## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2021-05-19
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.1.1 | Falta de sensibilización a las gerencias de proyecto sobre las diferentes plataformas de seguimiento y la información previamente reportada. | 1 | Realizar socialización de instrumentos de seguimiento y soportes de la información a reportar a los gerentes de proyecto | Socialización instrumentos de seguimiento | 1 acta de reunión | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2022-05-16
2 | FILA_2 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.1 | Debilidades en la aplicación de la contratación sobre adquisiciones por acuerdos marco, sus parámetros y especificaciones a tener en cuenta en los estudios previos cuando se trata de este tipo de compras. Igualmente falta de actualizacion de la gestión contractual para realizar a adquisiciones por acuerdos marco y reforzar el concocimiento en supervision a contratos | 1 | Elaborar un formato que evidencie el procedimiento para realizar adquisiciones por acuerdos marco . | Formato implementado y socializado | Formato implementado y socializado | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2021-11-30
3 | FILA_3 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.1 | Debilidades en la aplicación de la contratación sobre adquisiciones por acuerdos marco, sus parámetros y especificaciones a tener en cuenta en los estudios previos cuando se trata de este tipo de compras. Igualmente falta de actualizacion de la gestión contractual para realizar a adquisiciones por acuerdos marco y reforzar el concocimiento en supervision a contratos | 2 | Realizar capacitaciónes sobre acuerdo marco para fortalecer el proceso y la supervision a contratos | Capacitaciones sobre acuerdo marco | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2021-11-30
4 | FILA_4 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.2 | Uso inadecuado de los formatos vigentes del proceso de contratacion | 1 | Socializar el formato aprobación de garantías con los abogados encargados de diligenciar el mismo. | Socialización del formato de aprobaciòn de garantías | Socializaciones realizadas del formato/Socializaciones programadas | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2022-04-01
5 | FILA_5 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.2 | Uso inadecuado de los formatos vigentes del proceso de contratacion | 2 | Realizar muestras aleatorías sobre el uso adecuado de los formatos relacionados con las pólizas. | Muestras aleatorias uso adecuado formato | Muestras aleatorias realizadas formato/Muestras aleatorias programadas | 100 | Oficina Asesora Jurìdica | 2021-06-01 | 2022-04-01
6 | FILA_6 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.3 | Uso inadecuado de los formatos de estudios previos | 1 | Socializar los formatos vigentes de estudios previos y su adecuado diligenciamento a los encargados de estructurar estudios previos. | Socializaciones de formatos vigentes de estudios previos | Socializaciones realizadas estudios previos/Socializaciones programadas /100 | 100 | Oficina Asesora Jurìdica | 2021-06-01 | 2021-11-30
7 | FILA_7 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.4 | Debilidad en el uso de la plataforma transaccional SECOP II | 1 | Socializar a servidores de la Entidad sobre SECOP II, tienda virtual sobre actualización y manejo de aplicativos a usuarios para así garantizar la publicación de documentos de manera oportuna. | Capacitación SECOP II | Capacitación realizada/Capacitación programada | 100 | Oficina Asesora Jurìdica | 2021-06-01 | 2021-11-30
8 | FILA_8 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.2.1.1 | Retrasos en la ejecución por el sistema Bogdata de la SDH generando retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión y demoras en la contratación, que derivaron en reservas presupuestales. | 1 | Establecer un lineamiento institucional para generar las directrices que permitan controlar proyectos de inversión en términos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión. | Linemiento establecido | 1 linemianto socializado | 100 | Ofi Asesora Jurídica Ofi Asesora Planeación Sub Corporativa Asuntos Discipli Gerencias de Proyecto | 2021-06-01 | 2022-03-30
9 | FILA_9 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.2.1.2 | Retrasos en la ejecución por el sistema Bogdata de la SDH generando retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión y demoras en la contratación, que derivaron en reservas presupuestales. | 1 | Establecer un lineamiento institucional para generar las directrices que permitan controlar proyectos de inversión en términos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión. | Linemiento establecido | 1 linemianto socializado | 100 | Ofi Asesora Jurídica Ofi Asesora Planeación Sub Corporativa Asuntos Discipli Gerencias de Proyecto | 2021-06-01 | 2022-03-30
10 | FILA_10 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.2.1.3 | Retrasos en la ejecución por el sistema Bogdata de la SDH generando retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión y demoras en la contratación, que derivaron en reservas presupuestales. | 1 | Establecer un lineamiento institucional para generar las directrices que permitan controlar proyectos de inversión en términos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión. | Linemiento establecido | 1 linemianto socializado | 100 | Ofi Asesora Jurídica Ofi Asesora Planeación Sub Corporativa Asuntos Discipli Gerencias de Proyecto | 2021-06-01 | 2022-03-30
11 | FILA_11 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.2.2.1 | Falta de capacitación en lineamientos, instructivos, formatos, lineas base de formulación del PACA, entre otros; a todas las Áreas y Subdirecciones implicadas en el tema. | 1 | Realizar mesas de trabajo con el área encargada de PACA de la Contraloría y de PACA de la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA para de aclarar la aplicación de los instructivos relacionados | Mesas de trabajo PACA | Número de mesas de trabajo / Número de mesas programadas | 100 | Sub Corporativa Asuntos Discipl Sub Reducción Riesgo y Adapta Cambio Climá Ofi Asesora Planeación | 2021-06-01 | 2022-03-30
12 | FILA_12 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.1 | Falta de un lineamiento y seguimiento respecto a la inactividad de las cuentas bancarias. | 1 | Elaborar un instrumento donde se establezca la politica de operación y/o manejo de cuentas bancarias con posible riesgo de inactividad. | Instrumento establecido | 1 Instrumento elaborado | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2021-06-01 | 2022-03-30
13 | FILA_13 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.1 | Falta de un lineamiento y seguimiento respecto a la inactividad de las cuentas bancarias. | 2 | Socializar la politica descrita e con el grupo de trabajo que intervienen en esta acción. | Política socializada | Socializaciones realizadas /Socializaciones programadas | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2021-06-01 | 2022-03-30
14 | FILA_14 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.2 | Debilidad en el control posterior de las operaciones relacionadas con las operaciones bancarias. | 1 | Crear un instrumento que soporte el hecho economico para su reconocimiento para así tener un control posterior a las operaciones bancarias. | Instrumento establecido | 1 Instrumento elaborado | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2021-06-01 | 2022-03-30
15 | FILA_15 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.3 | No se contaba con una segunda linea de control y verifición que asegure su razonabilidad y calidad de la información. | 1 | Crear formato para verificar la calidad de la información registrada en los formatos. | Formato implementado | 1 formato de verificación implementado | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2021-06-01 | 2022-03-30
16 | FILA_16 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.3 | No se cuenta con una segunda linea de control y verifición que asegure su razonabilidad y calidad de la información. | 2 | Realizar el rol de par verificador en el equipo contable para validar la consistencia y razonabilidad de la información consignada en los formatos. | Ejercer el rol de profesional verificador de la información | 1 rol de profesional verificador de la información | 100 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2021-06-01 | 2022-03-30
17 | FILA_17 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.5 | La UMV no ha cancelado los rendimientos financieros, no ha liberado los saldos sin ejecutar y no ha realizado el pago de los recursos correspondientes a la adquisición de los predios corredores de obra de las obras ubicadas en el sector Altos de la Estancia, así mismo demoras en la liquidación de convenios | 1 | Solicitar a la UNMV los pagos de los rendimientos financieros para liberar saldos y poder concluir el cierre de los procesos. | Solicitudes de pago a la UMV | Solicitudes de pago realizadas a UMV/solicitudes de pago UMV programadas | 100 | Subdirección de Análisis de Riesgos y efectos del Cambio Climático Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2022-04-30
18 | FILA_18 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.5 | La UMV no ha cancelado los rendimientos financieros, no ha liberado los saldos sin ejecutar y no ha realizado el pago de los recursos correspondientes a la adquisición de los predios corredores de obra de las obras ubicadas en el sector Altos de la Estancia, así mismo demoras en la liquidación de convenios | 2 | Realizar mesas de trabajo con el grupo interdisciplinario encargado del proceso de cierre de los convenios esto con el objetivo de realizar seguimiento, control liquidación y recuperación de fondos de los convenios interadministrativos | Mesas de trabajo liquidación de convenios | Mesas de trabajo realizadas/Mesas de trabajo programadas | 100 | Subdirección de Análisis de Riesgos y efectos del Cambio Climático Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2022-04-30
19 | FILA_19 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.3.1 | Retrasos en la ejecución por el sistema Bogdata de la SDH generando retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión y demoras en la contratación, que derivaron en reservas presupuestales. | 1 | Establecer un lineamiento institucional para generar las directrices que permitan controlar proyectos de inversión en términos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión. | Linemiento establecido | 1 lineamiento socializado | 100 | Ofi Asesora Jurídica Ofi Asesora Planeación Sub Corporativa Asuntos Discipli Gerencias de Proyecto | 2021-06-01 | 2022-03-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2021-05-19
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021