## PAAC 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 - VERSIÓN 3
OBJETIVO GENERAL | Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | * Gestionar los riesgos de corrupción identificados por procesos con el fin de evitar su materialización. * Realizar acciones encaminadas a estandarizar y optimizar los trámites y servicios que presta la Entidad. * Fortalecer los espacios de rendición de cuentas con el fin de dar a conocer a más personas la gestión de la Entidad. * Desarrollar acciones en busca de la mejora de la atención a las personas que solicitan los servicios de la Entidad. * Avanzar en la implementación de los lineamientos para garantizar el acceso a la información pública en la Entidad.
SERVICIOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER | Entrega de Ayudas Humanitarias de Carácter Pecuniario Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC -, y emisión de conceptos técnicos para aglomeraciones de público en el Distrito Capital Visitas de verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas en el Distrito Capital Visita técnica de valoración de la condición de riesgo inminente Concepto de riesgos para legalización y regularización de barrios. Conceptos técnicos para licencias de urbanización Concepto para adopción de planes parciales Concepto técnico de amenaza ruina -CAR.
TRÁMITES Y OPAs | 1. Asesoria y acompañamiento en simulaciones y simulacros 2. Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre 3. Evaluación de Planes de Emergencias y Contingencia - PEC- y Emisión de Conceptos Técnicos para Aglomeraciones de Publico en el Distrito Capital 4. Ayuda humanitaria de carácter pecuniario
COMPONENTES | 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 2. Racionalización de Trámites 3. Rendición de Cuentas 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 6. Iniciativas Adicionales
RECURSOS | Los recursos humanos, tecnológicos, físicos y presupuestales con los que se ejecuta este componente del plan anticorrupción están contemplados en el rubro de funcionamiento de la Entidad.
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN | * Recomendaciones jornadas PAAC 2022 lideradas por la Secretaría General * Recomendaciones informe seguimiento 3er cuatrimestre de la Oficina de Control Interno * Convocatoria para participación en la construcción del PAAC por la página web, redes sociales. * Consolidación de propuestas de los procesos de la Entidad y los aportes recibidos de la ciudadanía.
FECHA INICIAL DE LA FORMULACIÓN | 31 DE ENERO DE 2022
MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS | Primer Monitoreo y Seguimiento |  | Segundo Monitoreo y Seguimiento |  | Tercer Monitoreo y Seguimiento
| Periodo | Públicación | Periodo | Públicación | Periodo | Públicación
| 1 de Enero al 30 de Abril de 2022 | Hasta el 13 de Mayo de 2022 | 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2022 | Hasta el 16 de Septiembre de 2022 | 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Hasta el 13 de Enero de 2022
ENTREGA DE EVIDENCIAS | Hasta el 6 de Mayo de 2022 |  | Hasta el 9 de Septiembre de 2022 |  | Hasta el 5 de Enero de 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN | AÑO 2022
FECHA MODIFICACIÓN PAAC
VERSIÓN | V1
JUSTIFICACIONES DE LOS CAMBIOS REALIZADOS AL PLAN | [6 empty] | o

## 1. GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCION
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 - VERSIÓN 3
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO | PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2021 | [6 empty] | TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Publicar y socializar la Guía Marco de Referencia para la Administración de Riesgos al interior de la entidad | 1 pieza comunicativa con la socialización de Guía Marco de Referencia para la Administración de Riesgos al interior de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Área de Comunicaciones | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de marzo de 2022
| 1.2 | Publicar la Política de Administración de Riesgos en el botón de transparencia (numeral 2.1.5) | Documento publicado en el numeral descrito en el botón de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 28 de febrero de 2022
| 1.3 | Realizar sensibilizaciones sobre la Política de Administración de Riesgos al interior de la entidad | 2 sensibilizaciones sobre la Política de Riesgos al interior de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Área de Comunicaciones | Fecha inicio: 02 de mayo de 2022 Fecha final: 31 de octubre de 2022 S1: Mayo 2022 S2:Octubre 2022
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la guía de administración de riesgos y la metodología establecida para tal fin | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado en la página web de la entidad | Todas la dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de enero de 2022
| 2.2 | Identificar los riesgos de fuga de capital intelectual, los relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y los de seguridad de la información | Acta de reunión donde se presente conclusiones del análisis correspondiente en la identificación de este tipo de riesgos | Todas la dependencias. | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de mayo de 2022
| 2.3 | Realizar el análisis de identificación de los riesgos de corrupción en los trámites, y otros procedimientos administrativos – OPAs | Acta de reunión donde se presente conclusiones del análisis correspondiente en la identificación de este tipo de riesgos | Todas la dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 30 de abril de 2022
| 2.4 | Presentar y explicar la nueva herramienta elaborada para la gestión de riesgos de la entidad | 1 mesa de trabajo con los responsables de todas las dependencias para la presentación y explicación del manejo de la nueva herramienta | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 31 de marzo de 2022
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | 3 Piezas comunicativas con la divulgación del mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Área de Comunicaciones | Fecha inicio: 02 de mayo de 2022 Fecha final: 31 de octubre de 2022 P1: Mayo P2: Agosto P3: Octubre
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Solicitar el reporte y cargue de evidencias de los riesgos de corrupción definidos para la vigencia actual a todas las dependendencias de la entidad | 3 Comunicaciones internas a todas las dependencias realizando la solicitud de la información para efectuar el monitoreo y seguimiento correspondiente | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de abril de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022 C1: Abril C2: Agosto C3: Diciembre
| 4.2 | Retroalimentar a todas las dependencias sobre las recomendaciones efectuadas en el cuatrimestre anterior | 3 Mesas de trabajo con todas las dependencias para retroalimentar los reportes y recomendaciones anteriores | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de noviembre de 2022 M1: Marzo M2: Julio M3: Noviembre
| 4.3 | Monitorear y publicar el mapa de riesgos de corrupción | 3 Monitoreos realizados a los riesgos de corrupción en la herramienta dispuesta para tal fin "Mapa de riesgos Institucional" | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 30 de septiembre 2022 M1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 M2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2022 M3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2022
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, según lo establecido en la normatividad vigente | 3 Informes de seguimiento de riesgos de corrupción pubicados en la página web de la entidad | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 30 de septiembre 2022 I1: Periodo 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 I2: Periodo 01 de enero al 30 de abril de 2022 I3: Periodo 01 de mayo al 31 de agosto de 2022
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 2. RACIONALIZACION TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 - VERSIÓN 3
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE/PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLE DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2021 | [6 empty] | TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Identificación de Trámites | 1.1 | Revisar y depurar el Inventario consolidado de Tramites, OPAs, Consultas de Acceso a la Información y Servicios que se encuentra en formato Excel, actualizado en noviembre de 2021. Nota: La revisión incluye determinar los servicios que realmente cumplen los criterios para ser trámite, OPA o consulta de acceso a la información pública. | Inventario de Trámites, OPAs, Consultas de Acceso a la Información y Servicios revisado y depurado (si aplica) en formato Excel. | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres y la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios (Grupo de atención al ciudadano). * Apoyo externo de la Secretaría General y el DAFP. | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de agosto de 2022
| 1.2 | Registrar y/o actualizar los trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública, registrados y/o actualizados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres y la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios (Grupo de atención al ciudadano). | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 31 de agosto de 2022
| 1.3 | Difundir información de oferta de trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública. | Portafolio de trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública actualizado y publicado en la página web institucional. | Área de comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres y la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios (Grupo de atención al ciudadano). | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
Subcomponente 2 Gestión de datos de operación | 2.1 | Registrar los datos de operación de los trámites, OPAs y consultas de acceso a la información pública que se encuentren registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en estado "inscrito". | Capturas de pantalla de la plataforma del SUIT que demuestran los datos de operación registrados. | Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios (Grupo de Atención al Ciudadano) | Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres. | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
Subcomponente 3 Priorización de Trámites | 3.1 | Realizar la priorización de los trámites y OPAs contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana, y de acuerdo a los criterios (factores internos y externos) definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT). | Inventario de Trámites y OPAs priorizados de acuerdo a los criterios definidos en la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites (SUIT). | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático, Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres y la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios (Grupo de atención al ciudadano). | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
Subcomponente 4 Racionalización de Trámites | 4.1 | Implementar las acciones normativas, administrativas o tecnológicas que permitan mejorar los trámites y OPAs registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | * Documento con el consolidado de las estrategias de Racionalización de Trámites y OPAs (tipos de racionalización) que se formulen en la vigencia 2022. * Evidencias de la implementación y socialización de las estrategias de racionalización de los trámites y OPAs. (incluye la estrategia existente de la OPA denominada "Certificación de afectación por emergencia, calamidad y/o desastre" | * Subdirecciones Misionales (en caso de que se definan nuevas estrategias de racionalización) * Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres (Exclusivo para la estrategia de racionalización existente) | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022 Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 29 de julio de 2022 (Exclusivo para la estrategia de racionalización existente)
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## HOJA C2 (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2021
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2020 OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Aunque la certificación se emite de manera automática para cualquier predio de Bogotá, se debe realizar una revisión previa a la emisión del documento definitivo, ya que, la georeferenciación se hace de manera aproximada, no exacta, además en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con información digital confiable, lo cual obliga a que previo a la emisión de una certificación se realice una verificación por parte del funcionario responsable. | Se están realizando las pruebas del aplicativo para la emisión de certificaciones, con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios. | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la respuesta | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 2021-12-31 | Desde el área de Tic se realiza el contrato del profesional desarrollador de software con contrato 070-2021 para retomar los ajustes del aplicativo de certificaciones de riesgo, durante el periodo de verificación de la aplicación se evidenciaron cambios en algunas capas geográficas del servidor de Arcgis que contienen la información de riesgo, razón por la cual fue necesario realizar una reingeniería para estabilizar la aplicación y colocarla de nuevo en funcionamiento en el ambiente de pruebas. | http://appprueba.sire.gov.co:8081/certicad/ | 30%
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre. | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | 1. Se solicita una extensión del plazo durante el próximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informático aclarando que aspectos como la inclusión de los vehículos afectados están condicionados a los ajustes que se estan haciendo a la bitácora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opción un reporte periódico del idiger sobre la base de los registros de afectación. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdirección se escale al temor de la firma digital para el certificado en línea. | " 1. Se solicita una extensión del plazo durante el próximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informático aclarando que aspectos como la inclusión de los vehículos afectados están condicionados a los ajustes que se estan haciendo a la bitácora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opción un reporte periódico del idiger sobre la base de los registros de afectación. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdirección se escale al temor de la firma digital para el certificado en línea." | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 2021-12-31 | Realización del requerimiento a la oficina TIC mediante correo electrónico del 1 de febrero de 2021 para revisar los lineamientos para el aplicativo | Correo electrónico 01/02/2021 | 2%
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE

## 3 RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 - VERSIÓN 3
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE/PROCESO | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2021 | [6 empty] | TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar los resultados del Plan de Acción 2021 de la entidad | 4 Seguimientos publicados en la página web en el botón de transparencia (numeral 4.3.1) | Oficna Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 28 de febrero de 2022
| 1.2 | Publicar y divulgar el Informe de Gestión 2021 a todas las partes interesadas y grupos de valor de la entidad | 1 pieza comunicativa con la divulgación del Informe de Gestión 2021 al interior y exterior de la entidad | Oficna Asesora de Planeación | Área de Comunicaciones | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 28 de febrero de 2022
| 1.3 | Elaborar un informe con el balance del Plan Estratégico de Comunicaciones 2020-2024 | 1 Informe | Área de comunicaciones | Área de comunicaciones | Fecha inicio: 01 de junio de 2022 Fecha final: 31 de agosto de 2022
| 1.4 | Divulgar la Estrategia de Participación Ciudadana | 1 pieza comunicativa con la divulgación de la Estrategia de Participación Ciudadana al interior y exterior de la entidad (divulgar posterior al encuentro programado con los grupos de valor) | Oficna Asesora de Planeación | Área de Comunicaciones | Fecha inicio: 01 de mayo de 2022 Fecha final: 31 de agosto de 2022
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un encuentro distrital de brigradas de emergencias con los CAM´s para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta | Un encuentro de brigadas de emergencias CAM´s realizado | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 31 de agosto de 2022
| 2.2 | Realizar un encuentro con representates de los grupos de valor definidos por las dependencias para actualizar y recibir retroalimentación sobre el documento Estrategia de Participación Ciudadana | Acta de reunión con conclusiones y recomendaciones de la sesión Plan de Participación ciudadana con actividades definidas y actualizadas | Oficna Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 15 de mayo de 2022
| 2.3 | Realizar capacitaciones en Gestión del Riesgo de Desastres, con énfasis en preparación para la respuesta a emergencias | Doce (12) sesiones de capacitación presencial/virtual realizadas con CAM y Comunidad | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 30 de noviembre de 2022
| 2.4 | Generar espacios de diálogo sobre las acciones y actividades desarrolladas en el marco de la Estrategia de Educación para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del IDIGER. | Realizar un (1) espacio con la ciudadanía por semestre, para un total de dos (2) al año | Área de Educación / Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Área de Educación / Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
| 2.5 | Desarrollar actividades de participación comunitaria con el fin de sumar personas informadas en temas relacionados con la gestión del riesgo, según articulación con Alcaldías Locales e IDIGER. | Realizar 20 actividades de participación comunitaria durante el año | Gestión local | Reasentamientos, Obras de mitigación y adaptación | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
| 2.6 | Definir la Estrategia de Rendición de Cuentas | Documento publicado con la Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficna Asesora de Planeación | Todas la dependencias | Fecha inicio: 01 de mayo de 2022 Fecha final: 31 de agosto de 2022
| 2.7 | Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Espacios de participación ciudadana realizados Informes de cada evento de rendición de cuentas realizado | Oficna Asesora de Planeación | Todas la dependencias | Fecha inicio: 01 de mayo de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Sensibilizar a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana | 2 Sensibilizaciones | Oficna Asesora de Planeación | Todas las dependencias. | Fecha inicio: 01 de julio de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022 S1: Julio de 2022 S2: Noviembre de 2022
| 3.2 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas | Comunicación interna enviada a todas las dependencias para conformar el equipo Capacitación del documento Manual Único de Rendición de Cuentas v2 | Oficna Asesora de Planeación | Todas las dependencias. | Fecha inicio: 01 de mayo de 2022 Fecha final: 31 de agosto de 2022
| 3.3 | Promover la actualización del calendario de eventos y actividades institucionales | 11 correos electrónicos a las dependencias solicitando información para la actualización del calendario | Área de comunicaciones | Todas las dependencias | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
| 3.4 | Otorgar incentivos a las personas que participen en las rendiciones de cuentas | Evidencia de Incentivos entregados (por recomendación de la OCI, entregar en esta vigencia incentivo deferente al del año anterior) | Oficna Asesora de Planeación | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas | Fecha inicio: 01 de septiembre de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
| 3.5 | Realizar seguimiento trimestral al formulario abierto sobre recomendaciones y/o sugerencias al proceso de rendición de cuentas | 3 documentos con información de seguimiento a las recomendaciones y/o sugerencias realizadas en el formulario abierto de google dispuesto en el micrositio de rendición de cuentas | Oficina asesora de planeación. | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de octubre de 2022 1er seguimiento: abril 2022 2do seguimiento: julio 2022 3er seguimiento: octubre 2022
| 3.6 | Elaborar y publicar el informe de ejecución de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad. | 1 Informe de rendición de cuentas | Oficina asesora de planeación. | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas | Fecha inicio: 01 de noviembre de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
| 3.7 | Elaborar y socializar un documento en el cual se identifique las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en los ejercicios de rendición de cuentas | Documento actualizado y socializado en la página web de la entidad | Oficina asesora de planeación. | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de junio de 2022
| 3.8 | Elaborar un formato interno estandarizado para todas las dependencias de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizan en la entidad | 1 Formato que en el que se pueda relacionar: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas, recomendaciones ciudadanas y plan de acción con base a las mismas | Oficna Asesora de Planeación | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de junio de 2022
| 3.9 | Realizar seguimiento a la información registrada en el formato interno estandarizado para el reporte de actividades de rendición de cuentas | 2 Informes con la consolidación de la información relacionada en el formato interno estandarizado para el reporte de actividades de rendición de cuentas | Oficna Asesora de Planeación | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas | Fecha inicio: 01 de septiembre de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 4.ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 - VERSIÓN 3
COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | Item | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2021 | [6 empty] | TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
| 2020-01-01 | Elaborar informe consolidado del estado de las PQRSD. | 4 Informes publicados y socializados al interior de la entidad | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.2 | Socializar a los colaboradores de la Entidad el manejo de las peticiones ciudadanas, y protocolos de atención; para ello se adelantan cuatro (4) actividades: 1. Revisión y actualización de información 2. Solicitar al área de comunicaciones la diagramación o actualizacion de la información 3. Organizar la metodología de la socialización 4. Realizar las socialización | 1 socialización realizada en la entidad | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) | Comunicaciones | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de noviembre de 2022
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Aplicar la encuesta de evaluación del desempeño de los servidores públicos al personal encargado de servicio al ciudadano por parte de subdirectores y Jefes. | 2 Encuestas al año | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión del Talento Humano) | Todas las Dependencias que Atienden Ciudadania. | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 30 de septiembre de 2022 E1: periodo segundo semestre 2021 E2: periodo primer semestre 2022
| 2.2 | Convocar a colaboradores de la entidad para que participen en procesos de cualificacion relacionadas con temáticas de servicio a la ciudadanía, que adelantan desde otras entidades (peticiones ciudadanas, lenguaje claro, atencion accesible, manejo Bogota Te escucha, ley de transparencia entreo otros) y en articulación con los componentes del PIC | 2 convocatorias realizadas | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión del Talento Humano) | Comunicaciones Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadanía) | Fecha inicio: 01 de Abril de 2022 Fecha final: 10 de noviembre de 2022
| 2.3 | Reconocer a los servidores al interior de la entidad, por su desempeño en atención al servicio al ciudadano por la atención prestada a los usuarios | Reconocimiento anual y divulgado al interior de la entidad de los servidores que atienden a la ciudadanía con mejor calificación entre el segundo semestre del 2021 y primer semestre del 2022. (El reconocimiento se realizará durante el segundo semestre del año) | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión del Talento Humano) | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión del Talento Humano) | Fecha inicio: 01 de julio de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 1900-01-02 02:24 | Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS. | 1 web service Implementado y operativo (Concluir actividades que se iniciarion en la vigencia anterior) | Oficina Tics | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) (Gestión Documental) | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
| 1900-01-02 04:48 | Revisar las observaciones enviadas por la Veeduría Distrital en el 2020 en el último informe de accesibilad y verificar los ajustes razonables que se pueden gestionar | 1 acta de reunión con conclusiones | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Administrativa) | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Administrativa) (Atención a la ciudadania) | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de junio de 2022
| 1900-01-02 07:12 | Informar a través de los canales oficiales de la entidad sobre información de trámites y OPAS que ofrece la entidad por medio de piezas gráficas y/o audiovisuales | 10 campañas de difusión con información de trámites y OPAs que ofrece la entidad a través de los canales de comunicación (La información a divulgar se concretará con las áreas apoyo a esta actividad.) | Área de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadanía) Procesos misionales | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
| 3.4 | Concluir el análisis del desarrollo propio del sistema de información estadístico de asignación de turnos y medición de tiempos de espera y atención bajo el canal presencial. | Acta de reunión con conclusiones sobre el desarrollo propio e implementación del sistema y plan de acción a seguir (Concluir actividades que se iniciarion en la vigencia anterior) | Oficina TICs | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadanía) | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de junio de 2022
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Identificar de los lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano el estado de implementación de los mismos en la entidad. | 1 acta de reunión que contenga la conclusiones sobre el estado de implementación de los mismos. | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) | Oficina Asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de abril de 2022 Fecha final: 31 de julio de 2022
| 4.2 | Publicar y divulgar el Manual de PQRSD | 1 documento publicado y socializado el cual para su desarrollo cuenta con dos actividades: 1. Publicación del documento en el mapa de procesos de la entidad 2. Solicitud diagramación y divulgación | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) Área de Comunicaciones | Fecha inicio: 15 de enero de 2022 Fecha final: 15 de agosto de 2022
| 4.3 | Divulgación interna y externa carta de trato digno | 1 Campaña de difusión | Área de Comunicaciones | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de marzo de 2022
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Elaborar y publicar el informe de mediciones de percepción de los ciudadanos que se acercaron a solicitar información y orientación a la oficina de atención al ciudadano | 2 Informes de percepción al ciudadano publicados en la página web | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) | Fecha inicio: 25 de enero de 2022 Fecha final: 15 de septiembre de 2022
| 5.2 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad, mediante solicitudes orientación o peticiones, a través del grupo atención a la ciudadanía en la vigencia de 2021 | 1 documento de caracterización, el cual para su construcción consta de cinco (5) actividades: 1. Unificación y revisión de base de datos 2. Análisis de datos 3. Elaboración del documento 4. Envío de documento para la aprobación de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios 5. Solicitud diagramación y publicación | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Atención a la ciudadania) Área de Comunicaciones Oficina TICs | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 30 de noviembre de 2022
| 5.3 | Desarrollar estrategias comunicativas en las redes sociales oficiales de la entidad que ayuden a incrementar sus seguidores. | 12 informes de estado de las redes sociales | Área de Comunicaciones | Todas las Dependencias | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 5. MECANISMO PARA TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 - VERSIÓN 3
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2021 | [6 empty] | TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
[7 empty] | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar que la información del botón de transparencia se mantenga actualizada en la página web de la entidad según periodicidad estipulada en el Esquema de Publicación de la Información | 2 correos mensuales como mínimo enviados a la Oficina TICs solicitando la actualización de la información 12 correos como mínimo para la vigencia | Oficna Asesora de Planeación | Todas la dependencias | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
| 1.2 | Sensibilizar sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana. | 3 socializaciones por medio de piezas gráficas y/o audiovisuales sobre la Ley de transparencia. | Oficna Asesora de Planeación | Área de comunicaciones | Fecha inicio: 01 de marzo 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022 S1: Marzo 2022 S2: Agosto 2022 S3: Noviembre 2022
| 1.3 | Desarrollar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, SECOP II y tienda virtual, dirigidas a supervisores y apoyos a la supervisión. | 2 capacitaciones sobre los temas indicados en la actividad | Oficina Asesora Jurídica | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión del Talento Humano) | Fecha inicio: 01 de mayo de 2022 Fecha final: 31 de octubre de 2022 C1: Mayo 2022 C2: Octubre 2022
| 1.4 | Elaborar un formato que evidencie la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos | 1 Formato publicado y socializado | Oficna Asesora de Planeación | Oficna Asesora de Planeación Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión del Talento Humano) | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 31 de julio de 2022
| 1.5 | Mantener actualizada la información correspondiente a contratación pública en la página WEB . | 3 seguimientos matriz actualizada | Oficina Asesora Jurídica | TICs | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de noviembre de 2022
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Sensibilizar a los servidores sobre el número de días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información | Pieza comunicativa o correo electrónico con información de los días hábiles que se demora en promedio la respuesta de una solicitud de información | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Documental) | Área de comunicaciones | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de abril de 2022
| 2.2 | Generar el informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Documental) | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Documental) | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Identificar creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD, para la actualización del índice de información clasificada y reservada. | Documento que contenga la información con la identificación de creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales (Etapa pendiende de desarrollar en la anterior vigencia) | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Documental) | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios (Gestión Documental) | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de junio de 2022
| 3.2 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Infraestructura Tecnológica oficina TICS. | 3 informes de seguimiento | Oficina Tic's | Oficina asesora de Planeación | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 30 de noviembre de 2022
| 3.3 | Aprobar por medio de acto administrativo el Registro de Activos de Información de la entidad | Acto administrativo publicado | Oficina Tic's Oficina Asesora Jurídica | Oficina Tic's | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 30 de abril de 2022
| 3.4 | Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital. | Avances en la implementación de la Política (Concluir actividades iniciadas en la vigencia anterior) | Oficina de Tic´s | Oficina Tecnologia de la información y comunicacionesTic´s | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 1900-01-03 02:24 | Realizar desarrollo tecnólogico del menú principal de la página web de la entidad en lenguaje de señas | Menú principal en lenguaje de señas | Oficina de Tic´s | Oficina de Tic´s | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un diagnóstico de cumplimiento de criterios de usabilidad dentro de la página web de la entidad | 1 Informe de cumplimiento de criterios de usabilidad | Oficina de Tic´s | Oficina de Tic´s | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de junio de 2022
| 5.2 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | Todas la dependencias | Fecha inicio: 01 de febrero de 2022 Fecha final: 30 de junio de 2022
[6 empty] | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
[7 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 - VERSIÓN 3
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | PRIMER REPORTE 1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021 | [6 empty] | SEGUNDO REPORTE 1 DE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2021 | [6 empty] | TERCER REPORTE 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
|  |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
|  |  |  | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
Elaborar y socializar el informe de la Implemetación del Código de Integridad 2021 | 1 documento socializado que contenga la información de la Implemetación del Código de Integridad 2021 | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de marzo de 2022
Elaborar y socializar el Plan de Integridad 2022 | 1 documento socializado que corresponda al Plan de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de marzo de 2022
Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad | Formulario google abierto para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos en aras de mejorar las acciones de la implementación | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Talento humano | Fecha inicio: 01 de mayo de 2022 Fecha final: 30 de junio de 2022
Ejecutar todas las actividades definidas en el Plan de Integridad 2022 | Evidencias del desarrollo de cada una de las actividades definidas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Fecha inicio: 03 de enero de 2022 Fecha final: 31 de diciembre de 2022
Realizar seguimiento de la implementación de las acciones del Plan de Gestión de Integridad | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | Fecha inicio: 01 de octubre de 2022 Fecha final: 30 de noviembre de 2022
Realizar actividades de sensibilización y conocimiento para el manejo preventivo de conflictos de interés.​ | 3 actividades de sensibilización | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Fecha inicio: 01 de marzo de 2022 Fecha final: 30 de noviembre de 2022
|  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI): |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE: |  |  |  | PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE (OCI):
|  |  |  | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 3ER CUATRIMESTRE OFICINA DE CONTROL INTERNO