## PLAN DE ANUAL DE VACANTES 2022
|  | NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 | [50 empty] | Código:
Versión:
Página:
Vigente desde:
Vigencia: |  | 2022
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | PLAN ANUAL DE VACANTES
Objetivo Principal del Plan: |  | Identificar en la panta de personal de Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, las necesidades de provisión de empleos con el fin de cubrir de manera oportuna y eficaz las vacancias generadas, así mismo facilitar la planeación de los concursos de méritos convocados por la Comisión Nacional del Servicio Civil para provisión las vacancias definitivas.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Politica MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Reporte a la CNSC de vacancias definitivas generadas durante la vigencia 2022 | Cargue en la Plataforma SIMO de las vacancias generadas | Gestion de Talento Humano | Gestion Estrategica de Talento Humano | [48 empty] | 100
2 | Actualizacion de aplicativo SIDEAP, novedades de ingreso, encargos y retiros, vigencia 2022 | Reporte de la Plataforma SIDEAP | Gestion de Talento Humano | Gestion Estrategica de Talento Humano | [48 empty] | 100 | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
3 | Realizar reporte de inscripciones, actualización o cancelaciones de registro publico | Cargue Plataforma RPCA - CNSC | Gestion de Talento Humano | Gestion Estrategica de Talento Humano | [48 empty] | 100 | bar: Mar 1 to Mar 4; Jun 1 to Jul 1
4 | Procesos de encargos 6 vacantes actuales y las que se presenten por movimiento de la planta de personal. | Nombramientos y actas de posesión efectuadas | Gestion de Talento Humano | Gestion Estrategica de Talento Humano | [48 empty] | 100
5 | 2 vinculaciones de LNR y las demas que se requieran por retiros. | Nombramientos y actas de posesión efectuadas | Gestion de Talento Humano | Gestion Estrategica de Talento Humano | [48 empty] | 100
6 | Cuatro, vinculaciones en periodo de prueba y las demás que se requerían por no aceptaciones o renuncias. | Nombramientos y actas de posesión efectuadas | Gestion de Talento Humano | Gestion Estrategica de Talento Humano | [48 empty] | 100 | bar: Ene 1 to Mar 4
7 | Procesos de retiro de la entidad | Renuncias y oficios foralizaciond de retiros | Gestion de Talento Humano | Gestion Estrategica de Talento Humano | [48 empty] | 100
8 | Entrevistas de retiro | formatos de entrevsitas | Gestion de Talento Humano | Gestion Estrategica de Talento Humano | [48 empty] | 100 | bar: Ene 1 to Ene 4; Jul 1 to Ago 1
9 | [52 empty] | 0
10 | [52 empty] | 0
11 | [52 empty] | 0
12 | [52 empty] | 0
13 | [52 empty] | 0
14 | [52 empty] | 0
15 | [52 empty] | 0
16 | [52 empty] | 0
17 | [52 empty] | 0
18 | [52 empty] | 0
19 | [52 empty] | 0
20 | [52 empty] | 0
21 | [52 empty] | 0
22 | [52 empty] | 0
23 | [52 empty] | 0
24 | [52 empty] | 0
25 | [52 empty] | 0
26 | [52 empty] | 0
27 | [52 empty] | 0
28 | [52 empty] | 0
29 | [52 empty] | 0
30 | [52 empty] | 0
31 | [52 empty] | 0
32 | [52 empty] | 0
33 | [52 empty] | 0
34 | [52 empty] | 0
35 | [52 empty] | 0
36 | [52 empty] | 0
37 | [52 empty] | 0
38 | [52 empty] | 0
39 | [52 empty] | 0
40 | [52 empty] | 0
41 | [52 empty] | 0
42 | [52 empty] | 0
43 | [52 empty] | 0
44 | [52 empty] | 0
45 | [52 empty] | 0
46 | [52 empty] | 0
47 | [52 empty] | 0
48 | [52 empty] | 0
49 | [52 empty] | 0
50 | [52 empty] | 0

## Seguimiento Trimestral
|  | NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 | [27 empty] | Código:
Versión:
Página:
Vigente desde:
|  |  |  | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 | [6 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | [6 empty] | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2022 | [6 empty] | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2022
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
|  |  |  | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
1 | Reporte a la CNSC de vacancias definitivas generadas durante la vigencia 2022 |  | Cargue en la Plataforma SIMO de las vacancias generadas
2 | Actualizacion de aplicativo SIDEAP, novedades de ingreso, encargos y retiros, vigencia 2022 |  | Reporte de la Plataforma SIDEAP
3 | Realizar reporte de inscripciones, actualización o cancelaciones de registro publico |  | Cargue Plataforma RPCA - CNSC
4 | Procesos de encargos 6 vacantes actuales y las que se presenten por movimiento de la planta de personal. |  | Nombramientos y actas de posesión efectuadas
5 | 2 vinculaciones de LNR y las demas que se requieran por retiros. |  | Nombramientos y actas de posesión efectuadas
6 | Cuatro, vinculaciones en periodo de prueba y las demás que se requerían por no aceptaciones o renuncias. |  | Nombramientos y actas de posesión efectuadas
7 | Procesos de retiro de la entidad |  | Renuncias y oficios foralizaciond de retiros
8 | Entrevistas de retiro |  | formatos de entrevsitas
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
11 | 0 |  | 0
12 | 0 |  | 0
13 | 0 |  | 0
14 | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0
16 | 0 |  | 0
17 | 0 |  | 0
18 | 0 |  | 0
19 | 0 |  | 0
20 | 0 |  | 0

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno