## Plan 2022
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 | [50 empty] | Código:
Versión:
Página:
Vigente desde:
Vigencia: |  | 2022
Responsable Principal de la Ejecución del Plan:
Objetivo Principal del Plan:
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Politica MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisar la metodología de riesgos de seguridad de la información. | Documento revisado | Oficina TICS | Seguridad Digital | [48 empty] | 1 | bar: Feb 3
2 | Identificar y valorar los riesgos de seguridad de la información | Matrices de riesgos por cada proceso | Todas | Seguridad Digital | May 1: 2; May 2: 2; May 3: 2; May 4: 2; Jun 1: 2; Jun 2: 2; Jun 3: 2; Jun 4: 2 | 16
3 | Identificar los planes de tratamiento para los riesgos que no se encuentren dentro de las zonas de aceptación de riesgos de la entidad. | Planes de tratamiento por proceso. | Todas | Seguridad Digital | May 1: 2; May 2: 2; May 3: 2; May 4: 2; Jun 1: 2; Jun 2: 2; Jun 3: 2; Jun 4: 2 | 16
4 | Formalizar las nuevas matrices de riesgos. | Matrices de riesgo formalizadas | Todas | Seguridad Digital | Ago 2: 8; Ago 3: 8 | 16
5 | Monitoreo y revisión de los riesgos | Evidencias de los controles y planes de tratamiento | Todas | Seguridad Digital | Nov 3: 8; Nov 4: 8 | 16
6 | [52 empty] | 0
7 | [52 empty] | 0
8 | [52 empty] | 0
9 | [52 empty] | 0
10 | [52 empty] | 0
11 | [52 empty] | 0
12 | [52 empty] | 0
13 | [52 empty] | 0
14 | [52 empty] | 0
15 | [52 empty] | 0
16 | [52 empty] | 0
17 | [52 empty] | 0
18 | [52 empty] | 0
19 | [52 empty] | 0
20 | [52 empty] | 0
21 | [52 empty] | 0
22 | [52 empty] | 0
23 | [52 empty] | 0
24 | [52 empty] | 0
25 | [52 empty] | 0
26 | [52 empty] | 0
27 | [52 empty] | 0
28 | [52 empty] | 0
29 | [52 empty] | 0
30 | [52 empty] | 0
31 | [52 empty] | 0
32 | [52 empty] | 0
33 | [52 empty] | 0
34 | [52 empty] | 0
35 | [52 empty] | 0
36 | [52 empty] | 0
37 | [52 empty] | 0
38 | [52 empty] | 0
39 | [52 empty] | 0
40 | [52 empty] | 0
41 | [52 empty] | 0
42 | [52 empty] | 0
43 | [52 empty] | 0
44 | [52 empty] | 0
45 | [52 empty] | 0
46 | [52 empty] | 0
47 | [52 empty] | 0
48 | [52 empty] | 0
49 | [52 empty] | 0
50 | [52 empty] | 0

## Seguimiento Trimestral
|  | NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2022 | [27 empty] | Código:
Versión:
Página:
Vigente desde:
|  |  |  | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 | [6 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | [6 empty] | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2022 | [6 empty] | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2022
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
|  |  |  | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
1 | Revisar la metodología de riesgos de seguridad de la información. |  | Documento revisado
2 | 0 |  | 0
3 | 0 |  | 0
4 | Formalizar las nuevas matrices de riesgos. |  | Matrices de riesgo formalizadas
5 | Monitoreo y revisión de los riesgos |  | Evidencias de los controles y planes de tratamiento
6 | #REF! |  | #REF!
7 | #REF! |  | #REF!
8 | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
11 | 0 |  | 0
12 | 0 |  | 0
13 | 0 |  | 0
14 | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0
16 | 0 |  | 0
17 | 0 |  | 0
18 | 0 |  | 0
19 | 0 |  | 0
20 | 0 |  | 0

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno