## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2022-08-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.2.1.3.1 | Debilidades en los procesos de estructuración de los proyectos que se ejecutarán en el marco del Plan Anual de Adquisiciones. Debilidades en el seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones. | 1 | Seguimientos bimestrales a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, en los Comités de Contratación de la Entidad. (Productos: 6 actas de comité de contratación (2 en 2022 y 4 en 2023) que evidencien las decisiones y compromisos específicos, relacionados con el seguimiento al PAA). | Seguimientos periódicos al PAA | Productos realizados/Productos programados | 100 | Oficina Asesora Jurídica (Gestión Contractual) | 2022-08-19 | 2023-07-31
2 | FILA_2 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.2.6.1 | Deficiencias en la estructuración de los formatos, asociados al proceso contractual (etapa precontractual) | 1 | Ajustar, publicar y divulgar los formatos de Análisis del Sector, Estudios de Mercado, Estudios Previos, Análisis de Riesgos para Contratación y Pliego de Condiciones Definitivo, con las casillas de fecha de aprobación completa. (Productos: Formatos precontractuales actualizados). | Formatos Precontractuales Actualizados | Productos realizados/Productos programados | 100 | Oficina Asesora Jurídica (Gestión Contractual) | 2022-08-19 | 2023-03-30
3 | FILA_3 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.2.6.2 | Deficiencias en la estructuración de los formatos, asociados al proceso contractual (etapa precontractual) | 1 | Ajustar, publicar y divulgar los formatos de Análisis del Sector, Estudios de Mercado, Estudios Previos, Análisis de Riesgos para Contratación y Pliego de Condiciones Definitivo, con las casillas de fecha de aprobación completa. (Productos: Formatos precontractuales actualizados). | Formatos Precontractuales Actualizados | Productos realizados/Productos programados | 100 | Oficina Asesora Jurídica (Gestión Contractual) | 2022-08-19 | 2023-03-30
4 | FILA_4 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.2.6.4 | Debilidades en los lineamientos o criterios necesarios para realizar un tratamiento adecuado a las modificaciones contractuales desde los diferentes actores que hacen parte del proceso contractual | 1 | Actualizar, publicar y divulgar la guía para la supervisión e interventoría de contratos y el Manual de Contratación, específicamente en lo relacionado con las modificaciones contractuales. (Productos: Guía para la supervisión e interventoría de contratos y el Manual de Contratación actualizado). | Guía de Supervisión y Manual de Contratación Actualizados | Productos realizados/Productos programados | 100 | Oficina Asesora Jurídica (Gestión Contractual) | 2022-08-19 | 2023-03-30
5 | FILA_5 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.2.6.5 | Debilidades en la ejecución de los puntos de control asociados al proceso precontractual | 1 | Actualizar, publicar y divulgar el procedimiento precontractual, definiendo los puntos de control para la revisión, validación y aprobación de los documentos precontractuales. (Productos: Procedimiento precontractual actualizado). | Procedimiento Precontractual Actualizado | Productos realizados/Productos programados | 100 | Oficina Asesora Jurídica (Gestión Contractual) | 2022-08-19 | 2023-03-30
6 | FILA_6 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.2.6.6 | Debilidades en los lineamientos o criterios necesarios para realizar un tratamiento adecuado a las modificaciones contractuales desde los diferentes actores que hacen parte del proceso contractual | 1 | Actualizar, publicar y divulgar la guía para la supervisión e interventoría de contratos y el Manual de Contratación, específicamente en lo relacionado con las modificaciones contractuales. (Productos: Guía para la supervisión e interventoría de contratos y el Manual de Contratación actualizado). | Guía de Supervisión y Manual de Contratación Actualizados | Productos realizados/Productos programados | 100 | Oficina Asesora Jurídica (Gestión Contractual) | 2022-08-19 | 2023-03-30
7 | FILA_7 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.2.6.7 | En el caso especifico de la obra del Divino Niño, los estudios y diseños no contemplaron algunos elementos relevantes y básicos de la obra (preliminares), aspecto que generó la necesidad de aprobación de ítems no previstos | 1 | Generar un anexo técnico tipo, de diseños, el cual hará parte integral de los contratos de consultoría, que permita garantizar que el contratista consultor entregará los insumos completos y correctos dentro de los estudios y diseños para futuras obras. (Productos: Documento Anexo Técnico Tipo de Diseños): | Elaboración de Anexo Técnico para Diseños | Productos realizados/Productos programados | 100 | Subdirección de Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | 2022-08-19 | 2023-06-30
8 | FILA_8 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.3.1.1 | Debilidad en la interpretación de instrucciones del Formato SIVICOF CBN0905. Entrega extemporánea de los insumos por parte de las áreas funcionales y de gestión. A pesar de que se realiza revisión de pares, esta no cuenta con criterios específicos de los aspectos relevantes que se deben revisar, para identificar con mayor facilidad los errores puntuales que se comenten | 1 | Socializar oportunamente los formatos e instructivos vigentes, que se encuentran en la pagina web de la contraloría, para la validación de la cuenta anual, indicando los canales de soporte relacionados con los formatos. (Producto: Comunicación para la solicitud de la información de la cuenta anual y entrega de los documentos actualizados). | Revisión Previa de Formatos e Instructivos | Productos realizados/Productos programados | 100 | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2022-08-19 | 2023-05-31
9 | FILA_9 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.3.1.1 | Debilidad en la interpretación de instrucciones del Formato SIVICOF CBN0905. Entrega extemporánea de los insumos por parte de las áreas funcionales y de gestión. A pesar de que se realiza revisión de pares, esta no cuenta con criterios específicos de los aspectos relevantes que se deben revisar, para identificar con mayor facilidad los errores puntuales que se comenten. | 2 | Implementar una lista de chequeo por centro de costos para fortalecer la revisión por parte de los profesionales del grupo contable en los notas de los estados financieros que se realizan en la Entidad anualmente. (Productos: Formato(s) de lista de chequeo para revisión de los estados financieros implementado(s)). | Lista de Chequeo por Centro de Costos | Productos realizados/Productos programados | 100 | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2022-08-19 | 2023-03-30
10 | FILA_10 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.3.1.1 | Debilidad en la interpretación de instrucciones del Formato SIVICOF CBN0905. Entrega extemporánea de los insumos por parte de las áreas funcionales y de gestión. A pesar de que se realiza revisión de pares, esta no cuenta con criterios específicos de los aspectos relevantes que se deben revisar, para identificar con mayor facilidad los errores puntuales que se comenten | 3 | Establecer los lineamientos para la entrega de la información periódica por parte de los gerentes de proyectos y jefes de áreas funcionales, para la estructuración oportuna de los estados financieros. (Productos: Comunicación interna con lineamientos y cronograma de entregas emitido desde la Dirección General). | Comunicación Interna Socializada | Productos realizados/Productos programados | 100 | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2022-08-19 | 2023-03-30
11 | FILA_11 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.3.1.2 | A pesar del seguimiento periódico y las constantes solicitudes realizadas por el ordenador del gasto y la Subdirección de Reducción, requiriendo la devolución de los dineros por incumplimiento del Plan de Acción, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB hizo caso omiso a estos sin presentar algún tipo de justificación | 1 | Actualizar el Reglamento Operativo de Administración y Manejo de los Recursos del FONDIGER, que incluya el marco de actuación en caso de incumplimiento al Plan de Acción y/o al Reglamento Operativo por parte de las entidades ejecutoras de los recursos asignados por la Junta Directiva. (Productos: Reglamento Operativo de Administración y Manejo de los Recursos del FONDIGER actualizado). | Reglamento Operativo Actualizado | Productos realizados/Productos programados | 100 | Oficina Asesora de Planeación (FONDIGER) | 2022-08-19 | 2023-06-30
12 | FILA_12 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.3.4.1.1 | La conciliación de ingresos se realizó de manera posterior al cierre del sistema BOGDATA | 1 | Realizar la conciliación de las cifras de ingresos en el mes de enero 2023, antes del cierre en el aplicativo de control presupuestal BOGDATA. (Productos: Informe de ingresos de cierre de vigencia 2022 conciliado). | Conciliación de Ingresos 2023 | Productos realizados/Productos programados | 100 | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2022-08-19 | 2023-03-30
13 | FILA_13 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.3.4.1.2 | Las incapacidades no se consideran ingresos para la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente, ya que estos recursos deben ser reintegrados a la Tesorería Distrital | 1 | Solicitar concepto técnico a la Secretaría Distrital de Hacienda para conocer la viabilidad de registrar en el presupuesto los recaudos por incapacidades, licencias, rendimientos financieros e indemnizaciones percibidas por parte de las compañías aseguradoras. (Productos: Comunicación remitida a la Secretaría Distrital de Hacienda). | Comunicación remitida a la Secretaría Distrital de Hacienda | Productos realizados/Productos programados | 100 | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2022-08-19 | 2023-03-30
14 | FILA_14 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.3.4.2.1 | Debilidades en los procesos de estructuración de los proyectos que se ejecutarán en el marco del Plan Anual de Adquisiciones. Debilidades en el seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones | 1 | Seguimientos bimestrales a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, en los Comités de Contratación de la Entidad. (Productos: 6 actas de comité de contratación (2 en 2022 y 4 en 2023) que evidencien las decisiones y compromisos específicos, relacionados con el seguimiento al PAA). | Seguimientos periódicos al PAA | Productos realizados/Productos programados | 100 | Oficina Asesora Jurídica (Gestión Contractual) | 2022-08-19 | 2023-07-31
15 | FILA_15 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.3.4.3.1 | No se incluyo como nota aclaratoria en el oficio anual que se entrega a la Dirección Distrital de Tesorería de rendición de cuentas por pagar de la vigencia anterior con recursos del Distrito, lo correspondiente a las CXP con recursos propios del IDIGER | 1 | Definir y socializar una política de operación para el reporte anual de CxP en el Procedimiento Gestión de Pagos, relacionada con el tratamiento que se debe dar a este reporte, cuando incluya CXP con recursos propios. (Productos: Procedimiento de Gestión de Pagos Actualizado con la nueva política de operación). | Política de operación definida. | Productos realizados/Productos programados | 100 | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2022-08-19 | 2023-03-30
16 | FILA_16 | 203 | 2022 2022 | 58 | 3.3.4.3.1 | No se incluyo como nota aclaratoria en el oficio anual que se entrega a la Dirección Distrital de Tesorería de rendición de cuentas por pagar de la vigencia anterior con recursos del Distrito, lo correspondiente a las CXP con recursos propios del IDIGER | 2 | Solicitar sustento técnico a la Secretaría Distrital de Hacienda sobre la viabilidad de registrar en el módulo de tesorería de BOGDATA las CxP con recursos propios. (Productos: Comunicación remitida a la Secretaría Distrital de Hacienda). | Comunicación remitida a la Secretaría Distrital de Hacienda | Productos realizados/Productos programados | 100 | Subdirección Corporativa (Gestión Financiera) | 2022-08-19 | 2023-03-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2022-08-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022