## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.1 | 1 | Formato actualizado de estudios previos | 1 | Se valida el formato anexo al drive de la evidencia de los estudios previos de Licitación, Concurso de Méritos, Subasta Inversa y Mínima Cuantía señala como calcular el presupuesto desarrollado. Se verifica en el link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/980088/GC-FT-78+Estudios+Previos+Licitaci%C3%B3n+P%C3%BAblica.docx/328bb4a4-22fc-4cf6-9be2-05cdbca89efb, el formato: ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN PÚBLICA, GC-FT-68. Se recomienda garantizar sostenibilidad a lo largo de la vigencia y debe continuarse registrando en el aparte de seguimiento de la dependencia. | 100 | 2021-12-31
2 | FILA_2 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.1.3.2 | 1 | procedimiento actualizado | 1 | Se verifica en el mapa de procesos de la entidad el procedimiento GR-PD-01 Procedimiento Ejecución de obras de Mitigación de Riesgos Versión 7 vigente desde 16-4-2021 se evidencia que se estipula lineamientos de precios históricos de actividades representativas de contratos anteriores.Recomendación: se recomienda acatar todos los lineamientos del sistema de gestión de calidad y registrar toda la trazabilidad de las versiones. | 100 | 2021-12-31
3 | FILA_3 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.1 | 1 | herramienta de control Implementada/herramienta de control Programada)*100 | 1 | Formato de Solicitud de Creación del 12/11/2020, Nombre: LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS. PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE . Archivo en excel mediante el cual se realiza seguimiento a los estandares mínimos "LISTA DE CHEQUEO ESTÁNDARES MÍNIMOS DE VALIDACIÓN CONTABLE" y Estados Financieros. Se encuentra formatos GF-FT-35. Validación Información para presentación. Formato GF-FT-36. Lista de Chequeo Revisión Estados Financieros Link: https://www.idiger.gov.co/web/guest/financiera. 1 herramienta de control Implementada/1 herramienta de control Programada=100%. | 100 | 2021-12-31
4 | FILA_4 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.3 | 1 | Núm. Seguimientos recursos ejecutados /Seguimientos recursos programados | 100 | Se recibieron 2 carpetas 2020 y 2021 con informes mensuales de seguimiento contractuales a los convenios con , Secretaria de desarrollo Economico, Secretaria de Salud, , BOMBEROS, SeguimientoPAE-secretaria seguridad, IDRD. Carpeta 2021: Se evidencian comunicaciones a PAE, IDRD, DESARROLLO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN: IDEP,SDE,UDFJC. De acuerdo a lo anterior, se evidencia seguimientos periodicos a la ejecución recursos FONDIGER. Seguimientos recursos ejecutados /Seguimientos recursos programados, se han realizado mensualmente 11 seguimientos mensuales programados= 100%. | 100 | 2021-12-31
5 | FILA_5 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.4 | 1 | (herramienta de control Implementada/herramienta de control Programada)*100 | 1 | Se evidencia herramienta aprobado por la Oficina Asesora de Planeación formato GF-FT-36 LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN ESTADOS FINANCIEROS el cual se encuentra en el siguiente link; https://www.idiger.gov.co/documents/20182/295927/GF-FT-36+Lista+de+Chequeo+Revisi%C3%B3n+Estados+Financieros+V1.docx/99012eb6-73a4-4ba5-897d-90d4a16adff4. (herramienta de control Implementada= 1/herramienta de control Programada= 1)*100=100% | 100 | 2021-12-31
6 | FILA_6 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.5 | 1 | Check lista Ejecutado/ check lista Programado | 1 | SEGUIMIENTO PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE con 106 actividades,contiene el seguimiento con corte al IV de 2020. Acta de reunión 10/2020 Virtual con el tema Sensibilización Plan de Sostenibilidad Contable, Proceso de diligenciamiento de matriz de sostenibilidad contable y cargue de la información. Asistencia de 8 funcionarios de TH, Almacen, OAP, Gestión Contable, Almacén. Fue aprobado el formato de seguimiento al plan de sostenilidad contable con el Código GF-FT-33 y se encuentra en el mapa de procesos de la entidad y Código GF-FT-34. https://www.idiger.gov.co/web/guest/financiera. | 100 | 2021-12-31
7 | FILA_7 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.5 | 2 | Politicas actualizadas/Politicas requeridas de actualización | 1 | Se evidencia Manua de Politicas Contables Código GF- MN -04 Vigente desde 12/03/2021 V3. Se encuentra publicado en Mapa de Procesos publicado en el Mapa de Proesos del IDIGER Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/295922/GF-MN-04+Manual+de+Politicas+Contables.pdf/08535cae-5c76-4232-82ca-525319b2f7df | 100 | 2021-12-31
8 | FILA_8 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.1.6 | 1 | (actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | 100 | Se evidencia cronograma de actividades de depreciación de octbre y noviembre de 2020 y cronograma de actividades contrato 268 -2020, Módulo SAE y SAI de los meses de agosto a diciembre de 2020. Asi mismo excel con los valores detallados depreciación a octubre de 2020 y excel con los valores detallados mensual cálculo efectuado y actual del inventario - Placa. (actividades ejecutadas= 35/actividades programadas=35)*100=100% | 100 | 2021-12-31
9 | FILA_9 | 203 | 2020 2020 | 57 | 3.3.3.1.1 | 1 | (Mesas de trabajo realizadas/mesas de trabajo programadas)*100 | 100 | Se evidencian 24 actas con los segumientos mensuales por cada proyecto de inversión: (Mesas de trabajo realizadas =24 /mesas de trabajo programadas =20)*100 | 100 | 2021-12-31
10 | FILA_10 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.1 | 1 | Formato implementado y socializado | 100 | La Oficina Asesora Jurídica cumple con la descripcion de la acción y su indicador toda vez que allega formato GC-FT-84 ESTUDIOS PREVIOS COMPRA A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL (procedimiento para realizar adquisiciones por acuerdos marco ) elaborado, publicado (https://www.idiger.gov.co/web/guest/contractual) y socializado (aportan presenteación de la capacitación y lista de asisitencias). | 100 | 2021-12-31
11 | FILA_11 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.1 | 2 | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas | 100 | La Oficina Asesora Jurídica cumple con la descripcion de la acción toda vez que socializa y realiza capacitacónes sobre acuerdo marco y el nuevo formato estudios previos: https://www.idiger.gov.co/web/guest/contractual : GC-FT-84 Formato estudios previos compra a través de tienda virtual V1. | 100 | 2021-12-31
12 | FILA_12 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.3 | 1 | Socializaciones realizadas estudios previos/Socializaciones programadas /100 | 100 | La Oficina Asesora Jurídica cumple con la descripcion de la acción y su indicador toda vez que socializar los formatos vigentes de estudios previos y su adecuado diligenciamento a los encargados de estructurar estudios previos (allegan presentación, socialización y lista de asistencia) | 100 | 2021-12-31
13 | FILA_13 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.4 | 1 | Capacitación realizada/Capacitación programada | 100 | La OAJ reporta y allega evidencia (Anexo: carpeta 120-3.1.3.4- CAPACITACIONES SECOP II) socializanco a servidores de la Entidad sobre SECOP II, tienda virtual sobre actualización y manejo de aplicativos a usuarios para así garantizar la publicación de documentos de manera oportuna. | 100 | 2021-12-31
14 | FILA_14
15 | FILA_15
16 | FILA_16
17 | FILA_17
18 | FILA_18
19 | FILA_19
20 | FILA_20
21 | FILA_21
22 | FILA_22
23 | FILA_23
24 | FILA_24
25 | FILA_25
26 | FILA_26
27 | FILA_27
28 | FILA_28
29 | FILA_29
30 | FILA_30
31 | FILA_31
32 | FILA_32
33 | FILA_33
34 | FILA_34
35 | FILA_35
36 | FILA_36
37 | FILA_37
38 | FILA_38
39 | FILA_39
40 | FILA_40
41 | FILA_41
42 | FILA_42
43 | FILA_43
44 | FILA_44
45 | FILA_45
46 | FILA_46
47 | FILA_47
48 | FILA_48
49 | FILA_49
50 | FILA_50
51 | FILA_51
52 | FILA_52
53 | FILA_53
54 | FILA_54
55 | FILA_55
56 | FILA_56
57 | FILA_57
58 | FILA_58
59 | FILA_59
60 | FILA_60
61 | FILA_61
62 | FILA_62
63 | FILA_63
64 | FILA_64
65 | FILA_65
66 | FILA_66
67 | FILA_67
68 | FILA_68
69 | FILA_69
70 | FILA_70
71 | FILA_71
72 | FILA_72
73 | FILA_73
74 | FILA_74
75 | FILA_75
76 | FILA_76
77 | FILA_77
78 | FILA_78
79 | FILA_79
80 | FILA_80
81 | FILA_81
82 | FILA_82
83 | FILA_83
84 | FILA_84
85 | FILA_85
86 | FILA_86
87 | FILA_87
88 | FILA_88
89 | FILA_89
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020