## PT
PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC
COMISIÓN INTERSECTORIAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 2021
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC
[9 empty] | CRONOGRAMA | [55 empty] | %AVANCE | 1er SEGUIMIENTO corte 30 junio 2021
 | time axis 2021-01-04 to 2021-12-27
[9 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2001-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 2021-12-24 | 2021-12-31
FUNCIONES | PESO DE LA ACTIVIDAD (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | FECHA INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2021-01-04: ENERO; 2021-02-01: FEBRERO; 2021-03-01: MARZO; 2021-04-01: ABRIL; 2021-05-03: MAYO; 2021-06-07: JUNIO; 2021-07-01: JULIO; 2021-08-02: AGOSTO; 2021-09-01: SEPTIEMBRE; 2021-10-01: OCTUBRE; 2021-11-02: NOVIEMBRE; 2021-12-01: DICIEMBRE
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Coordinar la implementación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y estrategias de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital. | 11.11% | Evaluar el balance del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático (PDGRDCC) corte 2021 | 1. Realizar un informe parcial de seguimiento al cumplimiento de los objetivos del PDGRDCC con corte 30 de junio de 2021. 2. Realizar un informe parcial de seguimiento al cumplimiento de los objetivos del PDGRDCC con corte 31 de diciembre de 2021. | 2 documento elaborados del balance del PDGRDCC 2021 1 con corte 30 de junio de 2021. | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Documento de balance parcial del PDGRDCC Documento de balance anual 2021 del PDGRDCC | IDIGER | bar: FEBRERO 1
| 11.11% | Adoptar el Plan de Acción Climática | 1. Revisar los requerimientos para la adopción del Plan de Acción Climática. | 1 mecanismo de adopción del Plan de Acción Climático | 2021-01-15 | 2021-12-15 | El Plan de Acción Climática adoptado | SDA-IDIGER | bar: FEBRERO 1
| 11.11% | Actualizar la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias - Marco de Actuación (EDRE-MA) | 1. Definir los capítulos que se van actualizar. 2. Realizar la actualización de lo programado. | 1 EDRE-MA actualizada | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Documento actualizado de la EDRE-MA | IDIGER | bar: FEBRERO 1
2. Emitir concepto previo para la aprobación de políticas y planes en materia de gestión de riesgo y cambio climático por parte del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | 11.11% | Emitir los conceptos previos para la aprobación de políticas y planes de gestión de riesgos y cambio climático requeridos por el Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 1. Recibir las solicitudes de aprobación de políticas y planes de gestión de riesgos y cambio climático requeridos por el Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | Conceptos emitidos /conceptos solicitados | POR DEMANDA | POR DEMANDA | Conceptos previos emitidos | Entidades de la CIGRCC
|  |  | 2. Socializar ante las entidades que requieran conceptos previos. |  | 2021-01-15 | 2021-12-15 | bar: FEBRERO 1
|  |  | Presentar los avances de la estrategia de protección financiera | 1 estrategia de protección financiera presentada ante la Comisión Instersectorial | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Concepto de la estratégia | IDIGER - Entidades de la CIGRCC
3. Emitir concepto sobre el balance anual de los planes y estrategias distritales en materia de gestión de riesgos y cambio climático. | 11.11% | Realizar los conceptos requeridos sobre el balance anual de los planes y estrategias distritales en materia de gestión y cambio climático | 1. Realizar la revisión y validación de la información. 2. Realizar la retroalimentación con la entidades responsables de la ejecución del PDGRDCC. 3. El IDIGER presenta los avance de la ejecución del PDGRDCC. | 2 Conceptos emitidos (PDGRDCC y EDRE-MA) | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Conceptos de balance emitidos | Entidades de la CIGRCC | bar: FEBRERO 1
4. Crear las Mesas de Trabajo y la Unidad Técnica de Apoyo requeridas, para la coordinación y soporte técnico necesario para su funcionamiento. | 11.11% | Efectuar el seguimiento y avance de los planes de accion de las mesas de trabajo y Unidades Técnicas | 1. Solicitar los avances de los planes de trabajo de las mesas. 2. Realizar informes de los avances validados | 2 Informes de avances de los planes de trabajo de las mesas | 2021-05-05 | 2021-12-15 | 2 seguimientos a las tres mesas de trabajo y unidades técnicas | SDA - IDIGER
|  |  | 3. Ajustar el Reglamento Interno de la Comisión Intersectorial (integrantes de las mesas) | 1 Reglamento actualizado | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Reglamento Interno de la Comsión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | SDA - IDIGER
5. Proponer al Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático los lineamientos y reglamentación necesarios para la gestión de riesgos y cambio climático. | 11.11% | Realizar la propuesta de modificación del Decreto Distrital 172 de 2014 | 1. Realizar el análisis técnico y jurídico del Decreto 172/2014. 2. Justificar las modificaciones propuestas. | 1 propuesta de modificación al Decreto 172 DE 2014 | 2021-05-19 | 2021-12-15 | 1Documento de propuesta de modificación del decreto | SDA- IDIGER
6. Coordinar la implementación de la estrategia distrital de participación social y comunitaria en gestión de riesgos y cambio climático. | 11.11% | Elaborar la línea base para la estrategia distrital de participación social y comunitaria en gestión de riesgos y cambio climático | 1. Definir la metodología para la identificación de la línea base de la estrategia. 2. Socializar la metodología a las entidades involucradas. 3. Aplicar la metodología. 4. Construir la línea base | Línea base identificada | 2021-05-15 | 2021-11-14 | 1 Línea base identificada | IDIGER - Secretaría Distrital de Gobierno - Entidades Involucradas
| 11.11% | Estructurar el documento de estrategia distrital de participación social y comunitaria | 1. Desarrollar la estructuración del documento. 2. Presentar al Comité Interinstitucional la propuesta de estructura para su aprobación | Estructura del documento de estrategia | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1 estructura del documento estrategia presentado | IDIGER - Secretaría Distrital de Gobierno - Entidades Involucradas
Fecha de Aprobación