## FORMATO
|  |  | PLAN DE ACCIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [52 empty] | CÓDIGO: | SDG-FT-01
[56 empty] | VERSIÓN: | 1
|  |  | Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [52 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 2017-11-20
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC : COMISIÓN INTERSECTORIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | [40 empty] | 1.4. FECHA DE APROBACIÓN: xxx DE 2020
1.2. PERIODO DE EJECUCIÓN: AÑO 2020 | [6 empty] | 1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: AÑO 2020 | [33 empty] | 1.5. FECHA DE SEGUIMIENTO
2. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | 3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
2.1. PROCESO Y/O FUNCIÓN |  | 2.2. SUBCOMPONENTE | 2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES | 2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS | 2.5. ENTIDADES RESPONSABLES | 2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS |  | 2.7. INDICADOR |  | 2.8. META | 2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCIÓN % | 3.1. MES DE EJECUCIÓN | [41 empty] | 3.2. % AVANCE | 3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO | 3.3. DESCRIPCIÓN
[12 empty] | ENE | FEB | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[11 empty] | 100% |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Coordinar la implementación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y estrategias de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital. |  |  | Seguimiento y Evaluación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastre y del Cambio Climático - PDGRDCC | Documento de seguimiento y evaluación del PDGRDCC | IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES QUE TIENEN RESPONSABILIDAD EN EL PLAN |  | Documento de seguimiento y evaluación elaborado y publicado |  | 1 | 5.556% | [43 empty] | 0%
|  |  | Desarrollo e implementación del Plan de Acción Climática | Documento de Plan de Acción Climática (Mitigación y Adaptación) | SDA-IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES QUE TIENEN RESPONSABILIDAD EN EL PLAN |  | Formulación de Plan de acción |  | 1 | 5.556%
|  |  | Seguimiento y evaluación para la actualización de EDRE - Marco de Actuación y definición de protocolos asociados a servicios de respuesta | EDRE - Version 2021 adoptando protocolos asociados a sevicios de respuesta | IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN |  | Documento Actualizado y protocolos asociados |  | 1 | 5.556%
2. Emitir concepto previo para la aprobación de políticas y planes en materia de gestión de riesgo y cambio climático por parte del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático. |  |  | Emisión de concepto para propuesta de ajuste al PDGRDCC | Concepto emitido | SDA | TODAS LAS ENTIDADES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN |  | Concepto previo firmado por la Presidencia y la Secretaria Técnica |  | 1 | 8.333%
|  |  | Emitir concepto para la adopcion a traves de instrumento normativo del sistema de administración de emregencias como complemento a la EDRE | Concepto emitido | SDA | TODAS LAS ENTIDADES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN |  | Concepto previo firmado por la Presidencia y la Secretaria Técnica |  | 1 | 8.333%
3. Emitir concepto sobre el balance anual de los planes y estrategias distritales en materia de gestión y cambió y climático. |  |  | Emisión de concepto de la evaluación del PDGRDCC ejecución 2019 | Concepto emitido | SDA | TODAS LAS ENTIDADES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN |  | Concepto firmado por la Presidencia y la Secretaria Técnica |  | 1 | 16.67% | [43 empty] | 0%
4. Crear las Mesas de Trabajo y la Unidad Técnica de Apoyo requeridas, para la coordinación y soporte técnico necesario para su funcionamiento. |  |  | Ajuste de Reglamento Interno de la Comisión Intersectorial, especificamente frente ala mesas de trabajo | Reglamento ajustado y adoptado por Acuerdo de la instancia | IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN |  | Reglamento ajustado |  | 1 | 8.333% | [43 empty] | 0%
|  |  | Creación y operación de las mesas determinadas en el reglamento interno | Mesas de trabajo en funcionamiento | ENTIDADES COORDINADORAS DE MESAS | TODAS LAS ENTIDADES INTEGRANTES DE LAS MESAS |  | Mesas en funcionamiento |  | 3 | 8.333%
5. Proponer al Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático los lineamientos y reglamentación necesarios para la gestión de riesgos y cambio climático. |  |  | Propuesta de ajuste del Decreto Distrital 172 de 2014, para respectiva gestión durante el 2021 | Propuesta de decreto, exposición de motivos. | SDA- IDIGER | TODAS LAS ENTIDADES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN |  | Decreto Propuesto |  | 1 | 16.67% | [43 empty] | 0%
6. Coordinar la implementación de la estrategia distrital de participación social y comunitaria en gestión de riesgos y cambio climático. |  |  | Elaborar la línea base para la estrategía distrital de participación social y comunitaria en gestión de riesgos y cambio climático | Línea base formulada | Responsables de participación social y comunitaria de las Entidades integrantes de la Comisión | MESA DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO |  | Documento línea base formulado |  | 1 | 8.333%
|  |  |  | Cronograma para la formulación de la estrategía |  | MESA DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO |  | Cronograma elaborado |  | 1 | 8.333% | [43 empty] | 0%
4. FIRMAS
Elaborado por: | [7 empty] | Validado por: | [5 empty] | SEPT 3: Aprobado por:
| Firma: | Claudia Sandoval García | [6 empty] | Firma: |  | Mónica Castro Martínez |  |  | SEPT 3: Firma:; NOV 4: Guillermo Escobar Castro
| Nombre y cargo: | Profesional Especializada 222-29 IDIGER | [6 empty] | Nombre y cargo: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación IDIGER |  |  | SEPT 3: Nombre y cargo:; NOV 4: Director General - IDIGER
| Firma: | [7 empty] | Firma: |  |  |  |  | SEPT 3: Firma:; NOV 4: Luisa Moreno Panesso
| Nombre y cargo: | [7 empty] | Nombre y cargo: |  |  |  |  | SEPT 3: Nombre y cargo:; NOV 4: Subdirectora de Políticas y Planes Ambientales- SDA

## INSTRUCTIVO
| INSTRUCTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | CODIGO: | SDG-FT-01
|  |  |  | VERSIÓN: | 1
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 2017-11-20
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.1. INSTANCIA DEL SDGR-CC |  | Identifique la i instancia del Sistema Distrital al cual corresponde el Plan de acción: Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Consejo Local de Gestión de Riesgos y cambio climático (y localidad), Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y respectivas mesas, Consejo Consultivo de Gestión de Riesgos y Cambio Climático,
1.2. PERIODO DE EJECUCIÓN |  | Identifique el DD/MM/AA desde y hasta cuando se ejecuta el plan de Acción
1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  | Identifique el DD/MM/AA desde y hasta cuando es vigente el plan de Acción
1.4. FECHA DE APROBACION |  | Identifique el DD/MM/AA en el que se aprueba el plan de Acción
1.5. FECHA DE SEGUIMIENTO |  | Identifique el DD/MM/AA en el que se presenta el seguimiento correspondiente (está solo se registra en el caso de desarrollar el seguimiento al plan de Acción
2. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
2.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO |  | Especifique el proceso de gestión de riesgos y cambio climático según lo establecido en la normatividad vigente
2.2. SUBCOMPONENTE |  | Especifique el subcomponente por cada proceso de gestión de riesgos y cambio climático según lo establecido en la normatividad vigente
2.3. ACTIVIDADES / ACCIONES |  | Liste las actividades o acciones criticas por cada subcomponente (su redacción debe incluir verbo, magnitud y complemento)
2.4. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS |  | Registre los resultados o productos que se espera obtener con la ejecución de la actividad o acción (incluya acción y magnitud.
2.5. ENTIDADES RESPONSABLES |  | Registre las entidades responsables o que lideran la ejecución de las actividades y o acciones
2.6. ENTIDADES INVOLUCRADAS |  | Registre las entidades involucradas en la ejecución de las actividades y o acciones
2.7. INDICADOR |  | Especifique un indicador de eficacia que se relaciona directamente producto y/o actividad .
2.8. META |  | Especifique las metas que corresponden a las actividades y acciones del plan de acción. Las metas son aquellas representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de las actividades y acciones. Es importante que la definición y construcción de las metas de los planes se haga en términos de proceso, magnitud, unidad de medida y descripción, tal como se presenta a continuación: • Proceso: Es el verbo en infinitivo que indica la acción a realizar, tal como: construir, adecuar, capacitar, dotar, etc. • Magnitud: Cantidad o número de la acción identificada en el proceso. • Unidad de medida: Tales como m2, Km., Km. /carril, camas/paciente, alumnos, hectáreas, parques, etc. • Descripción: Permite complementar el propósito de la meta.
2.9.PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION % |  | Determine el peso porcentual que tiene cada actividad o acción sobre el 100%; recuerde que siempre existirá un producto que se identifica como prioritario; es decir, el producto que mayor peso deberá tener.
3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
3.1. MES DE EJECUCIÓN |  | Registre el momento en que se desarrolla la actividad
3.2. % AVANCE |  | Registre el avance porcentual de la acción o actividad en relación a metas e indicadores
3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO |  | Resulta del porcentaje del avance con la ponderación del peso de la actividad determinada en 2.9.
3.4. DESCRIPCIÓN |  | Describa la ejecución de la actividad o acción en relación al cumplimiento de las metas
4. FIRMAS
Se espera contar con la elaboración, validación y aprobación de la presidencia y la secretaria técnica de cada una las instancias.
Elaborado por |  | Validado por | Aprobado por
Claudia Patricia Sandoval García Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación |  | Jonnathan Andrés Lara Profesional Oficina Asesora de Planeación | Jorge Enrique Angarita Jefe Oficina Asesora de Planeación