## Hoja1
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
ITEM | FUNCIÓN DE LA MESA DE TRABAJO | ACTIVIDADES | RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS | RESPONSABLE | INVOLUCRADOS | INDICADOR | META | PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION % | 3.1. MES DE EJECUCIÓN | [11 empty] | 3.2. % AVANCE | 3.3. PONDERACIÓN CON EL PESO | 3.3. DESCRIPCIÓN
[9 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Facilitar la articulación de las diferentes entidades distritales y regionales frente a las acciones y/o proyectos realizados de adaptación y mitigación al cambio climático. | Elaboración del plan de acción para la implementación del Acuerdo 790 de 2020 | Plan de acción | SDA /IDIGER | Todos los integrantes de la mesa | Plan de acción elaborado | 100% | 20%
|  | Informe de avance de la implementación del Acuerdo 790 de 2020 | Informe de avance implementación del acuerdo | SDA /IDIGER | Todos los integrantes de la mesa | Informe de avance elaborado | 100%
2 | Promover el intercambio de conocimiento e información sobre los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. | Llevar a cabo una jornada en donde se realice el intercambio de conocimientos e información sobre mitigación y adaptación al cambio climático | Jornadas de intercambio de conocimiento e información (mitigación y adaptación) | Todos los integrantes de la mesa | Academia | Jornadas realizadas/jornadas propuestas | 100% | 20%
| Gestionar la ejecución de acciones que se requieran al interior de las respectivas entidades para la implementación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRDCC, así como del Plan de Acción Climática-PAC, en lo relacionado con los componentes de mitigación y adaptación al cambio climático. | Verificar responsables de subacciones del PAC | Matriz de identificación de responsables para cada una de las subacciones | SDA | Todos los integrantes de la mesa | matriz elaborada | 100% | 25%
3 |  | Elaborar el reporte de avance en el cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación del PDGRDCC y el PAC | Reportes de avance de cada entidad | Todos los integrantes de la mesa |  | Reportes recibidos/reportes solicitados | 100%
|  | Consolidar el informe de seguimiento y realizar análisis del cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación del PDGRDCC y del PAC | Informe de seguimiento y análisis sobre la ejecución de acciones de mitigación y adaptación del PDGRDCC y del PAC | IDIGER/SDA | Todos los integrantes de la mesa | Informe de seguimiento y análisis elaborado
|  | Participar en la socialización del PAC | Acta de reunión | SDA | Todos los integrantes de la mesa | Socialización
4 | Desarrollar estrategias de comunicación sobre las acciones institucionales de mitigación y adaptación al cambio climático que se realicen. | Realizar y divulgar infografías relacionadas con las experiencias de éxito de acciones lideradas por las entidades relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático | 4 infografías | Todos los integrantes de la mesa |  | infografías realizadas/ infografías propuestas | 100% | 20%
|  | Desarrollar 1 campaña de divulgación de mitigación y adaptación al cambio climático | campaña propuestas | Todos los integrantes de la mesa |  | Campañas realizadas/campañas propuestas | 100%
5 | Elaborar documentos sobre los temas de mitigación y adaptación, como aporte al Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático, así como al Plan de Acción Climática. | Realizar documentos sobre los temas de mitigación y adaptación según requerimiento o solicitud | Documentos elaborados según requerimiento o solicitud | Todos los integrantes de la mesa |  | Documentos elaborados/documentos requeridos o solicitados | 100% | 10%
6 | Darse su propio reglamento. | Revisar el reglamento interno | Reglamento revisado | SDA | Todos los integrantes de la mesa | Reglamento revisado | 100% | 5%