## Hoja1
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
ITEM | FUNCIÓN DE LA MESA DE TRABAJO | ACTIVIDADES | RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS | RESPONSABLE | INVOLUCRADOS | INDICADOR | META | PESO DE LA ACTIVIDAD / ACCION % | MES DE EJECUCIÓN | [11 empty] | % AVANCE | PONDERACIÓN CON EL PESO | DESCRIPCIÓN
[9 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
1 | Facilitar la articulación de las diferentes entidades distritales y regionales frente a las acciones y/o proyectos realizados de adaptación y mitigación al cambio climático. | Elaborar informe de seguimiento del Acuerdo Distrital 790 de 2020 a las acciones desarrolladas por los integrantes de esta mesa(II semestre 2021 y I semestre 2022) | Documento consolidado con avances del periodo | SDA | Todos los integrantes de la mesa | Número de informe elaborado | 1 | 20%
2 | Promover el intercambio de conocimiento e información sobre los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. | Llevar a cabo un evento relacionado con mitigación y adaptación al CC | Evento de mitigación y adaptación al CC | Todos los integrantes de la mesa |  | (Número de Eventos realizados/ Número de eventos propuestos)*100 | 100% | 20%
3 | Gestionar la ejecución de acciones que se requieran al interior de las respectivas entidades para la implementación de instrumentos o normas vigentes relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático. | Realizar mesas de trabajo para ajuste y actualización al PDGRDCC | Actas de las sesiones en las que se desarrolle la temática | IDIGER | Todos los integrantes de la mesa | (Número de mesas de trabajo realizadas/ Número de mesas de trabajo programadas)*100 | 100% | 25%
|  | Realizar mesas de trabajo con entidades para apoyar la elaboración del Decreto de adopción del PAC y la formulación de la Politica Pública de Cambio Climático del DC | Actas de las sesiones en las que se desarrolle la temática | SDA | Todos los integrantes de la mesa | (Número de mesas de trabajo realizadas/ Número de mesas de trabajo programadas)*100 | 100%
|  | Socializar la articulación del PAC con otros instrumentos de planeación y normativos | Actas de socialización | SDA | Todos los integrantes de la mesa | (Número de mesas de trabajo realizadas/ Número de mesas de trabajo programadas)*100 | 100%
4 | Desarrollar estrategias de comunicación sobre las acciones institucionales de mitigación y adaptación al cambio climático que se realicen. | Elaborar pieza comunicativa con tips de cambio climático según la competencia de cada entidad | 12 Piezas comunicativa | Todos los integrantes de la mesa |  | (Número de piezas elaboradas/Número de piezas programadas)*100 | 100% | 20%
5 | Elaborar documentos sobre los temas de mitigación y adaptación, como aporte a los instrumentos o normas vigentes.. | Realizar documentos sobre los temas de mitigación y adaptación según requerimiento o solicitud de la CIGRCC y conforme las competencias de cada entidad. | Documentos elaborados según requerimiento o solicitud de la CIGRCC | Todos los integrantes de la mesa |  | Documentos elaborados/documentos requeridos o solicitados | 100% | 10%
6 | Darse su propio reglamento. | Ajustar y aprobar el reglamento con los representantes de acuerdo a lo aprobado en la CIGRCC y a las dinámicas de la mesa. | Reglamento revisado | SDA | Todos los integrantes de la mesa | Numero de documentos revisados | 1 | 5%