## Plan 2022
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | [50 empty] | Código:
Versión:
Página:
Vigente desde:
Vigencia: |  | 2022
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión Documental
Objetivo Principal del Plan: |  | Implementar las actividades de gestión documental y archivo, de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de gestión documental, los hallazgos de auditorías y los aspectos a mejorar relacionadas con la política gestion documental en MIPG
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Politica MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Revisar las Tablas de Valoración Documental para los cinco fondos acumulados documentales para el IDIGER, de acuerdo con los inventarios documentales del custodio. | 1 concepto de tablas de valoración documental | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Ago 4
2 | Presentar avances y realizar seguimiento trimestral del MOREQ. | Informes de seguimiento a las actividades propuestas | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 2 | bar: Jul 4; Oct 4
3 | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación que contenga el Plan de Conservación y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para el IDIGER | 1 Documento del Sistema Integrado de Conservación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
4 | Establecer el Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, para mantener en buenas condiciones las instalaciones de archivo. | 1 sección del programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas dentro del documento del Sistema Integrado de Conservación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
5 | Establecer el Programa de saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación para mantener las condiciones ambientales aptas para la conservación de documentos. | 1 sección del del programa de saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación dentro del documento del Sistema Integrado de Conservación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
6 | Establecer el Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales, para mantener las variables medioambientales dentro del rango establecido para distintos materiales de archivo. | 1 sección del programa de monitoreo y control de condiciones ambientales dentro del documento del Sistema Integrado de Conservación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
7 | Establecer el Programa prevención de emergencias y atención de desastres, para orientar las acciones de prevención y mitigacion de amenazas para los archivos. | 1 sección del programa de prevención de emergencias y atención de desastres dentro del documento del Sistema Integrado de Conservación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
8 | Establecer el Programa de almacenamiento y re-almacenamiento de unidades de conservación (cajas y carpetas) | 1 sección del programa de almacenamiento y re-almacenamiento dentro del documento del Sistema Integrado de Conservación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
9 | Establecer el Programa de capacitación y sensibilización para crear conciencia sobre el valor de los documentos de archivo y la responsabilidad de conservar los soportes y medios donde se almacena la información | 1 sección del programa de capacitación y sensibilización dentro del documento del Sistema Integrado de Conservación | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
10 | Formular la Historia Institucional de OPES, UPES, DPAE Y FOPAE | 1 Documento con la Historia Institucional | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4
11 | Realizar las Fichas de Valoración Documental de series misionales | Fichas de valoración documental (series o subseries misionales) | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4
12 | Mesas de Trabajo con oficina TIC, para determinar los criterios de la nueva tabla tematica y requisito de operatividad en el aplicativo CORDIS | Actas de Reunión | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Mar 1
13 | Realizar pruebas de funcionamiento | Captura de pantalla aplicativo CORDIS | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Mar 4
14 | Aprobacion de la tabla tematica por parte de las áreas | Comunicación Interna Actas mesa de trabajo o listados de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: May 4
15 | Capacitaciones sobre funcionamiento de la tabla tematica en sus dos niveles | Listados de Asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Jun 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 | [52 empty] | 0
28 | [52 empty] | 0
29 | [52 empty] | 0
30 | [52 empty] | 0
31 | [52 empty] | 0
32 | [52 empty] | 0
33 | [52 empty] | 0
34 | [52 empty] | 0
35 | [52 empty] | 0
36 | [52 empty] | 0
37 | [52 empty] | 0
38 | [52 empty] | 0
39 | [52 empty] | 0
40 | [52 empty] | 0
41 | [52 empty] | 0
42 | [52 empty] | 0
43 | [52 empty] | 0
44 | [52 empty] | 0
45 | [52 empty] | 0
46 | [52 empty] | 0
47 | [52 empty] | 0
48 | [52 empty] | 0
49 | [52 empty] | 0
50 | [52 empty] | 0

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno