## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 203
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.1.1 | 1 | 1 acta de reunión | 100 | Se recibe acta del 28 de junio de 2021 donde se socializaron los instrumentos de seguimiento y soportes de la información a reportar a los gerentesde proyectos, debidamente firmada por sus asistentes | 100 | 2022-12-31
2 | FILA_2 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.2 | 1 | Socializaciones realizadas del formato/Socializaciones programadas | 100 | La Oficina Asesora Jurídica cumple con la descripcion de la acción y su indicador toda vez que allega formato GC-FT-29 Formato aprobación de garantías V3 elaborado, publicado (https://www.idiger.gov.co/web/guest/contractual) y socializado (aportan presenteación de la capacitacion y lista de asisitencias). | 100 | 2022-12-31
3 | FILA_3 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.1.3.2 | 2 | Muestras aleatorias realizadas formato/Muestras aleatorias programadas | 100 | La OAJ reporta y allega evidencia (Anexo: 118-3.1.3.2-FORMATO CONTROL POLIZA-1 ) de la muestra aleatoría sobre el uso adecuado de los formatos relacionados con las pólizas, la acción cumplida. | 100 | 2022-12-31
4 | FILA_4 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.2.1.1 | 1 | 1 lineamianto socializado | 100 | Se evidenció Comunicación 2021IE3377 del 3/09/2021, lineamientos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión relacionados con la ejecución de proyectos de inversión IDIGER,en busca de la eficiencia,eficacia y efectividad requerida para el cumplimiento de los objetivos planteados.Los lineamientos están dirgidos a quienes ejercen la supervisión, enTérminos de Planeación, en términos Contractuales, en términos presupuestales, en términos de pagos Se socializó el 27/09/2021 a los responsables de su ejecución, lista de asistencia, grabación de la socialización. | 100 | 2022-12-31
5 | FILA_5 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.2.1.2 | 1 | 1 lineamianto socializado | 100 | Se evidenció Comunicación 2021IE3377 del 3/09/2021, se establecen lineamientos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión relacionados con la ejecución de proyectos de inversión IDIGER,en busca de la eficiencia,eficacia y efectividad requerida para el cumplimiento de los objetivos planteados.Lineamientos dirgidos a quienes ejercen la supervisión en Términos de Planeación, en términos Contractuales, en términos presupuestales en términos de pagos. Se evidenció socialización del 27/09/2021 a los responsables de su ejecución, lista de asistencia, grabación de la socialización | 100 | 2022-12-31
6 | FILA_6 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.2.1.3 | 1 | 1 lineamiento socializado | 100 | Se evidenció Comunicación 2021IE3377 del 3/09/2021, se establecen lineamientos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión relacionados con la ejecución de proyectos de inversión IDIGER,en busca de la eficiencia,eficacia y efectividad requerida para el cumplimiento de los objetivos planteados.Lineamientos dirgidos a quienes ejercen la supervisión en Términos de Planeación, en términos Contractuales, en términos presupuestales en términos de pagos. Se evidenció socialización del 27/09/2021 a los responsables de su ejecución, lista de asistencia, grabación de la socialización | 100 | 2022-12-31
7 | FILA_7 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.2.2.1 | 1 | Número de mesas de trabajo / Número de mesas programadas | 100 | Se evidencia acta de reunión del día 02/09/2021 realizada por Microsoft Teams, con el objetivo "Hablar acerca del hallazgo referente a Granjas de San Pablo en la Localidad Rafael Uribe Uribe. En la Auditoría 2021", mediante se da claridad sobre el hallazgo establecido y la situación presentada. Se deja como compromiso "Realizar seguimientos más rigurosos a la hora del cargue y verificación, en la plataforma Storm de la Secretaría Distrital de Ambiente". | 100 | 2022-12-31
8 | FILA_8 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.1 | 1 | 1 Instrumento elaborado | 100 | Se evidencia Instrumento “Política de Operación y/o manejo de cuentas Bancarias con posible riesgo de inactividad” - Para el control y seguimiento de las cuentas Bancarias IDIGER, para prevenir el posible riesgo de inactividad de las mismas, se hará uso del espacio que brinda el Comité para Seguimiento y Control Financiero, establecido en el Artículo 8 de la Resolución SDH 315 de 2019. Aprobado por la Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios (E). | 100 | 2022-12-31
9 | FILA_9 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.1 | 2 | Socializaciones realizadas /Socializaciones programadas | 100 | Se evidencia correo electrónico del 28/03/2022 acta de Comité de Seguimiento y Control Financiero del día 18/03/2022 correspondiente al seguimientos del mes de febrero, con los debidos seguimientos a las Cuentas bancarias existentes para la administración de los recursos IDIGER y las debidas firmas de los responsables de los proceso. Acción planteada Socializaciones realizadas =9 /Socializaciones programadas =9 | 100 | 2022-12-31
10 | FILA_10 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.2 | 1 | 1 Instrumento elaborado | 100 | Se evidencia como herrramienta el desarrollo de la implementación en el módulo SisFondiger la funcionalidad para registrar los ingresos avalados mediante junta directiva al presupuesto de Fondiger y en el módulo de tesoreria se desarrolló la funcionalidad para registrar los ingresos por ventanilla, reintegros o ingresos sin sintuación de Fondos. | 100 | 2022-12-31
11 | FILA_11 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.3 | 1 | 1 formato de verificación implementado | 100 | Se evidencia Formato Conciliación CB-0905 - Cuentas por cobrar, Libros Contables IDIGER, con su debido registro de información. Acta de reunión del 23/08/2021:1. Avance a la gestión contable,2. Avance en políticas Operativas FONDIGER, 3. Notas a los estados financieros FONDIGER, 4. Materialización de la acción de mejora- Plan Mejoramiento Auditoria Regular 2020-Contraloria Bogotá. Participación 4 asistentes del área contable, y se verificó la consistencia y razonabilidad de la información consignada en los formato establecido Formato CB-0905 - Cuentas por cobrar, Libros Contables IDIGER | 100 | 2022-12-31
12 | FILA_12 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.3 | 2 | 1 rol de profesional verificador de la información | 100 | Se evidencia Formato Conciliación CB-0905 - Cuentas por cobrar, Libros Contables IDIGER, con su debido registro de información. Acta de reunión del 23/08/2021:1. Avance a la gestión contable,2. Avance en políticas Operativas FONDIGER, 3. Notas a los estados financieros FONDIGER, 4. Materialización de la acción de mejora- Plan Mejoramiento Auditoria Regular 2020-Contraloria Bogotá. Participación 4 asistentes del área contable, y se verificó la consistencia y razonabilidad de la información consignada en los formato establecido Formato CB-0905 - Cuentas por cobrar, Libros Contables IDIGER | 100 | 2022-12-31
13 | FILA_13 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.5 | 1 | Solicitudes de pago realizadas a UMV/solicitudes de pago UMV programadas | 100 | Actas de liquidación y/o Constancia de estado y balance finan (GCOM-FM-047) asi: Conv 657/2099: Inicio 29/10/2009,termi 28/04/2016, por 39.096.715.490, aportes IDIGER 12.332.000.000 saldo a liberar 0, a amortizar:0.Liquidado 23/10/2018; Conv 537/2010: Inicio 22/12/2010, termi 21/12/2011,Valor 1.320.000.000, Aportes IDIGER:1.200.000.000, a liberar:0, a amortizar:0, Estado: Pérdida de competencia para liquidación, firmada 04/11/2020.Conv 602/2010: Inicio 23/02/2011, Termi22/02/2013, Valor 1.790.000.000, Aportes IDIGER:1.660.000.000,a liberar 0, a amortizar:0, Estado firmada.Saldos liberados | 100 | 2022-12-31
14 | FILA_14 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.1.5 | 2 | Mesas de trabajo realizadas/Mesas de trabajo programadas | 100 | La SARECC, realiza cierre de los convenios:Conv 657/2099: Acta de liquidación, informe de cuentas reciprocas a 31/10/2021, resolución UMV 238/2021. Saldo comprometido por la UMV y amortizado por IDIGER 67.631.637, rendimientos financie consignad el 26/12/2018 posterior a la liquidación. Conv 537/2010: Informe de cuen recipro a 31/10/2021.Soportes de pago rendimientos financieros 131.117.452 y saldos liberados por 16.275.554 el 18/08/2020. Conv 602/2010: Informe de cuen reci a 31/10/ 2021.Soportes de pago rendimientos financieros por 141.260.392 y saldos liberados por 29.027.926 el 25/06/2021 | 100 | 2022-12-31
15 | FILA_15 | 203 | 2021 2021 | 53 | 3.3.3.1 | 1 | 1 lineamiento socializado | 100 | Se evidenció Comunicación 2021IE3377 del 3/09/2021, se establecen lineamientos contractuales, presupuestales, de planeación y de supervisión relacionados con la ejecución de proyectos de inversión IDIGER,en busca de la eficiencia,eficacia y efectividad requerida para el cumplimiento de los objetivos planteados.Lineamientos dirgidos a quienes ejercen la supervisión en Términos de Planeación, en términos Contractuales, en términos presupuestales en términos de pagos. Se evidenció socialización del 27/09/2021 a los responsables de su ejecución, lista de asistencia, grabación de la socialización | 100 | 2022-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022