## 2023
|  | PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | [50 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 01
Página: 1 de 2
Vigente desde: 22/10/2022
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirectora Corporativa
Objetivo Principal del Plan: |  | Diseñar estrategias de planeación anual, técnica y económica que permita establecer la disponibilidad de personal en capacidad de desempeñar exitosamente los empleos de la entidad, siendo uno de los instrumentos más importantes en la administración y gerencia del talento humano con el que se podrá cubrir las necesidades de la planta de personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Politica MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas al organismo o entidad, en relación con productos y/ o servicios y cobertura institucional. | Documento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jul 4
2 | Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el cumplimiento de las funciones | Cargas de trabajo | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Ago 4
3 | Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades legales para la eficiente y eficaz prestación de servicios | Informe | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Ago 4
4 | Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, cuando a ello hubiere lugar, garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia de las Altas Cortes y en especial a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte Constitucional. | Informe | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
5 | Preparar estudio técnico para la creación de la planta temporal | Estudio técnico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Oct 4

## Seguimiento Trimestral
|  | PLAN PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | [12 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 01
Página: 1 de 2
Vigente desde: 22/10/2022
|  |  |  | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023 |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2023
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s)
|  |  |  | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1 | Evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas al organismo o entidad, en relación con productos y/ o servicios y cobertura institucional. |  | Documento |  | Actividad programada para tercer trimestre |  |  | Actividad programada para tercer trimestre
2 | Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el cumplimiento de las funciones |  | Cargas de trabajo |  | Actividad programada para tercer trimestre |  |  | Actividad programada para tercer trimestre
3 | Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades legales para la eficiente y eficaz prestación de servicios |  | Informe |  | Actividad programada para tercer trimestre |  |  | Actividad programada para tercer trimestre
4 | Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, cuando a ello hubiere lugar, garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia de las Altas Cortes y en especial a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte Constitucional. |  | Informe |  | Actividad programada para cuarto trimestre |  |  | Actividad programada para cuarto trimestre
5 | Preparar estudio técnico para la creación de la planta temporal |  | Estudio técnico |  | Actividad programada para cuarto trimestre |  |  | Actividad programada para cuarto trimestre

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno