## Plan 2023
|  | PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 | [50 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 02
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2023
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Gestión del Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo Principal del Plan: |  | Procurar el cuidado de la salud de los servidores(as) de la Entidad de acuerdo a los factores de riesgos laborales a los cuales estan expuestos en cumplimiento de sus actividades, mediante el cumplimiento de la política del SG-SST del IDIGER
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Politica MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado | Elecutado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 | Evaluación Estandares Mínimos SGSST | Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 1 | bar: Ene 3
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . | Correo electronico con reporte funcionarios que asistiran a este tipo de actividades con el fin que se tenga cubrimiento ante la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 8 | 2 | bar: Feb 4; Jun 4; Jul 4; Ago 4; Sep 4; Oct 4; Nov 4; Dic 4
3 | Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios y modificaciones fechas de cobertura contratistas prestación de servicios ante la ARL | Reporte afiliaciones remitidas a cada uno de los contratistas y funcionarios afiliados ante la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 9 | 6 | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER | Planilla de pago mensual, ARL contratistas riesgo IV y V | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 12 | 6 | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
5 | Asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. | Informes emitidos por parte de los asesores de la ARL | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 12 | 6 | bar: Ene 2; Feb 2; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 2; Ago 2; Sep 2; Oct 2; Nov 2; Dic 2
6 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) incluyéndolos informes emitidos por los diferentes comités (COPASST, Convivencia Laboral y Brigada de Emergencia) | Informe de gestión remitido a la alta dirección Informe revisión por la Alta Dirección | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Abr 4
7 | Reporte trimestral de indicadores SG-SST (Plan de trabajo, accidentalidad e investigación, capacitación, mejora continua, inspección) | Reporte indicadores emitido mediante la plataforma de SIDEAP | Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 4 | 2 | bar: Mar 4; Jun 4; Oct 1; Dic 1
1. Programa Medicina Preventiva y del Trabajo
8 | Exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos y de retiro | Informe condiciones de salud | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 12 | 6 | bar: Ene 3; Feb 3; Mar 3; Abr 3; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
9 | Inspecciones de uso de EPP (incluidas vistas de trabajo en campo ) | Formato inspecciones | Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 2 | 1 | bar: May 4; Oct 4
10 | Inspecciones Locativas (De acuerdo al cronograma del COPASST) | Formato inspecciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | Talento Humano | [48 empty] | 3 | 2 | bar: Mar 4; Jun 4; Sep 4; Dic 4
11 | Acompñamiento y verificación aleatoria de los equipos y herramientas (CDLyR) | Formato inspecciones | Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | Talento Humano | [48 empty] | 2 | 1 | bar: Abr 2; Ago 3
12 | Realización de la semana de la salud (actividades de prevención y promoción de la salud) | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotografico | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL COPASST | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Ago 1
1.1. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biomecanico
13 | Actualización programa DME (Inspección de puestos de trabajo y sillas) | Programa intervención Riesgo Biomecanico por parte de fisioterapeuta de la ARL | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 1 | bar: Mar 1
14 | Capacitación Ergonomica postura adecuada y uso y manejo de silla ergonomica | Lista de asistencia capacitación | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 1 | bar: Mar 1
15 | Programa de Pausas Activas | Lista de asistencia Pausas activas | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 11 | 5 | bar: Feb 2; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 2; Ago 2; Sep 2; Oct 2; Nov 2; Dic 2
16 | Escuela autocuidado ergonomia puesto de trabajo y pasos seguros | Lista de asistencia participación actividades | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 11 | 5 | bar: Feb 2; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 2; Ago 2; Sep 2; Oct 2; Nov 2; Dic 2
17 | Seguimiento recomendaciones (Biomecánico) | Informe seguimiento de casos por parte de fisioterapeuta ARL | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 5 | 3 | bar: Feb 4; Abr 4; Jun 4; Sep 1; Nov 1
18 | Capacitación levantamiento de Cargas | Lista de asistencia participación de la capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 2 | 1 | bar: Abr 4; Oct 1
1.2. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial
19 | Aplicación de la batería psicosocial | Informe resultados aplicación Bateria Riesgo Psicosocial | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Jul 3
20 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial (Charlas estrés laboral, seguimiento de casos apoyo psicosocial, capacitaciones en temas comunicación asertiva, trabajo en equipo) | Informe seguimiento de casos por parte de psicologo ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 3 | 1 | bar: Abr 1; Jul 1; Oct 1
21 | Diseño e implementación de la Estrategia para el cuidado de la Salud Mental Programa Psicoemocional | Documento diseño de estrategia | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 3 | 1 | bar: Abr 1; Jul 1; Oct 1
22 | Diseño e implementación de la Estrategia Salud Mental para el personal que atiende Emergencias | Documento diseño de estrategia | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 3 | 1 | bar: Abr 1; Jul 1; Oct 1
1.3. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Cardiovascular Programa Habitos de vida saludables
23 | Tamizaje IMC | Lista de asistencia actividad informe por parte de la enfermera ARL | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Ago 1
24 | Valoración nutricional | Lista asistencia recomendaciones basicas entregada a cada uno de los funcionarios | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Ago 1
25 | Sensibilización, campañas de prevención sobre tabaco y alcohol, diseño politica de prevención | Lista asistencia recomendaciones basicas entregada a cada uno de los funcionarios | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 2 | 0 | bar: Abr 4; Ago 1
2. Programa de Higiene y Seguridad Industrial
26 | Entrega de elementos de protección personal | Lista control entrega EPP | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 11 | 5 | bar: Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
27 | Reportar e investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) | Reporte emitido desde el portal de la ARL Formato investigación accidente de trabajo con las recomendaciones e intervenciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | Talento Humano | [48 empty] | 12 | 6 | bar: Ene 1; Feb 1; Mar 1; Abr 1; May 1; Jun 1; Jul 1; Ago 1; Sep 1; Oct 1; Nov 1; Dic 1
28 | Medición de iluminación B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Sep 1
29 | Medición de Confort Termico B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Sep 1
30 | Medición de Radiaciones no ionizantes B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Sep 1
31 | Medición de Ruido B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Sep 1
32 | Actualización documental SG-SST anual como - Matriz de identificación de peligros, identificar, valorar, establecer controles. - Plan de Emergencias y Contingencias - SGA - Programa Trabajo en Alturas | Matriz de peligros actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Abr 2
33 | Simulacro de evacuación | Informe resultados participación simulacro distrital | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Brigada de Emergencias | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Oct 2
34 | Capacitación Brigada de Emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y pista de entrenamiento | Lista de asistencia capacitación | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Brigada de Emergencias | Talento Humano | [48 empty] | 3 | 2 | bar: Mar 4; Jun 4; Oct 1
3. Comités
35 | Verificación de las reuniones del comité de convivencia, COPASST, Brigadas de emergencias (revisión de fechas de reunión en las carpetas) | Actas reuniones COMITÉS | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 12 | 6 | bar: Ene 3; Feb 3; Mar 3; Abr 3; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
36 | Capacitación a instancias bipartitas como los son Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral en temas como funciones y responsabilidades, resolución de conflictos, investigación accidentes de trabajo y metodologia inspecciones locativas | Lista de asistencia a capacitaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 12 | 6 | bar: Ene 3; Feb 3; Mar 3; Abr 3; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
4. Procesos Contractuales
37 | Aplicación de la batería psicosocial | Informe resultados aplicación Bateria Riesgo Psicosocial | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Jul 3
38 | Exámenes médicos ocupacionales | Certificados Exámenes médicos ocupacionales e informe condiciones de salud para la entidad | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Jul 2
39 | Compra de EPP y/o EPP bioseguridad y/o equipos de atención en caso de emergencia | Entrega EPP | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 0 | bar: Abr 1
5. Plan de Mejoramiento Estandares Mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 312 de 2019
40 | Actualización proceso Gestión del Cambio SST - Socialización e implementación | Procedimiento actualizado, lista de asitencia socialización, formatos implementados | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | Talento Humano | [48 empty] | 1 | 1 | bar: Jun 4
7. Teletrabajo
41 | Inspecciones seguimiento condiciones lugares de trabajo | Informe inspecciones realizadas en los lugares teletrabajables | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 3 | 1 | bar: Abr 1; Jul 1; Oct 1
42 | Charlas manejo del tiempo, riesgos en el teletrabajo | Listas asistencia charlas | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | [48 empty] | 3 | 1 | bar: Feb 4; Jul 2; Nov 2
[5 empty] | Ene 1: Ene; Feb 1: Feb; Mar 1: Mar; Abr 1: Abr; May 1: May; Jun 1: Jun; Jul 1: Jul; Ago 1: Ago; Sep 1: Sep; Oct 1: Oct; Nov 1: Nov; Dic 1: Dic | 178 | 80
TOTAL PROGRAMADAS |  |  |  |  | Ene 1: 8; Feb 1: 13; Mar 1: 15; Abr 1: 21; May 1: 11; Jun 1: 15; Jul 1: 18; Ago 1: 15; Sep 1: 16; Oct 1: 20; Nov 1: 13; Dic 1: 13 | 178 | 4494%
TOTAL EJECUTADAS |  |  |  |  | Ene 1: 8; Feb 1: 13; Mar 1: 15; Abr 1: 18; May 1: 11; Jun 1: 15 | 80 |  | 160
PRIMER SEMESTRE 2023
[53 empty] | Actividades Programadas | 83
[53 empty] | Actividades Ejecutadas | 80
[53 empty] | Actividades Pendientes | 3

## Hoja1 (hidden)
PLAN SST | Ene | Feb | Mar | Abr
PROGRAMADO | 8 | 12 | 15 | 21
EJECUTADO | 8 | 10 | 14 | 18
| 100 | 1.2 | 21 | 3.78
| Ene | 100
| Feb | 98.8
| Mar | 99
| Abr | 96.22

## Seguimiento
|  | PLAN ANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 | [12 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 02
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2023
|  |  |  | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023 |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2023
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s)
|  |  |  | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1 | Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 |  | Evaluación Estandares Mínimos SGSST | 100% | Evaluaciòn estandares minimos SST | Evaluaciòn estandares minimos SST - SIDEAP
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . |  | Correo electronico con reporte funcionarios que asistiran a este tipo de actividades con el fin que se tenga cubrimiento ante la ARL | 100% | Reporte torneo bolos | Correo electronico reporte ante la ARL | 100% | Reporte juegos deportivos distritales | Correo electronico reporte ante la ARL
3 | Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios y modificaciones fechas de cobertura contratistas prestación de servicios ante la ARL |  | Reporte afiliaciones remitidas a cada uno de los contratistas y funcionarios afiliados ante la ARL | 100% | Afiliaciòn ante la ARL realizada a traves del portal transaccional de Positiva Compañía de Seguros | Excel relaciòn afiliaciones por mes | 100% | Afiliaciòn ante la ARL realizada a traves del portal transaccional de Positiva Compañía de Seguros | Excel relaciòn afiliaciones por mes
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER |  | Planilla de pago mensual, ARL contratistas riesgo IV y V | 100% | Proyecciòn planilla de pago contratistas riesgo IV y V | Planilla de pago | 100% | Proyecciòn planilla de pago contratistas riesgo IV y V | Planilla de pago
5 | Asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. |  | Informes emitidos por parte de los asesores de la ARL | 100% | Asesoria en documentaciòn, inspecciones y acompañamiento actividades SG-SST | Actas actividades asesora ARL | 100% | Asesoria en documentaciòn, inspecciones y acompañamiento actividades SG-SST | Actas actividades asesora ARL
6 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) incluyéndolos informes emitidos por los diferentes comités (COPASST, Convivencia Laboral y Brigada de Emergencia) |  | Informe de gestión remitido a la alta dirección Informe revisión por la Alta Dirección
7 | Reporte trimestral de indicadores SG-SST (Plan de trabajo, accidentalidad e investigación, capacitación, mejora continua, inspección) |  | Reporte indicadores emitido mediante la plataforma de SIDEAP | 100% | Reporte a traves del SIDEAP SST en linea | Base indicadores SIDEAP | 100% | Reporte a traves del SIDEAP SST en linea | Base indicadores SIDEAP
8 | Exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos y de retiro |  | Informe condiciones de salud | 100% | Citaciòn examen y generaciòn de certificado | Citaciòn examen | 100% | Citaciòn examen y generaciòn de certificado | Citaciòn examen
9 | Inspecciones de uso de EPP (incluidas vistas de trabajo en campo ) |  | Formato inspecciones |  |  |  | 100% | Visita a terreno en emergencias presentadas, en las cuales se verificael uso y estado de los elementos de protecciòn personal | Informe acompñamiento
10 | Inspecciones Locativas (De acuerdo al cronograma del COPASST) |  | Formato inspecciones | 100% | Inspecciones locativas realizadas por parte de la asesora de la ARL | Informe inspecciones realizadas | 100% | Inspecciones locativas realizadas por parte de la asesora de la ARL | Informe inspecciones realizadas
11 | Acompñamiento y verificación aleatoria de los equipos y herramientas (CDLyR) |  | Formato inspecciones |  |  |  | 100% | Inspecciòn CDLyR | Manual de herramientas
12 | Realización de la semana de la salud (actividades de prevención y promoción de la salud) |  | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotografico
13 | Actualización programa DME (Inspección de puestos de trabajo y sillas) |  | Programa intervención Riesgo Biomecanico por parte de fisioterapeuta de la ARL | 100% | Diseño del programa deDesordenes Musculoesqueleticos por parte de la fisioterapeuta de la ARL | Programa Riesgo Biomecanico | 100% | Diseño del programa deDesordenes Musculoesqueleticos por parte de la fisioterapeuta de la ARL | Programa Riesgo Biomecanico
14 | Capacitación Ergonomica postura adecuada y uso y manejo de silla ergonomica |  | Lista de asistencia capacitación | 100% | Capacitaciones puesto por puesto por parte de la Fisioterapeuta de la ARL | Listas de asistencia | 100% | Capacitaciones puesto por puesto por parte de la Fisioterapeuta de la ARL | Listas de asistencia
15 | Programa de Pausas Activas |  | Lista de asistencia Pausas activas | 100% | Pausas activas realizadas semanalmente en cada una de las àreas de la entidad por parte de la Fisioterapeuta de la ARL | Listas de asistencia | 100% | Pausas activas realizadas semanalmente en cada una de las àreas de la entidad por parte de la Fisioterapeuta de la ARL | Listas de asistencia
16 | Escuela autocuidado ergonomia puesto de trabajo y pasos seguros |  | Lista de asistencia participación actividades | 60% | Proyecciòn y envìo encuesta desordenes musculoesqueleticos, pendiente tabulaciòn para determinar quienes participarian de las escuelas | Encuesta DME | 100% | Proyecciòn y envìo encuesta desordenes musculoesqueleticos, pendiente tabulaciòn para determinar quienes participarian de las escuelas | Encuesta DME
17 | Seguimiento recomendaciones (Biomecánico) |  | Informe seguimiento de casos por parte de fisioterapeuta ARL | 100% | Inspecciones puesto de trabajo por parte de la fisioterapeuta de la ARL se realiza la verificaciòn de las recomendaciones mèdicas a plicadas a cada caso | Listas de asistencia | 100% | Inspecciones puesto de trabajo por parte de la fisioterapeuta de la ARL se realiza la verificaciòn de las recomendaciones mèdicas a plicadas a cada caso | Listas de asistencia
18 | Capacitación levantamiento de Cargas |  | Lista de asistencia participación de la capacitación |  |  |  | 100% | Capacitaciòn levantamiento de cargas realizada al àrea de almacen y logisticos de la Subdirecciòn de Emergencias | Listas de asistencia
19 | Aplicación de la batería psicosocial |  | Informe resultados aplicación Bateria Riesgo Psicosocial
20 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial (Charlas estrés laboral, seguimiento de casos apoyo psicosocial, capacitaciones en temas comunicación asertiva, trabajo en equipo) |  | Informe seguimiento de casos por parte de psicologo ARL |  |  |  | 100% | Seguimiento casos individuales realizados por parte de la Psicologa de la ARL | Informe con las generalidades de los seguimientos
21 | Diseño e implementación de la Estrategia para el cuidado de la Salud Mental Programa Psicoemocional |  | Documento diseño de estrategia |  |  |  | 100% | Diseño documento implementaciòn estrategia salud mental, realizado por la psicologa de la ARL | Documento Estrategia salud mental
22 | Diseño e implementación de la Estrategia Salud Mental para el personal que atiende Emergencias |  | Documento diseño de estrategia |  |  |  | 100% | Diseño documento implementaciòn estrategia salud mental para el personal que atiende las Emergencias, realizado por la psicologa de la ARL | Documento Estrategia salud mental personal que atiende las emergencias
23 | Tamizaje IMC |  | Lista de asistencia actividad informe por parte de la enfermera ARL
24 | Valoración nutricional |  | Lista asistencia recomendaciones basicas entregada a cada uno de los funcionarios
25 | Sensibilización, campañas de prevención sobre tabaco y alcohol, diseño politica de prevención |  | Lista asistencia recomendaciones basicas entregada a cada uno de los funcionarios |  |  |  | 50% | Solicitud actividad a la ARL | Acta de reuniòn solicitud actividades
26 | Entrega de elementos de protección personal |  | Lista control entrega EPP | 100% | Entrega de elementos de protecciòn personal por parte de almacen previa autorizaciòn y verificaciòn por parte de SST de acuerdo a la matriz de EPP | Lista generada por parte de almacen en la cual se relaciona los epp entregados durante este trimestre | 100% | Entrega de elementos de protecciòn personal por parte de almacen previa autorizaciòn y verificaciòn por parte de SST de acuerdo a la matriz de EPP | Lista generada por parte de almacen en la cual se relaciona los epp entregados durante este trimestre
27 | Reportar e investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) |  | Reporte emitido desde el portal de la ARL Formato investigación accidente de trabajo con las recomendaciones e intervenciones | 100% | Se realiza el reporte e investigaciòn de 4 accidentes de trabajo | Formato Unico de Reporte de Accidente de Trabajo | 100% | Se realiza el reporte e investigaciòn de 4 accidentes de trabajo | Formato Unico de Reporte de Accidente de Trabajo
28 | Medición de iluminación B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones
29 | Medición de Confort Termico B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones
30 | Medición de Radiaciones no ionizantes B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones
31 | Medición de Ruido B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones
32 | Actualización documental SG-SST anual como - Matriz de identificación de peligros, identificar, valorar, establecer controles. - Plan de Emergencias y Contingencias - SGA - Programa Trabajo en Alturas |  | Matriz de peligros actualizada y socializada |  |  |  | 50% | Actualizaciòn documental plan de emergencias, SGA pendiente socializaciòn | Documentos actualizados
33 | Simulacro de evacuación |  | Informe resultados participación simulacro distrital
34 | Capacitación Brigada de Emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y pista de entrenamiento |  | Lista de asistencia capacitación | 100% | Capacitaciòn en primeros auxilios | Lista de asistencia | 100% | Capacitaciòn en evacuaciòn | Lista de asistencia
35 | Verificación de las reuniones del comité de convivencia, COPASST, Brigadas de emergencias (revisión de fechas de reunión en las carpetas) |  | Actas reuniones COMITÉS | 60% | Citaciòn y envìo de cronograma de capacitaciòn para el COPASST y CL Se realizan el acompñamiento a las reuniones de Comité de Convivencia Laboral | Citaciòn y acta de reuniòn | 100% | Citaciòn y envìo de cronograma de capacitaciòn para el COPASST y CL Se realizan el acompñamiento a las reuniones de Comité de Convivencia Laboral | Citaciòn y acta de reuniòn
36 | Capacitación a instancias bipartitas como los son Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral en temas como funciones y responsabilidades, resolución de conflictos, investigación accidentes de trabajo y metodologia inspecciones locativas |  | Lista de asistencia a capacitaciones | 60% | Citaciòn y envìo de cronograma de capacitaciòn para el COPASST y CL Se realizan capacitaciones sobre manejo de quejas y resoluciòn de conflictos Comité de Convivencia Laboral | Citaciòn y acta de reuniòn | 100% | Citaciòn y envìo de cronograma de capacitaciòn para el COPASST y CL Se realizan capacitaciones sobre manejo de quejas y resoluciòn de conflictos Comité de Convivencia Laboral | Citaciòn y acta de reuniòn
37 | Aplicación de la batería psicosocial |  | Informe resultados aplicación Bateria Riesgo Psicosocial
38 | Exámenes médicos ocupacionales |  | Certificados Exámenes médicos ocupacionales e informe condiciones de salud para la entidad
39 | Compra de EPP y/o EPP bioseguridad y/o equipos de atención en caso de emergencia |  | Entrega EPP |  |  |  | 100% | Contrato radicado en la Oficina Jurìdica | Anexo Tecnico, estudios previos, estudio de mercado
40 | Actualización proceso Gestión del Cambio SST - Socialización e implementación |  | Procedimiento actualizado, lista de asitencia socialización, formatos implementados |  |  |  | 100% | Actualizaciòn procedimiento Gestiòn del Cambio | Documento final
41 | Inspecciones seguimiento condiciones lugares de trabajo |  | Informe inspecciones realizadas en los lugares teletrabajables |  |  |  | 100% | Inspecciones locativas realizadas por parte de la asesora de la ARL | Informe inspecciones realizadas
42 | Charlas manejo del tiempo, riesgos en el teletrabajo |  | Listas asistencia charlas | 100% | Capacitaciòn Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo para teletrabajadores | Lista de asistencia | 100% | Capacitaciòn Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo para teletrabajadores | Lista de asistencia
|  |  |  | 93.68% |  |  | 96.55%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno