## Plan 2023
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | [50 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 02
Página: 1 de 1
Vigente desde: 02/01/2023
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Gestión Documental - Subdirección Corporativa
Objetivo Principal del Plan: |  | Implementar las actividades de gestión documental y archivo, de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de gestión documental, los hallazgos de auditorías y los aspectos a mejorar relacionadas con la política gestión documental en MIPG.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Politica MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Definir actividades Plan de Accion Institucional 2023 | Plan de Accion 2023 - Gestion Documental (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Feb 4
2 | Evaluar y ajustar la Matriz de Riesgos del proceso de Gestion Documental 2023 | Matriz de riesgos 2023 actualizada (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Mar 4
3 | Elaborar el Manual de Archivo del IDIGER | Manual de Archivo (1 Documento) Reglamento de Archivo (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 2 | bar: Mar 4; Abr 4
4 | Actualizar procedimientos de Gestión Documental | Procedimientos Gestion Documental actualizados (5 Documentos) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 5 | bar: Abr 4; Jul 4; Ago 4; Sep 4; Oct 4
5 | Elaborar del Diagnostico Integral de Archivo | Documento Diagnostico Integral de Archivo (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: May 4
6 | Elaborar concepto técnico de Tablas de Retención Documental de acuerdo con la solicitud realizada por el Archivo de Bogotá, para determinar el proceder con la actualización de las TRD. | Plan de Trabajo para la actualizacion de las Tablas de Retencion Documental (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: May 4
7 | Actualizar el Plan Institucional de Archivo - PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Jun 4
8 | Actualizar los Programas Específicos del el Programa de Gestión Documental - PGD | Programas específicos del PGD (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 2 | bar: Jul 4; Sep 4
9 | Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Gestión Documental - PGD (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 2 | bar: Ago 4; Sep 4
10 | Realizar los traslados documentales de las dependencias al Archivo de Gestión Centralizado | Cronograma Traslados Documentales (1 Documento) Listados de Asistencia (10 Documentos) Inventario FUID (1 Documento) | Todas las Dependencias | Gestión Documental | [48 empty] | 3 | bar: May 1; Jul 4; Oct 4
11 | Desarrollar jornadas de capacitación y sensibilización en los funcionarios y contratistas en temas documentales y de conservación. | Listas de Asistencia (10 Documentos) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | Abr 1: 2; Abr 3: 2; Oct 1: 3; Oct 3: 3 | 10
12 | Elaborar el Modelo de Requisitos del Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - MOREQ | Modelo de Requisitos Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - MOREQ (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa Oficina Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | Gestión Documental | [48 empty] | 2 | bar: Oct 1; Dic 3
13 | Elaborar la Tabla de Retención Documental de carácter provisional de la Subdirección Corporativa, en la cual se incluyan los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para dar inicio a la clasificación y asignarle los tiempos de retención a la documentación. | Propuesta Tabla de Retencion Subdireccion Corporativa (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4
14 | Implementacion del Plan de Conservacion Documental | Ejecucion del cronograma del Plan de Conservacion Documental | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4

## Seguimiento
|  | PINAR 2023 | [28 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 02
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2023
[5 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2023
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[5 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
1 | Definir actividades Plan de Accion Institucional 2023 |  | Plan de Accion 2023 - Gestion Documental (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 100% | se definieron las acciones para desarrollar en cumplimiento del plan de accion. | Correo entrega Plan de accion y plan de accion publicado
2 | Evaluar y ajustar la Matriz de Riesgos del proceso de Gestion Documental 2023 |  | Matriz de riesgos 2023 actualizada (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 100% | Se actualizo la matriz de riesgo y controles para la vigencia 2023 | Correos con entrega de matriza de riesgo y documento final de matriz de riesgo
3 | Elaborar el Manual de Archivo del IDIGER |  | Manual de Archivo (1 Documento) Reglamento de Archivo (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 75% | Se elaboro el documento y se remitio a la subdireccion corporativa para aprobacion y publicacion | Documento manual de gestion documental |  |  |  |  | 100% | Se publico el documento en el mapa de procesos | GD-MN-01 Manual de Gestión Documental V1
4 | Actualizar procedimientos de Gestión Documental |  | Procedimientos Gestion Documental actualizados (5 Documentos) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 25% | Se concluyo con la revision de los documentos publicados en el mapa de procesos y se realizo la actualziacion de los documentos que requerian ajustes, igualmente se elaboraron procedimientos y formatos para la implementacion del Plan de Conservacion | Comunicacion 2023IE4842 Documentos Mapa de Proceso |  |  |  |  | 50% | Se actualizaron los procedimientos | Organización de archivos de Gestion |  |  |  |  | 100% | Mediante comunicación interna 2023IE4842, se entrego a la oficiana de planeacion los documentos actualizados para su publicacion en el mapa de procesos | Procedimiento de Reconstrucción de Expedientes, GD-PD-06 Procedimiento gestión de comunicaciones oficiales, GD-PD-07 Procedimiento plan de transferencias y disposición final, GD-PD-09 Procedimiento actualización tablas de retención documental, GD-FT-158 Formato acta de transferencias, GD-FT- 167 Formato rotulo de carpeta IDIGER y GD-FT-124 Formato tabla de retención documental.
5 | Elaborar del Diagnostico Integral de Archivo |  | Documento Diagnostico Integral de Archivo (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 30% | Se elaboro el documento y se remitio a la subdireccion corporativa para aprobacion | Documento Diagnostico Integral de Archivo |  |  |  |  | 100% | Se elaboro el diagnostico integral de archivo y se aprobo en CIGD | Documento Diagnostico Integral de Archivo Acta 009 CIGD 21/06/2023
6 | Elaborar concepto técnico de Tablas de Retención Documental de acuerdo con la solicitud realizada por el Archivo de Bogotá, para determinar el proceder con la actualización de las TRD. |  | Plan de Trabajo para la actualizacion de las Tablas de Retencion Documental (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 100% | Se emitio comunicación 2023EE6439 y 2023EE7199 se sealizo mesa de trabajo con el archivo de bogota. Acta de reunion con el archivo de Bogota | Comunicación 2023EE6439, 2023EE7199, Acta Reunion Archivo de Bogota y Plan de Trabajo actualizacion TRD. |  |  |  |  | 75% | Se elaboraron las TRD provisionales de las nueve dependencias, junto con los CCD | Nueve (9) TRD Nueve (9) CCD |  |  |  |  | 100% | Se elaboraron las TRD, los CCD, cuadros de caracterizacion, memoria descriptiva. Se presentaron las TRD para aprobacion de la instancia de Gestion Documental e igualmente en reunion del 26/10/2023 se aprobaron por el CIGD | Comunicación 2023EE6439, 2023EE7199, Acta Reunion Archivo de Bogota y Plan de Trabajo actualizacion TRD. Acta 18/10/2023 Instancia GD Acta 26/10/2023 CIGD Comunicación Externa 2023EE23113
7 | Actualizar el Plan Institucional de Archivo - PINAR |  | Plan Institucional de Archivo - PINAR (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 0% | [6 empty] | 100% | Se realiza la actualizacion del PINAR para el periodo 2024-2028 | Documento PINAR actualizado
8 | Actualizar los Programas Específicos del el Programa de Gestión Documental - PGD |  | Programas específicos del PGD (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 0% | [6 empty] | 100% | Se realiza la actualizacion del PGD para el periodo 2024-2028 | Documento PGD actualizado
9 | Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD |  | Programa de Gestión Documental - PGD (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 0% | [6 empty] | 100% | Se realiza la actualizacion del PGD para el periodo 2024-2028 | Documento PGD actualizado
10 | Realizar los traslados documentales de las dependencias al Archivo de Gestión Centralizado |  | Cronograma Traslados Documentales (1 Documento) Listados de Asistencia (10 Documentos) Inventario FUID (1 Documento) | Todas las Dependencias | 20% | Se han realizado las mesas de trabajo con las areas | CRONOGRAMA DE TRASLADOS VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | 50% | Se han realizado las mesas de trabajo con las areas y se han reciobido 35,5Ml | CRONOGRAMA DE TRASLADOS VIGENCIA 2022 |  |  |  |  | 100% | El 07/11/2023, se realizo el cierre de los traslados documentales de la vigencia 2022 en total se recibieron 41,75ML | Acta de Cierre 07/11/2023
11 | Desarrollar jornadas de capacitación y sensibilización en los funcionarios y contratistas en temas documentales y de conservación. |  | Listas de Asistencia (10 Documentos) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 50% | se desarrollaron jornadas de capacitacion para la organziacion de expedientes | Listas de asistencia, actas y presentacion |  |  |  |  | 100% | Durante la ultima semana de septiembre se desarrollaron jornadas de sensibilizacion para la organziacion de expedientes, instrumentos archivistico y conservacion documental | Listas de asistencia, actas y presentacion
12 | Elaborar el Modelo de Requisitos del Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - MOREQ |  | Modelo de Requisitos Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - MOREQ (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa Oficina Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | 0% | [6 empty] | 0% | Se reprograma la entrega de este documento para diciembre de 2023, dado que se priorizo la actualizacion de las TRD
13 | Elaborar la Tabla de Retención Documental de carácter provisional de la Subdirección Corporativa, en la cual se incluyan los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para dar inicio a la clasificación y asignarle los tiempos de retención a la documentación. |  | Propuesta Tabla de Retencion Subdireccion Corporativa (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 25% | Se realizaron entrevistas con las dependencias para identificar las series, subseries y tipologias documentales en las TRD | Actas de Reunion |  |  |  |  | 75% | Se elaboraron las TRD provisionales de las nueve dependencias, junto con los CCD | Nueve (9) TRD Nueve (9) CCD |  |  |  |  | 100% | Se elaboraron las TRD, los CCD, cuadros de caracterizacion, memoria descriptiva. Se presentaron las TRD para aprobacion de la instancia de Gestion Documental e igualmente en reunion del 26/10/2023 se aprobaron por el CIGD | Comunicación 2023EE6439, 2023EE7199, Acta Reunion Archivo de Bogota y Plan de Trabajo actualizacion TRD. Acta 18/10/2023 Instancia GD Acta 26/10/2023 CIGD Comunicación Externa 2023EE23113
14 | Implementacion del Plan de Conservacion Documental |  | Ejecucion del cronograma del Plan de Conservacion Documental | Gestión Documental Subdirección Corporativa | 25% | Se ajusto el cronogram del SIC en sus dos componentes Plan de Conservacion y Plan de Preservacion Digital a Largo Plazo. | SIC con sus dos compenentes |  |  |  |  | 100% | En CIGD del 21/06/2023 se aprobo el SIC con sus dos componentes. Resolucion 304 de 2023 "Por medio de la cual se adopta el Sistema Integrado de Conservacion del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatica - IDIGER" Informe de Implementacion Plan de Conservacion | Resolucion 304 del 11/08/2023
[5 empty] | 39.29% | [6 empty] | 79.17% | [6 empty] | 100%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno