## Plan 2023
|  | PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES Y BIENESTAR SOCIAL | [50 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 02
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2023
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Proceso Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer acciones encaminadas al desarrollo integral de los servidores del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia, a través de los 4 ejes que conforman el modelo de bienestar para la felicidad laboral
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Politica MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. EJE CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS
1 | Actividad recordatoria eliminación de violencia contra la mujer | Socialización por parte del área de comunicaciones | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4
2 | Realizar una jornada con el objetivo de dar a conocer el cierre de Gestión | Informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Dic 2
3 | Reconocer a los servidores de 5, 7, 10 y 15 años de labor en la entidad | PPT, listado de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Dic 2
4 | Dia servidor público | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4
5 | Charla Movilidad Laboral liderada por Servicio Civil | Formato de inscripción, listado de asistencia PPT (si aplica) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Dic 4
2. EJE ESTADOS MENTALES POSITIVOS
6 | Otorgar día compensatorio por celebración de cumpleaños (1.5 días) por cada servidor | 1 listado con la relación de las fechas de toma del día compensatorio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 12 | bar: Ene 4; Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 4; Jun 4; Jul 4; Ago 4; Sep 4; Oct 4; Nov 4; Dic 4
7 | Vacaciones recreativas hijos de servidores | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Oct 2
8 | Día hallowen servidores | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Nov 1
9 | Dia compartir con la mascota | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Ago 3
10 | Novenas navideñas | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Dic 3
11 | Entrega bonos navideños | 1 listado con la relación de la fecha de entrega del bono a cada servidor | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Dic 1
12 | Clases de yoga | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jun 4
13 | Tarde de música | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Oct 4
14 | Dia de la Familia (Por definir la actividad) | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
3. EJE PROPÓSITO DE VIDA
15 | Semana de la Salud | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Oct 3
16 | Promoción de emprendimientos de servidores y colaboradores | Formato de inscripción, Registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4
17 | Jornada Opcional |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Feb 3
18 | Otorgar día compensatorio dia de la familia | 1 listado con la relación de las fechas de toma del día compensatorio (48% de servidores 2 compensatorios en 2023 - 1 x semestre) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 2 | bar: May 2; Nov 1
4. EJE RELACIONES INTERPERSONALES
19 | Curso prepensión | Formato de inscripción, listado de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Dic 1
20 | Teletrabajo suplementario y autónomo | Formato de postulación, acta de aprobación, listado con la relación de servidores | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Feb 3
21 | Competencias deportivas (bolos, tenis de mesa) | Formato, de inscripción, registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Mar 4
22 | Caminata ecológica | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Nov 1
INCENTIVOS INSTITUCIONALES
23 | Reconocer a los cuatro (4) mejores servidores de la entidad | Presentación Registro fotográfico (si se realiza de forma presencial) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4

## Seguimiento
|  | NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 | [28 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 02
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2023
[5 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2023
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[5 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
1. EJE CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS
1 | Actividad recordatoria eliminación de violencia contra la mujer |  | Socialización por parte del área de comunicaciones | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 10% | se cuentra en construcción programada para el 24 de noviembre | No hay evidencia
2 | Realizar una jornada con el objetivo de dar a conocer el cierre de Gestión |  | Informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 20% | se cuentra en construcción programada para el 13 de diciembre | No hay evidencia
3 | Reconocer a los servidores de 5, 7, 10 y 15 años de labor en la entidad |  | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 10% | Esta actividada se tiene planeada para su ejecución para el cuarto trimestre del año 2023 | No hay evidencia
4 | Dia servidor público |  | 0 | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 10% | se cuentra en construcción programada para el 13 de diciembre | No hay evidencia
5 | Charla Movilidad Laboral liderada por Servicio Civil |  | Formato de inscripción, listado de asistencia PPT (si aplica) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 100% | se generó charla por parte del servicio civil distrital | socialización en correo electrónico
2. EJE ESTADOS MENTALES POSITIVOS
6 | Otorgar día compensatorio por celebración de cumpleaños (1.5 días) por cada servidor |  | 1 listado con la relación de las fechas de toma del día compensatorio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 100% | Cada funcionario solicita el día si lo desea desués del día de cumpleaños | correos informando a los funcionarios la opción de tomar el día por cumpleaños evidencia reposa en carpeta DRIVE y en bandeja de salida correo talentohumano@idiger.gov.co |  |  |  |  | 100% | Cada funcionario solicita el día si lo desea desués del día de cumpleaños | correos informando a los funcionarios la opción de tomar el día por cumpleaños evidencia reposa en carpeta DRIVE y en bandeja de salida correo talentohumano@idiger.gov.co |  |  |  |  | 100% | Cada funcionario solicita el día si lo desea desués del día de cumpleaños | correos informando a los funcionarios la opción de tomar el día por cumpleaños evidencia reposa en carpeta DRIVE y en bandeja de salida correo talentohumano@idiger.gov.co |  |  |  |  | 100% | Cada funcionario solicita el día si lo desea desués del día de cumpleaños | correos informando a los funcionarios la opción de tomar el día por cumpleaños evidencia reposa en carpeta DRIVE y en bandeja de salida correo talentohumano@idiger.gov.co
7 | Vacaciones recreativas hijos de servidores |  | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 100% | se ejecutó actividad con los hijos de los servidores y servidoras del IDIGER | carpeta DRIVE
8 | Día hallowen servidores |  | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 100% | se jecutó actividad con la participación de los servidores y servidoras del IDIGER | carpeta DRIVE
9 | Dia compartir con la mascota |  | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el tercer trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el tercer trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 100% | Se ejecutó la actividad en compañía del IDPYBA | carpeta DRIVE
10 | Novenas navideñas |  | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 10% | se cuentra en construcción programada para el 18 al 22 de diciembre | No hay evidencia
11 | Entrega bonos navideños |  | 1 listado con la relación de la fecha de entrega del bono a cada servidor | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el cuarto trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 10% | se cuentra en construcción programada para la primera semana de diciembre | No hay evidencia
12 | Tarde de música |  | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el tercer trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el tercer trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el tercer trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 100% | se ejecutó la actividad con la particicpación de los servidores y servidoras de la Entidad | carpeta DRIVE
13 | Clases de yoga |  | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 100% | evidencias en carpeta DRIVE | Correo respuesta solicitud de cotización y agendamiento clases de yoga evidencia en carpeta DRIVE
14 | Dia de la Familia (Por definir la actividad) |  | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el tercer trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el tercer trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 100% | se jecutó actividad con la participación de los servidores y servidoras del IDIGER | carpeta DRIVE
3. EJE PROPÓSITO DE VIDA
15 | Semana de la Salud |  | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el tercer trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el tercer trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se tiene proyectada para ejecución en el tercer trimestre de año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 100% | se ejecutó la actividad con la particicpación de los servidores y servidoras de la Entidad | archivos de SST
16 | Promoción de emprendimientos de servidores y colaboradores |  | Formato de inscripción, Registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se realizará en el cuartotrimestre del año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se realizará en el cuartotrimestre del año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se realizará en el cuartotrimestre del año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 10% | actividad programada para el día 30 de noviembre de 2023 | no hay evidencias
17 | Jornada Opcional |  | 0 | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 100% | se lanzó oficio a cada área relacinando funcionarios inscritos en jornada opcional | En proceso de publicar link formulario de incripción reposa en carpeta DRIVE
18 | Otorgar día compensatorio dia de la familia |  | 1 listado con la relación de las fechas de toma del día compensatorio (48% de servidores 2 compensatorios en 2023 - 1 x semestre) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 50% | En proceso para firmas de circular emitida por la Dirección para informar acerca del beneficio del día compensatorio | Cuerpo de proyección de Circular en carpeta DRIVE |  |  |  |  | 100% | lanzamiento de oficio a la Entidad informando a los servidores y servidoras que pueden tomar el dia | carpeta DRIVE
4. EJE RELACIONES INTERPERSONALES
19 | Curso prepensión |  | Formato de inscripción, listado de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad aún se encuentra en programación para ejecutar en nuevo contrato de Bienestar e Incentivos (en proceso precontractual) | evidencia de avance documentos precontractuales reposa en carpeta DRIVE |  |  |  |  | 0% | Esta actividad aún se encuentra en programación para ejecutar en nuevo contrato de Bienestar e Incentivos (en proceso precontractual) | evidencia de avance documentos precontractuales reposa en carpeta DRIVE |  |  |  |  | 0% | Esta actividad aún se encuentra en programación para ejecutar en nuevo contrato de Bienestar e Incentivos (en proceso precontractual) | evidencia de avance documentos precontractuales reposa en carpeta DRIVE |  |  |  |  | 10% | se encuentra programada para el 23 de noviembre | no hay evidencias
20 | Teletrabajo suplementario y autónomo |  | Formato de postulación, acta de aprobación, listado con la relación de servidores | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 100% | se expidió resolusión y xconvocatoria para teletrabajo de funcionarios IDIGER | Evidencia reposa en carpeta DRIVE de teletrabajo
21 | Competencias deportivas (bolos, tenis de mesa) |  | Formato, de inscripción, registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 100% | ü Se realizó Torneo de Bolos IDIGER 2023, donde jugaron 14 equipos con 3 líneas por persona, de los cuales se preseleccionaron 8 equipos que clasifican a la segunda ronda y 4 equipos clasificaron a la tercera ronda. Se llevó cabo ceremonia de entrega de medallas a los tres primeros lugares, mejor línea femenina y mejor línea masculina. | Evidencia citación a rondas y fotos de entrega medallas reposa en carpeta DRIVE
22 | Caminata ecológica |  | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad se realizará en el tercer trimestre del año y se encuentra en proceso de planeación y cotización con el contratista | Correo respuesta solicitud de cotización y archivo de cotizaciones lugares posibles en carpeta DRIVE |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se realizará en el tercer trimestre del año y se encuentra en proceso de planeación y cotización con el contratista | Correo respuesta solicitud de cotización y archivo de cotizaciones lugares posibles en carpeta DRIVE |  |  |  |  | 0% | Esta actividad se realizará en el tercer trimestre del año y se encuentra en proceso de planeación y cotización con el contratista | Correo respuesta solicitud de cotización y archivo de cotizaciones lugares posibles en carpeta DRIVE |  |  |  |  | 100% | se llevó a acabo en el marco de la semana de la salud | archivos SST
INCENTIVOS INSTITUCIONALES
23 | Reconocer a los cuatro (4) mejores servidores de la entidad |  | Presentación Registro fotográfico (si se realiza de forma presencial) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 0% | Esta actividad aún se encuentra en programación para ejecutar en el tercer trimestre del año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 0% | Esta actividad aún se encuentra en programación para ejecutar en el tercer trimestre del año 2023 | No hay evidencia |  |  |  |  | 100% | se efectuó convocatoria y proceso de lecciones para los mejores sevidores de la Entidad | carpeta DRIVE

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno