## Plan 2023
|  | PLAN ANUAL DE VACANTES | [50 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 01
Página: 2 de 2
Vigente desde: 22/10/2022
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa
Objetivo Principal del Plan: |  | Identificar en la panta de personal de Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, las necesidades de provisión de empleos con el fin de cubrir de manera oportuna y eficaz las vacancias generadas, así mismo facilitar la planeación de los concursos de méritos convocados por la Comisión Nacional del Servicio Civil para provisión las vacancias definitivas.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Politica MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Apropiación de recursos para el concurso público de méritos | Disponibilidad presupuestal | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | Gestión del Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jun 2
2 | Ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales | Estudio técnico | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | Gestión del Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jul 4
3 | Planeación de la Convocatoria | Acta de reunion CNSC-IDIGER | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | Gestión del Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Oct 4
4 | Revisión listas de elegibles para provision de empleo | Acta de revision | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | Gestión del Talento Humano | [48 empty] | 3 | bar: Ene 4; Feb 4; Mar 4
5 | Provisión transitoria de empleos | Acta de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Ene 4: 3; Feb 2: 7; Feb 4: 3; Mar 4: 11; Abr 2: 4; Abr 4: 2 | 30
6 | [52 empty] | 0
7 | [52 empty] | 0
8 | [52 empty] | 0
9 | [52 empty] | 0
10 | [52 empty] | 0
11 | [52 empty] | 0
12 | [52 empty] | 0
13 | [52 empty] | 0
14 | [52 empty] | 0
15 | [52 empty] | 0
16 | [52 empty] | 0
17 | [52 empty] | 0

## Seguimiento Trimestral
|  | PLAN ANUAL DE VACANTES | [12 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 01
Página: 2 de 2
Vigente desde: 22/10/2022
|  |  |  | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023 |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2023
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s)
|  |  |  | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS
1 | Apropiación de recursos para el concurso público de méritos |  | Disponibilidad presupuestal
2 | Ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales |  | Estudio técnico
3 | Planeación de la Convocatoria |  | Acta de reunion CNSC-IDIGER
4 | Revisión listas de elegibles para provision de empleo |  | Acta de revision | 100% | Actualmente tenemos vigentes 4 listas de elegibles, de la Convocatoria Distrito 4 las mismas que se encuentran cubiertas y ningún cargo de los nombramientos realizados pertenece a esas listas | Se adjuntan firmeza de la lista de legibles y listado de cargos provistos. | 100% | Actualmente tenemos vigentes 4 listas de elegibles, de la Convocatoria Distrito 4 las mismas que se encuentran cubiertas y ningún cargo de los nombramientos realizados pertenece a esas listas | Se adjuntan firmeza de la lista de legibles y listado de cargos provistos.
5 | Provisión transitoria de empleos |  | Acta de posesión | 100% | En el primer trimestre del año se realizaron las siguientes provisiones: Enero de 2023: 3 Nombramientos en provisionalidad Febrero de 2023: 7 Nombramientos en provisionalidad y 3 encargos Marzo 2023: 6 nombramientos en provisionalidad y 5 en encargo. | 24 actas de posesion | 100% | En mes de abril se realizaron: 6 posesiones | actas de Posesion
6 | 0 |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
11 | 0 |  | 0
12 | 0 |  | 0
13 | 0 |  | 0
14 | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0
16 | 0 |  | 0
17 | 0 |  | 0
18 | #REF! |  | #REF!
19 | #REF! |  | #REF!
20 | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 100% |  |  | 100%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno