## Plan Estratégico 2023
|  |  | FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2020 - 2024 | [57 empty] | Código: DE-FT-53
Página: 1 de 1
Versión:11
Vigente desde: 18/02/2022
DESCRIPCIÓN METAS E INDICADORES | [12 empty] | Ejecutado 2020 |  | Ejecutado 2021 |  | Ejecutado 2022 |  | Programado 2023 |  | Programado 2024 |  | PROGAMADO VS EJECUTADO | [31 empty] | Totales |  | Ejecución Acumulada |  |  |  | Ejeutado Vs. Programado
[23 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[23 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Total Trimestre |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Total Trimestre |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total Trimestre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total Trimestre
Proceso | Responsable (Cargo Directivo) | Objetivo Estrategico | Estrategia / Objetivo Proceso | Meta Estratégica o Meta Proyecto | Cantidad (Porcentaje o Valor Absotulo) | Indicador | Recursos con los que se ejecutarán las metas | Actividades | Producto | Dimensión MIPG a la que apunta las actividades | Responsable (Cargo Directivo) | Responsables Operativos | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Direccionamiento Estratégico | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1. Coordinar a los actores del SDGRCC con lineamientos, mecanismos, instrumentos y espacios de participación, para fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo, el manejo de emergencias y desastres, así como las medidas de adaptación al cambio climático en el Distrito Capital. | Establecer las políticas, lineamientos, directrices, planes, proyectos y recursos que orienten la gestión institucional y la coordinación del SDGR-CC, en cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos institucionales en concordancia con la normatividad vigente. | 1.1. Desarrollar el 100% de las acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 100% | Porcentaje de acciones de articulación y dinamización del SDGR-CC realizadas DE-IE-07 | 7558 - Fortalecimiento y modernización de la Gestión Institucional del IDIGER En Bogotá | 1. Revisar y actualizar la matriz de instancias de coordinación del Distrito en las cuales participa el IDIGER. 2. Apoyar la Secretaría Técnica del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Consejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, según solicitud de la Dirección General de la entidad. 3. Ejrercer la Secretaría Técnica de los 20 Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 4. Ejecutar los compromisos adquiridos por la entidad en las instancias de coordinación correspondientes a la OAP. 5. Realizar el seguimiento a instancias de orientación y coordinación, a través de la consolidación de información trimestral de su funcionamiento. | Acciones para el SDGR-CC desarrolladas. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Claudia Sandoval | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 | 14 | 14 | 10 | 10 | 26 | 26 | 12 |  | 14 |  | 17 |  | 43 | 0 | 15 |  | 17 |  | 12 |  | 44 | 0 | 23 |  | 22 |  | 20 |  | 65 | 0 | 178 | 26 | 100% | 37.68% | 23.01% | 14.61% | 14.61%
Conocimiento de Riesgos y efectos de cambio Climatico | Subdirectora de Análisis y Efectos del Cambio Climático | 2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | Generar conocimiento del Riesgo y los efectos de cambio climático mediante el análisis de información general y detallada para definir acciones de reducción de riesgo, adaptación al cambio climático y manejo de desastres en la ciudad. | 2.1 Generar el 100% de los productos asociados al estado del tiempo y actualización de bases de datos para analisis de variabilidad climática y cambio climático | 50% | Porcentaje de productos del estado del tiempo generados CR-IE-13 | 7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá | 1. Mesas de trabajo entre el IDEAM y el IDIGER para determinar las actividades tendientes a cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del convenio 540-2016. 2. Elaboración de estudios previos y documentación interna para la contratación de los profesionales y adquisiciones que se llevarán a cabo para el desarrollo de actividades en aras de dar alcance a los compromisos acordados en el marco del convenio interadministrativo entre el IDEAM y el IDIGER, y su envío a la OAJ y FONDIGER para revisión, ajuste y aprobación conforme sea el caso. 3. Generación y verificación de los productos asociados al estado del tiempo, derivados de las contrataciones en el marco del convenio. 4. Ejecución y seguimiento de las actividades asociadas a los compromisos adquiridos en el marco del convenio. | 1. Actas de las mesas de trabajo entre el IDEAM y el IDIGER para determinar las actividades tendientes a cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del convenio 540-2016. 2. Documento de estudios previos y documentación interna para la contratación de los profesionales y adquisiciones que se llevarán a cabo para el desarrollo de actividades en aras de dar alcance a los compromisos acordados en el marco del convenio interadministrativo entre el IDEAM y el IDIGER, y su envío a la OAJ y FONDIGER para revisión, ajuste y aprobación conforme sea el caso. 3. Informes de generación y verificación de los productos asociados al estado del tiempo, derivados de las contrataciones en el marco del convenio. 4.Actas de ejecución y seguimiento de las actividades asociadas a los compromisos adquiridos en el marco del convenio. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirectora Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Elsa Lucia Trujillo | 100% | 100% | 100% | 29% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 124 | 124 | 112 | 112 | 134 | 134 | 370 | 370 | 126 |  | 71 |  | 100 |  | 297 | 0 | 124 |  | 124 |  | 120 |  | 368 | 0 | 124 |  | 80 |  | 50 |  | 254 | 0 | 1289 | 370 | 100% | 55.47% | 35.75% | 28.7% | 28.7%
[5 empty] | 50% | Porcentaje de bases de datos actualizadas para la adaptación CR-IE-14 |  | 1. Construir la línea de base de los datos históricos hidrometeorológicos del IDIGER. 2. Identificar y preparar los datos faltantes que están en el SIRE y no en el SAB 3. Obtener la totalidad de archivos de datos históricos alojados fuera del SAB y el SIRE. 4. Identificar y preparar los datos faltantes que están en los archivos de datos históricos y no en el SAB. 5. Preparar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio. 6. Ejecutar el proceso de consolidación de datos históricos en un único repositorio | Actualización del 100% de las bases de datos para análisis de variabilidad climática y cambio climático. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirectora Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Elsa Lucia Trujillo | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 17 | 17 | 8 |  | 11 |  | 9 |  | 28 | 0 | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 26 | 0 | 8 |  | 5 |  | 3 |  | 16 | 0 | 87 | 17 | 100% | 37.78% | 23.94% | 19.54% | 19.54%
|  |  |  | 2.2 Emitir lineamientos para estudios de detalle de riesgo por inundación para ordenamiento y reordenamiento territorial. | 100% | Porcentaje de lineamientos para la realizacion de los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de inundación generados CR-IE-15 |  | 1. Reuniones Interinstitucionales 2. Definición de Lineamientos 3. Socialización Interinstitucional 4. Construcción del DTS | Documento con los lineamientos para la realizacion de los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de inundacion | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirectora Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Elsa Lucia Trujillo | 100% | 100% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2021 |  | Finalizado Vigencia 2021 |  | Finalizado Vigencia 2021 | [39 empty] | Finalizado Vigencia 2021
|  |  |  | 2.3 Generar documentos técnicos con lineamientos para la elaboración de estudios e instrumentos para POT y riesgos por movimientos en masa | 30% | Número de propuestas técnicas y juridicas de ajuste de la Resolución 227 de 2006 CR-IE-16 |  | 1. Socialización a entidades de la propuesta de ajuste de la Resolución 227 de 2006 a las entidades por parte del Director IDIGER. 2. Respuesta a las observaciones planteadas. 3, Publicación en la página web para consulta de usuarios y recepción de observaciones. 4. Revisión de observaciones 5. Publicación de la Resolución. 6. Implementación de la propuesta de modificación. | 1 Documento con propuesta técnica y jurídica de ajuste de la Resolución 227 de 2006. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirectora Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Elsa Lucia Trujillo | 0% | 0% | 100% | 90% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2022 |  | Finalizado Vigencia 2022 | [39 empty] | Finalizado Vigencia 2022
[5 empty] | 35% | Porcentaje de avance de construcción de componentes por fenómenos amenazantes que hacen parte del documento CR-IE-17 |  | 1. Reuniones Interinstitucionales 2. Definición de Articulado de Gestión del Riesgo 3. Definición del Articulado de Gestión del Cambio Climático. 4. Priorización de Estudios de Detallle para áreas con Condición de Amenaza Priorización de Estudios de Detallle para reas con Condición de Riesgo Programas y Proyectos Construcción del DTS | Documento de Articulado, Priorización de Estudios, Programas y Proyectos con Soporte Técnico | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirectora Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Elsa Lucia Trujillo | 0% | 0% | 100% | 95% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2022 |  | Finalizado Vigencia 2022 | [39 empty] | Finalizado Vigencia 2022
[5 empty] | 35% | Porcentaje de avance de lineamientos y/o criterios desarrollados CR-IE-18 |  | 1. Analisis del nuevo POT e identificación del instrumento que requiere el desarrollo de analisis de riesgo y estudio detallado . 2. Propuesta de lineamiento por instrumento identiificado. 3. Socialización de la propuesta de lineamiento con los usuarios del instrumento de planificación identificado. 4. Ajustes al lineamiento. 5. Emisión y publicación del lineamiento por instrumento identiificado. | Documento con los lineamientos para la realizacion de los analisis de riesgo y estudios detallados por instrumento de planificación analisado. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirectora Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Elsa Lucia Trujillo | 0% | 0% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2021 |  | Finalizado Vigencia 2021 |  | Finalizado Vigencia 2021 | [39 empty] | Finalizado Vigencia 2021
Comunicaciones e Información Pública | Asesor de Comunicaciones | 2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | Definir, coordinar y ejecutar acciones mediante la divulgación interna y externa de mensajes movilizadores que promuevan una cultura de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático para el posicionamiento del IDIGER como coordinador del SDGR-CC. | 2.4 Realizar campañas educativas en las localidades priorizadas de Bogotá, D. C. sobre la gestión del riesgo y cambio climático. | 100% | Campañas educativas realizadas CE-IE-05 | 7566 - Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá | 1. Planteamiento de estrategías de comunicación para la divulgación de las actividades y talleres que las diferentes áreas realicen a la comunidad. 2. Diseño y ejecución de la estrategia de comunicacion para las doce (12) campañas que se realizarán. | Fortalecer el conocimiento en gestión de riesgos y cambio climático | 5. Información y Comunicación | Asesor en Comunicación | Liliana Esquivel Casallas | 0% | 0% | (4) 100% | 100% | (5) 100% | 100% | (5) 100% |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 5 | 2 | 200% | 100% | 50% | 40% | 40%
|  |  |  | 2.5 Realizar una capacitación anual para comunicadores sociales y periodistas en Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 100% | Número de periodistas y/o comunicadores sociales capacitados en gestión de riesgos y cambio climático de los identificados CE-IE-06 |  | 1. Planteamiento de temas para la capacitación, estrategia de divulgación, medio de realización. 2. Diseño de piezas comunicativas para la invitación 3. Divulgación de la invitación a los periodistas 4. Realización de la capacitación | Capacitación a peridistasen el tema de gestión de riesgos y cambio climático | 5. Información y Comunicación | Asesor en Comunicación | Liliana Esquivel Casallas | 0% | 0% | (11) 100% | 109% | (1) 100% | 100% | (1) 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 3. Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios | Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura, los sistemas de información y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en TI, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos del IDIGER, en la toma de decisiones y la movilización institucional y social. | 3.1 Gestionar el desarrollo del 100% de las soluciones informaticas priorizadas. | 30% | Porcentaje de requerimientos de soluciones informáticas implementadas TI-IE-11 | 7558 - Fortalecimiento y modernización de la Gestión Institucional del IDIGER En Bogotá | 1. Consolidar los requerimienros de soluciones informáticas. 2. Verificar los requerimientos y establecer si o no se pueden realizar 3. De los requerimientos consolidados y viables priorizar la realización de los mismos | Realizar el desarrollo con estándares de calidad de los aplicativos informáticos que soportan las actividades en cumplimiento de los requerimientos priorizados. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Carmenza Gonzalez | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  | 1 |  | 10 | 0 | 24 |  | 32 |  | 25 |  | 81 | 0 | 3 |  | 7 |  | 0 |  | 10 | 0 | 101 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 3.2 Fortalecer el 100 % de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios. TIC | 70% | Porcentaje de solicitudes de acceso, capacitación y soporte técnico del Sistema de Información de Riesgos y Emergencias - SIRE PEI. TI-IG-12 |  | Atender la totalidad de requerimientos registrados en la herramienta de Mesa de Servicios, formatos de usuario, formato de sin pendientes y/o correo electronico, para garantizar la operación del SIRE | Informe de requerimientos atendidos durante el periodo a través de la herramienta de Mesa de Servicio, Formatos de usuarios, formato de sin pendientes y/o correo electronico | 3. Gestión con Valores para Resultados | Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Carmenza Gonzalez | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 60 | 60 | 89 | 89 | 115 | 115 | 264 | 264 | 54 |  | 85 |  | 95 |  | 234 | 0 | 142 |  | 112 |  | 235 |  | 489 | 0 | 163 |  | 107 |  | 174 |  | 444 | 0 | 1431 | 264 | 100% | 53.01% | 26.75% | 18.45% | 18.45%
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Subdirector de Reducción y Adpatación al Cambio Climático | 4. Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C. | Planear, coordinar y ejecutar acciones que propendan por la mitigación del riesgo, la prevención del riesgo y la adaptación al cambio climático a través de intervenciones correctivas, prospectivas y de protección financiera para la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático de acuerdo a la Ley 1523 del 2012 y a la Ley 1931 del 2018, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad, la protección y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos | 4.1intervenir el 100% de cuerpos de agua programados con actividades de limpieza. | 25% | Número de cuerpos de agua intervenidos RR-IE-09 | 7557 - Fortalecimiento de acciones para la Reducción del Riesgo y medidas de Adaptación al Cambio Climático en Bogotá | 1. Gestion administrativa de recursos 2. Cronograma de los convenios para la liempiza de cuerpos de agua 3. Visitas de seguimiento a la intervencion del cuerpo de agua | Reducción de riesgos asociados a inundación por obstrucción al flujo del agua debido a la acumulación de residuos solidos. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirector Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | María Angelica Uribe | (200) 100% | (200) 100% | 731 (100%) | 175% | 100% | 103.7% | Finalizado Vigencia 2022 |  | Finalizado Vigencia 2022 | [39 empty] | Finalizado Vigencia 2022
|  |  |  | 4.2 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo de desastres. | 25% | Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático ejecutadas RR-IE-10 |  | 1. Estructuración del proceso precontractual y contractual para la ejecución de obras. 2. Ejecución de obra. | Obras ejecutadas | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirector Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | María Angelica Uribe | 0 | 0 | 1 (100%) | 1 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 3 (100%) |  | 3 (100%) |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | 50% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  |  | 4.3 Adecuar (600) predios resultado del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable. | 25% | Número de predios adecuados producto del proceso de reasentamiento RR-IE-11 |  | 1. Demolición de viviendas, recolección y disposición de RCD, cerramiento y señalización, mediante contratos de obra. | Predios adecuados | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirector Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | María Angelica Uribe | 110 (100%) | 110 (100%) | 200 (100%) | 0% | 308 (100%) | 350 (114%) | 140 (100%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 |  | 25 |  | 25 |  | 60 | 0 | 30 |  | 35 |  | 15 |  | 80 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Manejo de Emergencias y Desastres | Subdirector de Manejo de Emergencias y desastres | 5.Fortalecer el manejo de emergencias, calamidades y/o desastres en el marco del SDGR – CC en Bogotá D.C | Realizar acciones de preparación y ejecución para una oportuna y adecuada respuesta a emergencias y desastres, encaminadas a disminuir el impacto en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, materiales, económicas o ambientales, facilitando la implementación de la recuperación temprana | 5.1 Porcentaje de documentos con lineamiento técnicos elaborados y socializados a las entidades integrantes de la mesa de manejo para el manejo de emergencias | 100% | Documentos con lineamientos técnicos elaborados y socializados ME-IE-08 | 7559 - Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá | Estructurar y elaborar documentos | Estrategia Distrital de Respuesta ante Emergencias, Servicios y funciones de respuesta (Versión 2021) Estudios de caso donde se aprecie la implementación de la EDRE – MA Sistemas de información para el manejo de emergencias y desastres actualizados Documentos que permitan el Fortalecimiento del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Lineamientos para el plan de acción para la recuperación ante un terremoto. Diagnóstico de la capacidad de respuesta del distrito ante emergencias 1. Revisión y mantenimiento de equipos y suminsitros en general del CD Y R 2. Recpeción y alamacenamiento, aislamiento y transporte y entrega de suministros. 3. Recpecionar , almacenar, alistar y transportar y entregar suminsitros en el marco de la función logística. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirector de Manejo de Emergencias y desastres | Eduardo Santos | 0% | 0% | 17 (100%) | 17,5 (103%) | 17 (100%) | 19 (112%) | 17 (100%) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 5 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 6 | 0 | 17 | 4 | 133.3% | 66.67% | 36.36% | 23.53% | 23.53%
Atención al Ciudadano | Subdirectora Corporativa | 6. Implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, brindando soluciones integrales para el acceso a la información y mejora en la prestación de los servicios, procurando calidad, calidez y oportunidad en armonía con los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | Garantizar la atención al ciudadano mediante la generación e implementación de estrategias para orientar y dar respuesta de manera efectiva a los requerimientos de las partes interesadas. | 6.1.Desarrollar e implementar 1 estrategia de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de funcionarios(as) y contratistas de la Entidad bajo los conceptos de calidad, calidez, coherencia y oportunidad en el servicio a la ciudadanía. | 100% | Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia de sensibilización del fortalecimiento de capacidades AC-IG-03 | 7558 - Fortalecimiento y modernización de la Gestión Institucional del IDIGER En Bogotá | 1. Estructurar la estrategia 2. Definir los contenidos asociando los conceptos de calidad, calidez y coherencia 3. Definir la población Objetivo 4 Definir las fases o etapas 5. Establecer como se hará la divulgación 6. Definir el cronograma 7. Aprobación del documento" | Estrategia de sensibilización elaborada y aprobada | 3. Gestión con Valores para Resultados | Subdirectora Corporativa | Narda Cristina Natagaima López | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2022 |  | Finalizado Vigencia 2022 | [39 empty] | Finalizado Vigencia 2022
Direccionamiento Estratégico | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 7. Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua. | Establecer las políticas, lineamientos, directrices, planes, proyectos y recursos que orienten la gestión institucional y la coordinación del SDGR-CC, en cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos institucionales en concordancia con la normatividad vigente. | 7.1 Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación del IDIGER que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión. | 100% | Porcentaje de cumplimiento acciones implementadas del MIPG - SIG DE-IE-08 | 7558 - Fortalecimiento y modernización de la Gestión Institucional del IDIGER En Bogotá | Seguimiento a las acciones del MIPG-SIG 7 Dimensiones MIPG Seguimiento a Políticas aplicables a la Entidad Actualización de los 16 autodiagnósticos con los resposables de las politicas Socialización a toda la Entidad MIPG y las responsabilidades de tosod los funcionarios y contratistas | Acciones MIPG ejecutadas | 2. Direccionamiento Estratégico | Jefe Oficina Asesorade Planeación | Paola Cubides | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 21 | 21 | 12 | 12 | 35 | 35 | 68 | 68 | 15 |  | 35 |  | 18 |  | 68 | 0 | 38 |  | 26 |  | 40 |  | 104 | 0 | 21 |  | 25 |  | 30 |  | 76 | 0 | 316 | 68 | 100% | 50% | 28.33% | 21.52% | 21.52%
TOTAL PROMEDIO | [56 empty] | 116.7% | 45.06% | 23.41% | 18.15% | 18.15%

## Cumplimiento Metas Estrategicas (hidden)
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [21 empty] | Código: DE-FT-53
Página: 1 de 1
Versión:11
Vigente desde: 18/02/2022
Grado Cumplimiento Metas Estratégicas |  |  |  | Programación 2020 |  | Programación 2021 |  | Programación 2022 |  | Programación / Ejecución Vigencia Año 2023 | [5 empty] | Ejecución por Objetivo Estratégico I Trimestre Vigencia 2023 | Ejecución por Objetivo Estratégico II Trimestre Vigencia 2023 | Ejecución por Objetivo Estratégico III Trimestre Vigencia 2022 | Ejecución por Objetivo Estratégico IV Trimestre Vigencia 2022 | Ejecución por Objetivo Estratégico Cuatrienal I Trimestre Vigencia 2023 | Ejecución por Objetivo Estratégico Cuatrienal II Trimestre Vigencia 2023 | Ejecución por Objetivo Estratégico Cuatrienal III Trimestre Vigencia 2023 | Ejecución por Objetivo Estratégico Cuatrienal IV Trimestre Vigencia 2023 | Programación 2022 |  | Programación 2023 |  | Programación 2024
Objetivo Estratégico | Peso Porcentual | Metas | Indicador | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado corte 31/03/2023 | Ejecutado corte 30/06/2023 | Ejecutado corte 30/09/2023 | Ejecutado corte 31/12/2023 | Ejecución Anual | [8 empty] | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
1.Coordinar a los actores del SDGRCC con lineamientos, mecanismos, instrumentos y espacios de participación, para fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo, el manejo de emergencias y desastres, así como las medidas de adaptación al cambio climático en el Distrito Capital. | 100% | 1.1. Desarrollar el 100% de las acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Porcentaje de acciones de articulación y dinamización del SDGR-CC realizadas DE-IE-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 14.61% | 100% | 0% | 0% | 0% | 78.65% | 78.65% | 78.65% | 78.65% | 100% |  | 100%
2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | 25% | 2.1 Generar el 100% de los productos asociados al estado del tiempo y actualización de bases de datos para analisis de variabilidad climática y cambio climático | Porcentaje de productos del estado del tiempo generados CR-IE-13 | 100% | 100% | 100% | 29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 28.7% | 100% | 0% | 0% | 0% | 88% | 22.06% | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  | Porcentaje de bases de datos actualizadas para la adaptación CR-IE-14 | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 19.54% | [8 empty] | 100% |  | 100%
| 25% | 2.2 Emitir lineamientos para estudios de detalle de riesgo por inundación para ordenamiento y reordenamiento territorial. | Porcentaje de lineamientos para la realizacion de los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenomenos de inundación generados CR-IE-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | [8 empty] | 100% |  | 100%
| 25% | 2.3 Generar documentos técnicos con lineamientos para la elaboración de estudios e instrumentos para POT y riesgos por movimientos en masa | Número de propuestas técnicas y juridicas de ajuste de la Resolución 227 de 2006 CR-IE-16 | 0% | 0% | 100% | 90% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | [8 empty] | 100% |  | 100%
|  |  | Porcentaje de avance de construcción de componentes por fenómenos amenazantes que hacen parte del documento CR-IE-17 | 0% | 0% | 100% | 95% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | [8 empty] | 100% |  | 100%
|  |  | Porcentaje de avance de lineamientos y/o criterios desarrollados CR-IE-18 | 0% | 0% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | Finalizado Vigencia 2021 | [8 empty] | 100% |  | 100%
| 25% | 2.4 Realizar campañas educativas en las localidades priorizadas de Bogotá, D. C. sobre la gestión del riesgo y cambio climático. | Campañas educativas realizadas CE-IE-05 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | [8 empty] | 100% |  | 100%
|  | 2.5 Realizar una capacitación anual para comunicadores sociales y periodistas en Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Número de periodistas y/o comunicadores sociales capacitados en gestión de riesgos y cambio climático de los identificados CE-IE-06 | 0% | 0% | 100% | 109% | 100% | 100% | 100% | Sin programación | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 100% |  | 100%
3. Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios | 30% | 3.1 Gestionar el desarrollo del 100% de las soluciones priorizadas. | Porcentaje de requerimientos de soluciones informáticas implementadas TI-IE-11 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9.224% | 0% |  | 100% |  | 100%
| 70% | 3.2 Fortalecer el 100 % de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios. TIC | Porcentaje de solicitudes de acceso, capacitación y soporte técnico del Sistema de Información de Riesgos y Emergencias - SIRE PEI. TI-IG-12 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 18.45% | [8 empty] | 100% |  | 100%
4. Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C. | 25% | 4.1 Atender los doscientos (200) cuerpos de agua programados con actividades de limpieza. | Número de cuerpos de agua intervenidos RR-IE-09 | 200 (100%) | 200 (100%) | 731 (100%) | 175% | 100% | 103.7% | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | 100% | 0% | 0% | 0% | 105.8% | 16.67% | 0% |  | 200 (100% | 200 (100%) | 200 (100%
| 25% | 4.2 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo de desastres. | Número de obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático ejecutadas RR-IE-10 | 0% | 0% | 1 (100%) | 1 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 3 (100%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | [8 empty] | 2 ( 100%) | 2 ( 100%) | 1 (100%)
| 25% | 4.3 Adecuar (600) predios resultado del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable. | Número de predios adecuados producto del proceso de reasentamiento RR-IE-11 | 110 (100%) | 110 (100%) | 200 (100%) | 0% | 308 (100%) | 350 (114%) | 140 (100%) | Sin programación | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 127 (100%) | 127 (100%)
5. Fortalecer el manejo de emergencias, calamidades y/o desastres en el marco del SDGR – CC en Bogotá D.C. | 100% | 5.1 Porcentaje de documentos con lineamiento técnicos elaborados y socializados a las entidades integrantes de la mesa de manejo para el manejo de emergencias | Documentos con lineamientos técnicos elaborados y socializados ME-IE-08 | 0% | 0% | 17 (100%) | 19 (103%) | 17 (100%) | 19 (103%) | 17 (100%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 100% | 0% | 0% | 0% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 100% | 100% | 100%
6. implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, brindando soluciones integrales para el acceso a la información y mejora en la prestación de los servicios, procurando calidad, calidez y oportunidad en armonía con los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | 100% | 6.1.Desarrollar e implementar 1 estrategia de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de funcionarios(as) y contratistas de la Entidad bajo los conceptos de calidad, calidez, coherencia y oportunidad en el servicio a la ciudadanía. | Porcentaje de avance de la implementación de la estrategia de sensibilización del fortalecimiento de capacidades AC-IG-03 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | Finalizado Vigencia 2022 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100%
7. Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua. | 100% | 7.1 Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación del IDIGER que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión. | Porcentaje de cumplimiento acciones implementadas del MIPG - SIG DE-IE-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.38% | 80.38% | 80.38% | 80.38% | 100% | 100% | 100%

## Resumen de informe (hidden)
Objetivo Estratégico |  | Proceso de Gestión Asociado | Responsable del Proceso
Objetivo Estratégico 1 | 1. Coordinar a los actores del SDGRCC con lineamientos, mecanismos, instrumentos y espacios de participación, para fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo, el manejo de emergencias y desastres, así como las medidas de adaptación al cambio climático en el Distrito Capital. | Direccionamiento Estratégico | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Objetivo Estratégico 2 | 2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático | Conocimiento de Riesgo y Efectos de Cambio Climático | Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
|  | Comunicaciones e Información Pública | Asesor de Comunicaciones
Objetivo Estratégico 3 | 3. Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Estratégico 4 | 4. Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C. | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Objetivo Estratégico 5 | 5. Fortalecer el manejo de emergencias, calamidades y/o desastres en el marco del SDGR – CC en Bogotá D.C. | Manejo de Emergencias y Desastres | Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres
Objetivo Estratégico 6 | 6. implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, | Atención al Ciudadano | Subdirectora Corporativa
| Objetivos Estratégicos | Metas Estrategicas
| Objetivo Estratégico 1 | 1
| Objetivo Estratégico 2 | 5
| Objetivo Estratégico 3 | 2
| Objetivo Estratégico 4 | 3
| Objetivo Estratégico 5 | 1
| Objetivo Estratégico 6 | 1
| Objetivo Estratégico 7 | 1

## Grado Cumplimiento Metas Estrat
Grado Cumplimiento Metas Estratégicas
Objetivo Estratégico | Metas |  | Meta Cuatrienal | Meta Vigencia 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | Programado | Ejecutado | Cumplimiento Corte 31-03-2023 | Grado Cumplimiento Por Meta Estrategica
1.Coordinar a los actores del SDGRCC con lineamientos, mecanismos, instrumentos y espacios de participación, para fortalecer el conocimiento y la reducción del riesgo, el manejo de emergencias y desastres, así como las medidas de adaptación al cambio climático en el Distrito Capital. | 1.1. Desarrollar el 100% de las acciones necesarias para la articulación y dinamización del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Meta Estratégica 1.1 | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14.61% | 78.65% | 78.65% | 25
2. Fortalecer y promover el conocimiento del riesgo de desastres y efectos del cambio climático para la toma de decisiones frente a las medidas de reducción, manejo y adaptación en el Distrito de Capital. | 2.1 Generar el 100% de los productos asociados al estado del tiempo y actualización de bases de datos para analisis de variabilidad climática y cambio climático | Meta Estratégica 2.1 | 88% | 0% | 100% | 29% | 100% | 100% | 28.7% | 64.43% | 86.59%
|  | Meta Estratégica 2.1 | 100% |  | 100% | 95% | 100% | 100% | 19.54% | 78.64%
| 2.2 Emitir lineamientos para estudios de detalle de riesgo por inundación para ordenamiento y reordenamiento territorial. | Meta Estratégica 2.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2021 | 100% | 100%
| 2.3 Generar documentos técnicos con lineamientos para la elaboración de estudios e instrumentos para POT y riesgos por movimientos en masa | Meta Estratégica 2.3 | 100% | 100% | 0% | 90% | 100% | Finalizado Vigencia 2022 | 100% | 100%
|  | Meta Estratégica 2.3 | 100% | 100% | 0% | 95% | 100% | Finalizado Vigencia 2022 | 100% | 100%
|  | Meta Estratégica 2.3 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2021 | 100% | 100%
| 2.4 Realizar campañas educativas en las localidades priorizadas de Bogotá, D. C. sobre la gestión del riesgo y cambio climático. | Meta Estratégica 2.4 | 4 | 4 | 0% | 100% | 100% | 100% | 40% | 80%
| 2.5 Realizar una capacitación anual para comunicadores sociales y periodistas en Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Meta Estrategica 2.5 | 11 | 12 | 0% | 109% | 100% | 100% | 0% | 69.67%
3. Modernizar el sistema de Información de Gestión de Riesgos y Cambio Climático con enfoque de escenarios | 3.1 Gestionar el desarrollo del 100% de las soluciones priorizadas. | Meta Estratégica 3.1 | 100% | 100% | 0% | 109% | 100% | 100% | 0% | 69.67% | 71.24%
| 3.2 Fortalecer el 100 % de los componentes de conocimiento del sistema de información de gestión de riesgos y de cambio climático SIRE con enfoque de escenarios. TIC | Meta Estrategica 3.2 | 12 | 12 | 0% | 100% | 100% | 100% | 18.45% | 72.82%
4. Fortalecer la identificación y ejecución de acciones de reducción del riesgo al igual que las medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá D.C. | 4.1Atender los doscientos (200) cuerpos de agua programados con actividades de limpieza. | Meta Estratégica 4.1 | 200 | 200 | 100% | 175% | 104% | Finalizado Vigencia 2022 | 100% | 100% | 77.09%
| 4.2 Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo de desastres. | Meta Estrategica4.2 | 9 | 3 | 0% | 100% | 100% | 3 (100%) | 33.33% | 77.78%
| 4.3 Adecuar (600) predios resultado del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable. | Meta Estratégica 4.3 | 600 | 200 | 100% | 0% | 114% | 140 (100%) | 0% | 53.5%
5. Fortalecer el manejo de emergencias, calamidades y/o desastres en el marco del SDGR – CC en Bogotá D.C. | 5.1 Porcentaje de documentos con lineamiento técnicos elaborados y socializados a las entidades integrantes de la mesa de manejo para el manejo de emergencias | Meta Estratégica 5.1 | 100% | 100% | 0% | 103% | 103% | 17 (100%) | 23.53% | 76.51% | 76.51%
6. implementar la estrategia del servicio a la ciudadanía y a los grupos de interés del IDIGER, brindando soluciones integrales para el acceso a la información y mejora en la prestación de los servicios, procurando calidad, calidez y oportunidad en armonía con los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | 6.1.Desarrollar e implementar 1 estrategia de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de funcionarios(as) y contratistas de la Entidad bajo los conceptos de calidad, calidez, coherencia y oportunidad en el servicio a la ciudadanía. | Meta Estratégica 6.1 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | Finalizado Vigencia 2022 | 100% | 100% | 100%
7. Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación mediante la implementación de lineamientos que soporten la gestión misional en cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de la mejora continua. | 7.1 Fortalecer los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación del IDIGER que soporten la misión institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los Sistemas de Gestión. | Meta Estratégica 7.1 | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21.52% | 80.38% | 80.38%