## Plan de Acción
|  | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD (POLÍTICA DE INTEGRIDAD) | [12 empty] | Código: TH-PL-XX
Versión: 1
Página: 1 de 2
Vigente desde: 21-07-2022
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal del Plan (Nombre del Proceso y Dependencia): |  | Proceso: Gestión del Talento Humano | Dependencia: Subdirección Corporativa
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Canales o Metodología para la Implementación de la Actividad | Fecha Maxima de Implementación (dd/mm/aaaa) | Proceso Responsable Principal (Quien reporta avances y realiza las actividades principales que dan como resultado el producto o entregable) | Proceso Responsable de Apoyo (Quien suministra información y realiza actividades complementarias) | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) | [11 empty] | Total Programado
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Realizar la Virtualizacion del codigo de integridad | Curso virtual. | Menú de Transparencia y Acceso a la Información de la Página Web de la Entidad | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Mar
2 | Implementación del Curso del Código de Integridad. | Certificado del curso. | Correo Electronico | 2023-11-20 | Gestión del Talento Humano | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jun
3 | Socializar mediante fondos de pantalla, los valores establecidos en el Código de Integridad. | (2) Fondos de pantalla integridad y valores en el mes de noviembre (1) Banner en el sitio web de la entidad resaltando los valores | Aplicación de Fondos de Pantalla de cada uno de los valores del Código de Integridad | 2023-12-30 | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Ago
4 | Actualización del equipo de gestores de integridad | * Convocatoria gestores de integridad. (Octubre) * Acto Administrativo (Noviembre) |  | 2023-11-30 | Gestores de Integridad por Dependencia o Proceso | Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Nov
5 | Socializar mediante la Alta Dirección, los valores del Código de Integridad y los principios del Servicio público. | * Video(s) de socialización de valores por parte de los Directivos de la Entidad. | Video(s) divulgado(s) mediante los Televisores de la Entidad y correo masivo de Comunicaciones | 2023-10-31 | Proceso de Comunicación e Información Pública | * Gestión del Talento Humano * Director General, Subdirectores(as) y Jefes de Oficina | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Dic
6 | [18 empty] | 0
7 | [18 empty] | 0
8 | [18 empty] | 0
9 | [18 empty] | 0
10 | [18 empty] | 0
11 | [18 empty] | 0
12 | [18 empty] | 0
13 | [18 empty] | 0
14 | [18 empty] | 0
15 | [18 empty] | 0
16 | [18 empty] | 0
17 | [18 empty] | 0
18 | [18 empty] | 0
19 | [18 empty] | 0
20 | [18 empty] | 0
21 | [18 empty] | 0
22 | [18 empty] | 0
23 | [18 empty] | 0
24 | [18 empty] | 0
25 | [18 empty] | 0
26 | [18 empty] | 0
27 | [18 empty] | 0
28 | [18 empty] | 0
29 | [18 empty] | 0
30 | [18 empty] | 0
31 | [18 empty] | 0
32 | [18 empty] | 0
33 | [18 empty] | 0
34 | [18 empty] | 0
35 | [18 empty] | 0
36 | [18 empty] | 0
37 | [18 empty] | 0
38 | [18 empty] | 0
39 | [18 empty] | 0
40 | [18 empty] | 0
41 | [18 empty] | 0
42 | [18 empty] | 0
43 | [18 empty] | 0
44 | [18 empty] | 0
45 | [18 empty] | 0
46 | [18 empty] | 0
47 | [18 empty] | 0
48 | [18 empty] | 0
49 | [18 empty] | 0
50 | [18 empty] | 0

## Reporte de Avances y Monitoreo
|  | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD (POLÍTICA DE INTEGRIDAD) | [21 empty] | Código: TH-PL-XX
Versión: 1
Página: 2 de 2
Vigente desde: 21-07-2022
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Proceso Responsable Principal (Quien reporta avances y realiza las actividades principales que dan como resultado el producto o entregable) | Total Programado | Ejecución Trimestral |  |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar la Virtualizacion del codigo de integridad |  | Curso virtual. | Gestión del Talento Humano | 1
2 | Implementación del Curso del Código de Integridad. |  | Certificado del curso. | Gestión del Talento Humano | 1
3 | Socializar mediante fondos de pantalla, los valores establecidos en el Código de Integridad. |  | (2) Fondos de pantalla integridad y valores en el mes de noviembre (1) Banner en el sitio web de la entidad resaltando los valores | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1
4 | Actualización del equipo de gestores de integridad |  | * Convocatoria gestores de integridad. (Octubre) * Acto Administrativo (Noviembre) | Gestores de Integridad por Dependencia o Proceso | 1
5 | Socializar mediante la Alta Dirección, los valores del Código de Integridad y los principios del Servicio público. |  | * Video(s) de socialización de valores por parte de los Directivos de la Entidad. | Proceso de Comunicación e Información Pública | 1
41 |  |  |  |  | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
49 |  |  |  |  | 0
50 |  |  |  |  | 0

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso | Políticas
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico | Talento Humano
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Integridad
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | Planeación Institucional
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres | Compras y Contratación Pública
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública | Gobierno Digital
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación | Seguridad Digital
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa | Defensa Jurídica
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual | Mejora Normativa
|  | Gestión Jurídica | Servicio al Ciudadano
|  | Gestión Financiera | Racionalización de Trámites
|  | Gestión Documental | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
|  | Atención al Ciudadano | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  | Evaluación independiente | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  | Control Disciplinario Interno | Gestión Documental
Gestión de la información estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno