## Plan de Acción
|  | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD (POLÍTICA DE INTEGRIDAD) | [11 empty] | Código: TH-PL-XX
Versión: 1
Página: 1 de 2
Vigente desde: 21-07-2022
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal del Plan (Nombre del Proceso y Dependencia): |  | Proceso: Gestión del Talento Humano
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Fecha Maxima de Implementación (dd/mm/aaaa) | Proceso Responsable Principal (Quien reporta avances y realiza las actividades principales que dan como resultado el producto o entregable) | Proceso Responsable de Apoyo (Quien suministra información y realiza actividades complementarias) | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) | [11 empty] | Total Programado
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Realizar la Virtualizacion del codigo de integridad | Curso virtual. | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Mar
2 | Implementación del Curso del Código de Integridad. | Certificado del curso. | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jul
3 | Socializar mediante fondos de pantalla, los valores establecidos en el Código de Integridad. | (2) Fondos de pantalla integridad y valores en el mes de noviembre (1) Banner en el sitio web de la entidad resaltando los valores | 2023-12-30 | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Oct
4 | Actualización del equipo de gestores de integridad | * Convocatoria gestores de integridad. (Octubre) * Acto Administrativo (Noviembre) | 2023-11-30 | Gestores de Integridad por Dependencia o Proceso | Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Nov
5 | Socializar mediante la Alta Dirección, los valores del Código de Integridad y los principios del Servicio público. | * Video(s) de socialización de valores por parte de los Directivos de la Entidad. | 2023-10-31 | Proceso de Comunicación e Información Pública | * Gestión del Talento Humano * Director General, Subdirectores(as) y Jefes de Oficina | [12 empty] | 2 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jul to Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Ago
6 | Elaborar encuesta para funcionarios y contratistas mediante Google Forms, que permita conocer el grado de apropiación del Código de Integridad al interior de la Entidad y si los mecanismos de comunicación que se usaron fueron idóneos. | * Encuesta elaborada en Google Forms * Resultados tabulados y graficados en Excel de la aplicación de la encuesta en dos momentos del año. | 2023-12-31 | Proceso de Comunicación e Información Pública | * Gestión del Talento Humano * Director General, Subdirectores(as) y Jefes de Oficina | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Nov
7 | Elaborar un diagnostico de la implementación y apropiación del Código de Integridad en la Entidad de la vigencia 2022. | *Informe diagnostico socializado y publicado en la pagina web de la Entidad. | 2023-12-31 | Proceso de Comunicación e Información Pública | * Gestión del Talento Humano * Director General, Subdirectores(as) y Jefes de Oficina | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jun
8 | Realizar reunión con los integrantes del equipo de gestores de integridad, que permita capturar ideas o estrategias para una adecuada implementación y apropiación del Código de Integridad. | Acta de la reunión | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Sep
9 | Elaborar una cartilla exclusiva del Código de Integridad | * Cartilla del Código de Integridad publicada en la Pagina Web de la Entidad. * Correo masivo de divulgación de la cartilla | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Oct
10 | Realizar la reinducción a todos los servidores públicos en los temas relacionados con el Código de Integridad. | Módulo virtual que incluya la sección de integridad | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Oct
11 | Divulgar el canal de comunicación (e-mail o formulario en la pagina web e intranet de la Entidad) para que el personal pueda dar a conocer sus opiniones y denuncias. | Correo electrónico de divulgación | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Sep
12 | Elaborar pieza grafica que promueva la transparencia en la gestión y prevención de actos de corrupción al interior de la Entidad. | * Correo masivo de socialización de la pieza grafica al interior de la Entidad. | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Sep
13 | Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995. | * Comunicación interna de difusión * Correo electrónico interno con la difusión | 2023-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Comunicación e Información Pública | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Jun

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso | Políticas
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico | Talento Humano
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Integridad
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | Planeación Institucional
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres | Compras y Contratación Pública
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública | Gobierno Digital
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación | Seguridad Digital
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa | Defensa Jurídica
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual | Mejora Normativa
|  | Gestión Jurídica | Servicio al Ciudadano
|  | Gestión Financiera | Racionalización de Trámites
|  | Gestión Documental | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
|  | Atención al Ciudadano | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  | Evaluación independiente | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  | Control Disciplinario Interno | Gestión Documental
Gestión de la información estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno