## 2023
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Instancia Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades 2023 | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
1. Coordinar la implementación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y estrategias de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital. | 13% | Implementar las acciones relacionadas con gestión de riesgos y cambio climático establecidas en los instrumentos y normas vigentes, y realizar los reportes de avance correspondientes | 1. Consolidar la información del avance en la implementación de instrumentos (planes vigentes) y normas (Acuerdo 790 de 2020) | Documento de consolidación elaborado | 2023-01-01 | 31/11/2023 | Acta de la CIGRCC con la socialización de los avances | SDA IDIGER Todos los integrantes de de la comisión
| 13% | Actualizar dos instrumentos de planificación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 1. Continuar el proceso de Actualización y ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres-PDGRD 2. Participar en la actualización de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias– Marco de Actuación | 1 PDGRD actualizado Recomedaciones a la EDRE realizadas | 2023-01-01 | 30/06/2023 31/07/2023 | Documento de plan actualizado Actas de reunión | IDIGER Todos los integrantes de de la comisión
2. Emitir concepto previo para la aprobación de políticas y planes en materia de gestión de riesgo y cambio climático por parte del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | 17,5% | Emitir los conceptos previos para la aprobación de políticas y planes de gestión del riesgo y de cambio climático requeridos por el Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático | 1. Emitir el concepto previo para la aprobación de los instrumentos de planeación relacionados con gestión del riesgo y cambio climático (PDGRD y Política Pública de Accion Climática-PAC) | 2 conceptos previos de aprobación de los instrumentos de planeación relacionados con gestión del riesgo y cambio climático | 2023-01-01 | 31/12/2023 | Conceptos de aprobación del PDGRD y de la PAC | Todos los integrantes de la comisión
3. Emitir concepto sobre el balance anual de los planes y estrategias distritales en materia de gestión de riesgos y cambio climático. | 17,5% | Emitir los conceptos requeridos sobre el balance anual de los planes y estrategias distritales en materia de gestión y cambio climático | 1. Emitir el concepto del balance anual de avance en cumplimiento del PDGRDCC con corte 31/12/2022 | 1 concepto del balance anual | 2023-03-31 | 2023-06-15 | Concepto del balance anual | Todos los integrantes de la comisión
4. Crear las Mesas de Trabajo y la Unidad Técnica de Apoyo requeridas, para la coordinación y soporte técnico necesario para su funcionamiento. | 13% | Efectuar el seguimiento a las mesas de trabajo y promover su articulación con esta comisión | 1. Realizar el seguimiento a las mesas de trabajo (Conocimiento y Reducción - Mitigación y Adaptación al Cambio Climático - Manejo de Emergencias y Desastres). | 2 informes de seguimiento de las mesas | 2023-05-01 | 2023-12-15 | Informes de seguimiento semestrales de las mesas | Todos los integrantes de la comisión
5. Proponer al Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático los lineamientos y reglamentación necesarios para la gestión de riesgos y cambio climático. | 13% | Participar en la formulación los instrumentos de planeación relacionados con gestión del riesgo y el cambio climático | 1. Apoyar las acciones concernientes a la formulación de la Política de Accion Climática 2. Gestionar el proyecto de decreto para adoptar el PDGRD (y respectivos anexos técnicos) | Documentos elaborados 1 proyecto de decreto gestionado | 01/01/2023 01/01/2023 | 31/12/2023 30/06/2023 | Documentos realizados para la PAC según requerimientos de la SDA Documento de decreto | SDA IDIGER Todos los integrantes de de la comisión
6. Coordinar la implementación de la estrategia distrital de participación social y comunitaria en gestión de riesgos y cambio climático. | 13% | Articular la estrategia de participación social y comunitaria en los instrumentos de planificación de cambio Climático y Gestión del Riesgo | 1. Incluir productos relacionados con participación ciudadana en la formulación de la Política de Acción Climática. 2. Incluir proyectos de participación social y comunitaria para la gestión del riesgo en el PDGRD | Productos de participación ciudadana incluidos en la política de acción climática 1 proyecto de participación social y comunitaria para la gestión del riesgo incluido en el PDGRD | 01/01/2023 01/01/2023 | 31/12/2023 30/06/2023 | Política de acción climática adoptada, con productos de participación ciudadana proyecto de participación social y comunitaria para la gestión del riesgo incluido en el PDGRD formulado. | SDA IDIGER Todos los integrantes de la comisión
| 65% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | 2022-12-20
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.