## Formato PA - SDGRCC
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [7 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [7 empty] | Página: 1 de 1
| Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático | [7 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
1. Formular recomendaciones al Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático sobre políticas distritales de gestión de riesgos y cambio climático. |  | Analizar los documentos de politicas distritales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático y elaborar documento con recomendaciones. | Documento de recomendaciones elaborado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Documentos con recomendaciones | Todos los representantes
2. Emitir concepto sobre planes y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático previo a su aprobación por parte del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos. |  | Analizar los planes o estrategias de Gestión del Riesgo y Cambio Climático y elaborar los conceptos técnicos según solicitud. | Conceptos emitidos / conceptos solicitados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Conceptos elaborados | Todos los representantes
3. Recomendar estrategias para el desarrollo de los procesos sociales y comunitarios de gestión de riesgos y cambio climático en función de sus indicadores de gestión y de las dinámicas de participación en el Distrito Capital. |  | Desarrollar por medio de material audiovisual una presentación de las acciones realizadas en Bogpta por las ONGs en gestión de riesgo y cambio climático. | Un video elaborado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Material audiovisual publicado. | Natural Planet
|  | Desarrollar Por medio de material audiovisual una presentación sobre las acciones realizadas en Bogpta por las Organizaciones Sociales y Comunitarias en gestión de riesgo y cambio climático. | Un video elaborado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Material audiovisual publicado. | Organizaciones sociales y comunitarias
|  | Desarrollar una estrategia de divulgación a las comunidades, dando a conocer acciones de prevención de riesgo y cambio climático. | Estrategia divulgada/estrategia propuesta | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Estrategia de divulgación | Todos los representantes
4. Promover debates y escenarios de discusión académica, técnica, social y política sobre el desarrollo de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital. |  | Elaborar material audiovisual y/o fotográfico sobre iniciativas en gestión del riesgo y cambio climático en la ciudad, y publicarlo en el sitio de facebook del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Ej. Paca digestoras, PTAR, Zonas de restauración, iniciativas de empresas, Quebrada la Vieja) | Numero de piezas publicadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Piezas publicadas | Todos los representantes
|  | Promover la realización de un evento del consejo consultivo con la participación de diferentes actores e instituciones relacionadas con la gestion del riesgo y cambio climático. (Foro sobre iniciativas y emprendimientos sostenibles comunitarios) | Evento realizado / evento programado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Evento realizado. | Todos los representantes
5. Promover la responsabilidad social empresarial en la gestión de riesgos y cambio climático. |  | Realizar una actividad de formación empresarial, sobre adaptación y mitigación al cambio climático. | Actividad de formación realizada / actividad de formaciòn programada. | 2023-06-01 | 2023-08-30 | Actividad de formación ejecutada. | CAEM
|  | Realizar una jornada (Feria) de divulgación de iniciativas de responsabilidad ambiental empresarial en pequeña y mediana empresa. (Apoyo de SEGAE SDA). | jornada de divulgación realizada /jornada de divulgación programada | 2023-10-01 | 2023-10-30 | Jornada de divulgación de iniciativas. | CAEM
6. Darse su propio reglamento. |  | Ajustar el reglamento si es requerido. | Revisión realizada / revisión programada | 2023-02-22 | 2023-12-31 | Acta de reunión | Todos los representantes
Acuerdo firmado (si es requerido)
| 0% | [6 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | 2022-02-24
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.
Fecha de aprobación |  | 2023-04-20