## Formato PA - SDGRCC
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [7 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [7 empty] | Página: 1 de 1
| Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático | [7 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
1. Formular recomendaciones al Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático sobre políticas distritales de gestión de riesgos y cambio climático. | 10% | Analizar los documentos de politicas distritales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático y elaborar documento con recomendaciones. | Documento de recomendaciones elaborado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Documentos con recomendaciones | Todos los representantes | 10% | Se participó en la presentación del proceso de formulación de la Política Pública de Acción Climática, y sus respectivos documentos, a lo cual no se presentaron observaciones o recomendaciones por parte del Consejo Consultivo.
2. Emitir concepto sobre planes y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático previo a su aprobación por parte del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos. | 10% | Analizar los planes o estrategias de Gestión del Riesgo y Cambio Climático y elaborar los conceptos técnicos según solicitud. | Conceptos emitidos / conceptos solicitados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Conceptos elaborados | Todos los representantes | 5% | Se participó en la presentación del proceso de Actualización del Plan Distrital de Gestión de Riesgos de Desastres para Bogotá 2023 - 2050”, al cual se generaron recomendaciones a los documentos por parte de los delegados de la ONG Natural Planet y la Secretaría Distrital de Ambiente, actualmente se están ajustando estas observaciones para que sean presentadas al Consejo Consultivo y generar el respectivo concepto.
3. Recomendar estrategias para el desarrollo de los procesos sociales y comunitarios de gestión de riesgos y cambio climático en función de sus indicadores de gestión y de las dinámicas de participación en el Distrito Capital. | 10% | Desarrollar por medio de material audiovisual una presentación de las acciones realizadas en Bogpta por las ONGs en gestión de riesgo y cambio climático. | Un video elaborado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Material audiovisual publicado. | Natural Planet | 10% | Se elaboró el video por parte del representante de la ONG, y con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones del IDIGER se editó, para finalmente publicarlo en el Facebook del Consejo Consultivo GRCC.
| 10% | Desarrollar Por medio de material audiovisual una presentación sobre las acciones realizadas en Bogpta por las Organizaciones Sociales y Comunitarias en gestión de riesgo y cambio climático. | Un video elaborado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Material audiovisual publicado. | Organizaciones sociales y comunitarias | 0% | Los representantes de las Organizaciones Sociales y Comunitarias no presentaron el material para el desarrollo de la actividad.
| 10% | Desarrollar una estrategia de divulgación a las comunidades, dando a conocer acciones de prevención de riesgo y cambio climático. | Estrategia divulgada/estrategia propuesta | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Estrategia de divulgación | Todos los representantes | 10% | Se elaboró y presento la estrategia de divulgación a las comunidades, donde se dio a conocer las acciones realizadas por el Consejo Consultivo en Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
4. Promover debates y escenarios de discusión académica, técnica, social y política sobre el desarrollo de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital. | 10% | Elaborar material audiovisual y/o fotográfico sobre iniciativas en gestión del riesgo y cambio climático en la ciudad, y publicarlo en el sitio de facebook del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Ej. Paca digestoras, PTAR, Zonas de restauración, iniciativas de empresas, Quebrada la Vieja) | Numero de piezas publicadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Piezas publicadas | Todos los representantes | 10% | Se tiene la elaboración por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente del Boletín de Gases Efecto Invernadero en Bogotá, y los avances de la ciudad para reducir su impacto así como de una infografía sobre la estructura de la Política Pública de Acción Climática, adicionalmente el IDIGER publicó la pieza comunicativa relacionada con el Simulacro de evacuación distrital. Ampliación de la divulgación sobre la convocatoria a selección de representantes de las organizaciones ambientales de Bogotá, a conformar el Panel Distrital de Cambio Climático.
| 10% | Promover la realización de un evento del consejo consultivo con la participación de diferentes actores e instituciones relacionadas con la gestion del riesgo y cambio climático. (Foro sobre iniciativas y emprendimientos sostenibles comunitarios) | Evento realizado / evento programado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Evento realizado. | Todos los representantes | 10% | Se realizó el día 23 de noviembre el Foro sobre “Emprendimientos sostenibles comunitarios” en el que se presentaron dos (2) iniciativas desarrolladas desde las alcaldías locales.
5. Promover la responsabilidad social empresarial en la gestión de riesgos y cambio climático. | 10% | Realizar una actividad de formación empresarial, sobre adaptación y mitigación al cambio climático. | Actividad de formación realizada / actividad de formaciòn programada. | 2023-06-01 | 2023-08-30 | Actividad de formación ejecutada. | CAEM | 10% | El representante de la Corporación Ambiental Empresarial CAEM, promovió la realización en el mes de julio, de un primer proceso de formación empresarial en “Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”.
| 10% | Realizar una jornada (Feria) de divulgación de iniciativas de responsabilidad ambiental empresarial en pequeña y mediana empresa. (Apoyo de SEGAE SDA). | jornada de divulgación realizada /jornada de divulgación programada | 2023-10-01 | 2023-10-30 | Jornada de divulgación de iniciativas. | CAEM | 10% | El representante de CAEM desarrolló el “Foro sobre Experiencias Exitosas en Gestión Ambiental Empresarial”, esta actividad tuvo lugar el pasado 29 de noviembre.
6. Darse su propio reglamento. | 10% | Ajustar el reglamento si es requerido. | Revisión realizada / revisión programada | 2023-02-22 | 2023-12-31 | Acta de reunión | Todos los representantes | 0% | En esta vigencia no se presentaron ajustes al reglamento de la instancia.
Acuerdo firmado (si es requerido)
| 100% | [6 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | 2022-02-24
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. | [7 empty] | 75%
Fecha de aprobación |  | 2023-04-20