## Hoja 1
pmac_id_plan | pmac_tipo_plan | pmac_id_hallazgo | pmac_codigo_entidad | pmac_nombre_hallazgo | pmac_descripcion_hallazgo | pmac_hallazgo_causa | pmac_id_dependencia_hallazgo | dependencia_hallazgo | pmav_id_accion | pmac_tipo_accion | pmac_create_date | pmac_eficaz | pmac_objetivo | pmac_id_usuario_ultima_modificacion | pmac_usuario_ultima_modificacion | pmac_meta | pmac_id_usuario_crea | pmac_usuario_oci_creacion_accion | pmac_riesgo | pmac_ultimo_post_mensaje | pmac_id_ejecutor | pmac_ejecutor | pmac_estado | pmac_accion_correctiva | pmac_fecha_ultima_modificacion | pmac_usuario_id | pmac_usuario_identificacion | pmac_unidad_medida | pmac_name_descripcion_accion | pmac_recurso | pmac_fecha_inicio | pmac_fecha_fin | pmac_indicador | pmac_medida_denominacion | pmav_identificador_avance | pmav_fecha_creacion_avance | pmav_id_usuario_edita | pmav_usuario_edita | pmav_fecha_modificacion | pmav_id_dependencia | pmav_dependencia_registra_avance | pmav_descripcion_avance | pmav_usuario_crea_avance | pmav_usuario_crea | pmav_id_jefe_dependencia | pmav_jefe_dependencia | pmav_ultimo_mensaje_posteado | pmav_id_ejecutor | pmav_ejecutor | pmav_estado | pmav_tipo_calificacion | pmav_estado_calificacion | pmav_tipo_plan | pmav_observaciones_auditoria | pmav_fecha_corte_inicio | pmav_fecha_corte_final | pmav_descripcion_accion_correctiva | pmav_porcentaje_avanzado | pmav_activo | estado_aprobacion
32 | interno | 41 | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-3 | Cumplimiento parcial a la tabla de retención documental aprobada mediante resolución 614 de 2019 del IDIGER, Articulo Segundo “Ordenar la implementación de las tablas de retención documental en todas las dependencias del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y cambio Climático-IDIGER, mediante la integración de las estructuras de clasificación, niveles de descripción, la aplicación de las transferencias y disposición final a los documentos de archivo de la entidad”. | Falta de capacitación sobre la aplicación que contiene la estructura de la TRD a los abogados encargados de organizar los expedientes contractuales. | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 42 | correctivo | 2022-12-16 19:58:08.652681 | si | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | “Incumplimiento a la tabla de retención aprobada por la resolución 614 de 2019, Articulo 2-Paragrafo “ Es responsabilidad de los subdirectores y jefes de oficina implementar en sus respectivos archivos de gestión de las Tablas de Retención Documental, con el acompañamiento del personal de área de gestión Documental de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios” | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | cerrado | Cordinar con el area de Gestión Documental 1 capacitación, al equipo juridico encargado de organizar los expedientes contractuales conforme las TRD . (Productos: 1 capacitacion y/o socialización). | 2023-06-30 21:52:05.608224 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_54 | null | 2022-11-15 | 2023-11-15 | null | null | 169 | 2023-06-15 16:24:02.505428 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-06-30 21:51:41.15431 | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 15062023 El día 15 de Mayo se efectuó Capacitación virtual en Organización de expedientes contractuales en el horario de 9:00 – 10:00am Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/cdq-qzwb-rio La capacitación fue efectuada por Diana Patricia Medina, quien nos orientó sobre el proceso, se resolvieron dudas y preguntas relacionadas con el proceso documental., asistieron 14 personas y se adjunta pantallazo de la capacitación. | 54 | jparras@idiger.gov.co | 34 | acontreras@idiger.gov.co | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | terminado | 19 | Cerradas en términos | interno | Fecha de seguimiento: 30/06/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que el 15 de mayo del año en curso de llevó a cabo la capacitación sobre las TRD, entre el equipo jurídico y el área de gestión documental, por lo que es procedente cerrar la presente acción en el entendido que la acción fue cumplida correctamente dentro de la fecha establecida y subsanó la casusa raíz que la originó. | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Cordinar con el area de Gestión Documental 1 capacitación, al equipo juridico encargado de organizar los expedientes contractuales conforme las TRD . (Productos: 1 capacitacion y/o socialización). | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
32 | interno | 41 | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-3 | Cumplimiento parcial a la tabla de retención documental aprobada mediante resolución 614 de 2019 del IDIGER, Articulo Segundo “Ordenar la implementación de las tablas de retención documental en todas las dependencias del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y cambio Climático-IDIGER, mediante la integración de las estructuras de clasificación, niveles de descripción, la aplicación de las transferencias y disposición final a los documentos de archivo de la entidad”. | Falta de capacitación sobre la aplicación que contiene la estructura de la TRD a los abogados encargados de organizar los expedientes contractuales. | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 48 | correctivo | 2022-12-16 20:24:26.539551 | null | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | “Incumplimiento a la tabla de retención aprobada por la resolución 614 de 2019, Articulo 2-Paragrafo “ Es responsabilidad de los subdirectores y jefes de oficina implementar en sus respectivos archivos de gestión de las Tablas de Retención Documental, con el acompañamiento del personal de área de gestión Documental de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios” | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | en_progreso | Revisión y actualización de las TRD correspondientes al proceso contractual. con el acompañamiento y aprobacion por parte del proceso de gestion documental ( Acta de revisión validada por el Jefe Oficina Asesora Juridica) | 2023-08-21 01:05:30.33995 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_60 | null | 2022-11-15 | 2023-11-15 | null | null | 206 | 2023-08-15 01:35:17.939843 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-08-21 01:05:30.33995 | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 14/08/2023 Se encuentra en proceso de actualización el documento que acredita la aprobación de las TRD por parte del proceso de gestión documental para el cierre de la acción, ya existe, pero se deben hacer unos ajustes relacionados con las funciones de la Oficina Jurídica | 54 | jparras@idiger.gov.co | 34 | acontreras@idiger.gov.co | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | Fecha de seguimiento: 20/08/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que la Oficina Jurídica se encuentra en desarrollo de las actividades tendientes a revisar y actualizar las TRD correspondientes al proceso contractual, con el acompañamiento y aprobación por parte del proceso de gestión documental. | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Revisión y actualización de las TRD correspondientes al proceso contractual. con el acompañamiento y aprobacion por parte del proceso de gestion documental ( Acta de revisión validada por el Jefe Oficina Asesora Juridica) | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
32 | interno | 42 | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-4 | Cumplimiento parcial al decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" | Debilidad por parte de la Oficina asesora Jurídica en la actualización legal de los formatos de aplicacion a las diferente modalidades. | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 43 | correctivo | 2022-12-16 20:03:29.839424 | null | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | Posibilidad de incumplimiento del decreto 332 de 2020, Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | en_progreso | Actualizacion legal de todos los formatos de estudios previos vigentes de acuerdo a la decreto 332 de 2020, igualmente incluir la claudula que da cumplimiento al articulo quinto 5 del mismo decreto . (Productos: formatos de los estudios previos de todas las modalidaddes actualizados ). | 2023-08-21 00:57:47.997627 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_55 | null | 2022-11-15 | 2023-11-15 | null | null | 203 | 2023-08-15 01:01:12.735621 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-08-21 00:57:47.997627 | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 14/08/2023 Se actualizaron la mayoria de los estudios previos, solo falta el formato de licitación pero se efectuará en el mes de octubre para no generar retrocesos a las otras áreas, de conformidad con seguimiento efectuado por profesional de CI se aclaró la razón por la que no es viable incluir los criterios diferenciales en formato de estudios previos de acuerdo marco. | 54 | jparras@idiger.gov.co | 34 | acontreras@idiger.gov.co | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | Fecha de seguimiento: 20/08/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que el proceso ya actualizó 5 de los 7 formatos de estudios previos que reposan en el mapa de gestión de procesos, proceso gestión contractual. Además, se hace saber de la imposibilidad de modificar cláusulas de esta naturaleza en los estudios previos para compras a través de la tienda virtual dado que este proceso contractual se rige por el acuerdo marco celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores. En ese orden de ideas, la acción continua con un porcentaje de avance del 85% y haría falta entonces la actualización de los estudios previos de licitación pública. Así las cosas, la presente acción continua en ejecución. Oportunidad de mejora: Tener en presente en el curso de la ejecución que la presente acción tiene como fecha de finalización el 15 de noviembre de 2023. | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Actualizacion legal de todos los formatos de estudios previos vigentes de acuerdo a la decreto 332 de 2020, igualmente incluir la claudula que da cumplimiento al articulo quinto 5 del mismo decreto . (Productos: formatos de los estudios previos de todas las modalidaddes actualizados ). | 85 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
32 | interno | 42 | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-4 | Cumplimiento parcial al decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital" | Debilidad por parte de la Oficina asesora Jurídica en la actualización legal de los formatos de aplicacion a las diferente modalidades. | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 44 | correctivo | 2022-12-16 20:04:48.652332 | si | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | Posibilidad de incumplimiento del decreto 332 de 2020, Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | cerrado | Delegar mediante comunicaion interna al profesional Grado 222-29 Gestión Contractual, para la remisión del informe que da cumplimiento al art. 4 decreto 332 de 2020, para asegurar la presentación de los informes semestrales a la Secretaría Distrital de la Mujer, antes del veinte (20) de enero y del veinte (20) de julio de cada anualidad. (Producto: comunicación interna de delegación e informes semestrales enviados). | 2023-06-01 04:47:22.595613 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_56 | null | 2022-11-15 | 2023-11-15 | null | null | 152 | 2023-05-12 16:32:41.341199 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-06-01 04:47:06.494989 | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 12/05/2023 Se evidencia la comunicación interna de delegación a profesional 222-29, así mismo se adjunta presentación efectuada por el grupo contractual a supervisores de contrato en el mes de Agosto de 2022 asociada a inclusión de cláusulas y divulgación de Decreto 332 de 2020 | 54 | jparras@idiger.gov.co | 34 | acontreras@idiger.gov.co | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | terminado | 19 | Cerradas en términos | interno | Fecha de seguimiento: 31/05/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que el Jefe de la Oficina Jurídica a través de comunicación interna (sin radicado) de fecha 17 de noviembre de 2022, delegó a la profesional especializada Grado 222-29, Olga Constanza Serrano, para la remisión del informe que da cumplimiento al Decreto 332 de 2020. Por su parte, la Oficina Jurídica aclaró a la Oficina de Control Interno, en mesa de trabajo llevada a cabo el 24 de mayo de 2023, que este documento fue puesto en conocimiento a la doctora Olga Constanza Serrano. De manera que, tras evidenciarse que el proceso ya efectuó la delegación a la profesional especializada Grado 222-29 gestión contractual, incluso dentro del término estipulado para su ejecución, es procedente cerrar la presente acción en el entendido que la acción fue cumplida correctamente dentro de la fecha establecida y subsanó la casusa raíz que la originó. Oportunidad de mejora: Se recomienda respetuosamente que las comunicaciones internas sean radicadas en el sistema de correspondencia de la entidad a efectos de garantizar la trazabilidad de la información y del documento. | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Delegar mediante comunicaion interna al profesional Grado 222-29 Gestión Contractual, para la remisión del informe que da cumplimiento al art. 4 decreto 332 de 2020, para asegurar la presentación de los informes semestrales a la Secretaría Distrital de la Mujer, antes del veinte (20) de enero y del veinte (20) de julio de cada anualidad. (Producto: comunicación interna de delegación e informes semestrales enviados). | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
32 | interno | 44 | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-6 | Cumplimiento parcial a la publicación y oportunidad de todos los documentos que hacen parte de la etapa precontractual de la muestra seleccionada en el sistema electrónico de contratación pública – SECOP. | La causa obedece a que el acto administrativo Resolución No. 174 del 08 de julio de 2021, del convenio No. 187 de 2021 obliga a la entidad a publicar los documentos y actos administrativos del proceso de contratación pese a contratar con una entidad pública sometida al régimen especial de contratación, a la que no le aplica la ley 80 de 1993, ni al estatuto de contratación. | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 46 | correctivo | 2022-12-16 20:12:40.996315 | null | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | “Posibilidad de afectación reputacional por la Publicación extemporánea o no publicación en el portal SECOP II de la información de la gestión contractual de responsabilidad de la OAJ, debido a la falta de control y seguimiento” | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | en_progreso | Actualizar, incluir en el manual de contratación la forma en que tramitaran los contratos o convenios con entidades públicas de regimen especial que no ls aplica el estatuto de contratación y en los cuales el IDIGER brinde apoyo /o tecnico y/o administrativo y/o financiero . (Productos: Manual de contratación actualizado). | 2023-08-21 01:00:20.88133 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_58 | null | 2022-11-15 | 2023-11-15 | null | null | 204 | 2023-08-15 01:33:34.517395 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-08-21 01:00:20.88133 | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 14/08/2023 En este mes se asistió al Taller: Guía de Compra Pública para la Innovación, la idea es integrar y fortalecer el manual de contratación de la Entidad para integrar buenas practicas en la contratación y la forma en que se tramitaran los contratos o convenios con entidades públicas del regimen especial, se identificó la Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación, de la cual se haran las respectivas consultas para ver como actualizamos nuestro manual en el segundo semestre de 2023 | 54 | jparras@idiger.gov.co | 34 | acontreras@idiger.gov.co | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | Fecha de seguimiento: 20/08/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que la Oficina Jurídica se encuentra en desarrollo de las actividades tendientes a actualizar e incluir en el manual de contratación la forma en que tramitaran los contratos o convenios celebrados con entidades públicas de régimen especial, y en ese sentido, la acción aún se encuentra en ejecución. Oportunidad de mejora: Tener en presente en el curso de la ejecución que la presente acción tiene como fecha de finalización el 15 de noviembre de 2023. | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Actualizar, incluir en el manual de contratación la forma en que tramitaran los contratos o convenios con entidades públicas de regimen especial que no ls aplica el estatuto de contratación y en los cuales el IDIGER brinde apoyo /o tecnico y/o administrativo y/o financiero . (Productos: Manual de contratación actualizado). | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
32 | interno | 45 | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-7 | Desactualización normativa de formatos de estudios previos publicados en el mapa de proceso, modulo proceso gestión contractual. | Debilidad en los controles asociados a la revisión de los formatos y su actualización legal de manera periodica. | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 47 | correctivo | 2022-12-16 20:18:21.448116 | null | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | “Posibilidad de afectación reputacional por el Incumplimiento legal, en la aplicación de requisitos jurídicos que no son claros ni específicos, debido a la desactualización legal relacionada con conocimientos jurídicos por parte de los abogados encargados de llevar los procesos” | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | en_progreso | Revisar y actualizar legal de todos los formatos de estudios previos vigentes para 2022 (Producto: formatos estudios previos actualizados) | 2023-08-21 01:02:47.619036 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_59 | null | 2022-11-15 | 2023-11-15 | null | null | 205 | 2023-08-15 01:34:22.583742 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-08-21 01:02:47.619036 | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 14/08/2023 El proceso de actualización se efectuará en el segundo semestre, con el fin de evitar retrocesos a las áreas técnicas | 54 | jparras@idiger.gov.co | 34 | acontreras@idiger.gov.co | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | Fecha de seguimiento: 20/08/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción se pudo constatar a través de una revisión de los documentos que reposan en el mapa de procesos, del proceso gestión contractual, que la OJ aún no ha actualizado los formatos de estudios previos de conformidad con la normatividad legal vigente, no obstante, se informa de parte de la OJ que el proceso de actualización se efectuará en el segundo trimestre, con el fin de evitar retrocesos a las áreas técnicas. Así las cosas, la presente acción continua en ejecución. Oportunidad de mejora: Tener presente las observaciones encontradas en el informe de Auditoría Gestión Contractual - Etapa Precontractual del 25 de octubre de 2022, en lo referente a la desactualización normativa de estos formatos, pues allí se indica puntualmente que normas están desactualizadas y/o fueron derogas, para subsanar el origen de este plan de mejoramiento. | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Revisar y actualizar legal de todos los formatos de estudios previos vigentes para 2022 (Producto: formatos estudios previos actualizados) | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
32 | interno | 45 | 203 - IDIGER | AUDGESTIÓNPRECONTRACTUAL2022-7 | Desactualización normativa de formatos de estudios previos publicados en el mapa de proceso, modulo proceso gestión contractual. | Debilidad en los controles asociados a la revisión de los formatos y su actualización legal de manera periodica. | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 49 | correctivo | 2022-12-16 20:27:08.714502 | null | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | “Posibilidad de afectación reputacional por el Incumplimiento legal, en la aplicación de requisitos jurídicos que no son claros ni específicos, debido a la desactualización legal relacionada con conocimientos jurídicos por parte de los abogados encargados de llevar los procesos” | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | en_progreso | Elaborar un informe durante la vigencia 2023 que evidencie el estado de la actualización normaticva de los todos los documentos de gestion asociados al proceso contractual (Productos: Informe de los estudios previos de todas las modalidaddes revisados y actualizados para 2023) | 2023-08-21 01:09:29.279679 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_61 | null | 2022-11-15 | 2023-11-15 | null | null | 207 | 2023-08-15 01:36:12.551442 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-08-21 01:09:29.279679 | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 14/08/2023 Una vez verificado los formatos de estudios previos actualizados, se identificó que cada abogado realizó la actualización normativa asociada al Decreto 332 de 2020, inclusión de criterios diferenciales, cláusulas, entre otros; sin embargo se efectuará otra actualización al mes de Octubre de 2023, una vez efectuada se procederá a realizar el informe para no generar retrocesos a las áreas técnicas | 54 | jparras@idiger.gov.co | 34 | acontreras@idiger.gov.co | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | Fecha de seguimiento: 20/08/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción no se evidencia el informe que tiene como propósito revisar el estado de la normatividad de los formatos de estudios previos de todas las modalidades a efectos de ser actualizados, por lo que no es dable reportar un avance en el cumplimiento de esta acción y sumado a esto, una vez fueron verificados los respectivos documentos publicados en el proceso gestión contractual, aún persisten las observaciones encontradas en el informe de Auditoría Gestión Contractual - Etapa precontractual del 25 de octubre de 2022. Oportunidad de mejora: Tener presente las observaciones encontradas en el informe de Auditoría Gestión Contractual - Etapa Precontractual del 25 de octubre de 2022, en lo referente a la desactualización normativa de estos formatos, pues sirve como apoyó al profesional encargado de hacer este informe del estado de la normatividad de los formatos de estudios previos de todas las modalidades | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Elaborar un informe durante la vigencia 2023 que evidencie el estado de la actualización normaticva de los todos los documentos de gestion asociados al proceso contractual (Productos: Informe de los estudios previos de todas las modalidaddes revisados y actualizados para 2023) | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
37 | interno | 50 | 203 - IDIGER | AUDINTTICS2022-1 | Cumplimiento parcial al Procedimiento TICS-PD-07 Administración de Infraestructura Tecnológica para desactivar y/o anular un usuario y lograr mitigar el riesgo. Actividad 2, Formato “Expedición de certificado" y ACTIVIDAD 6.4 Formato “Administración de Backups y recuperación de datos | Ausencia de Control en la desactivación y/o anulación de registro de usuarios de la entidad por la ausencia del registro de Formato “Expedición de certificado" y ACTIVIDAD 6.4 Formato “Administración de Backups y recuperación de datos Ausencia de Control de Copias de Respaldo de la información, software y sistemas de la entidad. | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | 54 | correctivo | 2023-01-28 00:22:35.048497 | si | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | “Posibilidad de afectación económica, reputacional y perdida de la confidencialidad de la información almacenada en las carpetas compartidas de cada proceso, debido a las debilidades en la solicitud oportuna para la actualización de los permisos de la carpetas compartidas.”, | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | cerrado | Actualizar el procedimiento TICS-PD-07 conforme a las características y funcionalidades actuales de la infraestructura tecnológica. | 2023-08-28 15:49:11.86193 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_66 | null | 2023-01-10 | 2023-07-31 | null | null | 199 | 2023-08-09 20:57:37.436486 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | 2023-08-25 22:08:21.372426 | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | Actualización del procedimiento TC-PD-07 Administración de Infraestructura Tecnológica v5. El avance corresponde al 100% debido a que se cumplió la acción que indicaba únicamente la actualización del documento el cual se finalizó el 28 de julio de 2023, adicionalmente se solicitó a la OAP la correspondiente publicación . Ajustamos el diagrama de flujo y los controles de acuerdo con la guía correspondiente a los procedimientos. Anexo documento terminado. También link de la publicación del documento en el proceso de la Oficina TIC. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/979603/TC-PD-07+Procedimiento+Administraci%C3%B3n+de+Infraestructura+Tecnol%C3%B3gica+-+V5.pdf/326ffae3-d048-40f8-81cf-72e6ecb943e1 | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | 60 | cladino@idiger.gov.co | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | terminado | 18 | Cerradas Vencidas | interno | 25/08/2023. Se evidencia la actualización del procedimiento TC-PD-07 administración de infraestructura tecnológica v5. Se presenta publicado en el mapa de proceso de la entidad, con las características descritas en el documento, se da término el 15 de agosto de 2023, con un avance del 100%, pero fuera de tiempo máximo de ejecución que corresponde al 31/07/2023. VTG. | 2023-08-01 | 2023-08-14 | Actualizar el procedimiento TICS-PD-07 conforme a las características y funcionalidades actuales de la infraestructura tecnológica. | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
37 | interno | 51 | 203 - IDIGER | AUDINTTICS2022-2 | Cumplimiento parcial de la GUÍA MARCO REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO, numeral 8.2.2 Valoración de controles. | Debilidades por parte de la Oficina TICS en identificar controles que permitan mitigar los riesgos de su proceso. | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | 55 | correctivo | 2023-01-28 00:30:29.048243 | null | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | Teniendo en cuenta el ejercicio de identificación de riesgos efectuado por el equipo auditor, se evaluó la gestión de controles de 10 riesgos relacionados con el objetivo de la auditoría, | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | en_progreso | Realizar la revisión y actualización de la matriz de riesgos de seguridad de la información con respecto a la infraestructura tecnológica que incluya los controles para su mitigación con su respectiva valoración conforme a la “Guía Marco Referencia Para La Gestión Del Riesgo Del Instituto Distrital De Gestión De Riesgos y Cambio Climático” | 2023-08-25 22:50:43.474574 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_67 | null | 2023-01-10 | 2023-08-31 | null | null | 200 | 2023-08-09 21:11:00.231499 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | 2023-08-25 22:50:43.474574 | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | Se revisaron los riesgos de Infraestructura. Se van a transformar en riesgos de seguridad de la información. El control de riesgos de infraestructura va a desaparecer como control. Controles actualizados en los riesgos, 4, 6, 7, 8 y 9. Porcentaje de avance 95%. Anexo Matriz. En agosto se envía a planeación para su revisión y visto bueno, para proceder con su publicación. | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | 60 | cladino@idiger.gov.co | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 25/08/2023. Se evidencia un avance en la revisión y actualización de la matriz de riesgos de seguridad de la información con respecto a la infraestructura tecnológica que incluirá los controles para su mitigación con su respectiva valoración conforme a la Guía Marco Referencia para la Gestión del Riesgo del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con el documento presentado. La Oficina de Control Interno recomienda continuar con el proceso para que la acción se sea publicada dando cumplimiento a la fecha máxima de ejecución establecida inicialmente. la acción se encuentra en ejecución y cuenta con plazo de ejecución hasta el 31/08/2023. VTG | 2023-08-01 | 2023-08-14 | Realizar la revisión y actualización de la matriz de riesgos de seguridad de la información con respecto a la infraestructura tecnológica que incluya los controles para su mitigación con su respectiva valoración conforme a la “Guía Marco Referencia Para La Gestión Del Riesgo Del Instituto Distrital De Gestión De Riesgos y Cambio Climático” | 95 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
37 | interno | 53 | 203 - IDIGER | AUDINTTICS2022-4 | Materialización del riesgo identificado por el proceso auditor correspondiente a “Posible incumplimiento normativo debido a la ausencia de controles y desactualización de los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER.” | Posible ausencia de controles que aseguren el cumplimiento normativo del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER. | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | 57 | correctivo | 2023-01-28 00:43:55.11337 | si | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | “Posible incumplimiento normativo debido a la ausencia de controles y desactualización de los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER.” | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | cerrado | Actualizar proceimiento ADM-PD-12 Versión 2 10-03-2015. | 2023-08-25 22:21:11.503508 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_69 | null | 2023-01-01 | 2023-04-30 | null | null | 183 | 2023-07-14 20:50:14.398931 | 41 | emontanez@idiger.gov.co | 2023-07-21 15:02:53.080912 | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | Se solicita nuevamente el cierre de la acción. Está al 100%. Y publicado en el proceso de Tic. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/979603/TC-PD-12+Procedimiento+Ingenieria+de+Software+-+V3.pdf/1b803bae-b765-4699-afe3-09b2607c826b. Se incluye imagen adjunta. | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | 60 | cladino@idiger.gov.co | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 18/07/2023: Teniendo en cuenta el avance registrado por la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación se evidencia un avance del 100% en la actualización del procedimiento ADM-PD-12 Versión 2. La Oficina de Control Interno evidencia un cambio de nombre del procedimiento a: TC-PD-12 Ingeniería de Software V3, al igual y de acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación. El documento se encuentra publicado en el proceso de TICS.. La acción se encuentra cumplida y terminada en los términos iniciales 30/04/2023. EDMD. | 2023-07-06 | 2023-07-15 | Actualizar proceimiento ADM-PD-12 Versión 2 10-03-2015. | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
37 | interno | 53 | 203 - IDIGER | AUDINTTICS2022-4 | Materialización del riesgo identificado por el proceso auditor correspondiente a “Posible incumplimiento normativo debido a la ausencia de controles y desactualización de los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER.” | Posible ausencia de controles que aseguren el cumplimiento normativo del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER. | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | 58 | correctivo | 2023-01-28 00:46:40.140535 | si | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | “Posible incumplimiento normativo debido a la ausencia de controles y desactualización de los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER.” | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | cerrado | Contratar personal para realizar las pruebas de funcionalidad en las etapas de desarrollo | 2023-08-28 15:57:55.812349 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_70 | null | 2023-01-01 | 2023-06-30 | null | null | 182 | 2023-07-14 20:43:47.94838 | 41 | emontanez@idiger.gov.co | 2023-07-21 15:07:51.530354 | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | Se solicita nuevamente el cierre de la acción. 100% de avance. Se agregó como 1 de las actividades para cada uno de los desarrolladores el item : 7. Realizar pruebas del código desarrollado para asegurar su correcto funcionamiento, identificando y corrigiendo posibles errores antes de la puesta en producción de los módulos. Con esto se estaría dando cumplimiento a lo solicitado y se solicita el cierre de la acción. Anexo 2 informes de los desarrolladores con pruebas funcionales para Bogotá te escucha y Sab. | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | 60 | cladino@idiger.gov.co | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 18/07/2023: En atención a la presente acción de este Plan de Mejora, el referente de la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, reporta 100% avance de las actividades necesarias para dar cumplimiento al plan de mejoramiento, se recomienda realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a la acción propuesta en los tiempos establecidos. La acción se encuentra en cumplida en los términos pactados inicialmente, y tiene fecha de cierre el 30/06/2023. EDMD. | 2023-07-06 | 2023-07-15 | Contratar personal para realizar las pruebas de funcionalidad en las etapas de desarrollo | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
37 | interno | 53 | 203 - IDIGER | AUDINTTICS2022-4 | Materialización del riesgo identificado por el proceso auditor correspondiente a “Posible incumplimiento normativo debido a la ausencia de controles y desactualización de los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER.” | Posible ausencia de controles que aseguren el cumplimiento normativo del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del IDIGER. | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | 60 | correctivo | 2023-01-28 00:50:00.866416 | si | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | “Posible incumplimiento normativo debido a la ausencia de controles y desactualización de los procedimientos que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso de Tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER.” | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | cerrado | Actualizar procedimiento ADM-PD-34 Versión 1. 13-01-14 . Soporte y Mantenimiento ERP, Si Capital | 2023-08-28 16:36:16.225094 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_72 | null | 2023-01-01 | 2023-07-31 | null | null | 201 | 2023-08-09 21:15:17.145819 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | 2023-08-28 16:35:47.810605 | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | Actualizado al 100%. Solicito el cierre de la actividad, desde el mes de julio se mostró el avance, pero no lo cerraron. El procedimiento TC-PD-34 Vr2, ERP Sicapital. Ya se encuentra publicado en la página web de la entidad en el proceso de TIC. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/979603/TC-PD-34+Procedimiento+Soporte+y+Mantenimiento+ERP+-+V2.pdf | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | 60 | cladino@idiger.gov.co | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 28/08/2023 Se realiza seguimiento posterior a la fecha de avance presentado -periodos al 15 de mayo, junio, julio y agosto de 2023- al correspondiente encargado de la Oficina de Control Interno, a la fecha de realizar el presente seguimiento el documento se presenta publicado con vigencia del 28/07/2023, en contraste para el avance realizado se encuentra cumplida la acción ya que, fecha máxima de ejecución de plan 31/07/2033 y el procedimiento es publicado oficialmente con anterioridad a esta fecha, estableciendo tipo de calificación cumplida, no presenta seguimiento desde abril de 2023 hasta el presente. VTG. | 2023-08-01 | 2023-08-14 | Actualizar procedimiento ADM-PD-34 Versión 1. 13-01-14 . Soporte y Mantenimiento ERP, Si Capital | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
39 | interno | 62 | 203 - IDIGER | ISGST20-9 | No es evidente el cumplimiento del requisito de la norma en el artículo 2.2.4.6.13 conservación del documento 20 años posterior a la salida del trabajador. En el documento tabla de retención documental, no se especifica que los documentos expresados en el artículo 2.2.4.6.13 del decreto 1072 de 2015, tengan un tiempo de retención de 20 años posterior a la salida del empleado. Se observa el documento Hoja de control Historias laborales versión 1 del 9 de junio de 2018 donde se observan 106 ítems donde el ultimo corresponde a temas de desvinculación del funcionario y en ninguno de los anteriores sé observa que se tenga en cuenta el registro de capacitaciones de SGSST ni entrega de Elementos de protección personal. | null | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 69 | correctivo | 2023-02-14 21:10:29.826782 | null | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | terminado | Elaborar la Tabla de Retención Documental de carácter provisional de la Subdirección Corporativa, en la cual se incluyan los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para dar inicio a la clasificación y asignarle los tiempos de retención a la documentación. | 2023-08-22 15:26:50.870056 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | Accion_81 | null | 2023-02-01 | 2023-07-30 | null | null | 210 | 2023-08-15 18:02:43.913064 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 2023-08-22 15:25:10.537723 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | El día 25/07/2023 en comité de la instancia de apoyo de gestión documental y archivo, se realizo la presentación de la Tabla de Retención Documental provisional, la cual es el resultado de las mesas de trabajo llevadas a cabo con cada uno de los procesos de la Subdirección Corporativa, en dicha Tabla de Retención se incluyo la producción documental del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Como evidencia se adjunta: - Acta 002 de la instancia de apoyo de gestion documental y archivo - Tabla de Retencion Documental - Cuadro de Caracterización Documental - Cuadro de Clasificación Documental Se solicita cierre de la acción al 100% | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 22/08/2023: Teniendo en cuenta la información y avance reportado por la referente de la Subdirección Corporativa se evidencio en los adjuntos, archivos de Excel donde se evidencia la TRD Corporativa observando relacionados los documentos producto de las acciones ejecutadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, su clasificación y tiempos de retención y la identificación de los códigos de las series y subseries de la Subdirección Corporativa, igualmente se evidencian archivos Excel con el cuadro de Caracterización de la Subdirección Corporativa y cuadro de Clasificación Documental detallado, los cuales fueron aprobados mediante Comité de los integrantes de la Instancia de Apoyo de Gestión Documental y Archivo definidos en el artículo 31 parágrafo 2 de la Resolución 240 del 29 de junio de 2023, para los cuales allegaron copia de la Resolución en mención y copia del acta N°002 de 2023 de la instancia anteriormente detallada. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación constante de dichos controles que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia del riesgo identificado. CUMPLIDA LPCM. | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Elaborar la Tabla de Retención Documental de carácter provisional de la Subdirección Corporativa, en la cual se incluyan los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para dar inicio a la clasificación y asignarle los tiempos de retención a la documentación. | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
42 | interno | 69 | 203 - IDIGER | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | 10 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 73 | mejoramiento | 2023-03-16 20:07:52.08085 | si | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 100% | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | null | 14 | crueda@idiger.gov.co | cerrado | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 2023-05-31 00:41:14.302838 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_85 | null | 2023-03-13 | 2023-04-28 | null | null | 150 | 2023-05-11 11:46:28.358396 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-05-31 00:40:06.442804 | 10 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Durante el mes de abril de 2023, se realizó la estructuración de los controles asociados a los riesgos de corrupción del proceso de Direccionamiento Estratégico, definiendo los seis parámetros exigidos en la metodología del DAFP V4 (2018). Se adjunta el mapa de riesgos del proceso, que da cuenta de lo anteriormente expuesto. Cabe precisar que el mapa de riesgos del proceso de conocimiento e innovación, no cuenta con riesgos de corrupción, motivo por el cual, no hace parte integral de las evidencias suministradas. Se solicita el cierre total de la acción. | 14 | crueda@idiger.gov.co | 59 | nrincon@idiger.gov.co | null | 14 | crueda@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | Fecha del seguimiento: 31/05/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que el proceso responsable estructuró los controles asociados a los riesgos de corrupción del proceso de Direccionamiento Estratégico de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018, mismos que se pueden observar en el Mapa de Riesgos Direccionamiento Estratégico - Código: DE-FT-13, versión 15, vigente desde el 24 de abril de 2023 aportado a través de la plataforma CHIE. De manera que, tras constatarse el cumplimiento de esta acción, incluso dentro del término estipulado, es procedente darla por terminada y cerrarla en el entendido que la acción fue cumplida correctamente dentro de la fecha establecida y subsanando la casusa raíz que la originó. | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
43 | interno | 70 | 203 - IDIGER | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 74 | mejoramiento | 2023-03-16 20:15:43.032046 | si | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 100% | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | cerrado | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 2023-06-01 05:06:10.373364 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_86 | null | 2023-03-13 | 2023-04-28 | null | null | 148 | 2023-05-10 22:11:14.49212 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-06-01 05:05:57.936069 | 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 10/05/2023 Se solicita el cierre de la acción, teniendo en cuenta que se realizó los ajustes pertinentes, adjuntamos soportes | 54 | jparras@idiger.gov.co | 34 | acontreras@idiger.gov.co | null | 54 | jparras@idiger.gov.co | terminado | 19 | Cerradas en términos | interno | Fecha del seguimiento: 31/05/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que el proceso responsable estructuró los controles asociados a los riesgos de corrupción del proceso Gestión Contractual de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018, mismos que se pueden observar en el Mapa de Riesgos Gestión Contractual - Código: DE-FT-13, versión 15, vigente desde el 24 de abril de 2023 aportado a través de la plataforma CHIE. De manera que, tras constatarse el cumplimiento de esta acción, incluso dentro del término estipulado, es procedente darla por terminada y cerrarla en el entendido que la acción fue cumplida correctamente dentro de la fecha establecida y subsanando la casusa raíz que la originó. | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
45 | interno | 72 | 203 - IDIGER | Cumplimiento parcial en la publicación del mapa de riesgos de la entidad en el link de transparencia, por la no publicación en el tercer cuatrimestre de 2022 del consolidado de todos los mapas de riesgos. | Cumplimiento parcial en la publicación del mapa de riesgos de la entidad en el link de transparencia, por la no publicación en el tercer cuatrimestre de 2022 del consolidado de todos los mapas de riesgos. | Posible incumplimiento en los controles establecidos por la OAP con respecto a la publicación de la información de riesgos de la entidad en el link de transparencia. | 10 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 76 | mejoramiento | 2023-03-16 20:26:25.881886 | si | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 100% | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | null | 14 | crueda@idiger.gov.co | cerrado | Actualizar y socializar la Guía marco de referencia para la administración de los riesgos de gestión y de corrupción DE-GU-01 y la herramienta para la administración de riesgos. | 2023-05-31 01:26:48.205208 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_88 | null | 2023-03-13 | 2023-04-28 | null | null | 151 | 2023-05-12 15:18:40.734081 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-05-31 01:26:35.479806 | 10 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Una vez celebrado el comité institucional de Coordinación de Control Interno, del pasado 10 de mayo de 2023, se logró la aprobación de la nueva guía de administración de riesgos en su versión 12, posteriormente se realizó su divulgación mediante correo electrónico masivo para el personal de planta y contratistas directamente responsables de la administración de este tipo de riesgos al interior de cada dependencia. Tanto la guía como la herramienta fueron publicadas en el mapa de procesos de la página web institucional, específicamente, en el proceso de Direccionamiento Estratégico: https://www.idiger.gov.co/web/guest/direccionamiento. | 14 | crueda@idiger.gov.co | 59 | nrincon@idiger.gov.co | null | 14 | crueda@idiger.gov.co | terminado | 18 | Cerradas Vencidas | interno | Fecha del seguimiento: 30/05/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que el proceso responsable en comité institucional de coordinación de control Interno, llevado a cabo el pasado 10 de mayo de 2023, logró aprobar la nueva guía de administración de riesgos con código DE-GU-01, versión 12, vigente desde el 11 de mayo de 2023, la cual fue socializada a todos los procesos el 12 de mayo de 2023 a través de correo electrónico; actualización que estuvo acompañada del mapa de riesgos de corrupción y por procesos. A lo que se hace evidente la eficacia y efectividad con la que se cumplió esta acción, en el entendido de que fue ejecutada correctamente y subsanó la causa raíz que la originó, sin embargo, no fue eficiente en razón a que fue desarrollada con éxito fuera del término estipulado, esto es hasta el 12 de mayo de 2023. Pese a lo anterior, es procedente cerrar la presente acción con la calificación “Cerradas Vencidas”, las cuales describen aquellas acciones que fueron implementadas en su totalidad por fuera de los términos o plazos establecidos inicialmente, y contaron con la evaluación de la Oficina de Control Interno, de conformidad con el Procedimiento Formulación, Ejecución, Monitoreo y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento V10. Recomendaciones: Se recomienda respetuosamente al responsable del proceso dar cumplimiento a las acciones dentro del término estipulado para tal propósito, esto para garantizar la eficiencia en la mejora de las actividades y gestión que se desarrollan la dependencia. | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Actualizar y socializar la Guía marco de referencia para la administración de los riesgos de gestión y de corrupción DE-GU-01 y la herramienta para la administración de riesgos. | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
46 | interno | 73 | 203 - IDIGER | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | 12 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 77 | mejoramiento | 2023-03-17 13:21:34.642677 | null | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 100% | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | null | 58 | controlinterno@idiger.gov.co | terminado | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 2023-07-17 19:58:13.44044 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | Accion_89 | null | 2023-03-13 | 2023-04-28 | null | null | 121 | 2023-05-09 16:30:10.529778 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 2023-05-12 16:52:49.489897 | 12 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Mediante correo electrónico del día 09 de mayo de 2023, la Oficina Asesora de Planeación remite actualizado el mapa de riesgos de corrupción del Proceso Evaluación Independiente con los controles establecidos. Previo a este, la jefe de la Oficina de Control Interno tuvo mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para su ajuste. Se solicita el cierre de la acción por el cumplimiento de la acción. | 58 | controlinterno@idiger.gov.co | 39 | abacares@idiger.gov.co | null | 58 | controlinterno@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 12/05/2023: En atención al avance realizado por el referente del proceso y las evidencias adjuntas al mismo, se detalla el desarrollo de la actualización y publicación en el link de transparencia de la página web de la entidad, del mapa de riesgos de la OCI donde se evidenciaron los controles del riesgo de corrupción identificado por la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los aspectos origen del presente plan de mejora como lo son la identificación de los responsables de la ejecución de los controles, su periodicidad, el propósito del control, como se realiza la actividad de control, las desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias. Esto con el acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación constante de dichos controles que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia del riesgo identificado. CUMPLIDA. LPCM | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
47 | interno | 74 | 203 - IDIGER | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 78 | mejoramiento | 2023-03-17 13:30:58.118847 | null | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 100% | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | terminado | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 2023-07-17 20:28:12.709593 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | Accion_90 | null | 2023-03-13 | 2023-04-28 | null | null | 122 | 2023-05-09 20:14:44.409739 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 2023-05-18 14:15:06.05291 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Se realizó los ajustes en el diseño de controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, en las matrices de Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano y Atención a la ciudadanía. Se solicita cierre de la acción | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 18/08/2023: En atención al avance realizado por el referente del proceso y las evidencias adjuntas al mismo, se detalla el desarrollo de la actualización y publicación en el link de transparencia de la página web de la entidad, de los mapas de riesgos de las áreas que integran la Subdirección Corporativa de la Entidad, donde se evidenciaron los controles de los riesgos de corrupción identificados por las áreas, teniendo en cuenta los aspectos origen del presente plan de mejora como lo son la identificación de los responsables de la ejecución de los controles, su periodicidad, el propósito del control, como se realiza la actividad de control, las desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias. Esto con el acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación constante de dichos controles que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia del riesgo identificado. CUMPLIDA LPCM. 18/05/2023: Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento "Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022", se realiza seguimiento a la acción "Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018" a la Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano. Y una vez revisado el avance reportado en la plataforma CHIE y la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.idiger.gov.co/mapa-riesgos-institucional-corrupcion y en el archivo de Excel adjunto donde se puede evidenciar los ajustes realizados a la valoración en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción señalados en el mapa de riesgos institucional y corrupción del primer cuatrimestre de la vigencia 2023. Así mismo se adjunta el documento actualizado. Así las cosas, la acción planteada a la Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano pasa a un estado de cumplida en un 100% en los términos y tiempos establecidos. EDMD. | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
48 | interno | 75 | 203 - IDIGER | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias. | 14 | OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 79 | mejoramiento | 2023-03-17 13:38:05.322419 | null | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 100% | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | null | 27 | ymontenegro@idiger.gov.co | terminado | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 2023-07-17 20:05:44.604019 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | Accion_91 | null | 2023-03-13 | 2023-04-28 | null | null | 135 | 2023-05-10 15:29:36.62889 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 2023-05-12 16:57:24.024764 | 14 | OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | De acuerdo con los documentos que se adjuntan, se informa que los controles para los riesgos de corrupción vigencia 2023 ya fueron actualizados. Razón por la cual, amablemente se solicita el cierre de la acción. | 27 | ymontenegro@idiger.gov.co | 51 | corjuela@idiger.gov.co | null | 27 | ymontenegro@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 12/05/2023: En atención al avance realizado por el referente del proceso y las evidencias adjuntas al mismo, se detalla el desarrollo de la actualización y publicación en el link de transparencia de la página web de la entidad, del mapa de riesgos de la OCDI donde se evidenciaron los controles del riesgo de corrupción identificado por la Oficina de Control Disciplinario Interno, teniendo en cuenta los aspectos origen del presente plan de mejora como lo son la identificación de los responsables de la ejecución de los controles, su periodicidad, el propósito del control, como se realiza la actividad de control, las desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias. Esto con el acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación constante de dichos controles que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia del riesgo identificado. CUMPLIDA | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
51 | interno | 78 | 203 - IDIGER | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | 15 | SUBDIRECCION ANALISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO | 82 | mejoramiento | 2023-03-22 15:21:23.348846 | null | null | 41 | emontanez@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | null | 5 | etrujillo@idiger.gov.co | en_progreso | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 2023-05-31 03:06:35.098079 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_94 | null | 2023-03-13 | 2023-04-28 | null | null | 137 | 2023-05-10 16:20:48.608153 | 41 | emontanez@idiger.gov.co | 2023-05-31 03:06:35.098079 | 15 | SUBDIRECCION ANALISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO | Se realizó la estructuración de los controles asociados a los riesgos de corrupción del proceso de conocimiento del riesgo, por tanto se adjunta el mapa de riesgos del proceso debidamente ajustado, de acuerdo a la metodología del DAFP Versión 4. Se solicita el cierre de la acción. | 5 | etrujillo@idiger.gov.co | 31 | pgarcia@idiger.gov.co | null | 5 | etrujillo@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 17/05/2022: Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento "Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022", se realiza seguimiento a la acción "Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018" a la Subdirección Análisis del Riesgo y efectos del Cambio Climático Y una vez revisado el avance reportado en la plataforma CHIE y la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.idiger.gov.co/mapa-riesgos-institucional-corrupcion y en el archivo de excel adjunto donde se puede evidenciar los ajustes realizados a la valoración en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción señalados en el mapa de riesgos institucional y corrupción del primer cuatrimestre de la vigencia 2023. Así mismo se adjunta el documento actualizado. Así las cosas, la acción planteada a la Subdirección Análisis del Riesgo y Efectos del Cambio Climático pasa a un estado de cumplida en un 100% en los términos y tiempos establecidos. EDMD. | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
52 | interno | 79 | 203 - IDIGER | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | 17 | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 83 | mejoramiento | 2023-03-22 15:29:16.323465 | null | null | 41 | emontanez@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | null | 8 | esantos@idiger.gov.co | en_progreso | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 2023-05-31 03:17:22.926162 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_95 | null | 2023-03-13 | 2023-04-28 | null | null | 134 | 2023-05-10 15:28:06.547287 | 41 | emontanez@idiger.gov.co | 2023-05-31 03:17:22.926162 | 17 | SUBDIRECCION PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | Se revisó el mapa de riesgos del proceso en acompañamiento con la OAP, realizando el ajuste a la descripción de los controles de los riesgos de corrupción. A partir de lo anterior, se solicita el cierre de la acción. | 8 | esantos@idiger.gov.co | 33 | jfierro@idiger.gov.co | null | 8 | esantos@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 17/05/2022: Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento "Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del PAAC 2022, con corte a 31 de diciembre de 2022", se realiza seguimiento a la acción "Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018" a la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Y una vez revisado el avance reportado en la plataforma CHIE y la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.idiger.gov.co/mapa-riesgos-institucional-corrupcion y en el archivo de excel adjunto donde se puede evidenciar los ajustes realizados a la valoración en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción señalados en el mapa de riesgos institucional y corrupción del primer cuatrimestre de la vigencia 2023. Así mismo se adjunta el documento actualizado. Así las cosas, la acción planteada a la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres pasa a un estado de cumplida en un 100% en los términos y tiempos establecidos. EDMD. | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
54 | interno | 81 | 203 - IDIGER | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción. | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción. | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias. | 13 | OFICINA DE COMUNICACIONES | 86 | mejoramiento | 2023-03-28 22:24:24.029169 | si | null | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 100% | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | null | 18 | lesquivel@idiger.gov.co | cerrado | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018. | 2023-05-31 01:54:31.586662 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | null | Accion_98 | null | 2023-03-13 | 2023-04-28 | null | null | 133 | 2023-05-10 13:43:13.996259 | 43 | lcontreras@idiger.gov.co | 2023-05-31 01:54:03.118376 | 13 | OFICINA DE COMUNICACIONES | Con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación se realizó la estructuración del control asociado al riesgo de corrupción del proceso de comunicaciones, de acuerdo a la metodología V4 DAFP. Con base en lo anterior se adjunta el mapa de riesgos con los ajustes realizados. Se solicita el cierre de la presente acción. | 18 | lesquivel@idiger.gov.co | 57 | amunoz@idiger.gov.co | null | 18 | lesquivel@idiger.gov.co | terminado | 19 | Cerradas en términos | interno | Fecha del seguimiento: 30/05/2023 Seguimiento: Una vez verificada la ejecución de esta acción se evidencia que el proceso responsable estructuró los controles asociados a los riesgos de corrupción del proceso de Comunicación e Información Pública de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018, mismos que se pueden observar en el Mapa de Riesgos Comunicación e Información Pública - Código: DE-FT-13, versión 15, vigente desde el 24 de abril de 2023 aportado a través de la plataforma CHIE. De manera que, tras constatarse el cumplimiento de esta acción, incluso dentro del término estipulado, es procedente darla por terminada y cerrarla en el entendido que la acción fue cumplida correctamente dentro de la fecha establecida y subsanando la casusa raíz que la originó. Fecha del seguimiento: 30/05/2023 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018. | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
55 | interno | 82 | null | ATENCIÓNCIUDADANO2022-2 | No conformidad: Incumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente con respecto a la oportunidad en la respuesta de las PQRS teniendo en cuenta que de un total de 5.613 de peticiones allegadas a la entidad durante el segundo semestre de 2022 430 equivalente a un 7.66% evidencian extemporaneidad en su respuesta. Observación: Cumplimiento parcial de la entidad en cuanto a las respuestas a las PQRS radicadas por los entes externos de control en el periodo de evaluación, en términos de oportunidad. | 1. El sistema CORDIS no controla los términos de una prorroga solicitada por la dependencia responsable. 2. Varias PQRS se categorizan inadecuadamente, pero no se le informa a gestión documental para que realicen el cierre como comunicaciones de tipo informativo. 3. Baja participación de los funcionarios en las capacitaciones y sensibilizaciones en materia de PQRS. 4. Fallas en la impresora y sistema CORDIS, que afectaron los tiempos de respuesta de las PQRS. 5. Falta de personal asistencial para apoyar el seguimiento preventivo a las PQRS y personal profesional en las dependencias misionales para dar respuesta oportuna a las PQRS. | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 87 | correctivo | 2023-04-27 00:10:58.606839 | null | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | Gestionar la designación por subdirección u oficina de uno o varios referentes de PQRSD, con el propósito de fortalecer la gestión, seguimiento y respuesta oportuna de las PQRSD en cada una de las dependencias de la Entidad. (Producto: Comunicación interna divulgada a todas las dependencias, con el listado y responsabilidades que debe cumplir el referente de correspondencia designado). | 2023-08-22 15:46:30.385049 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | Accion_99 | null | 2023-05-02 | 2023-10-31 | null | null | 211 | 2023-08-15 18:10:35.299375 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 2023-08-22 15:46:30.385049 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Para este periodo se adelantaron las siguientes acciones: Proyección de comunicación interna para revisión Elaboración de una pieza gráfica explicativa del rol de los referentes de PQRSD | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 22/08/2023: Teniendo en cuenta la presente acción y el avance realizado por la referente del proceso, a la fecha de seguimiento se evidencian adjuntos archivos PDF con proyecto de modelo de comunicación interna en el cual se socializa la acción de mejora a implementar y la solicitud de designación de los referentes por área a cada uno de los lideres, así como correo electrónico donde se remite dicha comunicación para revisión y aprobación de la Subdirectora Corporativa. Igualmente, se evidencia modelo de una pieza grafica con la explicación de las funciones y propósitos del rol de los referentes de PQRSD. La presente acción continua en EJECUCIÓN y se recomienda continuar con la realización de las actividades pertinentes que permitan el cumplimiento oportuno de la acción dentro de los términos establecidos. LPCM. | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Gestionar la designación por subdirección u oficina de uno o varios referentes de PQRSD, con el propósito de fortalecer la gestión, seguimiento y respuesta oportuna de las PQRSD en cada una de las dependencias de la Entidad. (Producto: Comunicación interna divulgada a todas las dependencias, con el listado y responsabilidades que debe cumplir el referente de correspondencia designado). | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
55 | interno | 82 | null | ATENCIÓNCIUDADANO2022-2 | No conformidad: Incumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente con respecto a la oportunidad en la respuesta de las PQRS teniendo en cuenta que de un total de 5.613 de peticiones allegadas a la entidad durante el segundo semestre de 2022 430 equivalente a un 7.66% evidencian extemporaneidad en su respuesta. Observación: Cumplimiento parcial de la entidad en cuanto a las respuestas a las PQRS radicadas por los entes externos de control en el periodo de evaluación, en términos de oportunidad. | 1. El sistema CORDIS no controla los términos de una prorroga solicitada por la dependencia responsable. 2. Varias PQRS se categorizan inadecuadamente, pero no se le informa a gestión documental para que realicen el cierre como comunicaciones de tipo informativo. 3. Baja participación de los funcionarios en las capacitaciones y sensibilizaciones en materia de PQRS. 4. Fallas en la impresora y sistema CORDIS, que afectaron los tiempos de respuesta de las PQRS. 5. Falta de personal asistencial para apoyar el seguimiento preventivo a las PQRS y personal profesional en las dependencias misionales para dar respuesta oportuna a las PQRS. | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 88 | correctivo | 2023-04-27 00:44:54.105352 | null | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | terminado | Establecer los lineamientos, controles y/o políticas de operación adicionales, que permitan fortalecer la gestión, seguimiento y respuesta oportuna de las PQRSD al interior de la Entidad. (Producto: Comunicación interna o documento controlado divulgado a todas las dependencias). | 2023-07-17 20:36:30.275998 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | Accion_100 | null | 2023-05-02 | 2023-12-31 | null | null | 158 | 2023-06-13 16:41:01.122029 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 2023-06-21 20:43:24.742368 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | El día 05/06/2023 se socializo mediante correo electrónico de la Subdirección Corporativa la comunicación 2023IE2614, mediante la cual se informa de la entrega oportuna de las comunicaciones a la unidad de correspondencia para que el tramite surta dentro de los tiempos establecidos. Se adjunta como evidencia pdf de comunicación interna y correo de socialización Se solicita avance del 100% | 38 | mtovar@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 21/06/2023: Una vez verificada la información reportada por la Subdirección Corporativa y el referente del proceso, se identificó comunicación interna N°2023IE2614 del 05/06/2023 socializada mediante correo electrónico, donde se le solicita a las dependencias allegar la documentación al área de correspondencia un día antes del plazo establecido, para poder surtir el trámite dentro de la fecha límite. Lo anterior evidenciando el cumplimiento de la acción. CUMPLIDA. LPCM | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Establecer los lineamientos, controles y/o políticas de operación adicionales, que permitan fortalecer la gestión, seguimiento y respuesta oportuna de las PQRSD al interior de la Entidad. (Producto: Comunicación interna o documento controlado divulgado a todas las dependencias). | 100 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
55 | interno | 82 | null | ATENCIÓNCIUDADANO2022-2 | No conformidad: Incumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente con respecto a la oportunidad en la respuesta de las PQRS teniendo en cuenta que de un total de 5.613 de peticiones allegadas a la entidad durante el segundo semestre de 2022 430 equivalente a un 7.66% evidencian extemporaneidad en su respuesta. Observación: Cumplimiento parcial de la entidad en cuanto a las respuestas a las PQRS radicadas por los entes externos de control en el periodo de evaluación, en términos de oportunidad. | 1. El sistema CORDIS no controla los términos de una prorroga solicitada por la dependencia responsable. 2. Varias PQRS se categorizan inadecuadamente, pero no se le informa a gestión documental para que realicen el cierre como comunicaciones de tipo informativo. 3. Baja participación de los funcionarios en las capacitaciones y sensibilizaciones en materia de PQRS. 4. Fallas en la impresora y sistema CORDIS, que afectaron los tiempos de respuesta de las PQRS. 5. Falta de personal asistencial para apoyar el seguimiento preventivo a las PQRS y personal profesional en las dependencias misionales para dar respuesta oportuna a las PQRS. | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 89 | correctivo | 2023-04-27 00:50:33.666646 | null | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | Gestionar la ejecución de espacios de transferencia de conocimiento desarrollados desde las diferentes dependencias de la Entidad, con el fin de fortalecer las competencias del equipo de atención a la ciudadanía y las demás dependencias que participen en el proceso de respuesta delas PQRSD en el quehacer de cada una de ellas. (Producto: Listas de asistencia física o digitales que den cuenta de los espacios realizados). | 2023-08-22 16:13:04.998446 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | Accion_101 | null | 2023-05-02 | 2023-12-31 | null | null | 212 | 2023-08-15 18:17:40.284592 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 2023-08-22 16:13:04.998446 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Para este periodo se adelantaron las siguientes acciones: De las (16) sesiones confirmadas, se han realizado (10) con las siguientes dependencias: 07 de Julio con la dependencia de Asistencia técnica 10 de Julio con la dependencia de Aglomeraciones 13 de Julio con la dependencia de Reasentamiento 17 de Julio con la dependencia de CT desarrollo de proyectos públicos 19 de Julio con la dependencia de gestión local 21 de Julio con la dependencia de ayuda humanitaria 24 de Julio con la dependencia de iniciativas comunitarias 26 de Julio con la dependencia de monitoreo de riesgos 28 de Julio con las dependencia de estudios y diseños 31 de Julio con las dependencia de conceptos de panificacion T Se adjunta como evidencia: Listados de asistencia, presentaciones y grabaciones de cada sesión Propuesta cronograma a través de CI Socialización cronograma correo electrónico interno CI de confirmación por dependencias | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 22/08/2023: En atención al avance realizado por la referente de la Subdirección Corporativa, se logró evidenciar en los adjuntos cargados, Listados de asistencia de 10 de las sesiones de capacitación informadas por el proceso realizadas durante el mes de julio de 2023, así como las grabaciones de las capacitaciones adelantadas y los archivos de las presentaciones de cada una de ellas permitiendo evidenciar el progreso de las actividades encaminadas al cumplimiento de la acción planteada. Así las cosas, la presente acción continua en ejecución mientras se desarrollan las jornadas de socialización del conocimiento técnico faltantes dentro de los términos establecidos para el cumplimiento de la presente acción. EN EJECUCIÓN LPCM | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Gestionar la ejecución de espacios de transferencia de conocimiento desarrollados desde las diferentes dependencias de la Entidad, con el fin de fortalecer las competencias del equipo de atención a la ciudadanía y las demás dependencias que participen en el proceso de respuesta delas PQRSD en el quehacer de cada una de ellas. (Producto: Listas de asistencia física o digitales que den cuenta de los espacios realizados). | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
56 | interno | 86 | null | Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos: Se evidencia la existencia de procedimientos, instructivos, fichas y protocolos, los cuales se han socializado al personal, sin embargo, no se ha realizado la entrega del mismo a los trabaja | Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos: Se evidencia la existencia de procedimientos, instructivos, fichas y protocolos, los cuales se han socializado al personal, sin embargo, no se ha realizado la entrega del mismo a los trabajadores involucrados en tareas críticas, tal como lo establece el artículo 16 de la Res. 0312/19. | Desde SST se ha socializado aquellos procedimientos de alto riesgo, así como los preoperacionales en el CDLyR, sin embargo no es valido la simple socialización sino la entrega en fisico a cada uno de los trabajadores. La socialización de los procedimientos se realizaba de forma virtual de conformidad a procedimiento establecido para ahorro de papel | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 91 | correctivo | 2023-05-10 22:26:33.52253 | null | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | 100% | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | 1. Actualización del programa de Trabajo en Alturas de conformidad a la Resolución 4272 de 2022 (Producto: 1 documento actualizado denominado "Programa de Trabajo en Alturas") 2. Realizar la entrega del programa de trabajo seguros en alturas y preoperacionales de manera fisica a los servidores públicos (planta) de la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres que se ven involucrados en tareas relacionadas. (Producto: Formato Lista control de asistencia que contenga la firma del servidor público como constancia de recibido del programa) Indicador: # servidores públicos a los que se les realizo la entrega del programa de forma física / # servidores públicos que requieren la entrega física del programa (14 servidores públicos) | 2023-08-25 22:37:01.340717 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_103 | null | 2023-02-15 | 2023-12-15 | null | null | 213 | 2023-08-15 18:22:26.951974 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | 2023-08-25 22:37:01.340717 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Se recibe en julio el informe de la ARL Positiva sobre la revisión del documento y se encuentra en ajuste el documento del Programa de Prevención y Protección Contra Caidas de la entidad de acuerdo a las sugerencias de la revsión de la ARL Positiva. Entre los meses de agosto y septiembre se hará entrega del documento al responsable de SST y TICS, para la última aprobación y publicación del documento en la página de la entidad y finalmente realizar la divulgación a los colaboradores del CDLyR área logística, TICS y Subdirección Corporativa para los mantenimientos. | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 25/08/2023. Se presenta el informe presentado por la ARL Positiva con el documento "asesoría y asistencia técnica para el diseño y desarrollo del programa protección contra caídas". Se recomienda dar continuidad al proceso, generando la actualización del programa de Trabajo en Alturas de conformidad a la Resolución 4272 de 2022 y realizar la entrega del programa de trabajo seguros en alturas y preoperacionales de manera física a los servidores públicos (planta) de la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres que se ven involucrados en tareas relacionadas. El plan se encuentra en ejecución, cuenta con fecha de cierre el 15/12/2023. VTG | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 1. Actualización del programa de Trabajo en Alturas de conformidad a la Resolución 4272 de 2022 (Producto: 1 documento actualizado denominado "Programa de Trabajo en Alturas") 2. Realizar la entrega del programa de trabajo seguros en alturas y preoperacionales de manera fisica a los servidores públicos (planta) de la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres que se ven involucrados en tareas relacionadas. (Producto: Formato Lista control de asistencia que contenga la firma del servidor público como constancia de recibido del programa) Indicador: # servidores públicos a los que se les realizo la entrega del programa de forma física / # servidores públicos que requieren la entrega física del programa (14 servidores públicos) | 50 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
57 | interno | 88 | null | ATENCIÓNCIUDADANO2022-2 | No conformidad: Incumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente con respecto a la oportunidad en la respuesta de las PQRS teniendo en cuenta que de un total de 5.613 de peticiones allegadas a la entidad durante el segundo semestre de 2022 430 equivalente a un 7.66% evidencian extemporaneidad en su respuesta. Observación: Cumplimiento parcial de la entidad en cuanto a las respuestas a las PQRS radicadas por los entes externos de control en el periodo de evaluación, en términos de oportunidad. | 1. El sistema CORDIS no controla los términos de una prorroga solicitada por la dependencia responsable. 2. Varias PQRS se categorizan inadecuadamente, pero no se le informa a gestión documental para que realicen el cierre como comunicaciones de tipo informativo. 3. Baja participación de los funcionarios en las capacitaciones y sensibilizaciones en materia de PQRS. 4. Fallas en la impresora y sistema CORDIS, que afectaron los tiempos de respuesta de las PQRS. 5. Falta de personal asistencial para apoyar el seguimiento preventivo a las PQRS y personal profesional en las dependencias misionales para dar respuesta oportuna a las PQRS. | 16 | SUBDIRECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 92 | correctivo | 2023-05-11 17:41:25.258768 | null | null | 1 | sire@idiger.gov.co | 100% | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | null | 7 | muribe@idiger.gov.co | en_progreso | Comunicar a la Dirección General, mediante la coordinación del Defensor al Ciudadano, las diferentes causas que han ocasionado las respuestas de las PQRSD fuera de términos por parte de diferentes áreas en la entidad, con el propósito de que desde allí se tomen decisiones sobre acciones que no son de competencia del resto de dependencias de la Entidad. (Producto: Comunicación interna remitida a la Dirección General). | 2023-08-25 09:42:39.736406 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_104 | null | 2023-05-10 | 2023-10-31 | null | null | 179 | 2023-07-14 16:41:29.051042 | 41 | emontanez@idiger.gov.co | 2023-07-19 05:42:02.525835 | 16 | SUBDIRECCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | Se esta coordinando, junto con la Oficina Asesora de Planeación, una reunión con las diferentes áreas de la entidad que se encuentran relacionadas con esta acción para revisión del documento. | 7 | muribe@idiger.gov.co | 50 | dortiz@idiger.gov.co | null | 7 | muribe@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 18/07/2022: Una vez revisado el avance reportado en la plataforma CHIE se puede evidenciar que se realizó un documento borrador como avance a la comunicación a la Dirección General, con relación al informe de PQRS. Así las cosas, la acción planteada a la Subdirección para la Reducción del Riesgo del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático continúa en ejecución y cierra el 31/10/2023. EDMD. | 2023-07-06 | 2023-07-15 | Comunicar a la Dirección General, mediante la coordinación del Defensor al Ciudadano, las diferentes causas que han ocasionado las respuestas de las PQRSD fuera de términos por parte de diferentes áreas en la entidad, con el propósito de que desde allí se tomen decisiones sobre acciones que no son de competencia del resto de dependencias de la Entidad. (Producto: Comunicación interna remitida a la Dirección General). | 50 | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
58 | interno | 89 | null | RES-315-2019-SDH | No conformidad: Incumplimiento de la Política de Concentración, a causa de exceder el límite del 80% en la cuenta de Bancolombia, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 315 de 2019. | 1. Realizar transacciones el último día hábil del mes 2. Traslado de recursos entre cuentas bancarias en horario adicional 3. Niveles máximos de concentración muy al margen del límite establecido 4. Demora por parte de entes externos en la apertura de cuentas bancarias | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 93 | correctivo | 2023-06-06 17:19:27.224648 | null | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | Realizar la identificación, valoración y diseño de controles del riesgo de gestión asociado al incumplimiento del articulo 6 de la Resolución 315 de 2019 (Productos: Mapa de riesgos del proceso de gestión financiera actualizado y publicado en el menú de transparencia de la pagina web institucional, y evidencias de ejecución de los controles y plan de tratamiento asociado al riesgo identificado). | 2023-08-22 16:31:09.337871 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | null | Accion_105 | null | 2023-06-07 | 2024-01-31 | null | null | 214 | 2023-08-15 18:24:31.120559 | 42 | pcruz@idiger.gov.co | 2023-08-22 16:31:09.337871 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | Se ejecuto el control asociado al riesgo identificado: "Profesional especializado de pagos verifica de manera diaria que la concentración de saldos de las cuentas bancarias IDIGER no supere el 75% de concentración, a través de cuadro de seguimiento. Como evidencia se cuenta con formato Excel de seguimiento diario de concentración IDIGER, el cual reposa en la carpeta NAS ebuitrago. Si se observa alguna desviación se procede a efectuar el traslado entre cuentas bancarias de manera inmediata, con el propósito de no exceder la concentración de saldos a fin de mes por encima del 80% para cuentas IDIGER según lo establece la Resolución 315 de 2019". Como evidencia se adjunta: Soporte de ejecución del control del riesgo identificado correspondiente al mes de julio. | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 22/08/2023: Teniendo en cuenta la información y avance reportado por la referente de la Subdirección Corporativa se evidencio en adjunto archivo de Excel del cuadro de seguimiento a los saldos diarios de las cuentas bancarias indicado en el control del riesgo para el mes de julio de 2023, donde se evidencio el monitoreo diario de los límites de concentración permitidos y establecidos, donde el Banco AV VILLAS para el día 24 de julio del 2023 sobrepasó el límite del control del 75% quedando con un porcentaje de concentración del 76,39%, para lo cual se evidencio el movimiento de saldos de las cuentas ya que al día siguiente (25 de julio de 2023) el BANCO AV VILLAS presentaba una concentración normal del 52,58%, esto evitando el incumplimiento de los límites de concentración permitidos a cierre de mes. Lo anterior reflejando el cumplimiento y aplicación de las acciones establecidas durante el mes de julio de 2023. Se recomienda continuar con la ejecución del control con el fin de dar cumplimiento efectivo de la acción planteada, así como continuar de manera permanente con su aplicación en el desarrollo diario de las actividades adelantadas en el área de Gestión Financiera a fin de mitigar la materialización del riesgo. EN EJECUCIÓN. LPCM | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Realizar la identificación, valoración y diseño de controles del riesgo de gestión asociado al incumplimiento del articulo 6 de la Resolución 315 de 2019 (Productos: Mapa de riesgos del proceso de gestión financiera actualizado y publicado en el menú de transparencia de la pagina web institucional, y evidencias de ejecución de los controles y plan de tratamiento asociado al riesgo identificado). | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
59 | interno | 90 | null | AUDTH2023-1 | No Conformidad: Incumplimiento a la GUÍA MARCO REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO Código: DE-GU-01 - Versión: 11, Numeral 8.2.2 Valoración de Controles, el cual establece que: “Con el fin de reducir o mitigar los riesgos definidos, los responsables de los procesos junto con su equipo de trabajo y bajo su criterio experto, identifican los controles a implementar y monitorear. | 1. Desconocimiento de los/as servidores/as de la administración de riesgos 2. Actualmente se esta trabajando en la actualización del proceso de gestion de talento humano y por ende se actualizará la matriz de riesgos 3. Los riesgos identificados no son los adecuados 4. No hay claridad sobre los conceptos de riesgo para identificar y definir controles 5. Se encuentra automatizada la información ya que se asignan actividades del proceso a contratistas externos del área quienes reportan información sin tener en cuenta la fuente de la misma | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 94 | correctivo | 2023-08-01 16:45:54.240308 | null | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | Actualizar el proceso de Gestión del Talento Humano. (Productos: Caracterización del proceso actualizada y publicada en el mapa de procesos de la página Web del IDIGER y mapa de riesgos del proceso actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página Web del IDIGER, incluyendo la descripción de los controles conforme a la guía DE-GU-01 vigente). | 2023-08-25 10:04:44.786304 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_106 | null | 2023-08-01 | 2023-12-31 | null | null | 215 | 2023-08-15 18:28:45.899554 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | 2023-08-25 10:04:44.786304 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | No se reporta avance para el mes de julio, la fecha de inicio del plan es a partir del 01 de agosto de 2023 | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 25/08/2023. No se registra avance para este periodo, Fecha de inicio 01/08/2023. fecha de cierre 31/12/2023. VTG. | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Actualizar el proceso de Gestión del Talento Humano. (Productos: Caracterización del proceso actualizada y publicada en el mapa de procesos de la página Web del IDIGER y mapa de riesgos del proceso actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página Web del IDIGER, incluyendo la descripción de los controles conforme a la guía DE-GU-01 vigente). | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
59 | interno | 91 | null | AUDTH2023-2 | No Conformidad: Materialización del Riesgo identificado por el Equipo Auditor “Posibilidad de Afectación Reputacional por falencias en la ejecución de los procedimientos a causa de debilidades en la estructuración de los mismos”, incumpliendo con lo establecido en la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - Código: DE-GU-04 - Versión: 3”. Observación 1: Cumplimiento parcial del PROCEDIMIENTO "HISTORIAS LABORALES CÓDIGO: TH-PD-09 - VERSIÓN: 08 Observación 3: Cumplimiento parcial del procedimiento nomina y novedades de personal TH-PD-23 Versión 3 Observación 4: Cumplimiento parcial del procedimiento Trámite de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad TH-PD-29 Versión 2 Observación 5: Cumplimiento parcial a las actividades descritas en el procedimiento de Vinculación con Código TH-PD-31 Versión 2, uso de formatos desactualizados y desactualización normativa del procedimiento, como resultado de la validación y verificación a las carpetas de historias laborales de los funcionarios vinculados desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. Observación 6: Cumplimiento parcial a las actividades descritas en el procedimiento de desvinculación TH-PD-39 Versión 1 y desactualización normativa del procedimiento, como resultado de la validación y verificacion a las carpetas de historias laborales de los funcionarios vinculados desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023 Observación 7: Cumplimiento parcial a las actividades descritas en el procedimiento TH-PD-25 reporte e investigación de incidentes y accidentes v2 como resultado de la verificación de los imprevistos ocurridos desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023 | 1. Desconocimiento de los/as servidores/as de la guía de elaboración de documentos. 2. Desconocimiento de los procedimientos establecidos. 3. Falta de capacitación y lineamientos para la estructuración y elaboracion de documentos. 4. Asignación de responsabilidades a contratistas sin revision de los servidores de planta y los jefes inmediatos. 5. Desconocimiento de la normatividad vigente 6. Falta estandarización en los lineamientos y/o directrices 7. Ausencia de lineamientos por parte de gestión documental 8. Ausencia de documentos controlados que permita evidenciar la ejecución de las actividades 9. Ausencia de controles, diferenciar los actores para cada actividad 10. Ausencia de responsables ya que algunas actividades esta en varios empleos lo que genera dispersion 11. Falta de un software para la administración del talento humano 12. Desconocimiento en el diseño documental del procedimiento | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 95 | correctivo | 2023-08-01 20:29:07.590372 | null | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | Actualizar los siguientes procedimientos bajo el tipo documental que se considere pertinente, asi como los formatos vinculados a ellos que sean necesarios, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión DE-GU-04 - V3 y contemplando de manera detallada los responsables de cada actividad, puntos de control y registros / evidencias de la ejecución, según corresponda: TH-PD-09, TH-PD-23, TH-PD-25, TH-PD-29, TH-PD-31 (incluyendo lo establecido en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 2097 del 2021) y TH-PD-39. (Productos: Documentos actualizados y publicados en el mapa de procesos de la página web institucional) | 2023-08-25 10:04:44.786304 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_107 | null | 2023-08-01 | 2023-12-31 | null | null | 216 | 2023-08-15 18:29:10.217036 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | 2023-08-25 10:04:44.786304 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | No se reporta avance para el mes de julio, la fecha de inicio del plan es a partir del 01 de agosto de 2023 | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 25/08/2023. No se registra avance para este periodo, Fecha de inicio 01/08/2023. fecha de cierre 31/12/2023. VTG | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Actualizar los siguientes procedimientos bajo el tipo documental que se considere pertinente, asi como los formatos vinculados a ellos que sean necesarios, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión DE-GU-04 - V3 y contemplando de manera detallada los responsables de cada actividad, puntos de control y registros / evidencias de la ejecución, según corresponda: TH-PD-09, TH-PD-23, TH-PD-25, TH-PD-29, TH-PD-31 (incluyendo lo establecido en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 2097 del 2021) y TH-PD-39. (Productos: Documentos actualizados y publicados en el mapa de procesos de la página web institucional) | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
59 | interno | 92 | null | AUDTH2023-3 | Observación 5: Cumplimiento parcial a las actividades descritas en el procedimiento de Vinculación con Código TH-PD-31 Versión 2, uso de formatos desactualizados y desactualización normativa del procedimiento, como resultado de la validación y verificación a las carpetas de historias laborales de los funcionarios vinculados desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. | 1. Desconocimiento del procedimiento 2. Ausencia de documentos soporte de ejecución de actividades 3. Interpretación diferente de la normativa | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 96 | correctivo | 2023-08-01 20:40:25.981163 | null | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | Garantizar que las personas vinculadas en la Entidad den cumplimiento con lo establecido en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 2097 del 2021, la cual prohíbe nombrar o posesionar en un cargo público a una persona que esté inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. (Producto: Certificado REDAM de cada uno de los servidores/as público/as del IDIGER para ser incorporado en el expediente individual) | 2023-08-25 10:04:44.786304 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_108 | null | 2023-08-01 | 2023-12-31 | null | null | 217 | 2023-08-15 18:29:33.3334 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | 2023-08-25 10:04:44.786304 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | No se reporta avance para el mes de julio, la fecha de inicio del plan es a partir del 01 de agosto de 2023 | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 25/08/2023. No se registra avance para este periodo, Fecha de inicio 01/08/2023. fecha de cierre 31/12/2023. VTG | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Garantizar que las personas vinculadas en la Entidad den cumplimiento con lo establecido en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 2097 del 2021, la cual prohíbe nombrar o posesionar en un cargo público a una persona que esté inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. (Producto: Certificado REDAM de cada uno de los servidores/as público/as del IDIGER para ser incorporado en el expediente individual) | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
59 | interno | 92 | null | AUDTH2023-3 | Observación 5: Cumplimiento parcial a las actividades descritas en el procedimiento de Vinculación con Código TH-PD-31 Versión 2, uso de formatos desactualizados y desactualización normativa del procedimiento, como resultado de la validación y verificación a las carpetas de historias laborales de los funcionarios vinculados desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. | 1. Desconocimiento del procedimiento 2. Ausencia de documentos soporte de ejecución de actividades 3. Interpretación diferente de la normativa | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 97 | correctivo | 2023-08-01 20:40:25.981163 | null | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | Realizar consulta interna con el fin de validar la obligatoriedad de reporte de bienes y rentas en el formato adoptado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP. (Producto: Comunicación interna solicitando concepto técnico a la Oficina Jurídica del IDIGER, en referencia con la declaración de bienes y rentas en el SIGEP) | 2023-08-25 10:04:44.786304 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_109 | null | 2023-08-01 | 2023-12-31 | null | null | 218 | 2023-08-15 18:29:57.363552 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | 2023-08-25 10:04:44.786304 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | No se reporta avance para el mes de julio, la fecha de inicio del plan es a partir del 01 de agosto de 2023 | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 25/08/2023. No se registra avance para este periodo, Fecha de inicio 01/08/2023. fecha de cierre 31/12/2023. VTG | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Realizar consulta interna con el fin de validar la obligatoriedad de reporte de bienes y rentas en el formato adoptado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP. (Producto: Comunicación interna solicitando concepto técnico a la Oficina Jurídica del IDIGER, en referencia con la declaración de bienes y rentas en el SIGEP) | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
59 | interno | 93 | null | AUDTH2023-4 | Observación 2: Incumplimiento del término de retención de historias laborales | 1.Ausencia de espacio físico con condiciones de temperatura, seguridad, para el correspondiente archivo de las historias laborales 2. Desconocimiento de la normativa vigente 3. Desconocimiento de los servidores | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | 99 | correctivo | 2023-08-01 20:48:27.611125 | null | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | Garantizar que el espacio destinado al archivo de Historias Laborales de la Entidad cumpla con las condiciones necesarias para una correcta administración y custodia de las mismas por parte del proceso de Gestión del Talento Humano. (Productos: 1. Informe que contenga registro fotográfico de un espacio físico exclusivo y destinado al archivo de Historias Laborales, el cual debe ser de acceso restringido y con las medidas de seguridad y condiciones medioambientales que garanticen la integridad y conservación física de los documentos, 2. Acta de entrega de las historias laborales en custodia del CAD al proceso de Gestión del Talento Humano, 3. Documento de confidencialidad firmado entre las partes pertinentes, sobre la información contenida en las historias laborales y 4. evidencias que den cuenta de la ejecución de la transferencia documental de las historias laborales inactivas de la actual administración, mediante el Formato Único de Inventario Documental FUID en el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021). | 2023-08-25 21:44:07.866126 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_111 | null | 2023-08-01 | 2024-06-30 | null | null | 220 | 2023-08-15 18:30:52.068518 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | 2023-08-25 21:44:07.866126 | 18 | SUBDIRECCION CORPORATIVA | No se reporta avance para el mes de julio, la fecha de inicio del plan es a partir del 01 de agosto de 2023 | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | 38 | mtovar@idiger.gov.co | null | 53 | vgaleano@idiger.gov.co | en_progreso | 5 | En Ejecución | interno | 25/08/2023. No se registra avance para este periodo, Fecha de inicio 01/08/2023. fecha de cierre 31/12/2023. VTG | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Garantizar que el espacio destinado al archivo de Historias Laborales de la Entidad cumpla con las condiciones necesarias para una correcta administración y custodia de las mismas por parte del proceso de Gestión del Talento Humano. (Productos: 1. Informe que contenga registro fotográfico de un espacio físico exclusivo y destinado al archivo de Historias Laborales, el cual debe ser de acceso restringido y con las medidas de seguridad y condiciones medioambientales que garanticen la integridad y conservación física de los documentos, 2. Acta de entrega de las historias laborales en custodia del CAD al proceso de Gestión del Talento Humano, 3. Documento de confidencialidad firmado entre las partes pertinentes, sobre la información contenida en las historias laborales y 4. evidencias que den cuenta de la ejecución de la transferencia documental de las historias laborales inactivas de la actual administración, mediante el Formato Único de Inventario Documental FUID en el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021). | null | t | AVANCE APROBADO POR EL JEFE DEPENDENCIA
50 | interno | 77 | 203 - IDIGER | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Cumplimiento parcial en el diseño de controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad, por ausencia de la totalidad de criterios requeridos para su redacción | Posible falta de conocimiento por parte de la primera línea de defensa sobre la manera adecuada en la cual debe ser diseñado un control para que en su diseño mitigue de manera adecuada el riesgo considerando, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: responsable, periodicidad, propósito del control, como se realiza la actividad de control, desviaciones resultantes de la ejecución del control y cuáles son sus evidencias | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | 81 | mejoramiento | 2023-03-22 14:10:14.005263 | si | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | cerrado | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 2023-08-28 16:39:42.992948 | 61 | vtorres@idiger.gov.co | null | Accion_93 | null | 2023-03-13 | 2023-04-28 | null | null | 123 | 2023-05-09 20:27:29.437146 | 41 | emontanez@idiger.gov.co | 2023-07-19 13:48:33.294907 | 19 | OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | Después de realizada la mesa de trabajo con la oficina de planeación y revisado el control a implementar "Se solicita el cierre de la acción". Anexo matriz como evidencia. | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | 60 | cladino@idiger.gov.co | null | 56 | cgonzalezv@idiger.gov.co | terminado | 1 | Cumplida | interno | 26/05/2023: Teniendo en cuenta el avance registrado por la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación se evidencia un avance del 100% en lo que respecta a la acción sobre realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, toda vez que tienen realizaron la cuarta mesa de trabajo pendiente de TIC´s para realizar los ajustes requeridos para mitigar los riesgos de la acción. La Oficina de Control Interno recomienda realizar las acciones pertinentes y mitigar un posible incumplimiento. La acción se encuentra en cumplida y cerrada en los términos pactados inicialmente, y tiene fecha de cierre el 28/04/2023. EDMD. | 2023-05-09 | 2023-05-15 | Realizar los ajustes en el diseño de los controles asociados a los riesgos de corrupción para la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - V4 2018 | 100
Note on BC22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pendiente de anexar