## FONDIGER_ Ctratos y Ejec Pptal
CONTRATO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CLASE DE CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | CANTIDAD DE OTROS SÍES Y ADICIONES | VALOR OTROS SÍES Y ADICIONES | LINK
1 | 13 13-Selección Abreviada - Menor Cuantía | SUMINISTRO | ATLAS CONTINENTAL GROUP S.A.S | 2023-02-08 | 2023-02-13 | 2024-02-12 | 270000000 | 92.47% | 249673673 | 20326327 | 1 | 50000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3616722&isFromPublicArea=True&isModal=False
2 | 9 9-Licitación Pública (Ley 1150 de 2007) | OBRA | CONSORCIO VAPA | 2023-01-12 | 2023-02-17 | 2023-10-16 | 10429276682 | 31.13% | 3246794953 | 7182481729 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3559592&isFromPublicArea=True&isModal=False
3 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-11-23 | 72450000 | 92.33% | 66895500 | 5554500 | 1 | 21735000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3825727&isFromPublicArea=True&isModal=False
4 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ADRIANA NATALY CALVO PEÑA | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 99000000 | 83.94% | 83100000 | 15900000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3826526&isFromPublicArea=True&isModal=False
5 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MAYERLIN LOPEZ JIMENEZ | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 64592000 | 83.33% | 53826667 | 10765333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3853179&isFromPublicArea=True&isModal=False
6 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RENZO CASTILLO GARCIA | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 2023-11-29 | 72450000 | 90.33% | 65446500 | 7003500 | 1 | 21735000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3865509&isFromPublicArea=True&isModal=False
7 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | INTERVENTORIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2023 | 2023-02-03 | 2023-03-06 | 2024-03-05 | 698878549 | 43.02% | 300640982 | 398237567 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3671856&isFromPublicArea=True&isModal=False
8 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | INTERVENTORIA | MAPO INGENIERIA SAS | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 2023-10-16 | 809658506 | 19.93% | 161364942 | 648293564 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3689325&isFromPublicArea=True&isModal=False
9 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RAFAELANTONIO NIÑO GONZÁLEZ | 2023-02-02 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | 81000000 | 98.15% | 79500000 | 1500000 | 1 | 27000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3915614&isFromPublicArea=True&isModal=False
10 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | CONSULTORIA | CONSORCIO RIESGOS TUNJUELO | 2023-02-07 | 2023-02-20 | 2024-04-19 | 4312517789 | 10% | 431278786 | 3881239003 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3606342&isFromPublicArea=True&isModal=False
11 | ORDEN DE COMPRA 104318 | ORDEN DE COMPRA | UT ESTUDIOS 049 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2024-02-01 | 1000000000 | 50.41% | 504099110 | 495900890 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/104318/1
12 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | YERLY KATHERINE AMAYA ACOSTA | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2024-01-13 | 76956000 | 77.88% | 59932400 | 17023600 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3951287&isFromPublicArea=True&isModal=False
13 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | INTERVENTORIA | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS | 2023-02-09 | 2023-02-20 | 2024-04-19 | 692999995 | 21% | 145529994 | 547470001 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3711331&isFromPublicArea=True&isModal=False
14 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA DEL PILAR PARDO CORTES | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 72450000 | 85.33% | 61824000 | 10626000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3995458&isFromPublicArea=True&isModal=False
15 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SANDRA MILENA IBARRA PEREZ Cedido a JESSICA JULIETH PRIETO GARZON | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 38031000 | 82.86% | 31511400 | 6519600 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3962250&isFromPublicArea=True&isModal=False
16 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEIDY YADIRA ESCAMILLA TRIANA | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 95000000 | 85.33% | 81066667 | 13933333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4004033&isFromPublicArea=True&isModal=False
17 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | BAIRON ENRIQUE VARGAS LONDOÑO | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 64550000 | 85.33% | 55082667 | 9467333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4000011&isFromPublicArea=True&isModal=False
18 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SONIA LUCIA MEJIA BUSTACARA | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2024-01-14 | 79695000 | 77.58% | 61824000 | 17871000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4002321&isFromPublicArea=True&isModal=False
19 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-12-14 | 72450000 | 85.33% | 61824000 | 10626000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4003574&isFromPublicArea=True&isModal=False
20 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MICHAEL STIVEN MATEUS AGUILAR | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 72450000 | 83.33% | 60375000 | 12075000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4004483&isFromPublicArea=True&isModal=False
21 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANGELICA JULIETH SIERRA OCHOA | 2023-02-16 | 2023-02-20 | 2024-01-19 | 63206000 | 76.06% | 48074867 | 15131133 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4023241&isFromPublicArea=True&isModal=False
22 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RONALD JIMÉNEZ GALEANO | 2023-02-16 | 2023-02-18 | 2023-05-17 | 17616000 | 100% | 17616000 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4022019&isFromPublicArea=True&isModal=False
23 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALVARO JOSÉ LIMA CADENA | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-05-16 | 21735000 | 100% | 21735000 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4023284&isFromPublicArea=True&isModal=False
24 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | PAULA ANDREA GARCIA ARIZA | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2022-12-18 | 13500000 | 100% | 13500000 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4026770&isFromPublicArea=True&isModal=False
25 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEVI XAVIER PALOMINO MOLINA | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 58720000 | 83.33% | 48933333 | 9786667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4040857&isFromPublicArea=True&isModal=False
26 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MIGUEL ANGEL MORA | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 72450000 | 83.33% | 60375000 | 12075000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4040552&isFromPublicArea=True&isModal=False
27 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | VIVIAN JULYE MALDONADO GONZALEZ | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-12-21 | 72450000 | 83% | 60133500 | 12316500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044496&isFromPublicArea=True&isModal=False
28 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MERLY JOHANNA GARCIA LOPEZ | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-12-21 | 72450000 | 83% | 60133500 | 12316500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044845&isFromPublicArea=True&isModal=False
29 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | OMAR AUGUSTO HERNÁNDEZ PÁEZ | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2024-01-21 | 79695000 | 75.45% | 60133500 | 19561500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044615&isFromPublicArea=True&isModal=False
30 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIANA YANNETH PEÑA VALERO | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-05-18 | 26400000 | 100% | 26400000 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4043375&isFromPublicArea=True&isModal=False
31 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | KARLA MARCELA CARVAJAL CAMEJO | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-10-20 | 86940000 | 69.44% | 60375000 | 26565000 | 1 | 28980000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044303&isFromPublicArea=True&isModal=False
32 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NATALIA LEONOR RIVERA GOMEZ | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-12-22 | 72450000 | 82.67% | 59892000 | 12558000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4050794&isFromPublicArea=True&isModal=False
33 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DANIELA ALEJANDRA MORALES HERRERA | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-08-22 | 58095000 | 91.85% | 53361333 | 4733667 | 1 | 19365000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4050794&isFromPublicArea=True&isModal=False
34 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DANIEL RICARDO OLMOS MUÑOZ | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2024-01-06 | 61656000 | 79.05% | 48737600 | 12918400 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4051530&isFromPublicArea=True&isModal=False
35 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN NICOLÁS BURGOA NAVARRO | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 58720000 | 82.33% | 48346133 | 10373867 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4059124&isFromPublicArea=True&isModal=False
36 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA JULIANA LONDOÑO GOMEZ | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 58720000 | 82.33% | 48346133 | 10373867 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4061479&isFromPublicArea=True&isModal=False
37 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JAIME ANDRES VEGA OSPINA | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 72450000 | 82.33% | 59650500 | 12799500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4065135&isFromPublicArea=True&isModal=False
38 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MAURO JOSÉ MATUTE TURIZO | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2024-01-23 | 88000000 | 74.85% | 65866667 | 22133333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4066873&isFromPublicArea=True&isModal=False
39 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ARNOLDO GARZON GARZON | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 64500000 | 82.4% | 53146167 | 11353833 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4066190&isFromPublicArea=True&isModal=False
40 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ELKIN FERNEY JEREZ BALLEN | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-08-26 | 67500000 | 57.04% | 38500000 | 29000000 | 1 | 22500000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4068276&isFromPublicArea=True&isModal=False
41 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | YENIFFER MARTINEZ VACA | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 58720000 | 81.33% | 47758933 | 10961067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4075004&isFromPublicArea=True&isModal=False
42 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN SEBASTIAN GACHARNA BELLO CEDE A ARNOLD FERNEY VASQUEZ VIRACACHA | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 72450000 | 77% | 55786500 | 16663500 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076165&isFromPublicArea=True&isModal=False
43 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOHN ALEXANDER GAITAN ROJAS | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 64530000 | 80% | 51624000 | 12906000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076843&isFromPublicArea=True&isModal=False
44 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SEGUNDO ELIECER ARGUELLO ANGULO | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2024-02-26 | 120000000 | 67.78% | 81333333 | 38666667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076107&isFromPublicArea=True&isModal=False
45 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN SEBASTIAN FORERO CARDENAS Cedido a YEISON FERNEY BARRETO VELASQUEZ | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 58720000 | 75.67% | 44431467 | 14288533 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076898&isFromPublicArea=True&isModal=False
46 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ENRIQUE JOSE LINERO SOTO | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 75000000 | 5.667% | 4250000 | 70750000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076489&isFromPublicArea=True&isModal=False
47 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MONICA LORENA MARTINEZ CRUZ | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 58720000 | 81.33% | 47758933 | 10961067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076496&isFromPublicArea=True&isModal=False
48 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALEXANDER MARTINEZ PEDRAZA | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 72450000 | 81.33% | 58926000 | 13524000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076240&isFromPublicArea=True&isModal=False
49 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RUBBY VANESA BALLESTEROS GRANADOS | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-10-01 | 72208500 | 79.93% | 57718500 | 14490000 | 1 | 21493500 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094488&isFromPublicArea=True&isModal=False
50 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA TERESA MARTINEZ GÓMEZ | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2024-01-26 | 99000000 | 73.94% | 73200000 | 25800000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4077117&isFromPublicArea=True&isModal=False
51 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LILIANA LORENA RAMIREZ CASTAÑEDA | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2024-01-26 | 71005000 | 73.94% | 52500666 | 18504334 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076641&isFromPublicArea=True&isModal=False
52 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ORLANDO RINCON RUIZ | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 64550000 | 81.33% | 52500667 | 12049333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4076641&isFromPublicArea=True&isModal=False
53 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JESSICA PAOLA CABEZAS SIERRA | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 58720000 | 81.33% | 47758933 | 10961067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4077022&isFromPublicArea=True&isModal=False
54 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOSUE FERNANDO CLAVIJO MEDINA | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 60000000 | 93.33% | 56000000 | 4000000 | 1 | 20000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4077240&isFromPublicArea=True&isModal=False
55 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NESTOR AUGUSTO SUA INFANTE | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 72000000 | 88.89% | 64000000 | 8000000 | 1 | 24000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4077251&isFromPublicArea=True&isModal=False
56 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | EDITH HERNANDEZ SIERRA | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2024-01-26 | 64581000 | 73.94% | 47750800 | 16830200 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4077083&isFromPublicArea=True&isModal=False
57 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JHON JAIRO VILLAMIZAR ROA | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 2024-01-06 | 72450000 | 78% | 56511000 | 15939000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4115520&isFromPublicArea=True&isModal=False
58 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | PAULA CAMILA PERICO SUAREZ | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 2024-01-06 | 58720000 | 78% | 45801600 | 12918400 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4117188&isFromPublicArea=True&isModal=False
59 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JENNY VIVIANA GARCIA APARICIO | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2022-10-24 | 57741333 | 79.66% | 45997333 | 11744000 | 1 | 16637333 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4117136&isFromPublicArea=True&isModal=False
60 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | INDIRA IRINA HERNANDEZ ROSAS | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2024-01-05 | 58710000 | 78.33% | 45989500 | 12720500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4117785&isFromPublicArea=True&isModal=False
61 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOSE DEMETRIO BARBOSA | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-11-05 | 57960000 | 97.92% | 56752500 | 1207500 | 1 | 21735000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4118212&isFromPublicArea=True&isModal=False
62 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARCO FERNANDO CHAPARRO ROMERO | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 2024-01-06 | 64550000 | 78% | 50349000 | 14201000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4117710&isFromPublicArea=True&isModal=False
63 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MIGUEL ANGEL PEÑA DAZA | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2024-01-05 | 86215000 | 78.67% | 67822860 | 18392140 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4118310&isFromPublicArea=True&isModal=False
64 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DANNY ALEXANDER HERNANDEZ CRUZ | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 2023-10-06 | 71001000 | 79.59% | 56511000 | 14490000 | 1 | 20286000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4118307&isFromPublicArea=True&isModal=False
65 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ISIS ALEXANDRA OVIEDO GARCIA | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2024-01-07 | 58720000 | 77.67% | 45605867 | 13114133 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4136505&isFromPublicArea=True&isModal=False
66 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NATALIA REYES SALAS | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2024-02-08 | 79695000 | 70.3% | 56028000 | 23667000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4137875&isFromPublicArea=True&isModal=False
67 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | EDNA PAOLA DIAZ CACERES | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2024-01-09 | 58720000 | 77.33% | 45410133 | 13309867 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4141900&isFromPublicArea=True&isModal=False
68 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LAURA VALENTINA FLOREZ ROJAS | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2024-01-12 | 58720000 | 76.33% | 44822933 | 13897067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4146982&isFromPublicArea=True&isModal=False
69 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUCY LEONILLA SEPULVEDA ARAUJO | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2024-01-09 | 64550000 | 77% | 49703500 | 14846500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4147813&isFromPublicArea=True&isModal=False
70 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | VIVIANA FRANCO GOMEZ | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2024-01-11 | 58720000 | 76.33% | 44822933 | 13897067 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4148780&isFromPublicArea=True&isModal=False
71 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUIS GABRIEL VARGAS MONTAÑA | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2024-01-03 | 71001000 | 78.57% | 55786500 | 15214500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4149449&isFromPublicArea=True&isModal=False
72 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | TEDLEY TYNDALE GALLARDO GOMEZ | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2024-01-12 | 36220000 | 76% | 27527200 | 8692800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4150476&isFromPublicArea=True&isModal=False
73 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JULIAN DAVID MARROQUIN REYES | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2024-01-12 | 36220000 | 76% | 27527200 | 8692800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4154657&isFromPublicArea=True&isModal=False
74 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CAMILO ANDRES CARRILLO VILLAMIZAR | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-10-15 | 52500000 | 92.86% | 48750000 | 3750000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4171131&isFromPublicArea=True&isModal=False
75 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOHN JAIRO QUIROGA CASALLAS | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2024-01-16 | 58720000 | 75% | 44040000 | 14680000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4168315&isFromPublicArea=True&isModal=False
76 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LINA MARCELA GUZMAN MOSQUERA | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2024-01-16 | 69960000 | 74.67% | 52236800 | 17723200 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4167889&isFromPublicArea=True&isModal=False
77 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LADY ESTEFANIA SABOGAL TRIANA | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-06-15 | 10494000 | 100% | 10494000 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4170534&isFromPublicArea=True&isModal=False
78 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SERGIO SAÚL RAMÍREZ ARRIETA | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-10-20 | 52500000 | 47.62% | 25000000 | 27500000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4176884&isFromPublicArea=True&isModal=False
79 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANDRES ALFREDO CANTI FAJARDO | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-10-16 | 58720000 | 74.67% | 43844267 | 14875733 | 1 | 17616000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4177921&isFromPublicArea=True&isModal=False
80 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | VICTOR MAURICIO SANABRIA LATORRE | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2024-02-16 | 63206000 | 67.88% | 42903467 | 20302533 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4177938&isFromPublicArea=True&isModal=False
81 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | EDWIN ADOLFO PARRA VARGAS | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-10-20 | 50715000 | 90.48% | 45885000 | 4830000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4177778&isFromPublicArea=True&isModal=False
82 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MANUEL ALEJANDRO AREVALO HERNANDEZ | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2024-01-20 | 57460000 | 73.33% | 42137333 | 15322667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4178349&isFromPublicArea=True&isModal=False
83 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANA YENY RODRIGUEZ CABARCAS | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2024-02-16 | 88000000 | 67.88% | 59733333 | 28266667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4181824&isFromPublicArea=True&isModal=False
84 | ORDEN DE COMPRA 106386 | ORDEN DE COMPRA | NAVITRANS S.A.S. | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-08-19 | 1163844888 | 100% | 1163844888 | 0 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/106386
85 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIEGO MAURICIO SARMIENTO-PEREZ TOLEDO | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 2023-10-11 | 39342400 | 100% | 39342400 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4186270&isFromPublicArea=True&isModal=False
86 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | TANIA PAOLA MOLINA RINCON | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-10-21 | 67378500 | 78.49% | 52888500 | 14490000 | 1 | 16663500 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4187256&isFromPublicArea=True&isModal=False
87 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FERNANDO ANTONIO ORTIZ PANIAGUA | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-12-20 | 85680000 | 80.37% | 68861334 | 16818666 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4197911&isFromPublicArea=True&isModal=False
88 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALEXANDRA PATRICIA TORRES CARDENAS | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2024-01-20 | 36220000 | 73.33% | 26561333 | 9658667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4189256&isFromPublicArea=True&isModal=False
89 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | OSCAR REINALDO MUÑOZ DELGADO | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2024-01-02 | 81000000 | 66.67% | 54000000 | 27000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4199526&isFromPublicArea=True&isModal=False
90 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA ELIZABETH SALINAS BUSTOS | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2024-02-26 | 99000000 | 64.85% | 64200000 | 34800000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4204407&isFromPublicArea=True&isModal=False
91 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | YESSICA LORENA CASTILLO ALFONSO | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2024-01-22 | 58720000 | 72.67% | 42669867 | 16050133 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4208752&isFromPublicArea=True&isModal=False
92 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | PAOLA ANDREA RODRIGUEZ PINZON | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-12-26 | 31482000 | 79.26% | 24952400 | 6529600 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4213909&isFromPublicArea=True&isModal=False
93 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CARLOS ANDRES REYES MONTES | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2024-01-26 | 64550000 | 71.33% | 46045667 | 18504333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4215651&isFromPublicArea=True&isModal=False
94 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | REINALDO PUENTES VASQUEZ | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-11-02 | 45185000 | 99.05% | 44754667 | 430333 | 1 | 18934667 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4224024&isFromPublicArea=True&isModal=False
95 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANA MILENA GARAVITO URREGO CEDE A ANGELO RENATO GONZALEZ ACERO | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-12-27 | 52848000 | 78.89% | 41691200 | 11156800 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4225360&isFromPublicArea=True&isModal=False
96 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUIS FELIPE CARONA MOREMO | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2024-02-03 | 57460000 | 69% | 39647400 | 17812600 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4229214&isFromPublicArea=True&isModal=False
97 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | KAREN ALEJANDRA GALVIS LIZCANO | 2023-03-28 | 2023-04-03 | 2024-02-02 | 72450000 | 69.33% | 50232000 | 22218000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4228003&isFromPublicArea=True&isModal=False
99 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALEJANDRO BEJARANO BERNAL | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-12-29 | 51714000 | 78.15% | 40413533 | 11300467 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4234962&isFromPublicArea=True&isModal=False
100 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RAFAEL ANTONIO BELTRAN CEDE A JONNATHAN CRUZ BERNAL | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-12-30 | 52839000 | 76.67% | 40509900 | 12329100 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4237099&isFromPublicArea=True&isModal=False
101 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANTONIO DAVID CASTELLANOS LENES | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-12-30 | 52839000 | 55.93% | 29550700 | 23288300 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4240185&isFromPublicArea=True&isModal=False
102 | 15 15-Selección Abreviada - Subasta Inversa | ADQUISICION | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A | 2023-04-11 |  | 1900-06-29 | 100856070 | 37.35% | 37668000 | 63188070 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4068731&isFromPublicArea=True&isModal=False
103 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANGELA IBETH RODRIGUEZ TORO | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-09-29 | 65205000 | 78.15% | 50956500 | 14248500 | 1 | 21735000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4237879&isFromPublicArea=True&isModal=False
104 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MIGUEL ANGEL VANEGAS RAMOS | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 10867500 | 100% | 10867500 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4240361&isFromPublicArea=True&isModal=False
105 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FABIAN ALONSO CAÑÓN RUBIANO | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-05-18 | 8808000 | 100% | 8808000 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4247322&isFromPublicArea=True&isModal=False
106 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIEGO HERNAN CALDERÓN URREGO CEDE A EDWIN DANIEL GARZON PULIDO | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2024-01-02 | 58095000 | 77.04% | 44754667 | 13340333 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4244059&isFromPublicArea=True&isModal=False
107 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARTHA CECILIA RODRIGUEZ GIL | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2024-01-03 | 58095000 | 76.67% | 44539500 | 13555500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4255295&isFromPublicArea=True&isModal=False
108 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MADDY ALEJANDRA MUNEVAR PEÑA | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-11-03 | 50715000 | 98.57% | 49990500 | 724500 | 1 | 13765500 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4255387&isFromPublicArea=True&isModal=False
109 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | HERNANDO ALBERTO PINZON | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-11-04 | 50715000 | 98.1% | 49749000 | 966000 | 1 | 20769000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4258373&isFromPublicArea=True&isModal=False
110 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIEGO MAURICIO ESPAÑA LIMA | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-12-30 | 52065067 | 77.44% | 40321067 | 11744000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4262274&isFromPublicArea=True&isModal=False
111 | 18 18-Contratación Directa - Minima Cuantia Decreto 2516 - 2011 | PRESTACION DE SERVICIOS | GRUPO ARTINCO SAS | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 25061087 | 0% | 0 | 25061087 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4205358&isFromPublicArea=True&isModal=False
112 | 18 18-Contratación Directa - Minima Cuantia Decreto 2516 - 2011 | PRESTACION DE SERVICIOS | MIL SERVICIOS SAS | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-05-11 | 32446665 | 59.27% | 19229970 | 13216695 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4226054&isFromPublicArea=True&isModal=False
113 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JORGE ANTONIO ALVAREZ MELO | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 2024-01-17 | 77593950 | 60.37% | 46843755 | 30750195 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4281074&isFromPublicArea=True&isModal=False
114 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FRAY DAMIAN SILVA GARCIA | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-11-12 | 41104000 | 94.29% | 38755200 | 2348800 | 1 | 7829333 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4282450&isFromPublicArea=True&isModal=False
115 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOAN CAMILO MORALES AYALA | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-11-13 | 45185000 | 93.81% | 42387833 | 2797167 | 1 | 9682500 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4290031&isFromPublicArea=True&isModal=False
116 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEONEL CAMARGO CHAPARRO | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2024-01-23 | 30787000 | 67.45% | 20766133 | 10020867 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4292320&isFromPublicArea=True&isModal=False
117 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CARLOS ANDRES TORRES ROMERO | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2024-01-01 | 49912000 | 75.69% | 37776533 | 12135467 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4296904&isFromPublicArea=True&isModal=False
118 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | XIMENA ANDREA LEMAITRE RUIZ | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2024-01-18 | 65205000 | 70.74% | 46126500 | 19078500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4304616&isFromPublicArea=True&isModal=False
119 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALEJANDRA ESTEFANIA SANABRIA ARISTIZABAL | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2024-01-17 | 58095000 | 71.48% | 41527167 | 16567833 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4296819&isFromPublicArea=True&isModal=False
120 | 18 18-Contratación Directa - Minima Cuantia Decreto 2516 - 2011 | ADQUISICION | SUMISOF S.A.S | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2023-05-28 | 15792000 | 0% | 0 | 15792000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4232851&isFromPublicArea=True&isModal=False
121 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NANCY YANETH GOMEZ TORRES | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-11-20 | 45185000 | 90.48% | 40881667 | 4303333 | 1 | 19365000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4319257&isFromPublicArea=True&isModal=False
122 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN GUERRERO ABRIL | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 2023-11-10 | 38168000 | 94.87% | 36210667 | 1957333 | 1 | 11744000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4311915&isFromPublicArea=True&isModal=False
123 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA DEL CARMEN PEREZ NIEL | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 2024-01-20 | 52848000 | 70.37% | 37189333 | 15658667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4306503&isFromPublicArea=True&isModal=False
124 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN SEBASTIÁN CLAROS RAYMOND | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 2024-01-26 | 31482000 | 68.15% | 21454400 | 10027600 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4335018&isFromPublicArea=True&isModal=False
125 | ORDEN DE COMPRA 107905 | ORDEN DE COMPRA | COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-04-20 | 559071619 | 33.46% | 187092802 | 371978817 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/107905
126 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | WILMER ANDRES RODRIGUEZ FRANCO | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2024-01-10 | 30787000 | 72.55% | 22335667 | 8451333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4324941&isFromPublicArea=True&isModal=False
127 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CHRISTIAN CAMILO ANZOLA MORALES | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 2024-01-02 | 62500000 | 74.8% | 46750000 | 15750000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4321174&isFromPublicArea=True&isModal=False
128 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALVARO ALFONSO CAICEDO MARTIN | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 2024-01-03 | 71846250 | 74.4% | 53453610 | 18392640 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4326087&isFromPublicArea=True&isModal=False
129 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | TANIA ALEJANDRA URREGO DIAZ | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 2023-12-25 | 46976000 | 77.08% | 36210667 | 10765333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4325990&isFromPublicArea=True&isModal=False
130 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RICARDO LEON VARGAS | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-12-25 | 27984000 | 27.08% | 7579000 | 20405000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4338408&isFromPublicArea=True&isModal=False
131 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIEGO ALEJANDRO BRÍÑEZ OLAYA CEDE A YENIFFER PAOLA MATTA REYES | 2023-04-27 | 2023-05-03 | 2024-02-02 | 65205000 | 65.93% | 42987000 | 22218000 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4345923&isFromPublicArea=True&isModal=False
132 | 14 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOHN KENNEDY LEON CASTIBLANCO | 2023-04-27 | 2023-05-03 | 2024-01-12 | 53791667 | 71.2% | 38299667 | 15492000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4349361&isFromPublicArea=True&isModal=False
133 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DAVID GERARDO CALVO GAVIRIA | 2023-04-27 | 2023-05-05 | 2024-01-04 | 46968000 | 73.33% | 34443200 | 12524800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4348279&isFromPublicArea=True&isModal=False
134 | ORDEN DE COMPRA108618 | ORDEN DE COMPRA | UNION TEMPORAL G7 | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 2024-02-29 | 613850340 | 69.02% | 423674054 | 190176286 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/108618
135 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | YINA MARCELA MAYORGA CHAPARRO | 2023-04-28 | 2023-05-09 | 2024-01-07 | 46976000 | 47.08% | 22117867 | 24858133 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4353145&isFromPublicArea=True&isModal=False
136 | 23 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CARLOS FERNANDO LOZANO LOZANO | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2024-01-08 | 60000000 | 71.67% | 43000000 | 17000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4372915&isFromPublicArea=True&isModal=False
137 | 15 15-Selección Abreviada - Subasta Inversa | SUMINISTRO | COMERCIALIZADORA SERLE.COM | 2023-05-15 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | 49978801 | 0% | 0 | 49978801 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4212237&isFromPublicArea=True&isModal=False
138 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JORGE ANDRES BARRETO BARRIGA | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-11-23 | 45474000 | 88.21% | 40110400 | 5363600 | 1 | 6996000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4370120&isFromPublicArea=True&isModal=False
139 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUIS CARLOS MEJIA CALDERON | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2024-01-07 | 46976000 | 72.08% | 33861867 | 13114133 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4370975&isFromPublicArea=True&isModal=False
141 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LILIAN ROCIO ORJUELA DAZA | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2024-01-18 | 53791667 | 68.8% | 37008667 | 16783000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4386927&isFromPublicArea=True&isModal=False
142 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NATAN CAMILO PIÑEROS ARBELAEZ | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-12-10 | 25354000 | 80.95% | 20524667 | 4829333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4372064&isFromPublicArea=True&isModal=False
143 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | GUSTAVO FANCISCO ESPAÑA PAZ | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2024-03-08 | 90000000 | 57.33% | 51600000 | 38400000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4387867&isFromPublicArea=True&isModal=False
144 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | CONSULTORIA | CONSORCIO ESTUDIOS CHAPINERO | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 2023-11-15 | 1262987192 | 20% | 252597438 | 1010389754 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4269039&isFromPublicArea=True&isModal=False
145 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOHN EMERSSON FIERRO TOVAR | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-12-07 | 44969833 | 82.78% | 37223833 | 7746000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4376406&isFromPublicArea=True&isModal=False
146 | ORDEN DE COMPRA 108979 | ORDEN DE COMPRA | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2024-05-08 | 125000000 | 32.9% | 41128170 | 83871830 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/108979
147 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SANTIAGO ANTONIO BALCAZAR FORERO | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2024-03-10 | 80000000 | 56.67% | 45333333 | 34666667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4403141&isFromPublicArea=True&isModal=False
148 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOSE FELIPE CASTRO RODRIGUEZ | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 2023-09-16 | 26895833 | 87.2% | 23453167 | 3442666 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4388558&isFromPublicArea=True&isModal=False
149 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARÍA PAULA CÓRDOBA REBOLLEDO | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2024-01-07 | 45793800 | 71.37% | 32681900 | 13111900 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4403508&isFromPublicArea=True&isModal=False
150 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | EVER EDWIN GALLEGO LEON | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-12-23 | 52888500 | 65.3% | 34534500 | 18354000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4403275&isFromPublicArea=True&isModal=False
152 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | VIVIANA BARON VALLARINO | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2024-01-15 | 46976000 | 68.75% | 32296000 | 14680000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4405368&isFromPublicArea=True&isModal=False
153 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RODNEY POVEDA FERNANDEZ | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-11-16 | 37980000 | 91.11% | 34604000 | 3376000 | 1 | 18990000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4410686&isFromPublicArea=True&isModal=False
154 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ VELASQUEZ | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 2023-12-22 | 24486000 | 75.24% | 18422800 | 6063200 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4410847&isFromPublicArea=True&isModal=False
155 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | KELLY LORENA GONZALEZ LIZCANO | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 44040000 | 73.33% | 32296000 | 11744000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4414677&isFromPublicArea=True&isModal=False
156 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | RUTH ALEJANDRA GONZAEZ GORDILLO | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-12-16 | 50715000 | 78.1% | 39606000 | 11109000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4424337&isFromPublicArea=True&isModal=False
157 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | KEVIN ANDRES ACOSTA GARCIA | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 44040000 | 73.33% | 32296000 | 11744000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4425246&isFromPublicArea=True&isModal=False
158 | ORDEN DE COMPRA 109626 | ORDEN DE COMPRA | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-05 | 29983212 | 100% | 29983212 | 0 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/109626
159 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN PABLO VILLA PILONIETA | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2024-01-08 | 54337500 | 64% | 34776000 | 19561500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4459384&isFromPublicArea=True&isModal=False
160 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANDRES FELIPE SANCHEZ CALDERON | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 54500000 | 72.48% | 39500000 | 15000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4452543&isFromPublicArea=True&isModal=False
161 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN CAMILO PÉREZ TORRES | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-11-23 | 37980000 | 87.78% | 33338000 | 4642000 | 1 | 17513000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4458698&isFromPublicArea=True&isModal=False
162 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANA MILENA RINCON LOAIZA Cede a JULIAN DAVID URREA URREGO | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-11-23 | 34020000 | 87.22% | 29673000 | 4347000 | 1 | 15687000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4458954&isFromPublicArea=True&isModal=False
164 | ORDEN DE COMPRA 109805 | ORDEN DE COMPRA | NAVITRANS S.A.S | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-10-21 | 2680019511 | 100% | 2680019511 | 0 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/109805
165 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | WILLIAM MATEO MUNAR MARTINEZ | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-11-24 | 34020000 | 86.67% | 29484000 | 4536000 | 1 | 15498000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4462756&isFromPublicArea=True&isModal=False
166 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEONOR YADIRA PADILLA | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2024-01-06 | 41945800 | 69.86% | 29304600 | 12641200 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4469304&isFromPublicArea=True&isModal=False
167 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LISETH TAUSA HUERTAS | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2024-01-05 | 24486000 | 69.05% | 16906800 | 7579200 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4472982&isFromPublicArea=True&isModal=False
168 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JUAN DAVID BOHORQUEZ ROBAYO | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-11-28 | 43470000 | 84.44% | 36708000 | 6762000 | 1 | 7245000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4470797&isFromPublicArea=True&isModal=False
169 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | HUGO ARMANDO RICO TRASLAVIÑA | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-11-28 | 37980000 | 84.44% | 32072000 | 5908000 | 1 | 16458000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4479121&isFromPublicArea=True&isModal=False
170 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARÍA ALEJANDRA AMAYA CÁEZ | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2024-01-08 | 41104000 | 67.62% | 27794133 | 13309867 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4493140&isFromPublicArea=True&isModal=False
171 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JESION ALEXANDER HERRERA CARREÑO | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-12-05 | 11400000 | 21.11% | 2406666 | 8993334 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4487245&isFromPublicArea=True&isModal=False
172 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIANA LORENA LÓPEZ PRADA CEDE A HAROLD CAMILO HERNANDEZ BARRIGA | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2024-01-20 | 54500000 | 63.3% | 34500000 | 20000000 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4538609&isFromPublicArea=True&isModal=False
173 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CRISTIAN RENTERIA OBREGO Cede a YBETT YERILEE LOZANO CORREA | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-12-05 | 11400000 | 80.56% | 9183333 | 2216667 | 1 | Cesión | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489339&isFromPublicArea=True&isModal=False
174 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JHONNY FABIAN ESPINOSA RODRIGUEZ | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 2023-12-04 | 11400000 | 81.11% | 9246667 | 2153333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4490222&isFromPublicArea=True&isModal=False
175 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | YULI ALEJANDRA SANCHEZ PAYANENE | 2023-05-30 | 2023-06-07 | 2023-12-06 | 11400000 | 80% | 9120000 | 2280000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4490514&isFromPublicArea=True&isModal=False
176 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NANCY PATRICIA COLMENARES PARRA | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 11400000 | 77.22% | 8803333 | 2596667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4493856&isFromPublicArea=True&isModal=False
177 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIEGO ANDRES GONZALEZ RAMOS | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 2023-12-30 | 47092500 | 69.23% | 32602500 | 14490000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4503034&isFromPublicArea=True&isModal=False
178 | ORDEN DE COMPRA 110364 | ORDEN DE COMPRA | BUSINESSMIND COLOMBIA SA - BMIND S.A | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2024-06-15 | 1020000000 | 15.69% | 160004125 | 859995875 | 0 | 0 | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110364
179 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEYDI NATALIA ERIRA CRUZ | 2023-06-02 | 2023-06-06 | 2024-01-05 | 24486000 | 69.05% | 16907000 | 7579000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25336047&isFromPublicArea=True&isModal=False
180 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NUBIA MARLEN RODRIGUEZ BARRERO | 2023-06-06 | 2023-06-09 | 2024-01-08 | 48972000 | 67.62% | 33114400 | 15857600 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4523588&isFromPublicArea=True&isModal=False
181 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | TITO FAVIAN ALFEREZ RODRIGUEZ | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2024-01-06 | 41104000 | 68.57% | 28185600 | 12918400 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4527172&isFromPublicArea=True&isModal=False
182 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CLAUDIA MILENA BULLA | 2023-06-08 | 2023-06-14 | 2024-02-13 | 46976000 | 57.08% | 26815467 | 20160533 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4530073&isFromPublicArea=True&isModal=False
183 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | INTERVENTORIA | GEODINAMICA INGENIERIA SA | 2023-06-07 | 2023-06-16 | 2023-11-30 | 347711249 | 38% | 132130275 | 215580974 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4403567&isFromPublicArea=True&isModal=False
184 | 9 9-Licitación Pública (Ley 1150 de 2007) | PRESTACION DE SERVICIOS | SEGURIDAD THOR LTDA | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 2024-02-12 | 714242034 | 24.38% | 174167175 | 540074859 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4397941&isFromPublicArea=True&isModal=False
185 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JULIO CÉSAR GUERRA OSPINO | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 2023-12-14 | 43470000 | 75.56% | 32844000 | 10626000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4549889&isFromPublicArea=True&isModal=False
186 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANGELA MARÍA CARDOZO CHAVEZ | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 2023-12-13 | 43470000 | 76.11% | 33085500 | 10384500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4556989&isFromPublicArea=True&isModal=False
187 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JORGE ERIC RUEDA FONSECA | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2024-01-13 | 45185000 | 65.24% | 29477833 | 15707167 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4548650&isFromPublicArea=True&isModal=False
188 | 15 15-Selección Abreviada - Subasta Inversa | PRESTACION DE SERVICIOS | DB SYSTEM LIMITADA SAS | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2024-06-21 | 299938310 | 46.09% | 138254708 | 161683602 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4432300&isFromPublicArea=True&isModal=False
189 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JULIAN ORLANDO CARREÑO RAMOS | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 2023-12-15 | 11400000 | 75% | 8550000 | 2850000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4555634&isFromPublicArea=True&isModal=False
190 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FABIO NELSON ROJAS GONZALEZ | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-12-15 | 11400000 | 75% | 8550000 | 2850000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4554838&isFromPublicArea=True&isModal=False
191 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANDERSON JAWUER MONROY RUBIANO | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-12-15 | 11400000 | 75% | 8550000 | 2850000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4556894&isFromPublicArea=True&isModal=False
192 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | GUILLERMO EDUARDO ARMENTA PORRAS | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | 37980000 | 72.78% | 27641000 | 10339000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4584806&isFromPublicArea=True&isModal=False
193 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CRISTIAN FERNANDO DUARTE MOYANO | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 38730000 | 75% | 29047500 | 9682500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4570031&isFromPublicArea=True&isModal=False
194 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FABIAN ALEXANDER GARCIA MARTINEZ | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 2024-01-13 | 45185000 | 65.24% | 29477833 | 15707167 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4555924&isFromPublicArea=True&isModal=False
195 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FREIMAN ANTONIO MARTIN ROA | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2023-12-15 | 11400000 | 75% | 8550000 | 2850000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4555269&isFromPublicArea=True&isModal=False
196 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JULIAN ANDRES CAICEDO GALINDO | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-01-15 | 45185000 | 64.29% | 29047500 | 16137500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4570804&isFromPublicArea=True&isModal=False
197 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LEONARDO MORENO PACHON | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 2024-01-14 | 45185000 | 64.76% | 29262667 | 15922333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4562005&isFromPublicArea=True&isModal=False
198 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | XIOMARA RODRÍGUEZ MESA | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-12-15 | 11400000 | 75% | 8550000 | 2850000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4556808&isFromPublicArea=True&isModal=False
199 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARIA FERNANDA MORENO RAMON | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2024-01-03 | 18135000 | 67.18% | 12183000 | 5952000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4576111&isFromPublicArea=True&isModal=False
200 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ZAIDA YAMILE PEÑA BELTRAN | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | 37980000 | 72.78% | 27641000 | 10339000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4581167&isFromPublicArea=True&isModal=False
201 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUZ FRANCY NAVARRO CUERVO | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 2023-12-13 | 41779500 | 75.14% | 31395000 | 10384500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4570483&isFromPublicArea=True&isModal=False
202 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUISA FERNANDA GONZALEZ MURILLO | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | 11400000 | 72.78% | 8296667 | 3103333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4571214&isFromPublicArea=True&isModal=False
203 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | CONSULTORIA | GEODINAMICA INGENIERIA SA | 2023-06-21 | 2023-07-18 | 2023-12-17 | 664099644 | 0% | 0 | 664099644 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4403770&isFromPublicArea=True&isModal=False
204 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | EDILSON MARTINEZ CLAVIJO | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-01-15 | 45185000 | 64.29% | 29047500 | 16137500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4572808&isFromPublicArea=True&isModal=False
205 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LUIS FERNANDO LINARES LEON | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-12-05 | 38478000 | 78.79% | 30316000 | 8162000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4573875&isFromPublicArea=True&isModal=False
206 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LINA YESSENIA CAMPOS PASTRAN | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2023-12-27 | 35232000 | 68.33% | 24075200 | 11156800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4594517&isFromPublicArea=True&isModal=False
207 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | BLANCA INES CRUZ RIAÑO | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2023-12-27 | 11400000 | 68.33% | 7790000 | 3610000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4602242&isFromPublicArea=True&isModal=False
208 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FERNANDO CASTRO VELASQUEZ | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-12-25 | 35232000 | 69.44% | 24466667 | 10765333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4600634&isFromPublicArea=True&isModal=False
209 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FERNANDO MEJÍA MORALES | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 2024-01-28 | 45185000 | 58.1% | 26250333 | 18934667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4637508&isFromPublicArea=True&isModal=False
210 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | HECTOR CAMILO VILLANUEVA ROMERO | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2024-01-09 | 23086800 | 64.65% | 14924800 | 8162000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4609560&isFromPublicArea=True&isModal=False
211 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALFONSO ENRIQUE PUELLO SANCHEZ | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 2024-01-26 | 45185000 | 44.76% | 20225667 | 24959333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4615789&isFromPublicArea=True&isModal=False
212 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | VICTOR MANUEL JIMENEZ CLAVIJO | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2024-01-28 | 40222000 | 58.1% | 23367067 | 16854933 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2744786&isFromPublicArea=True&isModal=False
213 | 9 9-Licitación Pública (Ley 1150 de 2007) | PRESTACION DE SERVICIOS | CI ANDIEQUIP S.A.S | 2023-07-22 | 2023-08-08 | 2024-08-07 | 280000000 | 0% | 0 | 280000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4372518&isFromPublicArea=True&isModal=False
214 | 9 9-Licitación Pública (Ley 1150 de 2007) | PRESTACION DE SERVICIOS | JAKO IMPORTACIONES S A S | 2023-07-12 | 2023-08-08 | 2024-08-07 | 447341444 | 0% | 0 | 447341444 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4372518&isFromPublicArea=True&isModal=False
215 | 15 15-Selección Abreviada - Subasta Inversa | PRESTACION DE SERVICIOS | GAMMA INGENIEROS S.A.S | 2023-06-28 | 2023-07-04 | 2024-07-03 | 211209800 | 70% | 147846860 | 63362940 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4415939&isFromPublicArea=True&isModal=False
216 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JULIAN ESNEIDER RUEDA CRESPO | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2024-02-05 | 24486000 | 54.76% | 13409000 | 11077000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4660226&isFromPublicArea=True&isModal=False
217 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | BIBIANA BARRETO FISCO | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-12-22 | 35232000 | 71.11% | 25053867 | 10178133 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4614881&isFromPublicArea=True&isModal=False
218 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DANYS WILFREDO ORTIZ OLARTE | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-12-25 | 37980000 | 52.78% | 20045000 | 17935000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4617186&isFromPublicArea=True&isModal=False
219 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FRANCY LORENA ALONSO NORE | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 38730000 | 67.22% | 26035667 | 12694333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4636784&isFromPublicArea=True&isModal=False
220 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | EDINSON GERARDO DUSSAN LOZADA | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 2024-01-05 | 43470000 | 63.89% | 27772500 | 15697500 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4670027&isFromPublicArea=True&isModal=False
221 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JANNETH JIMENEZ GARZON | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 60000000 | 64.44% | 38666667 | 21333333 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4648211&isFromPublicArea=True&isModal=False
222 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | OSCAR ELIECER PEREZ AYA | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | 35232000 | 64.44% | 22705067 | 12526933 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4661721&isFromPublicArea=True&isModal=False
223 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ANA ALEJANDRINA COTRINA RODRIGUEZ | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 2024-01-05 | 35232000 | 63.89% | 22509333 | 12722667 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4661930&isFromPublicArea=True&isModal=False
224 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DAVID HERNANDO HERRERA NIÑO | 2023-06-29 | 2023-07-04 | 2024-02-03 | 25354000 | 55.71% | 14125800 | 11228200 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4662789&isFromPublicArea=True&isModal=False
225 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | FABIAN FERNANDO FONSECA SUAREZ | 2023-06-29 | 2023-07-04 | 2024-01-03 | 35232000 | 65.56% | 23096533 | 12135467 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4669881&isFromPublicArea=True&isModal=False
226 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MICHAEL GIOVANNY GOMEZ HERRERA | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 2024-02-04 | 41097000 | 55.24% | 22701200 | 18395800 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4670017&isFromPublicArea=True&isModal=False
227 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALIRIO HUMBERTO OTALORA VIVARES | 2023-06-29 | 2023-07-04 | 2024-01-03 | 54000000 | 65% | 35100000 | 18900000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4672470&isFromPublicArea=True&isModal=False
228 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | NELSON OBREGÓN NEIRA | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-10-05 | 54960000 | 95.83% | 52670000 | 2290000 | 1 | 13740000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4673989&isFromPublicArea=True&isModal=False
230 | ORDEN DE COMPRA 114240 | ORDEN DE COMPRA 114240 | KOMATSU COLOMBIA S.A.S. | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-10-07 | 41220000 | 0% | 0 | 41220000 | 0 | 0 | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/114240
231 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | INTERVENTORIA | TORRES ING SAS | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2023-12-17 | 185908932 | 51% | 94813554 | 91095378 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4543290&isFromPublicArea=True&isModal=False
232 | ORDEN DE COMPRA 112846 | ORDEN DE COMPRA 112846 | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-09-15 | 509154362.21 | 100% | 509154362 | 0.21 | 0 | 0 | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112846
233 | 15 15-Selección Abreviada - Subasta Inversa | ADQUISICION | PROINCOL JK SAS | 2023-07-17 | 2023-07-27 | 2023-09-26 | 17118000 | 0% | 0 | 17118000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4664503&isFromPublicArea=True&isModal=False
234 | ORDEN DE COMPRA 113605 | ORDEN DE COMPRA 113605 | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-09-25 | 866717889.64 | 0% | 0 | 866717889.64 | 0 | 0 | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/113605/1
235 | 9 9-Licitación Pública (Ley 1150 de 2007) | OBRA | CONSORCIO CGT PREDIOS | 2023-08-17 | 2023-09-28 | 2024-03-27 | 2023187424 | 0% | 0 | 2023187424 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4543275&isFromPublicArea=True&isModal=False
236 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALVARO JOSE LIMA CADENA | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-09-17 | 5872000 | 100% | 5872000 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4855893&isFromPublicArea=True&isModal=False
237 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIANA YANNETH PEÑA VALERO | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-09-17 | 9000000 | 100% | 9000000 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4858353&isFromPublicArea=True&isModal=False
239 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MAURICIO MONTOYA GARCIA | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2024-02-28 | 54000000 | 33.89% | 18300000 | 35700000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4888767&isFromPublicArea=True&isModal=False
240 | 11 11-Concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) | INTERVENTORIA | CONSORCIO DEMOLEDORES 2023 | 2023-08-16 | 2023-08-28 | 2024-02-27 | 343491359 | 0% | 0 | 343491359 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25993344&isFromPublicArea=True&isModal=False
243 | 15 15-Selección Abreviada - Subasta Inversa | ADQUISICION | NESTOR BRAVO S.A. | 2023-08-31 | 2023-09-18 | 2023-12-17 | 168593488 | 100% | 168593488 | 0 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4757966&isFromPublicArea=True&isModal=False
244 | 15 15-Selección Abreviada - Subasta Inversa | ADQUISICION | ACTION HYDRAULICS SAS | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-12-12 | 133801834 | 0% | 0 | 133801834 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25849227&isFromPublicArea=True&isModal=False
246 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MIGUEL ANGEL PULIDO ALDANA | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2024-03-11 | 13992000 | 40.83% | 5713400 | 8278600 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4944004&isFromPublicArea=True&isModal=False
248 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ELKIN FERNEY JEREZ BALLEN | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2024-02-13 | 35000000 | 25.71% | 9000000 | 26000000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27215031&isFromPublicArea=True&isModal=False
249 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOSE URIEL BONILLA BLANCO | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2024-03-04 | 16500000 | 25.45% | 4200000 | 12300000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4966191
252 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | LAURA CATALINA BAUTISTA VERGARA | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2024-01-24 | 23488000 | 30% | 7046400 | 16441600 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4979512&isFromPublicArea=True&isModal=False
253 |  | INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERMITIGACION OGG CODITO | 2023-09-19 | 2023-10-24 | 2024-02-07 | 230945562 | 0% | 0 | 230945562 | 0 | 0 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5393625&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
256 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | JOSE FELIPE CASTRO RODRIGUEZ | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2024-02-23 | 25820000 | 0% | 0 | 25820000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5072073&isFromPublicArea=True&isModal=False
257 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ROCIO CONTRERAS RAMIREZ | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 2024-02-22 | 13992000 | 6.667% | 932800 | 13059200 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5075277&isFromPublicArea=True&isModal=False
259 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MIGUEL ANGEL VANEGAS RAMOS | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 7245000 | 0% | 0 | 7245000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5086768&isFromPublicArea=True&isModal=False
260 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | MARTHA ALEIDA BUENO HERNANDEZ | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-12-18 | 17400000 | 17.24% | 3000000 | 14400000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5085249&isFromPublicArea=True&isModal=False
261 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | DIANA YANNETH PEÑA VALERO | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-12-17 | 17100000 | 17.54% | 3000000 | 14100000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5087292&isFromPublicArea=True&isModal=False
262 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | ALVARO JOSE LIMA CADENA | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-11-26 | 5872000 | 0% | 0 | 5872000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5105054&isFromPublicArea=True&isModal=False
263 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | SANDRA YASMIN ATARA ORJUELA | 30/10/023 | 2023-11-03 | 2024-03-02 | 23488000 | 0% | 0 | 23488000 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28062419&isFromPublicArea=True&isModal=False
264 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | INDUHOTEL S A S | 2023-11-14 | 2023-11-20 | 2023-12-22 | 28640196 | 0% | 0 | 28640196 | 0 | 0 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5074461&isFromPublicArea=True&isModal=False
265 | 12 12-Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | CPS | CAMILO CARDONA MARTINEZ | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 2024-03-30 | 13992000 | 0% | 0 | 13992000 | 0 | 0 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5597981&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+