## Seguimiento
Plan de Acción Anual de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres 2022
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DE COORDINACIÓN: |  | IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | [8 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ASOCIADOS |  |  |  | Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 - 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá D.C. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018 - 2030 - PDGRD-CC Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias - Marco de Actuación |  |  |  | OBJETIVO GENERAL |  | Garantizar las acciones de planificación, formulación y ejecución asociadas al proceso de manejo de emergencias y desastres en el Distrito Capital, lideradas por la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | LÍNEA | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO INTERNO | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[10 empty] | MES | Ene - Mar 25% | Abril-Junio 25% | Jul -Sep 25% | Oct -Dic 25% | Total | % de avance
Planificar, implementar y articular los lineamientos, mecanismos, metodologías e instrumentos para el manejo de emergencias y desastres en el Distrito Capital. | Actualizar e implementar la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias de manera conjunta con las 21 entidades participantes de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres | 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA | 1.1 | Participar activamente en las sesiones ordinarias y extraordinarias (virtual o presencial) de la Mesa de Trabajo para el Manejo Emergencia y Desastres | 2022-01-10 | 2022-12-31 | Integrantes e invitados a la Mesa | Grupo Preparativos | % de participación por entidad en las sesiones realizadas | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 88.3% | Participación Delegados: * Primier trimestre: 79.37% * Segundo Trimestre: 89,86% * Tercer Trimestrte:
[10 empty] | E | 19.84 | 22.46 | 24.63 | 21.37 | 88.3
|  |  | 1.2 | Actualización y aprobación del reglamento interno de la Mesa de Trabajo | 2022-01-10 | 2022-03-10 | Integrantes e invitados a la Mesa | Grupo Preparativos | 100% de aprobación del reglamento de la Mesa. | P | 100 | NA | NA | NA | 100 | 100% | En el primier trimestre se aprueba la nueva versión del reglamento. Link: https://drive.google.com/file/d/1VMYAaY9g4Z3jekl9wPp0sBs8J4BgaNex/view?usp=sharing
[10 empty] | E | 100 | NA | NA | NA | 100
|  |  | 1.3 | Socializar información de las acciones de la Mesa de Manejo de Emergencias en la página web del IDIGER | 2022-01-10 | 2022-12-31 | Coordinador de la Mesa | Grupos de Preparativos y Respuesta | % de productos divulgados en la página. | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% | Se mantiene con la socialización permanente del plan de trabajo de la mesa, reglamento, delegaciones, planes y actas en los siguinetes link: https://www.idiger.gov.co/sistema-distrital y https://www.sire.gov.co/planes-de-contingencia-distritales
[10 empty] | E | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
|  | 2. ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS - MARCO DE ACTUACIÓN | 2.1 | Revisar, actualizar y socializar la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias (EDRE) (Versión 2022) | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Grupo Preparativos | % de avance en la actualización y socialización de la EDRE | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75% | Se tiene los siguientes avances: - Avance de la estructuración del documento - Identificación de Nuevos servicios y funciones de respuesta - Identificación de Nuevas necesidades de protocolos asociados a los Servicios y funciones de respuesta - Diferencia entre instancias de coordinación y unidades de coordinación - Inclusión de Escenarios de Riesgos
[10 empty] | E | 25 | 25 | 15 | 10 | 75
|  |  | 2.2 | Identificar elementos para mejorar el desempeño en la prestación de servicios de respuesta, mediante el análisis de los casos (eventos o emergencias) que se presenten en la Mesa de trabajo | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Responsable Principal de cada servicio de Respuesta | Grupos de Preparativos y Respuesta | N° elementos identificados para la mejora | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% | ESTUDIOS DE CASOS REALIZADOS 1. Evento SIRE 5389933, Accidente de tránsito, localidad de San Cristóbal 2. Evento SIRE 5392647. Explosión en localidad de Ciudad Bolívar. 3. Caída de Árboles y Árboles en Riesgo atendidos por el SDGR-CC 4. Eventos SIRE 5397920 y SIRE 5397921, granizadas localidades Rafael Uribe Uribe y Usme. 5. Estudio de casos de emergencias en red de distribución de gas natural domiciliario. 6. Emergencias por Siniestro Viales. 7. Socialización del decreto 2157 de 2017. 8. Emergencias La Calera y Cantón Militar calle 106 con carrera séptima. 9. Atención de emergencias por abandono de residuos hospitalarios.
[10 empty] | E | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
|  |  | 2.3 | Revisar y aprobar el sistema organizacional para la atención y administración de emergencias. | 2022-01-10 | 2022-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Grupos de Preparativos y Respuesta | 100% de aprobación del sistema organizacional para la atención y administración de emergencias | P | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 75% | Acciones adelantadas: - Avance en la estructuración del modelo para la atención de emergencias que se incluye en la EDRE - Definición de componentes frente a los distintos niveles de toma de decisión (Político-Estratégico; Estratégico-Táctico y Táctico-Operativo) - Definición de componentes frente a las unidades de coordinación Se incluye dentro del contenido principal de la EDRE capitulo 3. Pendiente para la revisión y validación por parte de la Alta dirección del IDIGER.
[10 empty] | E | 0 | 50 | 0 | 25 | 75
|  |  | 2.4 | Elaborar planes de mejoramiento a partir del análisis de eventos o emergencias representativas y realizar el respectivo seguimiento. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Responsable Principal de cada servicio de Respuesta | Grupos de Respuesta | N° de planes de mejoramiento elaborados % de seguimiento de las acciones | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% | PLANES DE MEJORA REALIZADOS - Construcción y operatividad de la propuesta de Protocolo por Siniestros viales (En revisión de las entidades) - Construcción y operatividad Protocolo de Atentados Terroristas (En revisión con las entidades participantes en el protocolo) - Pre-Aprobación para su operatividad del Protocolo Caída de Árboles y Árboles en Riesgo (En implementación) - Mesas de trabajo para el manejo de escombros de lodos en emergencia
[10 empty] | E | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
|  |  | 2.5 | Promover la elaboración y ejecución de las Estrategias Institucionales de Respuesta (EIR) de todas las entidades distritales, como parte del fortalecimiento de las capacidades de respuesta de la ciudad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Grupo Preparativos | % de entidades con la EIR elaboradas y ejecución | P | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 80.95% | Se realiza seguimiento a las entidades de la Mesa, diligenciando un formato de atuoevaluación del dessarrollo e implementación de las EIR: https://drive.google.com/drive/folders/1Muo-b4IVIP9O0wQvLoK72Qg5GUCS82PC?usp=sharing
[10 empty] | E | 0 | 50 | 0 | 30.95 | 80.95
| Desarrollar herramientas y realizará actividades para fortalecer la preparación y la ejecución de la respuesta y la recuperación de manera colaborativa con las 21 entidades participantes de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres | 3. INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 3.1 | Formular conjuntamente los planes de acción y/o contingencia Distritales que sean requeridos por la ciudad (semana santa, temporadas menos lluvias, temporadas de lluvias y decembrina), con insumos de las entidades líderes sectoriales y aportes de cada entidad de la mesa. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa / CDPMIF | Grupos de Preparativos y Respuesta | % de planes de acción y/o contingencias formulados | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% | INSTRUMENTOS FORMULADOS Y REVISADOS: - 2 PA de Temporadas de Lluvias - 2 PA de Temporadas de Menos Lluvias - 1 PA de Semana Santa - 1 POE Elecciones Presidenciales 2022 - 1 POE Posesión Presidencial 2022 - 1 POE Día Sin Carro 2022 - 1 POE Noche de Disfraces - 1 PA Temporada Decembrina Consultar: https://www.sire.gov.co/planes-de-contingencia-distritales
[10 empty] | E | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
|  |  | 3.2 | Realizar el seguimiento de las acciones establecidas en los planes de acción y/o contingencia ante la inminencia de eventos con impacto distrital. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Grupo Preparativos | % actividades desarrolladas en cada plan | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% | Seguimiento a los (10) Planes, donde las entidedas suministran los planes de respuesta y plan de seguimientoi, segun programación
[10 empty] | E | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
|  |  | 3.3 | Identificar protocolos derivados de los servicios y funciones de respuesta y gestionar su elaboración, para que sean parte de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Grupo Preparativos | % protocolos identificados y elaborados | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% | Protocolos en elaboración y validación: - Protocolo por Siniestros Viales - Protocolo de Atentados Terroristas - Protocolo Caída de Árboles y Árboles en Riesgo - Protocolo Operaciones Aéreas (Tripuladas y No tripuladas) - Protocolo de Manejo de Animales en Emergencia
[10 empty] | E | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
|  | 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LA CIUDAD | 4.1 | Fortalecer las capacidades de respuesta requeridas para un eficiente proceso de manejo de emergencias en la ciudad, a través de procesos de capacitación liderados y/o gestionados por las entidades de la Mesa de Manejo. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Grupos de Preparativos (Capacitación) y Respuesta | % necesidades de capacitación identificadas y gestionadas | P | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100% | Finalización de capacitaciones identificadas en el año 2021 Identificación de nuevas necesidades para 2022 Inicio de capacitaciones del 2022
[10 empty] | E | 0 | 50 | 0 | 50 | 100
|  |  | 4.2 | Fortalecer las capacidades de respuesta de otros actores clave de la ciudad, a través de actividades con los CAM, CLGR-CC, organizaciones de Voluntarios y Comunidades, entre otros | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Responsables: CRC, DCC, CBVB Apoyos: Bomberos Oficiales, SDS, MEBOG, IDIGER | Grupos de Preparativos y Respuesta | % de actividades de fortalecimiento desarrolladas | P | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 50% | Acciones en el marco del fortalecimiento y plan de acción de los CAM
[10 empty] | E | 0 | 50 | 0 |  | 50
|  |  | 4.3 | Diseñar y ejecutar dos (2) ejercicios de entrenamiento distrital (simulación y/o simulacro) para fortalecer los servicios y funciones de respuesta de la ciudad. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Grupos de Preparativos y Respuesta | N° Ejercicios de entrenamiento realizados | P | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | En proceso de planificación de los ejercicios en el marco del mes de la prevención 2022. - Simulacro de Evacuación - Simulacro de Respuesta - SImulacion de la Mesa
[10 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  | 4.4 | Recopilar información relacionada con elementos, equipos, vehículos y personal, necesarios para identificar la capacidad de respuesta institucional, de acuerdo con el lineamiento y/o herramienta establecida por el IDIGER. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Grupos de Preparativos y Respuesta | % de formulación de la herramienta y/o lineamiento % de suministro de información por entidad | P | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100% | Consolidación de información en los Planes de Acción desarrollados
[10 empty] | E | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
|  |  | 4.5 | Desarrollar una estrategia masiva de comunicación interinstitucional anual sobre el manejo de emergencias y desastres (Cronograma, responsables, acuerdos de publicación y difusión) con la participación de todas las entidades que integran la Mesa de Manejo de Emergencias y Desastres. | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Jefes de las oficinas de prensa de las entidades Integrantes e Invitados a la Mesa | OAC | % de avance en el desarrollo de la estrategia masiva | P | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100% | Estrategia masiva de comunicación interinstitucional de las Temporadas de Lluvias
[10 empty] | E | 0 | 50 | 0 | 50 | 100
|  | 5. PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN | 5.1 | Elaborar y revisar conjuntamente un lineamiento de plan de acción para la recuperación ante evento de gran magnitud, como componente para la formulación de la Estrategia Distrital de Recuperación. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Grupo Preparativos | % de avance elaboración y revisión del lineamiento | P | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70% | Se realiza la propuesta de la guia de actuación para la Recuperación Temprana , documento asociado a la EDRE, pendiente revisar el documento y aprobación por las entidades
[10 empty] | E | 0 | 0 | 0 | 70 | 70
|  |  | Total Programado | [7 empty] | Total % Avance del Plan de Acción |  |  | #REF!

## Participacion
| % PARTICIPACIÓN | 60.8696 | 65.2174 | 100 | 100 | 86.9565 | 82.6087 | 100 | 100 | 95.6522 | 91.3043 | 69.5652 | 95.6522 |  |  | 86.5613 | 21.6403
INTEGRANTES MESA DE TRABAJO 2022. |  | PARTICIPACIÓN DELEGADO EN LA MESA | [13 empty] | 100 | 25
No. | Entidad. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | PROMEDIO
1 | El/la Director/a del Centro Regulador de Urgencias o su delegado, de la Secretaría Distrital de Salud. | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | 83.3333
2 | El/la Directora/a de la Dirección para la Convivencia y Dialogo Social o su delegado/a de la Secretaría Distrital de Gobierno | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100
3 | El/la Directora/a de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad o su delegado/a, de la Secretaría Distrital de Movilidad. | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 91.6667
4 | El/la Subdirector/a de la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración o su delegado, de la Secretaría Distrital de Integración Social. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100
5 | El/la Director/a de Gestión Ambiental o su delegado, de la Secretaría Distrital de Ambiente. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100
6 | El/la Directora/a de la Dirección de Prevención de la Subsecretaria de Seguridad o su delegado/a de la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia | PARTICIPA | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | PARTICIPA | 58.3333
7 | El/la Subdirector/a de Gestión del Riesgo o su delegado/a, de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | 91.6667
8 | El/la director/a de la Defensa Civil Seccional Bogotá o su delegado/a | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100
9 | El/la director/a de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá y Cundinamarca o su delegado/a | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 91.6667
10 | El/la Director/a de Bomberos Voluntarios o su delegado/a. | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 83.3333
11 | El/la Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o su delegado/a. | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 75
12 | El/la Jefe de la Oficina de Planeación y a la/el Subdirector/a de barrido y recolección o sus delegados, de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100
13 | El/la Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá o su delegado/a | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 83.3333
14 | El/la Comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército con Jurisdicción en la ciudad de Bogotá o su delegado/a | PARTICIPA | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | 75
15. | El Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres del Instituto Distrital de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico IDIGER. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100
1 | El/la Director/a de Transmilenio S.A. o su delegado/a. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100
2 | El/la Director/a del Instituto de Desarrollo Urano – IDU o su delegado/a. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100
3 | El/la Director/a de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación de la Malla Vial – UMV o su delegado/a. | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | 66.6667
4 | El/la Director/a del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD o su delegado/a. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100
5 | El/la Director/a del Jardín Botánico de Bogotá – JBB o su delegado/a. | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 83.3333
6 | El/la Jefe de Oficina del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) o su delegado/a. | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 91.6667
7 | El/la Director/a de la Empresa de Energía de Bogotá y Cudinamarca ENEL CODENSA o su delegado/a. | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 83.3333
8 | El/la Director/a del Grupo Vanti Gas Natural de Bogotá o su delegado/a. | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | 50
[14 empty] | PROMEDIO TOTAL | PROMEDIO 12 MESAS
| PORCENTAJE PARTICIPACIÓN DELEGADOS | 60.8696 | 65.2174 | 100 | 100 | 86.9565 | 82.6087 | 100 | 100 | 95.6522 | 91.3043 | 69.5652 | 95.6522 | 87.3188 | 87.3188
| PORCENTAJE PARTICIPACIÓN NO DELEGADOS | 8.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0435 | 4.3478 | 2.1739 | 2.1739
| PARTICIPACIÓN TOTAL ENTIDAD | 69.5652 | 65.2174 | 100 | 100 | 86.9565 | 82.6087 | 100 | 100 | 95.6522 | 91.3043 | 82.6087 | 100 | 89.4928 | 89.4928