## Seguimiento
Plan de Trabajo Anual de la Mesa para el Manejo de Emergencias y Desastres 2023
INFORMACIÓN GENERAL
RESPONSABLE DE COORDINACIÓN: |  | IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | [8 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ASOCIADOS |  |  |  | Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 - 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá D.C. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018 - 2030 - PDGRD-CC Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias - Marco de Actuación |  |  |  | OBJETIVO GENERAL |  | Garantizar las acciones de planificación, formulación y ejecución asociadas al proceso de manejo de emergencias y desastres en el Distrito Capital, lideradas por la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres.
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | LÍNEA | N° | PRODUCTO / ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE PRINCIPAL | RESPONSABLES / DINAMIZADORES | INDICADOR | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | [6 empty] | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
[10 empty] | MES | Ene - Mar | Abril-Junio | Jul -Sep | Oct -Dic | Total | % de avance
Planificar, implementar y articular los lineamientos, mecanismos, metodologías e instrumentos para el manejo de emergencias y desastres en el Distrito Capital. | Propender por el desarrollo de las acciones organizacionales y funcionales para el óptimo funcionamiento de la Mesa. | 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA | 1.1 | Participar activamente en las sesiones ordinarias y extraordinarias (virtual o presencial) de la Mesa de Trabajo para el Manejo Emergencia y Desastres | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Integrantes e invitados a la Mesa | No Aplica | % de participación por entidad en las sesiones realizadas | Ejecutado | 19.93% | 16.3% | 18.21% | 19.84% | 74.28% | 74.28% | Participación General Delegados: * Primer Trimestre: 71.01% * Segundo Trimestre: 53,62% * Tercer Trimestrte: 47,83% * Cuarto Trimestrte: 65,22% Participación General de las entidades: * Primer Trimestre: 79.7% * Segundo Trimestre: 65,22% * Tercer Trimestrte: 72,83% * Cuarto Trimestrte: 79.35%
[10 empty] | Proyectado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 2023-02-01 | Socializar información de las acciones de la Mesa de Manejo de Emergencias en la página web del IDIGER | 2023-02-13 | 2023-12-31 | Coordinador de la Mesa | No Aplica | % de productos divulgados en la página. | Ejecutado | 15% | 30% | 30% | 25% | 100% | 100% | Reporte a 14 de diciembre: Se mantiene con la socialización permanente del plan de trabajo de la mesa, reglamento, delegaciones, planes y actas en los siguientes link: https://www.idiger.gov.co/sistema-distrital y https://www.sire.gov.co/planes-de-contingencia-distritales
[10 empty] | Proyectado | 15% | 30% | 30% | 25% | 100%
|  |  | 2023-03-01 | Formular conjuntamente el informe anual de la Mesa, que indique el cumplimiento de las actividades del Plan de Trabajo de la Mesa. | 2023-12-13 | 2023-12-31 | Coordinador de la Mesa | Integrantes e Invitados a la Mesa | % de elaboración de informe de la Mesa, socializado y validado por los participantes de la Mesa. | Ejecutado | - | - | - | 100% | 100% | 100% | * Primer Trimestre: No se tiene proyectado esta actividad para el periodo en seguimiento * Segundo Trimestre: No se tiene proyectado esta actividad para el periodo en seguimiento * Tercer Trimestrte: No se tiene proyectado esta actividad para el periodo en seguimiento * Cuarto Trimestrte:Se viene adelantando el seguimiento del plan de trabajo de la mesa para la formullación del informe anual * En el mes de enero 2024 se culmio el informe anual de la mesa de trabajo.
[10 empty] | Proyectado | - | - | - | 100% | 100%
| Actualizar e implementar la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias de manera conjunta con las entidades participantes de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres | 2. ESTRATEGIA DISTRITAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS - MARCO DE ACTUACIÓN | 2.1 | Revisar y socializar la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias (EDRE) (Versión 2023) | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Coordinador de la Mesa | Integrantes e Invitados a la Mesa | % de avance de la socialización de la EDRE % de avance de la revisión de la EDRE para su validación | Ejecutado | - | 50% | 50% | - | 100% | 100% | Reporte a 14 de diciembre: La cuarta versión de la Estrategia Distrital para la Respuesta - EDRE fue avalada por la Dirección del IDIGER en Comité de Dirección realizada en la primera semana del mes de abril 2023, dinamizando con ello la realización de mesas técnicas con las entidades del SDGR-CC para afinar las Guías Técnicas de la EDRE. No obstante el día 21 abril 2023 fue radicado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del IDIGER un oficio (Radicado IDIGER 2023ER8949) en el que solicitan, previo a la divulgación externa del documento, se garantice la presentación y socialización del contenido del documento al total de funcionarios y funcionarias de la entidad por parte del equipo que ha tenido a cargo la consolidación y ajuste de dicho documento, posibilitando las discusiones transdisciplinares e inter-áreas por medio de espacios, mesas o grupos de trabajo que se definan para el cumplimiento del objetivo; en este sentido se retrasa el proceso de articulación con los actores externos en proceso de actualización de la EDRE, hasta tanto se ejecuten las socializaciones y discusiones internas.Para la sesión VII ordinaria de la Mesa y la sesión IV extraordinaria de la Mesa se realiza la socialización y aval de la EDRE versión 2023, como se soporta en las actas
[10 empty] | Proyectado | - | 50% | - | 50% | 100%
|  |  | 2023-02-02 | Revisar, actualizar y socializar las Guías de Actuación mediante el desarrollo de Mesas de Trabajo, lideradas por las entidades responsables de cada servicio y función de respuesta definidos en la EDRE Versión (2023) | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Responsable Principal de cada servicio de Respuesta | Integrantes e Invitados a la Mesa | No. de actualizaciones y socializaciones de las Guías de Actuación asociadas a los Servicios y Funciones de Respuesta | Ejecutado | - | 2 | 8 | 7 | 17 | 100% | * Se trabajaron las siguientes guias de actuación: 1) Accesibilidad y Transporte. 2) Salud. 3) Busqueda y Rescate. 4) Extinción de Incendios. 5) Manejo Materiales NBQR. 6) Evacuación Preventiva / retorno. 7) Ayuda Humanitaria. 8) Abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. 9) Alojamientos Temporales. 10) Abastecimiento y suministro de agua potable. 11) Manejo de árboles caídos y en riesgo de caída. 12) Telecomunicaciones para la comunidad. 13) Recuperación temprana de servicios generales. 14) Salud Pública y ambiente. 15) Manejo de escombros y material movilizado. 16)Maneo masivo de cadáveres. 17) Seguridad, gobernabilidad y convivencia.
[10 empty] | Proyectado | - | 5 | 6 | 6 | 17
|  |  | 2023-03-02 | Identificar opciones de mejora del desempeño en la prestación de servicios de respuesta, mediante el análisis de los casos (eventos o emergencias de relevancia) que se presenten en la Mesa de Trabajo | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Responsable Principal de cada servicio de Respuesta | % de avance en la identificación de aspectos para la mejora | Ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | Se dearrollaron los siguientes 13 estudios de caso: 1) Encagado IDIGER. FRM Av. Circunvalar entre 38 y 42 e Intervención Av. Circunvalar entre calles 43 a 6ª. 2) Encargado EAAB. Necesidades Operativo empate de nueva línea 60” (manija) con línea Tibitoc – Casablanca 78”. 3) Encagado IDIGER. Construcción POE Santa Ana y Santa Bárbara (Usaquen). 4) Encargado EAAB. Caso exitoso. Operativo empate de nueva línea 60” (manija) con línea Tibitoc – Casablanca 78”. 5) Encargado SDS. Incendio en fábrica de fundición Fontibón. 6) Encargado IDIGER. Fenómeno de remoción en masa – El Guavio Santa Fe. 7) Encargado IDIGER. Sismo afectaciones Bogotá 8) Encargado IDIGER/UAECOB. Proceso de remoción en masa en el cerro Cruz Verde / El Zuque 9) Encargado Acualcos. Caracterización hidroclimática cuenca río teusacá veredas verjón alto y bajo 10) Encargado JBB. Afectación de las lluvias al arbolado y el proceso de secado 11) Encargado IDIGER. SIRE 5424693 – Incendio estructural museo casa de la moneda 12) Encargado SDIS. Redes Comunitarias de Gestión del Riesgo 13) Encargado JBB. Podas radiculares autorizadas y recuperación y rehabilitación ecológica. de áreas afectadas por retamos espinoso.
[10 empty] | Proyectado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 2023-04-02 | Identificar las necesidades y elaboración de protocolos derivados de los servicios y funciones de respuesta y gestionando su validación y sostenibilidad. | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Dinamiza: Responsable Principal de cada servicio de Respuesta | % protocolos identificados y elaborados | Ejecutado | - | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% | 99.99% | * Se viene trabajo la revisión de los siguientes protocolos asociados a las guia de actuación de: 1) Protocolo Distrital Para La Respuesta A Emergencias Operaciones Aéreas 2) Protocolo Distrital Para La Atención De Incendios Forestales 3) Protocolo Distrital Para La Respuesta A Emergencias Aéreas fuera del perimetro el Aeropuerto 4) Protocolo distrital para la activación del plan contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica. 5) Protocolo Distrital para el manejo de animales en emergencia. 6) Protocolo Distrital para la respuesta a emergencias por siniestros viales. 7) Protocolo Distrital de Apoyo a la Movilidad para Vehículos de Respuesta.
[10 empty] | Proyectado | - | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  |  | 2023-05-02 | Elaborar y actualizar las Estrategias Institucionales de Respuesta (EIR) por parte de las entidades distritales que participan en la Mesa, como parte del fortalecimiento de las capacidades de respuesta de la ciudad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Dinamiza: Coordinador de la Mesa | No. EIR elaboradas y/o actualizadas | Ejecutado | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | 86.36% | * Las entidades que han reportado elaboración o actualización son (segun diligenciamiento formulario): ENEL - SDM - TM - SDA - DCC - IDU - SDIS - SDS - UAESP - SDG - SDSJC - UAECOB - IDIGER - JBB - UAERMV - EAAB - VANTI - IDRD - EJERCITO
[10 empty] | Proyectado | 4 | 6 | 6 | 6 | 22
| Desarrollar herramientas y realizar actividades para fortalecer la preparación y la ejecución de la respuesta y la recuperación de manera colaborativa con las entidades participantes de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres | 3. INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 3.1 | Formular conjuntamente los planes de acción, operativos de emergencia y/o de contingencia Distritales que sean requeridos por la ciudad (tales como: semana santa, temporadas menos lluvias, temporadas de lluvias, decembrina, entre otros), con insumos de las entidades líderes sectoriales y aportes de cada entidad de la Mesa. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa / CDPMIF | Dinamiza: Coordinadores de las Mesa | No. de planes de acción, operativos de emergencia y/o contingencias formulados | Ejecutado | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 144.4% | * Los planes realizados a la fecha de manera conjunta con la Mesa son: 1) Plan de Acción Temporadas Menos Lluvias 2023 – Primer Semestre. 2) Plan de Acción Temporadas de Lluvias 2023 – Ier Semestre. 3) Plan de acción de las actividades de Semana Santa 2023. 4) Plan Operativo de Emergencia Santa Ana y Santa Bárbara (Usaquen) 5) Plan de Acción Temporadas Menos Lluvias 2023 – II Semestre. 6) POE Transmisión Final de Fútbol 7) POE UPI La Rioja 8) POE del día sin carro y sin moto 2023. 9) POE Elecciones Territoriales 2023 10) POE Noche de Disfraces 2023. 11) Plan de Acción Temporada Decembrina y año nuevo 12) Plan de Acción Temporadas de Lluvias 2023 – 2do Semestre. 13) Plan Operativo de Respuesta Posesión del Alcalde Mayor.
[10 empty] | Proyectado | 2 | 3 | 3 | 1 | 9
|  |  | 3.2 | Realizar el seguimiento de las acciones establecidas en los planes de acción y/o contingencia según necesidades operativas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Dinamiza: Coordinador de la Mesa | % actividades desarrolladas en cada plan, según el instrumento definido | Ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | * Seguimiento a la fecha de manera conjunta con la Mesa a los siguientes Planes: 1) Plan de Acción Temporadas Menos Lluvias 2023 – Primer Semestre. 2) Plan de Acción Temporadas de Lluvias 2023 – Ier Semestre. 3) Plan de acción de las actividades de Semana Santa 2023. 4) Plan de Acción Temporadas Menos Lluvias 2023 – 2do Semestre. 5) Plan de Acción Temporadas de Lluvias 2023 – 2do Semestre.
[10 empty] | Proyectado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LA CIUDAD | 4.1 | Fortalecer las capacidades de respuesta requeridas para un eficiente proceso de manejo de emergencias en la ciudad, a través de procesos de capacitación liderados y/o gestionados por las entidades de la Mesa de Manejo. | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Dinamiza: Coordinador de la Mesa | % necesidades de capacitación identificadas y gestionadas | Ejecutado | - | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100% | 100% | Se realizaron 11 capacitaciones en el transcurso del año 2023 1) ¿Cómo comunicar la mala noticia? En una emergencia 2) Unidades de coordinación para emergencias en Bogotá: hablemos de su funcionamiento, roles y aplicación 3) Incendios forestales en Bogotá. Respuesta a emergencias con arbolado en Bogotá, competencias y entidades involucradas. Simulaciones y simulacros. ¿Cómo hacerlos? 4) Triage en emergencias. Efectos de las emergencias en la salud física y emocional de los afectados. Primer respondiente en salud mental en emergencias 5) Sistema C4. Su actuar y misionalidad 6) La respuesta a emergencias en Bogotá: una estrategia de trabajo en equipo 7) Variabilidad Climática. CONPES 4058 de 2021.Política para reducir las condiciones de riesgo de desastres y adaptarse a los fenómenos de variabilidad climática 8) Incidentes viales en Bogotá y estadísticas. ¿Puedo usar el carril de Transmilenio si tengo una emergencia? 9) Cambio climático y adaptación 10) Escenario de Riesgo Sísmico en Bogotá 11) La Gestión del Riesgo de Desastres en el Plan de Desarrollo. Colombia Potencia Mundial de Vida
[10 empty] | Proyectado | - | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  |  | 4.2 | Fortalecer las capacidades de respuesta de otros actores clave de la ciudad, a través de actividades con los CAM, CLGR-CC, organizaciones de voluntarios y comunidades, entre otros | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Responsables: CRC, DCC, CBVB Apoyos: Bomberos Oficiales, SDS, MEBOG, IDIGER | Dinamiza: Coordinador de la Mesa | % de actividades de fortalecimiento desarrolladas | Ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | Durante el año 2023 se realizaron ocho (8) sesiones de la Escuela CAM 2023 1) Brigadistas y su papel dentro de los Comités de Ayuda Mutua. 2) Aplicación de DUR del sector trabajo 1072 de 2015. ¿Qué es una emergencia y cuál es rol del brigadista? 3) Incendios estructurales: responsabilidad y fundamentos requeridos por brigadista. 4) Fundamentos en búsqueda y rescate para brigadistas en emergencias. 5) Primeros auxilios y atención en emergencias. 6) Manejo de situaciones adversas y alteraciones del orden público 7) Respuesta de brigadistas frente a incidentes con material nuclear biológico, químico y radiológico 8) Organización en emergencias
[10 empty] | Proyectado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 4.3 | Diseñar y ejecutar dos (2) ejercicios de entrenamiento distrital (simulación y/o simulacro) para fortalecer los servicios y funciones de respuesta de la ciudad. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Dinamiza: Coordinador de la Mesa | N° Ejercicios de entrenamiento realizados | Ejecutado | - | - | 2 | 4 | 6 | 300% | * Primer Trimestre: No se tiene proyectado esta actividad para el periodo en seguimiento * Segundo Trimestre: No se tiene proyectado esta actividad para el periodo en seguimiento * Tercer Trimestrte: Se realizó el Simulacro Distrital por Incidentes con múltiples victimas – explosión de cilindro en el Movistar Arena a cargo de la SDS, V Encuentro Distrital de Brigadas de emergencia * Cuarto Trimestrte: Se realizó el Simulacro Distrital de Evacuación 2023 (Día y Noche). Se realizó la Simulación con Integrantes de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá. Se realizó la Simulación con la Mesa Distrital de Museos, , Simulacro Distrital por siniestro vial a cargo de la SDM.
[10 empty] | Proyectado | - | - | 1 | 1 | 2
|  |  | 4.4 | Actualizar de manera semestral la identificación de la capacidad de respuesta institucional (suministro de información relacionada con elementos, equipos, vehículos y personal), de acuerdo con el instrumento y/o herramienta establecida por el IDIGER. | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | No Aplica | % de suministro de información por entidad | Ejecutado | - | 50% | - | 50% | 100% | 100% | * Se realiza un levantamiento inicial de la capacidad operativa como diagnóstico al PDGR y a la EDRE (Actualización) * Actualización de los anexos de los planes de acción por temporada
[10 empty] | Proyectado | - | 50% | - | 50% | 100%
|  |  | 4.5 | Desarrollar una estrategia masiva de comunicación interinstitucional anual sobre el manejo de emergencias y desastres (Cronograma, responsables, acuerdos de publicación y difusión) con la participación de todas las entidades que integran la Mesa de Manejo de Emergencias y Desastres. | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Jefes de las oficinas de prensa de las entidades Integrantes e Invitados a la Mesa | % de avance en el desarrollo de la estrategia masiva | Ejecutado | - | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100% | 100% | * Formulación de un protocolo distrital de información pública, en desarrollo. * Campaña masiva para la CDMIF liderada por la SDA.
[10 empty] | Proyectado | - | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 5. PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN | 5.1 | Elaborar y revisar conjuntamente los lineamientos de la estructura metodológica de la Estrategia Distrital de Recuperación, incluye la formulación y validación de la guía de actuación de Recuperación Temprana | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Integrantes e Invitados a la Mesa | Dinamiza: Coordinador de la Mesa | % de avance elaboración y revisión de la estructura de la EDR y la guía de actuación | Ejecutado | - | 33.33% | 33.33% | 15% | 81.66% | 81.66% | * Formulación de la guia de actuación del servicio de respuesta de Recuperación Temprana de Servicios Generales, pendiente socialización. * Formulación de la estructura de la Estrategia Distrital de Recuperación
[10 empty] | Proyectado | - | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  |  | Total Programado | [7 empty] | Total % Avance del Plan de Acción |  |  | #REF!

## Participacion
| % PARTICIPACIÓN | 73.913 | 73.913 | 65.2174 | 43.4783 | 56.5217 | 65.2174 | 65.2174 | 69.5652 | 21.7391 | 52.1739 | 43.4783 | 52.1739 | 43.4783 | 56.5217 | 56.5217 | 69.5652 | 78.2609 |  |  | 58.0563 | 46.2413
INTEGRANTES MESA DE TRABAJO 2022. |  | PARTICIPACIÓN DELEGADO EN LA MESA | [18 empty] | 0.7289 | 0.58056
No. | Entidad. | I 31/01/23 | II 23/02/23 | III 23/03/23 | I Extra 13/04/23 | IV 27/04/23 | V 18/05/23 | II Extra 24/05/23 | VI 22/06/2023 | III Extra 23/06/23 | VII 25/07/2023 | IV Extra 10/08/23 y 14/08/2023 | VIII 24/08/2023 | IX 28/09/2023 | V Extra 13/10/2023 | X 26/10/2023 | XI 23/11/2023 | XII 20/12/2023 | PARTICIACIÓN ENTIDAD | PARTICIACIÓN DELEGADO
1 | El/la Director/a del Centro Regulador de Urgencias o su delegado, de la Secretaría Distrital de Salud. | SI | SI | PARTICIPA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | 100% | 82.35%
2 | El/la Directora/a de la Dirección para la Convivencia y Dialogo Social o su delegado/a de la Secretaría Distrital de Gobierno | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | SI | PARTICIPA | SI | NO | PARTICIPA | PARTICIPA | SI | PARTICIPA | SI | PARTICIPA | SI | SI | 94.12% | 58.82%
3 | El/la Directora/a de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad o su delegado/a, de la Secretaría Distrital de Movilidad. | SI | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | PARTICIPA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100% | 88.24%
4 | El/la Subdirector/a de la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración o su delegado, de la Secretaría Distrital de Integración Social. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100% | 94.12%
5 | El/la Director/a de Gestión Ambiental o su delegado, de la Secretaría Distrital de Ambiente. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | PARTICIPA | SI | SI | PARTICIPA | SI | SI | SI | SI | 94.12% | 82.35%
6 | El/la Directora/a de la Dirección de Prevención de la Subsecretaria de Seguridad o su delegado/a de la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia | PARTICIPA | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | 35.29% | 29.41%
7 | El/la Subdirector/a de Gestión del Riesgo o su delegado/a, de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | PARTICIPA | PARTICIPA | SI | PARTICIPA | SI | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | SI | 100% | 41.18%
8 | El/la director/a de la Defensa Civil Seccional Bogotá o su delegado/a | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | 70.59% | 70.59%
9 | El/la director/a de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá y Cundinamarca o su delegado/a | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | PARTICIPA | NO | PARTICIPA | PARTICIPA | NO | PARTICIPA | NO | 35.29% | 11.76%
10 | El/la Director/a de Bomberos Voluntarios o su delegado/a. | SI | SI | SI | NO | NO | PARTICIPA | SI | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | SI | SI | SI | SI | 88.24% | 47.06%
11 | El/la Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o su delegado/a. | NO | SI | SI | PARTICIPA | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 88.24% | 82.35%
12 | El/la Jefe de la Oficina de Planeación y a la/el Subdirector/a de barrido y recolección o sus delegados, de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | SI | PARTICIPA | SI | PARTICIPA | SI | SI | PARTICIPA | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 94.12% | 76.47%
13 | El/la Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá o su delegado/a | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PARTICIPA | NO | NO | NO | NO | NO | 11.76% | 5.882%
14 | El/la Comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército con Jurisdicción en la ciudad de Bogotá o su delegado/a | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | 41.18% | 41.18%
15 | El Subdirector de Manejo de Emergencias y Desastres del Instituto Distrital de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico IDIGER. | SI | PARTICIPA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100% | 88.24% |  | 76.86%
1 | El/la Director/a de Transmilenio S.A. o su delegado/a. | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | PARTICIPA | SI | PARTICIPA | SI | SI | SI | 76.47% | 64.71% |  | 65.44%
2 | El/la Director/a del Instituto de Desarrollo Urano – IDU o su delegado/a. | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 82.35% | 82.35%
3 | El/la Director/a de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación de la Malla Vial – UMV o su delegado/a. | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | PARTICIPA | NO | PARTICIPA | PARTICIPA | SI | SI | SI | PARTICIPA | SI | SI | 82.35% | 58.82%
4 | El/la Director/a del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD o su delegado/a. | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | PARTICIPA | NO | SI | SI | 76.47% | 70.59%
5 | El/la Director/a del Jardín Botánico de Bogotá – JBB o su delegado/a. | SI | SI | PARTICIPA | SI | SI | NO | SI | SI | NO | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | NO | PARTICIPA | PARTICIPA | PARTICIPA | SI | 82.35% | 41.18%
6 | El/la Jefe de Oficina del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) o su delegado/a. | NO | PARTICIPA | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 35.29% | 29.41%
7 | El/la Director/a de la Empresa de Energía de Bogotá y Cudinamarca ENEL CODENSA o su delegado/a. | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 70.59% | 70.59%
8 | El/la Director/a del Grupo Vanti Gas Natural de Bogotá o su delegado/a. | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | 17.65% | 17.65%
| PORCENTAJE PARTICIPACIÓN DELEGADOS | 73.913 | 73.913 | 65.2174 | 43.4783 | 56.5217 | 65.2174 | 65.2174 | 69.5652 | 21.7391 | 52.1739 | 43.4783 | 52.1739 | 43.4783 | 56.5217 | 56.5217 | 69.5652 | 78.2609 | 58.0563 | 75.7246
| PORCENTAJE PARTICIPACIÓN NO DELEGADOS | 4.3478 | 13.0435 | 8.6957 | 17.3913 | 4.3478 | 8.6957 | 21.7391 | 8.6957 | 8.6957 | 21.7391 | 34.7826 | 21.7391 | 21.7391 | 21.7391 | 17.3913 | 17.3913 | 0 | 14.8338 | 21.0145
| PARTICIPACIÓN TOTAL ENTIDAD | 78.2609 | 86.9565 | 73.913 | 60.8696 | 60.8696 | 73.913 | 86.9565 | 78.2609 | 30.4348 | 73.913 | 78.2609 | 73.913 | 65.2174 | 78.2609 | 73.913 | 86.9565 | 78.2609 | 72.89 | 96.7391
| TRIMESTRAL | [17 empty] | PROMEDIO TOTAL | PROMEDIO MESAS
| PORCENTAJE PARTICIPACIÓN DELEGADOS | 71.0145 |  |  | 53.6232 | [5 empty] | 47.8261 |  |  |  | 65.2174
| PORCENTAJE PARTICIPACIÓN NO DELEGADOS | 8.6957 |  |  | 11.5942 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 14.1304
| PARTICIPACIÓN TOTAL ENTIDAD | 79.7101 |  |  | 65.2174 | [5 empty] | 72.8261 |  |  |  | 79.3478