## 14253 CB-0402S PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 500
| Fecha | 2023-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 500 | 2022 2022 | 68 | 3.2.5 | 1 | Un documento actualizado | 1 | Se evidencia que el procedimiento GD-PD-02, denominado "Conformación, organización y administración del CAD" V2, ya fue actualizado, el cual fue reemplazado por el procedimiento organización de archivos y gestión GD-PD-10, vigente desde el 27 de abril de 2023. Se evidencia la inclusión de actividades referidas a la recepción, control y verificación de la organización de los expedientes que ingresan al centro de administración documental. Se declara cumplida en el entendido que la misma fue ejecutada correctamente dentro de la fecha establecida y subsanó la casusa raíz que la originó. | 100 | 2023-12-31
2 | FILA_2 | 500 | 2022 2022 | 68 | 3.2.6 | 1 | Productos realizados/ Productos programados | 100 | Se evidencia que la Guía para la supervisión e interventoría de contratos fue actualizada el 07/11/2023, incluyendo en el numeral 6.7.2. la actividad número 31, la cual relaciona el procedimiento y seguimiento que debe hacer el supervisor respecto al reintegro de los rendimientos financieros en aquellos casos donde proceda la consignación de recursos dados en administración del FONDIGER. Se declara como cumplida la presente acción, fue implementada en su totalidad dentro de los términos establecidos. | 100 | 2023-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024