## Seg. PM Internos
CHIE | CÓDIGO AUDITORÍA | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | SEGUIMIENTO OCI | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | EVALUACIÓN OCI
Accion_105 | 89 | RES-315-2019-SDH | No conformidad: Incumplimiento de la Política de Concentración, a causa de exceder el límite del 80% en la cuenta de Bancolombia, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 315 de 2019. | 93 | Realizar la identificación, valoración y diseño de controles del riesgo de gestión asociado al incumplimiento del articulo 6 de la Resolución 315 de 2019 (Productos: Mapa de riesgos del proceso de gestión financiera actualizado y publicado en el menú de transparencia de la pagina web institucional, y evidencias de ejecución de los controles y plan de tratamiento asociado al riesgo identificado). | 12/02/2024: Teniendo en cuenta la información y avance reportado por la referente de la Subdirección Corporativa durante los términos de ejecución de la acción se evidenciaron adjuntos el Mapa de riesgos del proceso de gestión financiera actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional donde se realizó la identificación, valoración y diseño de controles del riesgo de gestión asociado al incumplimiento del artículo 6 de la Resolución 315 de 2019 y archivos de Excel del cuadro de seguimiento a los saldos diarios de las cuentas bancarias IDIGER indicado en el control del riesgo para los meses de ejecución de la acción, en este último avance el del mes de enero de 2024, donde se evidencio el monitoreo diario de los límites de concentración permitidos y establecidos en el artículo 6 literal b de la Resolución 315 de 2019, el cual al cierre del mes de enero (31/01/2024) no sobrepasó el límite de concentración permitido. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento eficiente de los productos asociados a la acción (Productos: Mapa de riesgos del proceso de gestión financiera actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional, y evidencias de ejecución de los controles y plan de tratamiento asociado al riesgo identificado), reflejando el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. CUMPLIDA. Sin embargo, y en atención a que el límite de concentración del 75% establecido en el control del riesgo de manera preventiva se excedió en algunos días de los meses de ejecución de la acción, así como las demás situaciones presentadas durante la vigencia 2023 de cara al cumplimiento de la Resolución 315 de 2019 y Resolución 217 de 2021 en lo que respecta a los límites de concentración y zonas de riesgo, se recomienda continuar y adelantar la ejecución y reformulación de los riesgos, controles y acciones que apunten a mitigar la probabilidad de ocurrencia de estas situaciones nuevamente, así como continuar de manera permanente con su aplicación en el desarrollo diario de las actividades adelantadas en el área de Gestión Financiera a fin de evitar de nuevo la materialización del riesgo. LPCM | 2023-06-07 | 2024-01-31 | CUMPLIDA
Accion_111 | 93 | AUDTH2023-4 | Observación 2: Incumplimiento del término de retención de historias laborales | 99 | Garantizar que el espacio destinado al archivo de Historias Laborales de la Entidad cumpla con las condiciones necesarias para una correcta administración y custodia de las mismas por parte del proceso de Gestión del Talento Humano. (Productos: 1. Informe que contenga registro fotográfico de un espacio físico exclusivo y destinado al archivo de Historias Laborales, el cual debe ser de acceso restringido y con las medidas de seguridad y condiciones medioambientales que garanticen la integridad y conservación física de los documentos, 2. Acta de entrega de las historias laborales en custodia del CAD al proceso de Gestión del Talento Humano, 3. Documento de confidencialidad firmado entre las partes pertinentes, sobre la información contenida en las historias laborales y 4. evidencias que den cuenta de la ejecución de la transferencia documental de las historias laborales inactivas de la actual administración, mediante el Formato Único de Inventario Documental FUID en el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021). | 10/04/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa, donde indican que se ha iniciado la organización de las historias laborales activas dentro de las cuales se han encontrado expedientes inactivos a las cuales se les realizó el proceso de organización con el fin de realizar la transferencia documental y de los cuales remiten como soporte archivo Excel GD-FT-02 Formato único de inventario documental V3 con la relación de 15 historias laborales inactivas y archivo PDF con las Hojas de Control Documental de dichas historias laborales, la actividad continua en ejecución hasta tanto no se surta el desarrollo total de la transferencia documental de las historias laborales inactivas de la actual administración, mediante el Formato Único de Inventario Documental FUID en el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021) como lo indica el producto N°4 de la presente acción. Por lo anterior, la presente acción continua en EJECUCIÓN, se recomienda soportar la realización de las actividades pertinentes que permitan el cumplimiento oportuno de la acción dentro de los términos establecidos. Así mismo tener en cuenta los términos de la acción con respecto al volumen de actividades que deben realizarse para su cumplimiento. LPCM. | 2023-08-01 | 2024-06-30 | EJECUCIÓN
Accion_133 | 114 | AIGF-PPTO2023-1 | Observación: Incumplimiento de la “Circular Externa SDH N°000004 del 17 de junio de 2022 - Guía de Programación Presupuestal Vigencia 2023” en lo dispuesto en la actividad N°7 de su numeral 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. | 121 | Desarrollar una mesa de trabajo con las dependencias pertinentes, con el objetivo de socializar el cronograma establecido en la Circular Externa de la SDH – Guía de programación presupuestal e identificar los roles y responsabilidades para atender cada uno de los requerimientos, de acuerdo a los términos allí establecidos. (Producto: Acta de reunión de la socialización y asignación de roles y responsabilidades). | 10/04/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa, a la fecha del presente seguimiento no se observan adjuntas evidencias que soporten el inicio de la ejecución y avance de la acción y los productos establecidos en la misma. Por lo anterior, la presente acción continua en EJECUCIÓN, se recomienda soportar la realización de las actividades pertinentes que permitan el cumplimiento oportuno de la acción dentro de los términos establecidos. LPCM. | 2023-11-01 | 2024-10-25 | EJECUCIÓN
Accion_134 | 115 | AIGF-PPTO2023-2 | No Conformidad: Posible incumplimiento de los controles y acciones establecidas en los procedimientos, formatos, guías y documentación que hace parte del proceso de Gestión Financiera - Presupuesto por inobservancia de los lineamientos de actualización de documentación establecidos en la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - Código: DE-GU-04 - Versión: 3. | 122 | Actualizar, divulgar y publicar el procedimiento CFI-PD-07, así como los formatos vinculados a este que sean necesarios, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Documentos del Sistema Integrado de Gestión DE-GU-04 - V3, contemplando de manera detallada las políticas, lineamientos, acciones y controles en general que aseguren el cumplimiento del objetivo estratégico del proceso: CFI-PD-07. (Productos: 1) Documentos actualizados y publicados en el mapa de procesos de la página web institucional, 2) Evidencias físicas o digitales de la divulgación de los documentos actualizados). | 10/04/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa, a la fecha del presente seguimiento no se observan adjuntas evidencias que soporten avance de la acción durante el periodo de análisis. Por lo anterior, la presente acción continua en EJECUCIÓN, se recomienda soportar la realización de las actividades pertinentes que permitan el cumplimiento oportuno de la acción dentro de los términos establecidos. LPCM. | 2023-11-01 | 2024-10-25 | EJECUCIÓN
Accion_135 | 116 | SEGTRANSPARENCIA2023 | Observación: Cumplimiento parcial de la Resolución No. 300 de 2021 “Por medio de la cual se deroga la resolución IDIGER No. 120 de 2019 y se adopta el nuevo esquema de publicación de información del Instituto Distrital de gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER, Conforme a lo establecido en la ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 del 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, artículo 3. Responsabilidades. Las Subdirecciones y Oficinas del del Instituto Distrital de gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER, tendrá las siguientes responsabilidades frente a los ítems a su cargo, registrados en el esquema de publicación de Información: b) Realizar Seguimiento y Monitoreo a las publicaciones, con el propósito de garantizar que la información sea oportuna, de calidad visible y accesible para la ciudadanía” | 123 | Actualizar el esquema de publicación del IDIGER y la Resolución interna No. 300 de 2021, en materia de responsabilidades, roles y lineamientos para el monitoreo, actualización de documentos y publicación en el menú de transparencia. (Producto: Resolución No. 300 de 2021 y esquema de publicación actualizados y publicados en el menú de transparencia de la pagina web institucional). | 16/04/2024: Aunque el área informa que se están haciendo reuniones con TICS para la actualización de la resolución 1519/2020 y el esquema de publicación, la acción no presenta avance. Se encuentra en ejecución en términos. Se recomienda tomar las medidas pertinentes que contribuya a culminar con el término de la acción 30/04/2024 y evitar incumplimiento de la misma. LCIR | 2023-12-18 | 2024-04-30 | EJECUCIÓN
Accion_136 | 117 | AUDGESTIÓNCONTRACTUAL2023-1 | No Conformidad 1 : Materialización del riesgo identificado por el proceso como “Posibilidad de afectación reputacional por la publicación extemporánea o no publicación en el portal SECOP II de la información de la gestión contractual de responsabilidad de la OAJ, debido a la falta de control y seguimiento”. | 124 | Realizar la reformulación de los controles asociados al riesgo identificado en el proceso de gestión contractual "Posibilidad de afectación reputacional por la Publicación extemporánea o no publicación en el portal SECOP II de la información de la gestión contractual de responsabilidad de la OAJ, debido a la falta de control y seguimiento". (Producto: Mapa de Riesgos del proceso de gestión contractual actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional). | 22/04/2024: De acuerdo a lo reportado por la referente del proceso y una vez consultado los documentos adjuntos y verificada la pagina web de la entidad, se puede evidenciar el cumplimiento de la acción, toda vez que se evidencia el mapa de riesgos actualizado del proceso de gestión contractual, insumo que se había determinado como soporte de cumplimiento, también se evidencia la reformulación de los controles con el fin de asegurar la no materialización del riesgo identificado, también se pudo evidenciar la debida publicación en la pagina web de la entidad dentro del link de transparencia, por lo tanto la acción se da por cumplida dentro de los términos establecidos en el plan de mejoramiento. Se recomienda hacer los respectivos seguimientos y verificaciones a los controles establecidos, con el fin de asegurar su adecuado cumplimiento o en su defecto, que el seguimiento permita identificar si es necesario reajustar los controles o formular otras medidas de control para evitar la materialización del riesgo o la repetición de fallas dentro del proceso. MATA | 2024-01-02 | 2024-03-29 | CUMPLIDA
Accion_137 | 118 | AUDGESTIÓNCONTRACTUAL2023-2 | No Conformidad 2: Inefectividad de los controles asociados a los riesgos identificados por el proceso de gestión contractual, incluida la operación de la primera y segunda línea de defensa. | 125 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de cada uno de los riesgos y controles identificados y establecidos para el proceso de gestión contractual. (Producto: Mapa de Riesgos del proceso de gestión contractual actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional). | 22/04/2024: De acuerdo a lo reportado por la referente del proceso y una vez consultado los documentos adjuntos y verificada la página web de la entidad, se puede evidenciar el cumplimiento de la acción, toda vez que se evidencia el mapa de riesgos actualizado del proceso de gestión contractual, insumo que se había determinado como soporte de cumplimiento, también se evidencia la reformulación de los controles con el fin de asegurar la no materialización de los riesgos identificados por el proceso, también se pudo evidenciar la debida publicación en la página web de la entidad dentro del link de transparencia, por lo tanto la acción se da por cumplida dentro de los términos establecidos en el plan de mejoramiento. Es importante que el proceso continúe realizando los respectivos seguimientos y verificación a los controles establecidos, con el fin de asegurar su adecuado cumplimiento o en su defecto, que dicho seguimiento permita identificar si es necesario reajustar los controles o formular otras medidas de control para evitar la materialización del riesgo o la repetición de fallas dentro del proceso. MATA | 2024-01-02 | 2024-03-29 | CUMPLIDA
Accion_138 | 119 | AUDGESTIÓNCONTRACTUAL2023-3 | Observación: Materialización del riesgo identificado por el proceso auditor como Posibilidad de incumplimiento a la Guía para la supervisión e interventoría de contratos, numeral 11 autorización de pagos. | 126 | Realizar la identificación de riesgos y definición de controles asociados a las obligaciones de los supervisores, que desde el proceso de gestión contractual se consideren relevantes. (Producto: Mapa de Riesgos del proceso de gestión contractual actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional). | 22/04/2024: De acuerdo a lo reportado por la referente del proceso y una vez consultado los documentos adjuntos y verificada la página web de la entidad, se puede evidenciar el cumplimiento de la acción, toda vez que se evidencia el mapa de riesgos actualizado del proceso de gestión contractual, donde se tuvo en cuenta la labor de supervisión contractual y se determinaron controles buscando mitigar la posibilidad de materialización de riesgo por el incumplimiento de la guía de supervisión, insumo que se había determinado como soporte de cumplimiento, también se evidencia la reformulación de los controles con el fin de asegurar la no materialización de los riesgos identificados por el proceso, también se pudo evidenciar la debida publicación en la página web de la entidad dentro del link de transparencia, por lo tanto la acción se da por cumplida dentro de los términos establecidos en el plan de mejoramiento. Es importante que el proceso continúe realizando los respectivos seguimientos y verificación a los controles establecidos, con el fin de asegurar su adecuado cumplimiento o en su defecto, que dicho seguimiento permita identificar si es necesario reajustar los controles o formular otras medidas de control para evitar la materialización del riesgo o la repetición de fallas dentro del proceso. MATA | 2024-01-02 | 2024-03-29 | CUMPLIDA
Accion_139 | 120 | AUDINTTICS2023-1 | OBSERVACIÓN 1 Cumplimiento parcial de la política de seguridad de la Información | 127 | 1. Realizar el diagnostico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). (Productos: Instrumento de Identificación de la Línea Base de Seguridad diligenciado y acta de reunión de CIGD con la aprobación del documento). | 17/04/2024: Se evidencia acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/03/2024, en el numeral 7. ¨Aprobación reformulación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información donde la Ing. Claudia Ladino, jefe de TICS expone el autodiagnóstico de la Política de Seguridad de la Información, lo que llevó a la reformulación del Plan con el fin de subir el índice en el 2024 con la inclusión de 8 actividades. El comité directivo aprueba el autodiagnóstico. Se evidencia el Instrumento_Evaluacion_MSPI_2023 con fecha de evaluación marzo de 2024. Se evidencia el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información TC-PL-03 TICS 27/03/2024 publicado en el Link de Transparencia: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1436594/Plan+de+Seguridad+y+Privacidad+de+la+Informaci%C3%B3n+V2.pdf/97f991a6-49e8-4605-b143-114ba1027c51 y el cronograma: Cronograma Plan de Seguridad y Privacidad de la Información V2. La acción se encuentra cumplida en términos. LCIR | 2024-02-01 | 2024-03-30 | CUMPLIDA
Accion_140 | 120 | AUDINTTICS2023-1 | OBSERVACIÓN 1 Cumplimiento parcial de la política de seguridad de la Información | 128 | Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. (Producto: Procedimiento publicado en el mapa de procesos de la página web institucional y divulgado). | 17/04/2024: El área informa que se encuentra en construcción el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. Se adjuntan criterios mediante los cuales se está dando cumplimiento a los criterios legales. Se recomienda continuar con la elaboración del instrumento con el asesoramiento de la Oficina Asesora de Planeación. La acción continúa en ejecución en términos. LCIR | 2024-02-01 | 2024-06-30 | EJECUCIÓN
Accion_141 | 121 | AUDINTTICS2023-2 | Observación 2: Cumplimiento parcial de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, por Imposibilidad de evaluar de manera efectiva la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar los controles establecidos para mitigar los riesgos asociados al proceso TICS, por cuanto en algunos casos la información no es confiable para la mitigación del riesgo. | 129 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de gestión y seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, asi como sus respectivos controles. (Producto: Mapa de Riesgos del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional). | 17/04/2024: El área informa que se encuentra en el ajuste de los riesgos de gestión y seguridad de la información que tiene identificado el Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se evidencia la matriz de riesgos de TIC´S. Se recomienda que al momento de la identificación de los riesgos y los controles sea acompañada por la Oficina Asesora de Planeación y se utilicen los criterios establecidos en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 – DAFP”. Así mismo, tomar las medidas pertinentes que contribuyan al cumplimento de la acción que es el 30/04/2024. La acción continúa en ejecución en términos. LCIR | 2024-02-01 | 2024-04-30 | EJECUCIÓN
Accion_142 | 122 | AUDVEED_1_2023 | Recomendación de Tipo Administrativa No. 1: Emitir directivas a los servidores públicos y contratistas responsables de la evaluación de las propuestas que realicen un ejercicio minucioso con el fin de caracterizar errores de forma y fondo para que sean abordados de forma efectiva y a tiempo. | 130 | Establecer mediante comunicación interna, los lineamientos que se consideren pertinentes, en materia de la evaluación de propuestas, con el fin de que se realice un ejercicio minucioso que permita caracterizar errores de forma y fondo para que sean abordados de manera efectiva y oportuna. (Producto: Comunicación interna socializada a los funcionarios(as) y/o contratistas responsables de la evaluación de propuestas). | 22/04/2024: De acuerdo con lo reportado por la referente del proceso y los documentos adjuntos que se presentan para el periodo del seguimiento, se observan evidencias que permiten determinar un cumplimiento parcial de la acción, si bien el proceso realizo la socialización de los lineamientos a tener en cuenta para la evaluación de propuestas, no se evidencia el documento de socialización de dichos lineamientos firmado y con el respectivo radicado y compartido a la entidad; es necesario tener en cuenta que el producto establecido para el cumplimiento de la acción es: Comunicación interna socializada a los funcionarios(as) y/o contratistas responsables de la evaluación de propuestas, por lo tanto la acción continua en tramite. Se recomienda incluir la comunicación formalizada y el correo de socializacion en el próximo seguimiento de manera oportuna con el fin de darle cumplimiento dentro de los términos establecidos, toda vez que esta acción tiene fecha de vencimiento el 30/04/2024. MATA | 2024-01-09 | 2024-04-30 | EJECUCIÓN
Accion_143 | 123 | AUDVEED_2_2023 | Recomendación de Tipo Administrativa No. 2: Efectuar capacitaciones a los servidores encargados de la evaluación, con el fin de que se efectúen las verificaciones de los documentos aportados con el fin de prevenir errores y garantizar la selección de las ofertas más favorables para la entidad | 131 | Capacitar a los(as) funcionarios(as) y/o contratistas encargados de la evaluación de las propuestas en materia de la adecuada verificación de los documentos aportados por los candidatos y buenas practicas que permitan prevenir errores y garantizar la selección mas favorable para la Entidad. (Producto: Acta o registro de asistencia de la(s) capacitación(es) realizada(s)). | 22/04/2024: De acuerdo con lo reportado por la referente del proceso y los soportes adjuntos que se presentan para el periodo del seguimiento, se observa que el proceso realizo la socialización de los lineamientos a tener en cuenta para la evaluación de propuestas en procesos de contratación, mediante dos capacitaciones llevadas a cabo el viernes 01/03/2024 y el jueves 07/03/2024, donde se puede evidenciar la participación de 31colaboradores de la entidad, según listado de asistencia, con esto, el proceso cumple con los entregables definidos en la acción, razón por la cual se da por terminada la acción con el cumplimiento del 100% Es importante que el proceso continue realizando los respectivos seguimientos y verificación a los controles establecidos, con el fin de asegurar su adecuado cumplimiento o en su defecto, que dicho seguimiento permita identificar si es necesario reajustar los controles o formular otras medidas de control para evitar la materialización del riesgo o la repetición de fallas dentro del proceso. MATA | 2024-01-09 | 2024-04-30 | CUMPLIDA
Accion_156 | 136 | SEGAUSTERIDAD2023-1 | Observación: Incumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 7. Del Gasto, de la Resolución N°332 de 2023 al sobrepasar el equivalente de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes en una operación ejecutada en el mes de diciembre de 2023 y al N°6 del Manual para el Manejo y Control Contable de las Cajas Menores, literal a. el fraccionamiento de un mismo bien o servicio en la misma fecha. | 144 | Actualizar, publicar y divulgar el formato GA-FT-172 "Formato solicitud caja menor", contemplando de manera detallada las validaciones necesarias al momento en que se realiza una solicitud por medio del formato, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente. (Productos: 1) Formato actualizado y publicado en el mapa de procesos de la página web institucional, 2) Evidencias físicas o digitales de la divulgación del formato actualizado). | 19/03/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa, a la fecha del presente seguimiento no se observan adjuntas evidencias que soporten el inicio de la ejecución y avance de la acción y los productos establecidos en la misma. Por lo anterior, la presente acción continua en EJECUCIÓN, se recomienda soportar la realización de las actividades pertinentes que permitan el cumplimiento oportuno de la acción dentro de los términos establecidos. LPCM. | 2024-02-01 | 2024-06-30 | EJECUCIÓN
Accion_157 | 137 | PIGA2023-1 | Observación: Conforme a la Resolución 1188 de 20033, artículo 5 y 6, la entidad como generadora de aceites usados de origen institucional, el cual se asimilará para todos los efectos al acopiador primario, en caso de generar, pero no realizar acopio temporal debe exigir registro de acopilador primario. | 145 | Ejecutar en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) las actividades necesarias para dar cumplimiento al aspecto No.15, incluido en el "ACTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS UBICADAS EN EL D.C" del 05 de diciembre de 2023. | 19/03/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa, a la fecha del presente seguimiento se evidencio adjunto archivo denominado 2024EE1710 ENVIO REGISTRO ACOPIADOR PRIMARIO.pdf del 28/11/2022, en el cual se relaciona la inscripción de la entidad subcontratada para el mantenimiento de la planta como acopiador primario de aceite usado y la cual fue remitida por el IDIGER a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante comunicación externa N°2024EE1710 del 05/02/2024, dando así cumplimiento a las disposiciones normativas (Resolución 1188 de 2003) en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y del numeral 15 del Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Publicas Ubicadas en el D.C por el cual se generó la presente acción de mejora. Lo anterior permitiendo evidenciar el cumplimiento de la acción planteada dentro de los términos establecidos. Se recomienda la aplicación y análisis constante de dichos controles y acciones que permitan mitigar las posibilidades de ocurrencia de las causas que originaron el hallazgo. CUMPLIDA LPCM. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | CUMPLIDA
Accion_158 | 138 | PIGA2023-2 | Oportunidad de mejora: Subsabnar los aspectos especificos evaluados por la SDA del Plan Institucional de Gestión Ambiental, que obtuvieron baja calificación. | 146 | Ejecutar en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) las actividades necesarias para dar cumplimiento a los aspectos No.1.3, 2.1, 2.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.2, 3.3.5, 3.5.2, 5.4, 5.7 incluidos en el "ACTA DE EVALUACIÓN Y CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES CON PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CONCERTADO" del 04 y 05 de diciembre de 2023. | 10/04/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa y la acción planteada, para la fecha del presente seguimiento se observan adjuntos soportes que evidencian el siguiente comportamiento correctivo durante la vigencia 2024 de los numerales señalados en la presente acción del ACTA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENTIDADES CON PIGA CONCERTADO los cuales generaron aspectos no conformes evidenciados en la visita realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en el proceso de control y seguimiento realizado a la entidad para las vigencias 2022-2023 así: 1. Numeral 1.3: Se encuentra pendiente el soporte del Acta de Comité de Gestión y Desempeño con la aprobación definitiva de dicho Plan de Acción. 2. Numeral 2.1: Se recomienda identificar e incluir la totalidad de los recursos que puedan ser afectados con los impactos identificados aplicables a la entidad según las observaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente en la visita practicada. Pendiente incluir en la matriz en el impacto ambiental de generación de residuos peligrosos (aceites usados) como recurso afectado el suelo ya que solo se evidencio este impacto en el recurso del agua. 3. Numeral 2.2: No se evidenció la inclusión en la matriz de la siguiente normatividad la cual también fue señalada por Ambiente en la visita realizada y por la cual se generó la presente acción: - Acuerdo 114/2003, Decreto 400/2004, Resolución 1362 de 2007, Resolución 1023/2005, Ley 1252/2008, Acuerdo 746/2019 y Resolución 6982/2011. Por lo anterior se recomienda la revisión detallada de la normatividad ambiental vigente aplicable a la entidad y en caso de ser necesario actualizar la matriz. 4. Numeral 3.1.1: Actividad en desarrollo teniendo en cuenta lo indicado por el referente de la Subdirección Corporativa. 5. Numeral 3.2.1: Para esta actividad se evidenciaron soportes de los apagones realizados en la entidad durante los días 7 y 19 de marzo de 2024. La presente acción continua en ejecución ya que su cumplimiento es mensual y debe validarse hasta la fecha fin de la acción de mejora. 6. Numeral 3.3.2: Para el presente numeral adjuntaron archivo Pdf de la Secretaría Distrital de Ambiente con el cargue de un documento Pdf denominado “acuerdo de corresponsabilidad vigente” sin embargo, la fecha de cargue de dicho documento es del 31/01/2014 fecha que no corresponde al acuerdo de corresponsabilidad vigente en la actualidad. Por lo anterior se recomienda realizar en el próximo seguimiento el cargue de la evidencia que soporte el cargue del acuerdo de corresponsabilidad vigente en la plataforma STROM de la Secretaria Distrital Ambiente. 7. Numeral 3.3.5: Para el presente seguimiento no se evidenciaron soportes de la ejecución de campañas de sensibilización y socialización de separación en la fuente. Se insta a continuar con la ejecución de campañas, sensibilizaciones y socializaciones que conlleven al cumplimiento de las disposiciones ambientales en los aspectos relacionados con la separación en la fuente. 8. Numeral 3.5.2: Actividad Cumplida en el seguimiento anterior. 9. Numeral 5.4: Actividad Cumplida en el seguimiento anterior. 10. Numeral 5.7: Dentro de las evidencias allegadas para el presente seguimiento, se evidenciaron soportes de piezas comunicativas de sensibilización donde solicitan a los funcionarios y colaboradores el uso de pocillos de porcelana y termos que disminuyas el consumo de plásticos de un solo uso, así como las consecuencias de su utilización, se cuenta con dispensadores de agua para los termos y pocillos de cerámica personales, se cuenta con vasos de cartón y mezcladores de madera. Se insta a continuar con la ejecución de campañas, sensibilizaciones y socializaciones que conlleven al cumplimiento de las disposiciones ambientales en los aspectos relacionados el uso de plásticos de un solo uso. Por lo anterior, la presente acción continua en EJECUCIÓN, se recomienda soportar la realización de las actividades pertinentes que permitan el cumplimiento oportuno de la acción dentro de los términos establecidos. LPCM. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | EJECUCIÓN
Accion_159 | 139 | PQRS 2023-2 | Observación: Incumplimiento del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planificación y Gestión - MIPG en su dimensión No. 7: Control Interno. | 147 | Incluir en el informe trimestral de estado de PQRSD, aquellas peticiones en estado ”En trámite” con la fecha de respuesta limite que sea superior al corte del análisis del informe trimestral (Producto: Tres informes ajustados del estado de las PQRSD). | 10/04/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Subdirección Corporativa, a la fecha del presente seguimiento no se observan adjuntas evidencias que soporten el inicio de la ejecución y avance de la acción y los productos establecidos en la misma. Por lo anterior, la presente acción continua en EJECUCIÓN, se recomienda soportar la realización de las actividades pertinentes que permitan el cumplimiento oportuno de la acción dentro de los términos establecidos. LPCM. | 2024-03-18 | 2024-11-15 | EJECUCIÓN