## ART OBLIGACIONES
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
"Artículo 2°. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, antes Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá - FOPAE, con base en la información de los predios ubicados dentro del polígono de suelo de protección por riesgo suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD, solicitará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur, la inscripción de la Resolución 2199 de 2010 de la Secretaria Distrital de Planeación y la anotación en los folios de matricula inmobiliaria de los predios localizados en dichos suelos, como un acto informativo. "
La Secretaría Distrital de Planeación –SDP – en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD, adelantará ante la Superintendencia de Notariado y Registro, la creación de un código tipo informativo que permita el registro en los folios de matrícula de los predios ubicados en el sector Altos de la Estancia y demás declarados como Suelo de Protección por Riesgo.
"Artículo 4°. Los avalúos comerciales serán realizados de acuerdo con el Decreto 583 de 2011 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan; y deberán tener en cuenta las condiciones especiales de suelo de protección por riesgo y la generación de riesgo público.
Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta los usos permitidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo complementan y desarrollan la Secretaria Distrital de Planeación, adelantará las correspondientes reglamentaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas vigentes, con el fin de establecer las determinantes de ordenamiento como espacio público para los predios ubicados en el polígono de protección por riesgo denominado Altos de la Estancia de que trata la Resolución No. 2199 de 2010 y demás actos que la modifiquen, adicionen o complementen, en concordancia con lo dispuesto en el Plan Maestro de Espacio Público.
Parágrafo 2°. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, incorporará en el inventario del patrimonio inmobiliario distrital, en el nivel censo los predios que integren el suelo de protección delimitado en la Resolución 2199 de 2010 de la Secretaria Distrital de Planeación. Las entidades distritales vinculadas mediante este Decreto en la medida que avancen en el proceso de saneamiento predial remitirán la información respectiva para su incorporación en el inventario del patrimonio inmobiliario distrital".
Artículo 5°. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER adelantará en forma individual o conjunta las acciones administrativas, judiciales o extrajudiciales que garanticen el saneamiento predial en representación del Distrito, dentro del polígono de Altos de la Estancia.
"Artículo 6° - La Caja de Vivienda Popular adelantará el reasentamiento de las familias que habitan dentro del polígono definido como suelo de protección por riesgo denominado ALTOS DE LA ESTANCIA conforme al procedimiento y modalidades establecidas en el Decreto 255 de 2013 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
Parágrafo 1°. La Caja de la Vivienda Popular gestionará las soluciones de vivienda para las familias que a la ficha de entrada en vigencia del presente Decreto no hayan iniciado el proceso de reasentamiento o que una vez ingresado al programa de reasentamiento no hayan logrado el cierre financiero para la adquisición de vivienda de reubicación; para tal efecto las familias podrán solicitar nueva valoración de los requisitos a través del estudio de documentos y en caso de obtener resultado positivo podrán ser objeto de la asignación o ajuste del Valor Único de Reconocimiento hasta el monto de setenta salarios mínimos legales vigentes (70 SMLV) cumpliendo con las siguientes etapas:
Parágrafo 2°.- La Caja de la Vivienda Popular a través del programa de Reasentamiento informará a la Secretaría Distrital de Gobierno y a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar sobre la inactividad, renuencia o incumplimiento de requisitos de las familias que aún habiten en el polígono de 'Altos de la Estancia' para iniciar el procedimiento de ingreso al programa o para finalizar su reasentamiento; con el fin de que inicien las medidas legales, policivas o administrativas necesarias para la evacuación definitiva".
"Artículo 7°. Con el objeto de realizar una recuperación progresiva del polígono denominado Altos de la Estancia, la Secretaría Distrital de Ambiente formulará y adoptará el Plan de Manejo Ambiental para la recuperación de la zona de Altos de la Estancia, teniendo en cuenta las reglamentaciones que para el caso adelante la Secretaría Distrital de Planeación. A su vez coordinará la implementación del plan de manejo y la administración general del área en articulación con las demás entidades distritales vinculadas en el presente Decreto.
El Fondo de Prevención y Atención de Emergencia o la entidad que haga sus veces elaborará los diagnósticos técnicos mediante los cuales recomendará y priorizará la evacuación de las familias localizadas en el sector de Altos de la Estancia y dispondrá los mecanismos necesarios para el traslado inmediato y provisional de las familias con el pago de la Ayuda Humanitaria de Carácter Pecuniario hasta por el término de un mes, término perentorio a partir del cual la Caja de la Vivienda Popular asumirá la ayuda pecuniaria hasta que se logre la solución definitiva.
|  | La Secretaría Distrital de Hábitat otorgará el Subsidio Distrital de Vivienda en Especie a través del programa de Convenio y Elegibilidad (Víctimas del conflicto armado que figuran en el Registro Único de Víctimas y/o en el Sistema de Información de Población Desplazada, entre otros), - SIPOD que se encontraban habitando el polígono declarado como suelo de protección por riesgo en condición diferente a la de propietario o poseedor y que fueron objeto de la caracterización e identificación a que se refiere el numeral 1 del parágrafo 1 del artículo 6 del presente Decreto. En estos casos, el Subsidio Distrital de Vivienda en Especie podrá ser equivalente a un monto de hasta 70 SMLMV en la modalidad de adquisición de vivienda nueva. | Los hogares deben cumplir con los requisitos para aplicar al programa. (el programa no se encuentra activo) | No aplica | Permanente | Permanente | No aplica | SDHT | N/A
La Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito Capital, certificará las familias que cumplan con las condiciones previstas en el presente parágrafo
"Artículo 8°. La Secretaria Distrital de Gobierno, a través de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, que tiene la función de realizar el control urbano sobre los predios de alto riesgo no mitigable, coordinará el control de ocupación ilegal, seguridad, convivencia, participación y derechos humanos, en relación con los predios que integran el suelo de protección delimitado en la Resolución 2199 de 2010 de la Secretaria Distrital de Planeación, con el fin de evitar nuevas ocupaciones, utilizando las competencias policivas que en materia de control urbano le otorga el Decreto -Ley 1421 de 1993, el Acuerdo Distrital 79 de 2003 y el Decreto Distrital 038 de 2007, y demás normas aplicables en la materia.
|  | 1. La Secretaría Distrital del Hábitat, a través de la Subdirección de Prevención y Seguimiento de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, realizará el monitoreo permanente de las eventuales ocupaciones que existan o se pretendan consolidar, mediante reportes cada mes a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y a las demás autoridades que sean competentes para adelantar las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar en relación con los predios que integran el suelo de protección delimitado en la Resolución 2199 de 2010 de la Secretaría Distrital de Planeación. | La secretaria Distrital de Habitat, Subdirección de Inspección Vigilancia y Control de Vivienda realiza 2 visitas mensuales al poligono de monitoreo 009B-Altos de la estancia, notificando ante la Alcaldia Local y Secretaría Distrital de Gobierno las ocupaciones nuevas y los cambios de estado identificados en las visitas. | Visitas de monitoreo | 2008-08-01 | Permanente | Informes de visita | SDHT | 100%
2. La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana elaborará e implementará una estrategia en materia de prevención y control de seguridad ciudadana en el sector Altos de la Estancia, en los términos establecidos en el plan de acción a que se hace referencia en el artículo 10 del decreto 489 de 2012. "
Artículo 12°.- La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación del Distrito Capital, verificará dentro del universo de familias involucradas en el polígono de Altos de la Estancia, cuáles tienen la condición de víctimas del conflicto armado interno colombiano, en los términos de lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, con el fin de determinar las medidas de asistencia, atención y reparación integral de acuerdo a sus competencias.
| 0% | [7 empty] | 100%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## Cuadro de Mando
CUADRO DE MANDO Y CONTROL
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA
ID | LÍNEAS DE INTERVENCIÓN | ENTIDADES RESPONSABLES | INSTITUCIONES INVOLUCRADAS | ACTIVIDADES PRINCIPALES
1 | REASENTAMIENTO DE FAMILIAS | CVP | CVP, IDIGER | AHCP eventos de emegencia Relocalización Reasentamiento Control de acciones ilegales dentro del poligono Protocolo de control a la ocupación
2 | SANEAMIENTO PREDIAL | IDIGER | IDIGER, CVP, UMV, EAB, UAECD | Estudio de títulos Adquisición de predios Procesos de pertenencia Verificación interna en procesos ya ejecutados y sobre los cuales falto alguna actuación previa a su terminación.
3 | CONTROL URBANÍSTICO | FDLCB - SDG | FDLCB -SDG- SDHT | Monitoreo ocupaciones Control Urbanístico
4 | GOBERNABILIDAD Y APROPIACIÓN DEL POLIGONO | ALCB | ALCB, FDLCB, IDRD, SDHT, SDCRD | Acciones institucionales de apropiación Acciones ciudadanas de apropiación Promover prácticas culturales identitarias en el territorio Promover prácticas recreactivas y deportivas
5 | RECIBO DE PREDIOS | SDA | IDIGER, CVP, UMV, EAB | Recibo y entrega de predios
6 | MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL DEL POLÍGONO | SDA | IDRD | Implementación de plan de manejo ambiental Estratégias de administración del polígono Recuperación ecológica
7 | OBRAS Y MANTENIMIENTO | IDIGER | EAB | Obras estructurales dentro del polígono de intervención. Mitigación del Riesgo otros polígonos. Obras mitigación fuera del polígono de intervención. Vertimientos conexiones ilegales.
8 | MEJORAMIENTO DE BARRIOS | SDHT | SDHT, CVP, ALCB | Mejoramiento de Barrios. Mejoramiento de vivienda. Titulación. Planificación y diseño del entorno.
9 | SERVICIOS PÚBLICOS | SDHT | EAB, UAESP, ASEO CAPITAL, CODENSA | Cobertura y mejoramiento de acueducto y alcantarillado. Operación del servicio de aseo. Expansión u mantenimiento del servicio de alumbrado público.
10 | MOVILIDAD | SDM | SDM, UMV, ALCB, FDCB | Vías arteriales y malla vial local Rutas y servicio
11 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | SDG | SDG, ALCB, MEBOG, SSCJ | Aseguramiento del territorio fuera del polígono. Protección a los líderes sociales y comunales amenazados fuera del polígono. Reforzamiento plan cuadrantes

## REASENTAMIENTO
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | Atención Humanitaria de carácter pecuniario a familias afectadas por situaciones de nuevas emergencia calamidad y/o desastre, de conformidad al trámite establecido por la Resolución 091 de 2014. |  | Apoyo brindado / Situación de calamidad presentada | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Elaboración de nuevos diagnósticos técnicos mediante los cuales recomendará y priorizará la evacuación de las familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable en el sector de Altos de la Estancia (Sub Análisis). |  | Numero de diagnosticos técnicos / solicitudes de diagnosticos técnicos | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Gestionar la relocalización inmediata en caso de presentarse evento de emergencia. |  | Relocalización / avento de emergencía presentado | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Relocalización transitoria como modalidad del programa de reasentamiento encaminada a garantizar el derecho a la vida y a brindar una solución de vivienda transitoria mientras se define la alternativa habitacional definitiva. | [5 empty] | CVP
|  | Generación de solución de vivienda y traslado a alternativas habitacionales técnicamente seguras y jurídicamente viables. | [5 empty] | CVP
|  | Seguimiento al proceso de post-reasentamiento | [5 empty] | CVP
|  | Informar a la Secretaría Distrital de Gobierno y a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar sobre la inactividad, renuencia o incumplimiento de requisitos de las familias que aún habiten en el polígono de 'Altos de la Estancia' para iniciar el procedimiento de ingreso al programa o para finalizar su reasentamiento; con el fin de que inicien las medidas legales, policivas o administrativas necesarias para la evacuación definitiva. | [5 empty] | CVP
| 0% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## SANEAMIENTO
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, con base en la información de los predios ubicados dentro del polígono de suelo de protección por riesgo suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD, solicitará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur, la inscripción de la Resolución 2199 de 2010 de la Secretaria Distrital de Planeación y la anotación en los folios de matricula inmobiliaria de los predios localizados en dichos suelos, como un acto informativo (Yadira Escamilla). |  | # de predios reportados / # total de predios del polígono | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Elaboración de documento técnico catastral con el fin de evaluar la posibilidad de validar la georreferenciación de los predios IDIGER ubicados en el polígono de acuerdo con la información de la UAECD |  | # de predios reportados / # total de predios del polígono | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Identificación predial conforme las bases catastrales de la UAECD, en donde se relacionen datos como el código catastral, el folio de matrícula, el CHIP, áreas y linderos de cada predio. (análisis predial)( |  |  | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Verificación predial de los derechos de posesión adquiridos por el IDIGER en las bases catastrales de la UAECD, en donde se relacionen datos como el código catastral, el CHIP, dirección, área de terreno; y para las posesiones que no existan en el inventario de la UAECD relacionar el predio de mayor extensión. |  | # de predios verificados / # de predios del polígono | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Solicitar certificación (es) de cabida y linderos ante la UAECD, en caso de diferencias en las áreas y linderos. |  | # de certificados solicitados / Requerimientos de certificado | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Identificación predios matrices, catastral y jurídicamente |  | # de predios identificados / # total de predios del polígono | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Enajenación voluntaria de conformidad a lo establecido en la Ley 388 de 1997 |  | # de predios adquiridos / # total de predios del polígono | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Consolidación de los predios adquiridos por expropiación por vía administrativa o judicial, dependiendo del estudio de títulos de los predios de mayor extensión y sus segregaciones |  | # de predios adquiridos / # total de predios del polígono | 2023-01-01 | Sin definir |  | IDIGER
|  | Elaborar avalúos comerciales. | [5 empty] | UAECD
|  | Creación de un código tipo informativo que permita el registro en los folios de matrícula de los predios ubicados en el sector Altos de la Estancia y demás declarados como Suelo de Protección por Riesgo. | [5 empty] | SDP / UAECD
| 0% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## CONTROL URBANISTICO
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | Acutlización del inventario del patrimonio inmobiliario distrital, en el nivel censo los predios que integren el suelo de protección delimitado en la Resolución 2199 de 2010 de la Secretaria Distrital de Planeación. | Se procederá a realizar la incorporación de los predios declarados de utilidad pública, una vez se halla agotado el trámite por parte de las entidades correspondientes de conformidad con los lineamientos establecidos en la circular conjunta No 001 de 2019 emitida por el DADEP y la CONTADURIA GENERAL DE BOGOTA. |  |  |  |  | DADEP
|  | Recuperación del espacio público por ocupaciones ilegales en el polígono. | [5 empty] | ALCB
|  | Monitoreo y reportes quincenales de ocupaciones ilegales en la UPZ 69 Ismael Perdomo | Realizar 2 visitas mensuales al poligono de monitoreo 009B, notificando ante la Alcaldia Local y Secretaría Distrital de Gobierno lo evidenciado en las mismas. | Visitas de monitoreo | 2008-08-01 | Permanente | Informes de visita | SDHT | 100% |  | El seguimiento y control posterior a la entega de los reportes de las ocupaciones esta a cargo de la alcaldia local de acuerdo a los informes actualizados remitidos a esta institucion por parte de la SDHT,
|  | Seguimiento y control a las ocupaciones del polígono reportadas por la SDHT | Realizar 2 visitas mensuales al poligono de monitoreo 009B, notificando ante la Alcaldia Local y Secretaría Distrital de Gobierno lo evidenciado en las mismas. | Visitas de monitoreo | 2008-08-01 | Permanente | Informes de visita | SDHT | 100% |  | Como se menciono la subdirecciond e vigilancia y control solo tendra a su cargo el monitoreo de ocupaciones ilegales al interior del área geográfica definida.
|  | Socialización de las ferias de vivienda. (incorporada por la SDHT) | Se realizará a través de los líderes del territorio la socialización del enlace de inscripción al programa de Oferta Preferente. | Visita Social | Permanente | Permanente | Informe de la visita | SDHT | N/A |  | El seguimiento y control posterior a la entega de los reportes de las ocupaciones esta a cargo de la alcaldia local de acuerdo a los informes actualizados remitidos a esta institucion por parte de la SDHT,
| 0% | [7 empty] | 200%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## GOBERNABILIDAD
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | Elaboración de diseños, estudios técnicos para la construcción de obras recreo-deportivas en la Zona de Recreación Activa | [5 empty] | IDRD
|  | Emisión concepto técnico estudios, técnicos para la construcción de obras recreo-deportivas en la Zona de Recreación Activa | [5 empty] | IDRD
|  | Monitoreo a la tuberia principal que se ubica en la Zona de Recreación Activa | [5 empty] | IDRD / EAAB
|  | Realizar mantenimiento periodico a zonas y equipamientos de recreación. | [5 empty] | IDRD
|  | Estrategia de sensibilización en temas de manejo de condiciones de riesgo a través del Consejo Local de Gestión de Riesgos (Claudia Rodríguez). | [5 empty] | IDIGER
| 0% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## RECIBO DE PREDIOS
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | Entrega de predios saneados a SDA para custodia. Entrega de predios que no requieren saneamiento | Presentación de predios con la documentación requerida | # predios presentados |  |  | Carpetas con la documentación de los predios | IDIGER
|  | Recibo de predios, siguiendo el procedimiento establecido en la Resolución SDA No.3236 de 2021. | Revisión de documentación Visita de verificación estado Acta de recibo Resolución de entrega y recibo de predios | # predios recibidos/# predios viabilizados |  |  | Check list de revision Actas de visita | SDA
|  | Entrega material de predios que conforman la Zona de Recreación activa al IDRD | [5 empty] | IDRD
| 0% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | Definir un modelo de administración del polígono de Altos de la Estancia. | No es viable hasta que no haya recibo de los predios, por lo cual esta actividad no reportara avance en la vigencia 2022. |  |  |  |  | SDA
|  | Identificar, diseñar y viabilizar la infraestructura necesaria para la administración del polígono de acuerdo con el PMA. | No es viable hasta que no haya estabilidad del terreno y recibo de los predios, por lo cual esta actividad no reportara avance en la vigencia 2022. |  |  |  |  | SDA
|  | Construir la infraestructura necesaria para la adminitración del polígono, de acuerdo con el PMA | No es viable hasta que no haya estabilidad del terreno y recibo de los predios, por lo cual esta actividad no reportara avance en la vigencia 2022. |  |  |  |  | SDA
|  | Desarrollar el programa de restauración ecológica de los tres corredores hídricos y la zona de recreación, de acuerdo con el PMA | Evaluación de estado y necesidades de intervención Programar intervenciones | ha intervenidas/ha por intervenir |  |  | ha intervenidas | SDA
|  | Realizar mantenimiento a los módulos de restauración ecológica en Altos de la Estancia. | Conforme a las intervenciones que se realicen se programan los mantenimientos (0,75 ha) | ha intervenidas/ha por intervenir |  |  | ha mantenidas | SDA
|  | Implementar el proyecto PMA de educación para la conservación y el uso sostenible del polígono | Planeación del diplomado establecido en el pacto de altos de la estancia | % avance |  |  | 1 diplomado estructurado | SDA
|  | Reconstruir y habilitar dos mil (2000 metros lineales de senderos en el polígono | No es viable hasta que no haya estabilidad del terreno, determinación de obras requeridas y recibo de los predios, por lo cual esta actividad no reportara avance en la vigencia 2022. |  |  |  |  | SDA
|  | Realizar recorridos periódicos de control y seguimiento para verificar que no haya factores de deterioro ambiental que incidan sobre los recursos naturales y ejercer las funciones de control propias de la autoridad ambiental urbana | Recorridos periodicos | recorridos realizados/recorridos programados |  |  | Acta/informe de visitas | SDA
| 0% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## OBRAS Y MANTENIMIENTO
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | Mantenimiento de obras de mitigación Polígono de Afectación, y la UPZ 69 Ismael Perdomo, cuando se requiera |  | # de obras realizadas / # de obras priorizadas |  |  |  | IDIGER
|  | Mantenimiento de obras de mitigación Polígono de Afectación, y la UPZ 69 Ismael Perdomo, cuando se requiera |  | # de obras realizadas / # de obras priorizadas |  |  |  | TODAS LAS ENTIDADES QUE REALICEN OBRAS EN EL POLÍGONO
|  | Monitoreo Geotécnico y estructural polígono de afectación, área circundante. | [5 empty] | IDIGER
|  | Revisión posibles vertimientos ocasionados por la conexión de ocupaciones ilegales | [5 empty] | EAAB/UAESP
| 0% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## MEJORAMIENTO DE BARRIOS
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | Titulación de predios. | [5 empty] | CVP
| 0% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## SERVICIOS PÚBLICOS
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | SRBL: Actividades mensuales de la prestación del servicio público de aseo de acuerdo con la información suministrada por la Interventoría del esquema en los alrededores del polígono. | Discriminar toneladas de recolección y transporte Discirminar km de barrido Discriminar metro de corte de individuos arbóreos intervenidos | Rutas programadas de recolección y transporte / rutas ejecutadas de recolección y transporte Kilometros de barrido programadas / Kilometros de barrido ejecutados Individuos arbóreos intervenidos programados / individuos arbóres intervenidos ejecutados |  |  | Informe de Interventoría | UAESP
Subdirección de aprovechamiento / Gestión Integral de Residuos Sólidos |  | Promover la difusión del contenido del Modelo de Aprovechamiento definido en el Plan de Desarrollo "Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024 a través de sensibilizaciones y capacitaciones. | Sensibilizaciones a la ciudadanía sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos (Participación en ferias de servicio programadas por la Alcaldía Local, sensibilizaciones puerta a puerta, entre otros.) | 2 Actividades de sensibilizacion a ciudadanía |  |  | Actas de la actividad | UAESP
Subdirección de aprovechamiento / Gestión Integral de Residuos Sólidos |  |  | Capacitaciones a comunidad, instituciones u organizaciones de recicladores. | 3 Capacitaciones a comunidad, instituciones u organizaciones de recicladores. |  |  | Actas de la actividad | UAESP
Subdirección de aprovechamiento / Gestión Integral de Residuos Sólidos |  | Realizar oferta institucional a la población recicladora para la inclusión al RURO - Registro Único de Recicladores de Oficio. | Realizar oferta institucional a la población recicladora en puntos críticos. | 3 Actividades de oferta institucional en puntos críticos. |  |  | Actas de la actividad | UAESP
Subdirección de aprovechamiento / Gestión Integral de Residuos Sólidos |  | Apoyar técnicamente a organizaciones de recicladores de oficio ubicadas en la Localidad de Ciudad Bolivar en el fortalecimiento de rutas de recolección selectiva y la separación de los residuos orgánicos para la producción compostaje. | Apoyar técnicamente a organizaciones de recicladores de oficio en el fortalecimiento de rutas de recolección selectiva y la separación de los residuos orgánicos para la producción compostaje. | 4 Actas de reunión con Organizaciones |  |  | Actas de reunión | UAESP
Subdirección de aprovechamiento / Gestión Integral de Residuos Sólidos |  | SSFAP: Actividades desarrolladas en relación con la prestación del servicio de alumbrado publico en el sector Altos de la Estancia - Ciudad Bolívar. | Atención de fallas de alumbrado público en los barrios que se encuentran en el sector de Altos de la Estancia - Ciudad Bolívar | (Número de órdenes atendidas en el sector de Altos de la Estancia durante el semestre/ Número de órdenes generadas en el sector de Altos de la Estancia durante el semestre)*100% | 2022-01-01 | 2024-05-01 | Archivo excel con la relación de las órdenes de trabajo atendidas en el sector de Altos de la Estancia | UAESP
| 0% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## MOVILIDAD
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local. | [5 empty] | ALCB
|  | Estudios y diseños priorizados para malla vial | [5 empty] | ALCB
|  | Construcción de la malla vial local que sea priorizada. | [5 empty] | ALCB
|  | Oferta de transporte público - SITP en el sector altos de la estancia | Optimización e implementación de la Unidad Funcional 8: Perdomo II. Buscando utilizar de una mejor manera la flota de dicha UF, se realizaron unos ajustes para incluir en el diseño 3 rutas provisionales que no estaban en los escenarios futuros del SITP (rutas ZP-491, ZP-850A y ZP-446). Así, la UF8 contempla 9 rutas zonales: 10-10, T04, HA617 (ZP-140), HL616 (ZP-C56), HF629 (ZP-C9), HA618 (ZP-T29), HC630 (ZP-850A), HD601 (ZP-491) y la ruta homóloga de la provisional ZP-446, cuyo código está pendiente de definir. De estas 9 rutas, la única que falta por implementar es la ruta homóloga de la provisional ZP-446, que se implementará en 2022 una vez inicie operación la UF8. Las rutas 10-10 y T04 ya eran operadas por el concesionario SUMA S.A.S. y las 6 rutas restantes se han ido implementando desde el 15 de marzo del 2021 por otros concesionarios de Fase III. Las 8 rutas de esta UF que actualmente son operadas por dichos concesionarios mediante permisos temporales, seguirán bajo este mecanismo mientras llega la nueva flota e inicia la operación de la UF8. Se estima que esto suceda en el segundo trimestre de 2022, sujeto a modificación de cronogramas. | # de rutas implementadas/# rutas previstas en el diseño |  |  | Optimizacion e implementación de las 9 rutas zonales contempladas dentro del UF8: Perdomo II | SDM / TRANSMILENIO
|  | Socialización puntos de recarga (oficinas de recaudo) del SITP. | Siembra de puntos de recarga, que realiza Recuado Bogotá, a través de clientes aliados estratégicos: MovilRed y Platik. / Solicitud del Ente Gestor TRANSMILENIO S.A., para intensificar las labores de siembra de puntos con los aliados que cuenta Recaudo Bogotá, | Implementación de Puntos de Recarga al menos uno a 500 metros de paraderos ubicados en la UPZ 69 Perdomo/ Teniendo en cuenta que algunos paraderos por temas de uso del suelo, dotacional, residencial, rural, por el modelo actual no es posible ubicar puntos de recarga. |  |  | Implementación y/o sostenibilidad de Puntos de Recarga en la UPZ 69 para la vigencia 2022 | SDM / TRANSMILENIO
| 0% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

## SEGURIDAD
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia - Ciudad Bolívar | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
|  | La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana elaborará e implementará una estrategia en materia de prevención y control de seguridad ciudadana en el sector Altos de la Estancia, en los términos establecidos en el plan de acción a que se hace referencia en el artículo 10 del decreto 489 de 2012. " | [5 empty] | SDG
| 0% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | dd/mm/aaaa
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.