## Formato PA - SDGRCC
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [7 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [7 empty] | Página: 1 de 1
| Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático | [7 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
1. Formular recomendaciones al Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático sobre políticas distritales de gestión de riesgos y cambio climático. | 11.11% | Sugerir una estrategia de divulgación para la implementación de la Política Pública de acción climática en los espacios relevantes y de interés para este fin en la ciudad (instancias de coordinación y participación). | Estrategia de divulgación elaborada. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documento con la estrategia elaborada | Todos los representantes
2. Emitir concepto sobre planes y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático previo a su aprobación por parte del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos. | 11.11% | Emitir concepto de aprobación del Plan Distrital de Gestión del Riesgos de Desastres. | Conceptos emitidos / conceptos solicitados | 2023-01-01 | 2024-03-31 | Acta con el concepto de aprobación. | Todos los representantes
3. Recomendar estrategias para el desarrollo de los procesos sociales y comunitarios de gestión de riesgos y cambio climático en función de sus indicadores de gestión y de las dinámicas de participación en el Distrito Capital. | 11.11% | Socializar las iniciativas exitosas en gestión de riesgo y cambio climático de origen comunitario y desde las ONG en los espacios que las agrupen y en los consejos locales de grcc. | Socializaciones realizadas | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Presentación y demás soportes de la socialización | Delegados organizaciones sociales y comunitarias
| 11.11% | Recomendar estrategias para el desarrollo de los procesos sociales y comunitarios de gestión de riesgos y cambio climático desde la Academia, el sector productivo y entidades distritales. | Socializaciones realizadas | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Presentación y demás soportes de la socialización | Delgados ONG.
4. Promover debates y escenarios de discusión académica, técnica, social y política sobre el desarrollo de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital. | 11.11% | Divulgar en sesiones programadas de esta instancia, la normatividad que la reglamenta (Acuerdo 543 de 2013, Decreto 172 de 2014 y Acuerdo 01 de 2021) | Numero de sesiones programadas para divulgación de normatividad / Numero de sesiones realizadas para divulgación de normatividad | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Acta de las sesiones en las que se realizó la divulgación. | IDIGER, SDA
| 11.11% | Promover la realización de un evento del consejo consultivo con la participación de diferentes actores e instituciones relacionadas con la gestion del riesgo y cambio climático. (Evolución Marco legal de la gestión del riesgo en Colombia, Desarrollo de tecnología para la gestión del riesgo, Desafios de la gestion de riesgos climáticos en el territorio, Estrategias para fortalecer el conocimiento en torno al cambio climático) | Evento realizado / evento programado | 2024-05-01 | 2024-09-30 | Evento realizado. | ASCUN, ONG, SDA.
5. Promover la responsabilidad social empresarial en la gestión de riesgos y cambio climático. | 11.11% | Realizar una actividad de formación empresarial, sobre adaptación y mitigación al cambio climático. | Actividad de formación realizada / actividad de formaciòn programada. | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Actividad de formación ejecutada. | CAEM
| 11.11% | Realizar un foro de divulgación de iniciativas de responsabilidad ambiental empresarial en pequeña y mediana empresa. (Apoyo de SEGAE SDA). | jornada de divulgación realizada /jornada de divulgación programada | 2024-07-01 | 2024-11-30 | Jornada de divulgación de iniciativas. | CAEM
6. Darse su propio reglamento. | 11.11% | Ajustar el reglamento si es requerido. | Revisión realizada / revisión programada | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Acta de reunión | Todos los representantes
[5 empty] | 2024-12-31 | Acuerdo firmado (si es requerido)
| 99.99% | [6 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción |  | 2022-02-24
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.