## 2024
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SDGR-CC | [8 empty] | Código : DE- FT- 01
versión: 2
| Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC | [8 empty] | Página: 1 de 1
| Instancia Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | [8 empty] | Vigencia Desde:20-09-2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | % Avance | Seguimiento
Funciones/Proceso | Peso de la Actividad (%) | Actividades | Subactividades 2024 | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Producto(s) | Responsable(s)
1. Coordinar la implementación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y estrategias de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital. | 15% | Concertar un mecanismo de seguimiento para los instrumentos vigentes de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital. | 1. Aprobar una metodología de seguimiento para la Política Pública de Acción Climática, el Plan Distrital de Gestión del Riesgo, la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias y el Acuerdo 790 de 2020. 2. Consolidar la información del avance en el mecanismo de seguimiento acordado. | Documento de consolidación elaborado | 2024-04-01 | 2024-07-30 | Acta de la CIGRCC con la socialización de los avances | SDA IDIGER Todos los integrantes de la comisión
| 15% | Actualizar dos instrumentos de planificación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | 1. Desarrollar el proceso de ajuste del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres-PDGRD. 2. Concluir la actualización de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias– Marco de Actuación. | PDGRD actualizado EDRE actualizada | 2024-04-01 | 2024-08-30 | Documentos de PDGRD y EDRE actualizados | IDIGER Todos los integrantes de la comisión
2. Emitir concepto previo para la aprobación de políticas y planes en materia de gestión de riesgo y cambio climático por parte del Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | 20% | Emitir los conceptos previos de políticas y planes de gestión del riesgo y de cambio climático requeridos, para aprobación por parte el Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático. | Emitir concepto previo para la aprobación de los instrumentos de planeación relacionados con gestión del riesgo y cambio climático | Conceptos previos de aprobación de los instrumentos de planeación relacionados con gestión del riesgo y cambio climático. | 2024-04-01 | 30/09/2024 | Conceptos dirigidos al CDGRCC | Todos los integrantes de la comisión
3. Emitir concepto sobre el balance anual de los planes y estrategias distritales en materia de gestión de riesgos y cambio climático. | 10% | Emitir los conceptos requeridos sobre el balance anual de la implementación los instrumentos distritales en materia de gestión y cambio climático. | Emitir el concepto del balance anual de avance en cumplimiento de la Política Pública de acción Climática, el PDGRD, la EDRE y el Acuerdo 790 del 2020 | 4 conceptos del balance anual | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Conceptos del balance anual | Todos los integrantes de la comisión
4. Crear las Mesas de Trabajo y la Unidad Técnica de Apoyo requeridas, para la coordinación y soporte técnico necesario para su funcionamiento. | 15% | Efectuar el seguimiento a las mesas de trabajo y promover su articulación con esta comisión | 1. Realizar el seguimiento a las mesas de trabajo (Conocimiento y Reducción - Mitigación y Adaptación al Cambio Climático - Manejo de Emergencias y Desastres). | 2 informes de seguimiento de las mesas (semestrales) | 2024-01-01 | 30/11/2024 | Informes de seguimiento semestrales de las mesas | Todos los integrantes de la comisión
5. Proponer al Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático los lineamientos y reglamentación necesarios para la gestión de riesgos y cambio climático. | 10% | Participar en la formulación de instrumentos de planeación relacionados con gestión del riesgo y el cambio climático | 1 Gestionar el proyecto de decreto para adoptar el PDGRD (y respectivos anexos técnicos) 2. Formular la estrategia de control urbano en suelos de protección por riesgo 3. Formular la estrategia de reasentamientos en el Distrito Capital | 1 proyecto de decreto gestionado 2 Estrategias formuladas | 01/04/2024 | 30/11/2024 | Documento de decreto Estrategias | SDA IDIGER Todos los integrantes de la comisión
6. Coordinar la implementación de la estrategia distrital de participación social y comunitaria en gestión de riesgos y cambio climático. | 15% | Verificar la articulación de la estrategia de participación social y comunitaria en los instrumentos de planificación de cambio Climático y Gestión del Riesgo. | Verificar la implementación de los productos de participación ciudadana incluidos en la Política de Acción Climática , en el Plan Distrital de Gestión del riesgo y el Acuerdo 790 de 2020. | Verificación de la implementación de Productos de participación ciudadana incluidos en la política de acción climática Verificación de la implementación de proyectos de participación social y comunitaria para la gestión del riesgo incluido en el PDGRD Verificación de la implementación de proyectos de participación social y comunitaria para la gestión del riesgo incluido en el Acuerdo 790 | 01/01/2024 | 30/11/2024 | Listado de verificación de la implementación de Productos de participación ciudadana incluidos en la política de acción climática Listado de Verificación de la implementación de proyectos de participación social y comunitaria para la gestión del riesgo incluido en el PDGRD Listado de Verificación de la implementación de proyectos de participación social y comunitaria para la gestión del riesgo incluido en el Acuerdo 790 | SDA IDIGER Todos los integrantes de la comisión
| 100% | [7 empty] | 0%
Fecha de Aprobación Plan de Acción: 21/06/2024
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.