## Plan de Acción 2024
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer la competencias de los(as) servidores(as) del IDIGER para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, al desarrollo de los objetivos estratégicos y avanzar hacia el cumplimiento de la visión estratégica 2020 - 2030
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
COMPETENCIA SABER: Fortalecer competencias necesarias para realizar una determinada actividad.
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
1 | Capacitación sobre la Estrategia Distrital de Respuesta, Marco de Actuación y la Estrategia Institucional de Respuesta (dirigida a los(as) servidores(as) del IDIGER) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres | 2024-04-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.3
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
2 | Capacitaciones (internas y/o externas) Xertica y TICS (diferentes niveles de profundidad) sobre el uso de los medios de almacenamiento (nube y NAS). | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Oficina TICS - Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 6.5.2
3 | Capacitación Estrategía de Gobierno en Línea | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2024-04-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37W
4 | Capacitación Manejo de Big Data | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2024-05-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
5 | Capacitación y entrenamiento para el diseño de ejecución y coordinación de simulaciones y simulacros (dirigida a los y las colaboradores(as) que sean asignados a la realización de estos ejercicios) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres | 2024-05-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 2.8
6 | Curso de aprendizaje de una segunda lengua (fomento del bilinguismo) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-05-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral Autodiagnostico GETH | Numeral 7.9 Item 38
7 | Curso de analítica de datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
8 | Curso de Supervisión de Contratos (dirigido por la Universidad Nacional) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
9 | Curso Contratación Estatal (dirigido por la Universidad Nacional) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
10 | Capacitación gestión del talento humano | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-05-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37K
11 | Capacitación gestión administrativa | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37S
12 | Capacitación gestión financiera | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37V
COMPETENCIA SABER HACER: Fortalecer competencias necesarias para poner en práctica el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades en función de las demandas específicas de una labor.
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
13 | Operación de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la gestión de datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
14 | Capacitación Instrumentos de Georeferenciación para planeación y ordenamiento territorial | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
15 | Capacitación en operación de sistemas de información y plataformas tecnologicas para gestión de datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
16 | Capacitaciones en servicio a la ciudadanía (en aspectos como lenguaje claro, respuesta oprtuna a PQRS, manejo de CORDIS, atención accesible: población étnica, atención preferencial y diferencial, género, discapacidad, población infantil, etc.) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | Talento Humano | Manual Operativo MIPG | 8(Servicio al ciudadano - Política MIPG)
17 | Inducción y reinducción sobre Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | Talento Humano | Manual Operativo MIPG | 8 (Servicio al ciudadano - Política MIPG)
18 | Capacitación en materia de participación ciudadana y/o rendición de cuentas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37Y
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
19 | Capacitación Construcción de Indicadores | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
20 | Módulo de Inducción para servidores y servidoras recién vinculados / Reinducción para servidores y servidoras antiguos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
21 | Sistema general en Disciplinarios con base en casos particulares y aplicado a las funciones del IDIGER. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 3.2.2
22 | Capacitación, cursos y actividades certificadas, relacionadas con educación para el trabajo y desarrollo humano, a través de plataformas de aprendizaje autónomo. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.8
23 | Capacitación Innovación en el Sector Público | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37X
24 | Capacitación en materia de acceso a la información | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37AB
COMPETENCIA SABER SER: Fortalecer competencias adecuadas conformadas por los valores, principios, actitudes, emociones que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
25 | Capacitación sobre raíces de la violencia y formas de mitigar conflictos de grupo e individuales | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
26 | Capacitación en materia de derechos humanos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37R
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
27 | Capacitación en gobernanza, cambio climático, resiliencia y recuperación. | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.7
28 | Capacitación en materia de sostenibilidad ambiental | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37AA
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
29 | Charlas relacionadas con enfoque diferencial de género (en colaboración con Secretaría de la Mujer) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.2
30 | Actividades presenciales y virtuales específicas para madres gestantes, lactantes y de primera infancia (matrogimnasia, yoga madres y bebés, acuamotricidad) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 8.3.5
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
31 | Taller práctico deberes y derechos basados en situaciones reales que se estén presentando en la Entidad | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
32 | Capacitación Código de Integridad | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Talento Humano | Recomendaciones OCI | N/A
33 | Talleres que fomenten la creación de poder junto con otros(as) y no poder sobre otros(as) en procesos de acción colectiva | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
34 | Capacitación sobre formas de expresar ideas a diferentes tipos de audiencia (formal, no formal, comunidad educativa,etc.) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
35 | Gestión del Cambio | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
36 | Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Capacitación sobre la Estrategia Distrital de Respuesta, Marco de Actuación y la Estrategia Institucional de Respuesta (dirigida a los(as) servidores(as) del IDIGER) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres | 2024-04-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
2 | Capacitaciones (internas y/o externas) Xertica y TICS (diferentes niveles de profundidad) sobre el uso de los medios de almacenamiento (nube y NAS). |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Oficina TICS - Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
3 | Capacitación Estrategía de Gobierno en Línea |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2024-04-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
4 | Capacitación Manejo de Big Data |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Oficina TICS | 2024-05-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
5 | Capacitación y entrenamiento para el diseño de ejecución y coordinación de simulaciones y simulacros (dirigida a los y las colaboradores(as) que sean asignados a la realización de estos ejercicios) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres | 2024-05-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
6 | Curso de aprendizaje de una segunda lengua (fomento del bilinguismo) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-05-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
7 | Curso de analítica de datos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | 95% | Se llevó a cabo el curso analítica de datos a cargo del contratista Universidad Distrital, inicialmente se inscribieron 26 servidores. En este momento se está la espera del informe final del contratista y certificados para verificar cuantos servidores culminaron. | Evidencia avance listado de inscritos y correo invitación al curso https://drive.google.com/drive/folders/1f0jpBm3RYptq5vX9Mhk42zFaCspFp90T?usp=drive_link | Se evidencia la inscripción de 26 personas al curso y la programación del mismo, sin embargo, no se evidencian los listados de asistencia de las diferentes sesiones y/o los certificados que demuestren la finalización del curso, como soportes principales para demostrar la ejecución y cumplimiento de esta actividad. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 50% hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto".
8 | Curso de Supervisión de Contratos (dirigido por la Universidad Nacional) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
9 | Curso Contratación Estatal (dirigido por la Universidad Nacional) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
10 | Capacitación gestión del talento humano |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-05-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
11 | Capacitación gestión administrativa |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
12 | Capacitación gestión financiera |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
COMPETENCIA SABER HACER: Fortalecer competencias necesarias para poner en práctica el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades en función de las demandas específicas de una labor.
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
13 | Operación de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la gestión de datos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | 95% | Se llevó a cabo el curso analítica de datos a cargo del contratista Universidad Distrital, inicialmente se inscribieron 23 servidores. En este momento se está la espera del informe final del contratista y certificados para verificar cuantos servidores culminaron. | Evidencia avance listado de inscritos y correo invitación al curso https://drive.google.com/drive/folders/1f0jpBm3RYptq5vX9Mhk42zFaCspFp90T?usp=drive_link | Se evidencia la inscripción de 23 personas al curso y la programación del mismo, sin embargo, no se evidencian los listados de asistencia de las diferentes sesiones y/o los certificados que demuestren la finalización del curso, como soportes principales para demostrar la ejecución y cumplimiento de esta actividad. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 50% hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto".
14 | Capacitación Instrumentos de Georeferenciación para planeación y ordenamiento territorial |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
15 | Capacitación en operación de sistemas de información y plataformas tecnologicas para gestión de datos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
16 | Capacitaciones en servicio a la ciudadanía (en aspectos como lenguaje claro, respuesta oprtuna a PQRS, manejo de CORDIS, atención accesible: población étnica, atención preferencial y diferencial, género, discapacidad, población infantil, etc.) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
17 | Inducción y reinducción sobre Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
18 | Capacitación en materia de participación ciudadana y/o rendición de cuentas |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
19 | Capacitación Construcción de Indicadores |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | 0% |  | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
20 | Módulo de Inducción para servidores y servidoras recién vinculados / Reinducción para servidores y servidoras antiguos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | 10% | Se realizó la gestión pertinente para incluir el modulo de inducción y reinducción en la intranet del IGIDER. Actualmente se está esperando pieza grafica para continuar con su respectiva difusión. | Evidencia módulos dispuestos en la intranet y solicitud de pieza gráfica https://drive.google.com/drive/folders/1f0jpBm3RYptq5vX9Mhk42zFaCspFp90T?usp=drive_link | Las evidencias entregadas no corresponden a lo registrado por la dependencia en el presente plan, ya que no se evidencia registro de asistencia o soporte generado por el modulo de inducción / reinducción que demuestre la realización del curso por parte de los servidores públicos de la Entidad. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 0% hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto". * Se recomienda hacer seguimiento dese la Subdirección Corporativa (equipo de talento humano) a la realización del curso de inducción / reinducción en cada una de las dependencias, teniendo en cuenta que es una actividad de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos de la Entidad. Por tanto, cada jefe de dependencia debe garantizar la ejecución opórtuna de estos modulos y entregar las evidencias respectivas, de acuerdo al seguimiento que desde la Subdirección Corporativa se realice.
21 | Sistema general en Disciplinarios con base en casos particulares y aplicado a las funciones del IDIGER. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
22 | Capacitación, cursos y actividades certificadas, relacionadas con educación para el trabajo y desarrollo humano, a través de plataformas de aprendizaje autónomo. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
23 | Capacitación Innovación en el Sector Público |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
24 | Capacitación en materia de acceso a la información |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
COMPETENCIA SABER SER: Fortalecer competencias adecuadas conformadas por los valores, principios, actitudes, emociones que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
25 | Capacitación sobre raíces de la violencia y formas de mitigar conflictos de grupo e individuales |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
26 | Capacitación en materia de derechos humanos |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
27 | Capacitación en gobernanza, cambio climático, resiliencia y recuperación. |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
28 | Capacitación en materia de sostenibilidad ambiental |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
29 | Charlas relacionadas con enfoque diferencial de género (en colaboración con Secretaría de la Mujer) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | 0% | Se tuvo que realizar una prorroga al contrato en el cual se contempla esta actividad, a cargo del contratista Universidad Distrital, por lo que este curso se reprogramo para el mes de mayo (los cambios se encuentran para aprobación del cte. Gestión y Desempeño), | Evidencia avance formato prorroga contrato 203/2023 https://drive.google.com/drive/folders/1f0jpBm3RYptq5vX9Mhk42zFaCspFp90T?usp=drive_link | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
30 | Actividades presenciales y virtuales específicas para madres gestantes, lactantes y de primera infancia (matrogimnasia, yoga madres y bebés, acuamotricidad) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
31 | Taller práctico deberes y derechos basados en situaciones reales que se estén presentando en la Entidad |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | 10% | Se tuvo que realizar una prorroga al contrato en el cual se contempla esta actividad, a cargo del contratista Universidad Distrital, por lo que este curso se reprogramo para el mes de mayo (los cambios se encuentran para aprobación del cte. Gestión y Desempeño), | Evidencia avance formato prorroga contrato 203/2023 https://drive.google.com/drive/folders/1f0jpBm3RYptq5vX9Mhk42zFaCspFp90T?usp=drive_link | Las evidencias entregadas no corresponden a lo registrado por la dependencia en el presente plan, ya que no se evidencia registro de asistencia que demuestre la realización del curso por parte de los servidores públicos y/o contratistas de la Entidad. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 0% hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto".
32 | Capacitación Código de Integridad |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | 10% | Se realizó la gestión pertinente para incluir el modulo de Integridad en la intranet del IGIDER. Actualmente se está esperando pieza grafica para continuar con su respectiva difusión. | Evidencia módulos dispuestos en la intranet y solicitud de pieza gráfica https://drive.google.com/drive/folders/1f0jpBm3RYptq5vX9Mhk42zFaCspFp90T?usp=drive_link | No se identificaron evidencias en el drive dispuesto por la OAP. Adicionalmente, el avance reportado por la dependencia demuestra que no se ha iniciado la ejecución de la actividad, pues aun estan gestionando la inclusión del modulo en la intranet del IDIGER y las piezas graficas para solicitar la realización del modulo por parte de los servidores públicos. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 0% hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto". * Se recomienda hacer seguimiento dese la Subdirección Corporativa (equipo de talento humano) a la realización del modulo de integridad, con el apoyo de los gestores de integridad con los que cuenta la Entidad, con el fin de que se garantice en cada dependencia la realización del curso y se abarque el mayor número de funcionarios y contratistas posible.
33 | Talleres que fomenten la creación de poder junto con otros(as) y no poder sobre otros(as) en procesos de acción colectiva |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
34 | Capacitación sobre formas de expresar ideas a diferentes tipos de audiencia (formal, no formal, comunidad educativa,etc.) |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
35 | Gestión del Cambio |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-30 | 10% | Se tuvo que realizar una prorroga al contrato en el cual se contempla esta actividad, a cargo del contratista Universidad Distrital, por lo que este curso se reprogramo para el mes de mayo (los cambios se encuentran para aprobación del cte. Gestión y Desempeño), | Evidencia avance formato prorroga contrato 203/2023 https://drive.google.com/drive/folders/1f0jpBm3RYptq5vX9Mhk42zFaCspFp90T?usp=drive_link | Las evidencias entregadas no corresponden a lo registrado por la dependencia en el presente plan, ya que no se evidencia registro de asistencia que demuestre la realización del curso por parte de los servidores públicos y/o contratistas de la Entidad. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 0% hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto".
36 | Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV |  | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-30 | 0% | No está programada en este trimestre | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
6.389%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno