## Plan
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer la competencias de los(as) servidores(as) del IDIGER para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, al desarrollo de los objetivos estratégicos y avanzar hacia el cumplimiento de la visión estratégica 2020 - 2030
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
COMPETENCIA SABER: Fortalecer competencias necesarias para realizar una determinada actividad.
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
1 | Capacitación sobre la Estrategia Distrital de Respuesta, Marco de Actuación y la Estrategia Institucional de Respuesta (dirigida a los(as) servidores(as) del IDIGER) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.3
2 | Capacitación Conceptos Claves de Gestión de Riesgos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres - Subdirección para la Reducción y Adaptación al Cambio Climático |  | 2024-06-30 | Talento Humano | Recomendaciones SMED | N/A
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
3 | Capacitaciones Xertica y TICS (diferentes niveles de profundidad) sobre el uso de los medios de almacenamiento (nube y NAS). | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Oficina TICS - Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-10-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 6.5.2
4 | Capacitación Estrategia de Gobierno en Línea | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Oficina TICS |  | 2024-07-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37W
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
5 | Taller para el diseño de ejecución y coordinación de simulaciones y simulacros (dirigida a los y las colaboradores(as) que sean asignados a la realización de estos ejercicios) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 2.8
6 | Curso de aprendizaje de una segunda lengua (fomento del bilinguismo) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral Autodiagnostico GETH | Numeral 7.9 Item 38
7 | Curso analítica de datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-03-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
8 | Curso contratación estatal | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2025-11-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
9 | Sensibilización gestión estratégica del Talento Humano | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37K
10 | Sensibilización gestión Administrativa y Financiera | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37S y 37V
11 | Capacitación en Defensa Jurídica de Entidades Públicas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Recomendaciones OJ | N/A
12 | Curso Manejo de Drones | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-08-30 | Talento Humano | Necesidades del servicio | N/A
COMPETENCIA SABER HACER: Fortalecer competencias necesarias para poner en práctica el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades en función de las demandas específicas de una labor.
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
13 | Capacitación en gobernanza, cambio climático, resiliencia y recuperación | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.7
14 | Capacitación en soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Comisión de Personal | N/A
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
15 | Curso en operación de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la gestión de datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-03-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
16 | Capacitación Instrumentos de Georeferenciación para planeación y ordenamiento territorial | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
17 | Capacitaciones en lenguaje claro para servicio a la ciudadanía y atención accesible | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-08-30 | Talento Humano | Manual Operativo MIPG | 8(Servicio al ciudadano - Política MIPG)
18 | Curso Inducción y reinducción sobre Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Manual Operativo MIPG | 8 (Servicio al ciudadano - Política MIPG)
19 | Capacitación en gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Manual Operativo MIPG | 9 (Servicio al ciudadano - Política MIPG)
20 | Capacitación en materia de participación ciudadana y/o rendición de cuentas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37Y
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
21 | Módulo de Inducción para servidores y servidoras recién vinculados / Reinducción para servidores y servidoras antiguos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
22 | Taller en Sistema general en Disciplinarios con base en casos particulares y aplicado a las funciones del IDIGER | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-05-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 3.2.2
23 | Cursos educación para el trabajo y desarrollo humano, a través de plataformas de aprendizaje autónomo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.8
24 | Capacitación Innovación en el Sector Público | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37X
25 | Capacitación en transparencia y acceso a la información | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37AB
26 | Sensibilización procedimiento de transferencia documental de los archivos de Gestión al CAD | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Proyecto 5
27 | Sensibilización proceso de organización de archivos /conformación de expedientes/Tablas de Retención Documental -TRD y Cuadro de Clasificación Documental -CCD | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-09-30 | Talento Humano | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Proyecto 5
28 | Sensibilización manejo de aplicativo CORDIS | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-10-30 | Talento Humano | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Proyecto 5
29 | Sensibilización gestión de comunicaciones oficiales | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-10-30 | Talento Humano | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Proyecto 5
30 | Sensibilizaciones - Transferencias documentales e Inventarios Documentales - Iniciativa 0 papel - Plan Institucional de Archivos (Programa de Gestión Documental PGD- y Sistema Integrado de Conservación-SIC) -Documento electrónico | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-12-15 | Talento Humano | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Proyecto 5
31 | Curso planeación de estrategias pedagógicas y técnicas didácticas para la formación profesional integral | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres |  | 2024-07-30 | Talento Humano | Recomendaciones SMED | N/A
COMPETENCIA SABER SER: Fortalecer competencias adecuadas conformadas por los valores, principios, actitudes, emociones que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
32 | Taller sobre formas de mitigar conflictos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
33 | Sensibilización en materia de derechos humanos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37R
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
34 | Sensibilización en materia de sostenibilidad ambiental | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Ambiental PIGA |  | 2024-06-30 | Talento Humano | Autodiagnostico GETH | Item 37AA
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
35 | Ciclo Violencia contra las mujeres en política (espacios de participación) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-06-30 | Talento Humano | Comisión de Personal | N/A
36 | Sensibilizaciones relacionadas con enfoque diferencial de género y comunidad LGBTI | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-09-30 | Talento Humano | Acuerdo laboral | Numeral 7.2
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
37 | Sensibilización Código de Integridad | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Recomendaciones OCI | N/A
38 | Taller de creación de poder junto con otros(as) y no poder sobre otros(as) en procesos de acción colectiva | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
39 | Seminario sobre formas de expresar ideas a diferentes tipos de audiencia (formal, no formal, comunidad educativa,etc.) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2024 | N/A
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
40 | Curso Gestión del Cambio | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-05-30 | Talento Humano | Diagnóstico necesidades de capacitación 2023 | N/A
41 | Capacitación en habilidades gerenciales y de liderazgo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Diagnostico necesidades de capacitación 2024 | N/A

## Seguimiento
Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
1 | Capacitación sobre la Estrategia Distrital de Respuesta, Marco de Actuación y la Estrategia Institucional de Respuesta (dirigida a los(as) servidores(as) del IDIGER) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 100% | Esta actividad se realizo el 15 de noviembre | Garbacion | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos,
2 | Capacitación Conceptos Claves de Gestión de Riesgos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres - Subdirección para la Reducción y Adaptación al Cambio Climático |  | 2024-06-30 | [10 empty] | 100% | Se dio cumplimiento en el segundo trimestre | Invitacion y listado de asistencia | 100% | Esta actividad se ejecuto al 100% en el segundo trimestre del 2024.
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA | [15 empty] | 100% | Esta actividad se realizop el 15 de noviembre | Grabacion |  | Este campo no debia ser diligenciado
3 | Capacitaciones Xertica y TICS (diferentes niveles de profundidad) sobre el uso de los medios de almacenamiento (nube y NAS). | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Oficina TICS - Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-10-30 | [10 empty] | 100% | Se dio cumplimoento en el tercer trimestre | Invitaciones | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. Durante el mes de agosto se enviaron cinco recordatorios para espacios diarios relacionados con Xertica Winning Stories Week. El 31 de octubre se realizó un sexto espacio. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos,
4 | Capacitación Estrategia de Gobierno en Línea | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Oficina TICS |  | 2024-07-30 | [10 empty] | 100% | Se dio cumplimineto en segundo trimestre | Invitaciones y certificados de cursos | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. Durante el segundo y tercer trimestre se enviaron correos electrónicos socializando temas relacionados con estrategias de gobierno en línea, también abrieron espacios de capacitación, a estas capacitaciones asistió personal de planta y contratistas. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
5 | Taller para el diseño de ejecución y coordinación de simulaciones y simulacros (dirigida a los y las colaboradores(as) que sean asignados a la realización de estos ejercicios) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres |  | 2024-12-30 | [10 empty] | 0% | Se realiza en mes de diciembre |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
6 | Curso de aprendizaje de una segunda lengua (fomento del bilinguismo) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 100% | Se socializo programa de bilinguismo del SENA | corres enviados | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. Durante el mes de octubre y noviembre se enviaron correos difundiendo los cursos ofrecidos por el Sena, relacionados con programas de bilingüismo. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
7 | Curso analítica de datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-03-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo en el primer trimestre del año | corres enviados | 100% | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el segundo cuatrimestre del 2024.
8 | Curso contratación estatal | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2025-11-30 | [10 empty] | 0% | Pediente contratacion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
9 | Sensibilización gestión estratégica del Talento Humano | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-12-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo en el mes de tercer y cuarto trimestre | corres enviados | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. Durante los meses de abril, mayo y noviembre se enviaron correos electrónicos invitando a capacitaciones sobre evaluación del desempeño laboral y curso actualización de la gestión humana. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
10 | Sensibilización gestión Administrativa y Financiera | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-12-30 | [10 empty] | 0% |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
11 | Capacitación en Defensa Jurídica de Entidades Públicas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 0% |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
12 | Curso Manejo de Drones | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-08-30 | [10 empty] | 100% | Se dio cumplieminto en el mes de agosto | corres enviados | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. El 22 de agosto la Aeronáutica Civil envía comunicación informando que cinco colaboradores del IDIGER asistieron al curso PILOTO UAS, adjuntan evidencias de asistencia. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
COMPETENCIA SABER HACER: Fortalecer competencias necesarias para poner en práctica el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades en función de las demandas específicas de una labor.
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
13 | Capacitación en gobernanza, cambio climático, resiliencia y recuperación | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 0% | Pendiente contratacion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
14 | Capacitación en soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 0% | Pendiente contratacion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
EJE TEMÁTICO NO. 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA
15 | Curso en operación de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la gestión de datos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-03-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo en el primer trimestre del año | corres enviados | 100% | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el segundo trimestre del 2024. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
16 | Capacitación Instrumentos de Georeferenciación para planeación y ordenamiento territorial | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 0% | Pendiente contratacion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
17 | Capacitaciones en lenguaje claro para servicio a la ciudadanía y atención accesible | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-08-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo en el tercer trimestre | corres enviados | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. Durante el tercer cuatrimestre del 2024, se han enviado correos electrónicos con invitaciones a inscribirse en talleres relacionados con el lenguaje claro. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
18 | Curso Inducción y reinducción sobre Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo en el tercer trimestre | corres enviados | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. El 17 de octubre se envió por medio de correo electrónico invitación a inscribirse en curso relacionado con el servicio a la ciudadanía. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
19 | Capacitación en gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-12-30 | [10 empty] | 0% | Programada mes de diciembre |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
20 | Capacitación en materia de participación ciudadana y/o rendición de cuentas | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 0% | Programada fines de noviembre |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
21 | Módulo de Inducción para servidores y servidoras recién vinculados / Reinducción para servidores y servidoras antiguos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 100% | A la fecha 142 funcionarios han realizado el modulo de induccion, esta informacion se toma del repote dato por el area de TICS encargados de la admisnitracion del modulo de induccion | corres enviados | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. El 20 de noviembre la OTIC envía el reporte de las 142 personas que han asistido y culminado el curso de inducción institucional. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
22 | Taller en Sistema general en Disciplinarios con base en casos particulares y aplicado a las funciones del IDIGER | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-05-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo en el primer trimestre | corres enviados | 100% | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el segundo trimestre del 2024. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
23 | Cursos educación para el trabajo y desarrollo humano, a través de plataformas de aprendizaje autónomo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 0% | Pendiete 29 de noviembre |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
24 | Capacitación Innovación en el Sector Público | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 100% | Se llevo acabo en el mes de noviembre de 2024 | Invitacion | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. El 18 de noviembre se envió correo electrónico a los funcionarios del IDIGER con invitación al curso de tendencias de innovación.
25 | Capacitación en transparencia y acceso a la información | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 100% | Se llevo acabo en el mes de noviembre de 2024 | Invitacion | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. El 19 de noviembre se envió correo electrónico a los funcionarios del IDIGER con invitación al curso de Transparencia y Acceso a la Información ofrecido por la Veeduría Distrital.
26 | Sensibilización procedimiento de transferencia documental de los archivos de Gestión al CAD | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-12-30 | [10 empty] | 100% | Se realiza en los dos primeros trimestres | Invitacion | 100% | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el segundo trimestre del 2024.
27 | Sensibilización proceso de organización de archivos /conformación de expedientes/Tablas de Retención Documental -TRD y Cuadro de Clasificación Documental -CCD | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-09-30 | [10 empty] | 100% | Se realizaron en el mes de septiembre de 2024 | Invitacion | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. Durante el mes de septiembre se realizaron espacios en los cuales explicó el detalle de la organización de archivos físicos e híbridos, así mismo la socialización de las Tablas de Retención Documental. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada
28 | Sensibilización manejo de aplicativo CORDIS | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-10-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo mes de septiembre | Invitacion | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. El 09 de octubre se realizo un espacio en el cual se explicaron las generalidad del aplicativo CORDIS, asistió un total de 25 personas. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada
29 | Sensibilización gestión de comunicaciones oficiales | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-10-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo en mes de octubre de 2024 |  | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. El 09 de octubre se realizó una charla en la cual hablaron sobre la gestión de comunicaciones oficiales, asistió un total de 21 personas. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada
30 | Sensibilizaciones - Transferencias documentales e Inventarios Documentales - Iniciativa 0 papel - Plan Institucional de Archivos (Programa de Gestión Documental PGD- y Sistema Integrado de Conservación-SIC) -Documento electrónico | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Documental |  | 2024-12-15 | [10 empty] | 0% | Se realizara en mes de diciembre de 2024 | Invitacion | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
31 | Curso planeación de estrategias pedagógicas y técnicas didácticas para la formación profesional integral | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Subdirección Manejo de Emergencias y Desastres |  | 2024-07-30 | [10 empty] | 0% |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad presenta incumplimiento ya que su fecha máxima de ejecución era para el mes de julio. Se sugiere solicitar ampliación de fechas.
COMPETENCIA SABER SER: Fortalecer competencias adecuadas conformadas por los valores, principios, actitudes, emociones que rigen la conducta de un ser humano y determinan su comportamiento.
EJE TEMÁTICO NO. 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
32 | Taller sobre formas de mitigar conflictos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 100% | Se dio cumplimiento en el mes de noviembre de 2024 | Correo electronicos de invitacion | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. El 05 de noviembre se envía correo electrónico a los funcionarios del IDIGER invitándolos a participar en el curso sobre resolución de conflictos. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada
33 | Sensibilización en materia de derechos humanos | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-12-30 | [10 empty] | 100% | Se dio cumplimiento en el mes de noviembre de 2024 | Correo electronicos de invitacion | 0% | No se logra evaluar la actividad debido a que no cuenta con evidencias, el porcentaje de avance se establece en un 0%.
EJE TEMÁTICO NO. 2: TERRITORIO, VIDA Y MEDIO AMBIENTE
34 | Sensibilización en materia de sostenibilidad ambiental | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión Ambiental PIGA |  | 2024-06-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo en el primer trimestre | Correo electronicos de invitacion | 100% | Actividad ejecutada al 100% durante el segundo trimestre del 2024. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
EJE TEMÁTICO NO. 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
35 | Ciclo Violencia contra las mujeres en política (espacios de participación) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-06-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo en el segundo trimestre | Correo electronicos de invitacion | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. Durante el segundo trimestre del 2024 se enviaron correos electrónicos a todo el Instituto para que participaran en sesión o espacio sobre ciclo de violencia contra las mujeres en la política
36 | Sensibilizaciones relacionadas con enfoque diferencial de género y comunidad LGBTI | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-09-30 | [10 empty] | 100% | Se realizo en el tercer trimestre | Correo electronicos de invitacion | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. Durante el segundo trimestre del 2024 se realizaron campañas de comunicación incluyente y espacios de conmemoración día internacional del orgullo del LGBTI.
EJE TEMÁTICO NO. 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO
37 | Sensibilización Código de Integridad | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 100% | Se dio a concecer la cartilla de valores en primer trimestre y se solicito de caracter obligatorio realizar el curso de induccion | Correo y listado de la plataforma de integridad | 100% | Con las evidencias, se identifica el cumplimiento de la actividad al 100%. Durante el segundo y tercer trimestre se abrieron inscripciones para cursos relacionados con integridad, se reiteró la necesidad de realizar la inducción, así miso se socializó la cartilla de integridad
38 | Taller de creación de poder junto con otros(as) y no poder sobre otros(as) en procesos de acción colectiva | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 0% | Pendiente contratacion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
39 | Seminario sobre formas de expresar ideas a diferentes tipos de audiencia (formal, no formal, comunidad educativa,etc.) | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-12-30 | [10 empty] | 0% | Pendiente contratacion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
EJE TEMÁTICO NO. 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
40 | Curso Gestión del Cambio | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-05-30 | [10 empty] | 100% | Se dio cumplimiento en el primer trimestre | Correo electronicos de invitacion | 100% | Actividad ejecutada al 100% durante el segundo trimestre del 2024. Se sugiere muy respetuosamente, que los seguimientos cuenten un poco de la actividad desarrollada, adicionalmente que no presenten errores ortográficos.
41 | Capacitación en habilidades gerenciales y de liderazgo | Listado de asistencia o registro fotográfico (de ser prensencial) o grabación o correo de invitación a la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano |  | 2024-11-30 | [10 empty] | 0% |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
[6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 64.29% |  |  | 60.98% |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno