## Plan de Acción 2024
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión Documental
Objetivo Principal del Plan: |  | Implementar las actividades de gestión documental y archivo, de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de gestión documental, los hallazgos de auditorías y los aspectos a mejorar relacionadas con la política gestión documental en MIPG.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Junio 2025 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I52 (resultados FURAG)
2 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Estrategía del Cero Papel | Subdirección Corporativa -Administrativa | Trimestres 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I52 (resultados FURAG)
3 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. | Actualización de las Tablas de Valoración Documental-TVD | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Junio 2025 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
4 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. | Elaboración y/o ajuste de los Instrumentos y Herramientas Archivísticas | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Diciembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I49 (resultados FURAG)
5 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. | Actulización de procedimientos y formatos del proceso de Gestión Documental | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Noviembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
6 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC | Implementación del Plan de Conservación Documental | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Junio -Diciembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
7 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC | Implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Junio -Diciembre 2025 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
8 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC | Implementación del Programa de Gestión Documental. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Noviembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I49 (resultados FURAG)
9 | Plan Institcuional de Archivos -PINAR Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. | Ajuste al formato único de inventario documental -FUID | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Octubre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
10 | Plan Institcuional de Archivos -PINAR Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. | Plan de Transferencias Documentales | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Octubre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
11 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Organizaciòn tècnica archivistica de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. | Organización de los documentos que conforman el archivo de gestión | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Noviembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
12 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Organizaciòn tècnica archivistica de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. | Sensibilizaciones de Gestión Documental. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Noviembre -Diciembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA |  | Adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Junio 2025 | 5% | Se realizó una reunión relacionada con las buenas prácticas del Sistema de información documental SGDEA denominado AVOX el 14 de febrero de 2024. | Planilla de asistencia | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta no cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 0% hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto".
2 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA |  | Estrategía del Cero Papel | Subdirección Corporativa -Administrativa | Trimestres 2024 | 33% | Se realizó una campaña del Programa de Cero Papel | Correo electrónico del 19 de marzo de 2024. Encuesta | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% con los correos enviados del programa cero papel *Se recomienda presentar la estrategia de cero papel a toda la entidad, debido a que este es el producto o entregable definido por el proceso.
3 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. |  | Actualización de las Tablas de Valoración Documental-TVD | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Junio 2025 | 0% | De acuerdo con cronograma y plan de trabajo, se tiene fecha máxima de entrega del mes de junio de 2024 |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
4 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. |  | Elaboración y/o ajuste de los Instrumentos y Herramientas Archivísticas | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Diciembre 2024 | 0% | De acuerdo con cronograma y plan de trabajo, se tiene fecha máxima de entrega del mes de diciembre de 2024 |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
5 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. |  | Actulización de procedimientos y formatos del proceso de Gestión Documental | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Noviembre 2024 | 0% | De acuerdo con cronograma y plan de trabajo, se tiene fecha máxima de entrega del mes de noviembre de 2024 |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
6 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC |  | Implementación del Plan de Conservación Documental | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Junio -Diciembre 2024 | 0% | Esta programada para entre junio y diciembre |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
7 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC |  | Implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Junio -Diciembre 2025 | 0% | Esta programada para entre junio y diciembre |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
8 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC |  | Implementación del Programa de Gestión Documental. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Noviembre 2024 | 22% | Se elaboró la Política de gestión Documental inmersa en el documento del PGD y se encuentra pendiente por por aprobacion por parte del CIGD. | Programa de Gestión Documental 2024. | Se evidencia el avance en la actividad, con un cumplimiento del 15% debido a que hace falta la formalización, publicación, socialización y ejecución del procedimiento, así como la arpoabción previa ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
9 | Plan Institcuional de Archivos -PINAR Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. |  | Ajuste al formato único de inventario documental -FUID | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Octubre 2024 | 5% | Se dió inició a la actualización del Formato único de Inventario Documental de los expedientes custodiados en el CAD. | N/A | El proceso no presenta evidencias en el trimestre, por lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 0% hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto".
10 | Plan Institcuional de Archivos -PINAR Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. |  | Plan de Transferencias Documentales | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Octubre 2024 | 25% | Se remitió el Cronograma de Transferencias Documentales Primarias mediante comunicación interna 2024IE1198 del 14 de marzo de 2024, dirigida a todas las dependencias. - Se levantó Plan de Trabajo de transferencias documentales. | Comunicación interna 2024IE1198. Cronograma y plan de trabajo de Transferencias documentales primarias. | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25%
11 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Organizaciòn tècnica archivistica de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. |  | Organización de los documentos que conforman el archivo de gestión | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Noviembre 2024 | 0% | De acuerdo con cronograma y plan de trabajo, se tiene fecha máxima de entrega del mes de noviembre de 2024 |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
12 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Organizaciòn tècnica archivistica de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. |  | Sensibilizaciones de Gestión Documental. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | Noviembre -Diciembre 2024 | 0% | Esta programada para noviembre y diciembre |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
13 | 0 |  | 0 | 0
14 | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 |  | 0 | 0
16 | 0 |  | 0 | 0
17 | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 |  | 0 | 0
22 | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 |  | 0 | 0
27 | 0 |  | 0 | 0
28 | 0 |  | 0 | 0
29 | 0 |  | 0 | 0
30 | 0 |  | 0 | 0
31 | 0 |  | 0 | 0
32 | 0 |  | 0 | 0
33 | 0 |  | 0 | 0
34 | 0 |  | 0 | 0
35 | 0 |  | 0 | 0
36 | 0 |  | 0 | 0
37 | 0 |  | 0 | 0
38 | 0 |  | 0 | 0
39 | 0 |  | 0 | 0
40 | 0 |  | 0 | 0
7.5%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno