## Plan
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión Documental
Objetivo Principal del Plan: |  | Implementar las actividades de gestión documental y archivo, de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de gestión documental, los hallazgos de auditorías y los aspectos a mejorar relacionadas con la política gestión documental en MIPG.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Junio 2025 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I52 (resultados FURAG)
2 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Estrategía del Cero Papel | Subdirección Corporativa -Administrativa |  | Trimestres 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I52 (resultados FURAG)
3 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. | Actualización de las Tablas de Valoración Documental-TVD | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Junio 2025 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
4 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. | Elaboración y/o ajuste de los Instrumentos y Herramientas Archivísticas | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Diciembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I49 (resultados FURAG)
5 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. | Actulización de procedimientos y formatos del proceso de Gestión Documental | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Noviembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
6 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC | Implementación del Plan de Conservación Documental | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Junio -Diciembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
7 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC | Implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Junio -Diciembre 2025 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
8 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC | Implementación del Programa de Gestión Documental. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Noviembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I49 (resultados FURAG)
9 | Plan Institcuional de Archivos -PINAR Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. | Ajuste al formato único de inventario documental -FUID | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Octubre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
10 | Plan Institcuional de Archivos -PINAR Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. | Plan de Transferencias Documentales | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Octubre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
11 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Organizaciòn tècnica archivistica de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. | Organización de los documentos que conforman el archivo de gestión | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Noviembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
12 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Organizaciòn tècnica archivistica de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. | Sensibilizaciones de Gestión Documental. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Noviembre -Diciembre 2024 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Seguimiento
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA |  | Adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Junio 2025 | 5% | Se realizó una reunión relacionada con las buenas prácticas del Sistema de información documental SGDEA denominado AVOX el 14 de febrero de 2024. | Planilla de asistencia |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta no cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 0% hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto". | 20% | Se concluyo con la elaboracion del Modelo de Requisitos MOREQ, documento que se presento el dia 15 de mayo de 2024 en la instancia de apoyo de gestion documental y fue aprobado. | Documento MOREQ Acta N°2 Instancia de Apoyo Gestión Documental y Archivo |  | De acuerdo con la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, se observa un avance inicial del producto a entregar con los soportes presentados, sin embargo, se recomienda que revisen el alcance del producto con respecto al tiempo establecido para su cumplimiento. Validar el porcentaje de avance. | 20% | Se concluyo con la elaboracion del Modelo de Requisitos MOREQ, documento que se presento el dia 15 de mayo de 2024 en la instancia de apoyo de gestion documental y fue aprobado. | -20240515 Acta aprobaciónTRD y MOREQ_Instancia | 45% | De acuerdo con la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, se observa un avance inicial del producto a entregar con los soportes presentados, sin embargo, se recomienda que revisen el alcance del producto con respecto al tiempo establecido para su cumplimiento.
2 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA |  | Estrategía del Cero Papel | Subdirección Corporativa -Administrativa |  | Trimestres 2024 | 33% | Se realizó una campaña del Programa de Cero Papel | Correo electrónico del 19 de marzo de 2024. Encuesta |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% con los correos enviados del programa cero papel *Se recomienda presentar la estrategia de cero papel a toda la entidad, debido a que este es el producto o entregable definido por el proceso. | 30% | Se realizo la campaña de orden y aseo en toda la entidad. El documento no se ha socializado a la entidad dado que se encuentra en revision de la oficina TIC, pero se estima que para el proximo seguimiento ya se tenga publicado y socializado. | Propuesta Plan Programa Cero Papel |  | Validada la documentación aportada, no se observan las evidencias de las campañas realizadas, el producto entregable de esta actividad es estrategia del cero papel, documento que aun no se encuentra formalizado y socializado. Validar si en el documento plan programa cero papel se incluirá la estrategia. | 100% | Se publico el programa de cero papel en la pagina web de la entidad | -https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1273684/GA-PL-01+Programa+Cero+papel+V4.pdf/9ea5f454-7223-44b9-835d-edf71494a0e6 | 100% | Con las evidencias aportadas se observa que se ha socializado a través de correos electrónicos el programa cero papel, validando el programa, se encuentra publicado en la web, mapa de procesos y en su interior cuenta con la estrategia, sin embargo este documento cuenta con fecha de publicación del mes de febrero. Desde OAP se solicito desde el primer seguimiento la estrategia y desde el proceso no la presentaron, se recomienda que, al momento de registrar sus actividades en los planes, sus productos / entregables sean claros y sean los que se entreguen.
3 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. |  | Actualización de las Tablas de Valoración Documental-TVD | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Junio 2025 | 0% | De acuerdo con cronograma y plan de trabajo, se tiene fecha máxima de entrega del mes de junio de 2024 |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Para la actualizacion de las TVD, es necesario contar con los inventarios ajustados de los Fondos Documentales, este proceso se incluyo dentro del contrato de deposito y custodia el cual inicio el 06/06/2024 |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Esta actividad se proyecto para que termine en junio de 2025. La entidad suscribió el contrato IDIGER-150-2024, cuyo objeto incluye la validación del inventario, actividad que se tienen prevista inicie en el mes de noviembre de 2024 y la cual es uno de los insumos que se requieren para la actualización de las TVD. |  | 0% | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual contaba con fecha de ejecución total para el mes de junio.
4 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. |  | Elaboración y/o ajuste de los Instrumentos y Herramientas Archivísticas | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Diciembre 2024 | 0% | De acuerdo con cronograma y plan de trabajo, se tiene fecha máxima de entrega del mes de diciembre de 2024 |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 10% | Se elaboro el esquema de metadatos | Propuesta metadastos |  | La evidencia presentada no soporta el producto establecido para la actividad. Ya que están relacionado la entrega de instrumentos y herramientas archivísticas. | 62.5% | Esta actividad se proyecto para que termine en diciembre de 2024. Sin embargo, de los nueve Instrumentos Archivísticos descrito en el Artículo 2.8.2.5.8. de la Ley 1080 de 2015, a la fecha la entidad ya cuenta con los siguientes: Plan Institucional de Archivos, aprobado en el CIGD en enero de 2024. Cuadro de Clasificacion Documental, aprobado en el CIGD el 15/05/2024 y radicado en el Archivo de Bogotá para su convalidacion el 17/07/2024 Tablas de Retención Documental, aprobado en el CIGD el 15/05/2024 y radicado en el Archivo de Bogotá para su convalidacion el 17/07/2024 Formato Unico de Inventario Documental, Actualizado de acuerdo con la estructura propuesta en el Acuerdo 001 de 2024, se publica en el mapa de procesos el 24/07/2024. Modelo de Requisitos para la Adquisición del Sistema de Gestion de Documentos Electronicos, fue presentado y aprobado por la instancia de gestion documental el 15/05/2024 Se encuentran pendientes: Programa de Gestion Documental, pendiente por aprobacion del CIGD Tabla de Control de Acceso, se esta elaborando el documento Banco Terminologico, pendiente por elaborar. | -https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1265424/GD-PL-02+Plan+institucional+de+archivos+-+PINAR+V4.pdf/49206b18-0d4f-4f0f-abb4-9a0cf36fbea1 -20240515 Acta 2 IGDA Aprobacion TRD -20240717 2024EE11377 -https://www.idiger.gov.co/documents/20182/980342/GD-FT-02+Formato+unico+de+Inventario+Documental+v4.xlsx/c10baba1-b0d7-469d-80ea-811fb02c777c -20240515 Acta aprobaciónTRD y MOREQ_Instancia | 62.5% | Con las evidencias aportadas se logra observar que la actividad cuenta con un avance de 63%. Se encuentran pendientes: Programa de Gestión Documental, pendiente por aprobación del CIGD Tabla de Control de Acceso, se está elaborando el documento Banco Terminológico, pendiente por elaborar. Las TRD se actualizaron, se radicaron para convalidación, actualmente se está a la espera de repuesta del ente rector.
5 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. |  | Actulización de procedimientos y formatos del proceso de Gestión Documental | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Noviembre 2024 | 0% | De acuerdo con cronograma y plan de trabajo, se tiene fecha máxima de entrega del mes de noviembre de 2024 |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 35% | Se actualizo el procedimiento GD-PD-06 Procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales V6 y D-PD-08 Procedimiento Préstamo y Consulta de Expedientes V3 | GD-PD-06 Procedimiento Gestión de Comunicaciones Oficiales V6 y D-PD-08 Procedimiento Préstamo y Consulta de Expedientes V3 GD-FT-174 Formato Planilla Préstamo de Expedientes en Fisico V1 Plantillas Comunicaciones Oficiales Externas (1) https://www.idiger.gov.co/gestion-documental |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 35% con las evidencias cargadas, los procedimientos actualizados se encuentran publicados en el listado maestro de documentos, adicionalmente se observa la socialización de la nueva plantilla de comunicaciones oficiales | 100% | Una vez concluida la revision se solicito a la oficina de planeacion la publicacion de las nuevas versiones y la eliminacion de unos formatos | 20240725 Correo de solicitud https://www.idiger.gov.co/gestion-documental | 100% | Con las evidencias aportadas se logra observar un cumplimiento del 100% para esta actividad. Durante el mes de julio se actualizaron los formaros FUID, CCD, acta de transferencia documental, solicitud de anulación de radicados.
6 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC |  | Implementación del Plan de Conservación Documental | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Junio -Diciembre 2024 | 0% | Esta programada para entre junio y diciembre |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 10% | Se realizo la configuracion e instalacion de los equipos Dataloger para el monitoreo de temperatura y humedad | Imagenes de equipos instalados Comunicacion 2024IE869 entrega Datalogger Talento Humano |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 10% con las evidencias cargadas, el monitoreo de temperatura y humedad es una de las actividades que da cumplimiento al plan de conservación documental, se sugiere elaborar formato para llevar el monitoreo diario. | 10% | Para este periodo no se tienen avances, la actividad se proyecto para que termine en diciembre de 2024. Se tiene prevista la contratación del profesional conservador para el cuarto trimestre de 2024. |  | 10% | No se presentaron avances para esta actividad, actualmente se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su cumplimiento.
7 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC |  | Implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Junio -Diciembre 2025 | 0% | Esta programada para entre junio y diciembre |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0.5% | se incluye en el PAC de la oficina TIC los recursos para la contratacion del profesional que realice la implementaracion del plan de preservacion digital a largo plazo | DE-FT-58 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO |  | Los soportes presentados no evidencian el porcentaje de avance de la actividad. Se recomienda documentar el plan de preservación digital a largo plazo, formalizar y socializar para posteriormente implementarlo en la entidad. | 0% | Esta actividad se proyecto para que se desarrolle entre junio y diciembre de 2025. |  | 0% | No se presentaron avances para esta actividad, actualmente se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su cumplimiento.
8 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC |  | Implementación del Programa de Gestión Documental. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Noviembre 2024 | 22% | Se elaboró la Política de gestión Documental inmersa en el documento del PGD y se encuentra pendiente por por aprobacion por parte del CIGD. | Programa de Gestión Documental 2024. |  | Se evidencia el avance en la actividad, con un cumplimiento del 15% debido a que hace falta la formalización, publicación, socialización y ejecución del procedimiento, así como la arpoabción previa ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 15% | Se realizaron los ajustes del cronograma del PGD teniendo en cuenta que este no ha sido aprobado por el CIGD. Se inlcuye para la presentacion y aprobacion del CIGD en el mes de junio, pero nuevamente queda pendiente de su aprobacion, se remite correo electronico con los ajustes solicitados a la oficina de planeacion y queda pendiente su inclusion para la proxima reunion del CIGD. | Correo electronico a oficina de planeacion |  | Revisar que las evidencias aportadas den cumplimiento a la actividad y productos establecidos. | 60% | Se realiza el seguimiento trimestral de la implementacion del PGD | Informe I Trimestre Informe II Trimestre Informe III Trimestre | 60% | Con las evidencias aportadas se logra observar un 60% de avance para esta actividad, a través de informes trimestrales el procedo identifica el nivel de implementación del PGD al interior de la entidad.
9 | Plan Institcuional de Archivos -PINAR Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. |  | Ajuste al formato único de inventario documental -FUID | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Octubre 2024 | 5% | Se dió inició a la actualización del Formato único de Inventario Documental de los expedientes custodiados en el CAD. | N/A |  | El proceso no presenta evidencias en el trimestre, por lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 0% hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto". | 32% | Se ha realizado la validacion de 3791 registros de los expedientes almacenados en el deposito de archivo del CAD, de los 11782 registrados. | Inventario FUID en Excel |  | Revisar las evidencias presentadas, debido a que no corresponden a la actividad y productos establecidos, ya que el formato oficial en el mapa de procesos es GD-FT-02 versión 4 (FUID) | 100% | se realizo la actualizacion del formato version 3, adoptando la estructura que se define en el Acuerdo 001 de 2024. la version 4 de este formato se encuentra publicada en el mapa de procesos. | https://www.idiger.gov.co/documents/20182/980342/GD-FT-04+Formato+Hoja+de+Control+Documental+-+V4.xlsx/ec87254a-552e-445b-b1b9-a06fdaa82d53 | 100% | Con las evidencias aportadas se logra observar un 100% de ejecución para esta actividad. En el mes de julio de actualiza y publica FUID, este formato se encuentra publicado en la página web de la entidad, mapa de procesos. Se dugiere validar las fechas de actualización, ya que en lagunas hojas varian
10 | Plan Institcuional de Archivos -PINAR Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. |  | Plan de Transferencias Documentales | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Octubre 2024 | 25% | Se remitió el Cronograma de Transferencias Documentales Primarias mediante comunicación interna 2024IE1198 del 14 de marzo de 2024, dirigida a todas las dependencias. - Se levantó Plan de Trabajo de transferencias documentales. | Comunicación interna 2024IE1198. Cronograma y plan de trabajo de Transferencias documentales primarias. |  | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% | 39% | El cronograma se esta desarrollando dentro de los tiempos establecidos | Cronograma de transferencia primaria |  | Revisar que las evidencias aportadas den cumplimiento a la actividad y productos establecidos. | 70% | Se concluyo con la actividades del cronograma propuesto, se generaron las comunicaciones internas de aceptacion de las transferencias. queda pendiente elaborar el informe final. | Comunicaciones de aceptacion transferencia | 70% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 70% en esta actividad. Se observar comunicaciones de aceptación de transferencias documentales, Sin embargo es importante tener en cuenta que producto/entregable es plan de transferencias documentales, por lo que sugerimos que para el siguiente seguimiento anexen el plan con los seguimientos y cumplimientos.
11 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Organizaciòn tècnica archivistica de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. |  | Organización de los documentos que conforman el archivo de gestión | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Noviembre 2024 | 0% | De acuerdo con cronograma y plan de trabajo, se tiene fecha máxima de entrega del mes de noviembre de 2024 |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | No se tienen avances, debido a la poca disponibilidad de personal para adelantar las actividades operativas y tecnicas del proceso de gestion documental. se reprograma la actividad para ejecutarla en el ultimo trimestre de 2024. |  |  | Esta actividad no presenta avances, el proceso amplio la fecha máxima de entrega para noviembre de 2024. | 75% | Se realiza el ingreso a los expedientes en custodia del CAD, de los documentos entregados mediante el formato de remision de documentos al CAD. Durante el periodo de enero a septiembre de 2024. Se efectuo el acompañamiento a las dependencias para que organizaran los archivos de gestion, que una vez cumplieron sus tiempos de retencion son objeto de transferencia primaria | - Base de Insercion - Actas de seguimiento transferencia | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75% en esta actividad. Se sugiere que para la próxima formulación de planes establezcan un porcentaje de archivos de gestión a organizar, ya que al describir en el producto / entregable la organización de archivos de gestión organizados, es establece un compromiso que posiblemente no se logre en un año por las diferentes variables, adicional esta es una actividad cíclica.
12 | Plan Institucional de Archivos -PINAR Proyecto de Organizaciòn tècnica archivistica de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. |  | Sensibilizaciones de Gestión Documental. | Subdirección Corporativa -Gestión Documental |  | Noviembre -Diciembre 2024 | 0% | Esta programada para noviembre y diciembre |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 45% | Se han llevado a cabo las sensibilizaciones para las transferencias documentales vigencia 2022 y anteriores, se han atendido las solicitudes de capacitacion de las dependencias registradas por ARANDA y se incluyo en el Plan Insititucional de Capacitaciones temas de gestion documental | Listas de asistencia a capacitaciones Cronograma Plan Insitucional de Capacitaciones |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 45% con las evidencias cargadas. Sin embargo, es importante revisar lo que se adjunta como evidencia, para el periodo evaluado. | 75% | A la fecha se han cumplido con las capacitaciones programadas en el PIC y las peticiones que se reciben por el aplicativo ARANDA, está pendiente el desarrollo de las actividades del IV Trimestre. | Casos ARANDA Listados de Asistencia a Capacitaciones | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75% en esta actividad. El proceso ha realizado espacios y ha enviado correos electrónicos de socialización de los diferentes temas relacionados con la gestión documental, organización de archivos, comunicaciones oficiales, actualización de formatos, entre otros.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
[7 empty] | 7.5% |  |  |  |  | 19.71% |  |  |  |  | 56.04%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno