## Plan
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2024 | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Claudia Marcela Ladino - Jefe de Tecnologías de la Información
Objetivo Principal del Plan: |  | Determinar los proyectos y acciones que integrarán la gestión de la oficina TICS, junto con los objetivos estratégicos del IDIGER para el término 2024, ofreciendo el debido soporte para las funciones misionales del IDIGER y así poder crear VALOR PÚBLICO que priorice las acciones dirigidas a mejorar la satisfacción del interés colectivo.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Robustecer y garantizar las herramientas tecnologicas con el fin de apoyar la implementación del teletrabajo en la Entidad. | Herramientas Tecnologicas | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
2 | Continuar con la política de Gobierno Digital para Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y aumentar la confianza digital de la ciudadanía. | Diagnostico resultado de la implementación. | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. (Capacitaciones SIRE , radios, solicitadas en el mes, transferencia de conocimiento proveedores), uso de los canales de la Política de Divulgación de Gobierno Digital del Idiger. | Listados de asistencia, formato Transferencia de conocimiento proveedores. | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Desarrollar e implementar mejoras en las aplicaciones del SIRE, soporte de las aplicaciones del SIRE | Requerimientos para desarrollo inhouse realizados y funcionales con sus evidencias y reporte de actividades de soporte de los diferentes aplicaciones del SIRE | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
5 | Optimizar la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para mitigar riesgos y generar confianza en el uso y manejo de los activos de información. | Actividades del plan de seguridad cumplidas. | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | Seguridad Digital | MSPI
6 | Fortalecer las capacidades tecnológicas. Operación continua de la infraestructura tecnológica | Documentación Arquitectura Empresarial de la Entidad (Ejercicio de arquitectura, Gobierno AE) | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
7 | Contratar la prestación de servicios para el rediseño, implementación, instalación, migración, puesta en funcionamiento y soporte de una solución de gestor de contenidos para los portales web idiger, sire, sab e intranet, de tal manera que se asegure la disponibilidad de la información y el cumplimiento normativo para atender de manera efectiva los requerimientos de los entes de control, funcionarios y ciudadanía en general en cumplimiento de las metas establecidas en el pdgrd-cc. | Nuevo Gestor de Contenidos Operando | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
8 | Consolidar una plataforma integración de datos. | Documentos de políticas y lineamientos de gobernanza de datos de la gestión de riesgos y cambio climático. Generación de Tableros de Control para la toma de decisiones | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
9 | Consolidar data center con medidas de seguridad y disponibilidad continua de información. | Puesta en operación software de seguridad digital, Evaluación y análisis de Gap Iso 27000, Plan de continuidad de T.I. | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
10 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Gobierno Digital para la vigencia 2023 | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS |  | 2024-02-29 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
11 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Seguridad Digital MSPI para la vigencia 2023 | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS |  | 2024-02-29 | Seguridad Digital | Autodiagnóstico MSPI
12 | Ajustar el PETI de acuerdo con los resultados obtenidos de los autodiagnósticos realizados. | Documento PETI actualizado | Oficina TICS |  | 2024-02-29 | Gobierno Digital | PETI
13 | Definición de Estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales, con varios componentes. | Documento Estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales. | Oficina TICS, Planeación, Atención al Ciudadano |  | 2024-07-30 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
14 | Definición de Estrategia de Innovacion publica digital, en Colaboración con el Área de Planeación. y áreas misionales. | Documento Estrategia de Innovacion publica digital | Oficina TICS, Planeación, Areas Misionales |  | 2024-07-30 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Seguimiento
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2024 | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Robustecer y garantizar las herramientas tecnologicas con el fin de apoyar la implementación del teletrabajo en la Entidad. |  | Herramientas Tecnologicas | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | 25% | 1. Se realiza la Activación curso Inducción en Moodle. Se realizaron labores de gestión de usuarios: ○ Activación, asignación de permisos y restablecimiento de contraseñas tanto en el dominio IDIGER como en el de FOPAEDOM (NAS) ○ Gestión de cuentas de correo electrónico lo que incluye creación, activación, desactivación, archivado y eliminación. ○ Se realizó soporte a usuarios conectados a través de la VPN. 4. implementación del software de Seguridad EDR Sentinel One, asegurando así la protección de los entornos digitales en la entidad. 5. Se realizaron actividades para apoyar la puesta en marcha de la Mesa de Servicios Aranda, en la Nube de Oracle: ○ Instalación de certificado digital idiger.gov.co | 1. https://aulavirtual.idiger.gov.co/ 2. Asignación de IP pública a través de un balanceador para la publicacion del servicio https://soporte.idiger.gov.co/usdkv8/ | Este campo no aplica para este periodo | La evidencia entregada por la Dependencia no corresponde con los entregables definidos en la columna "Productos", ya que el autodiagnostico de la política MIPG de Gobierno Digital no incluye criterios en materia tecnologica para el teletrabajo. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en un cumplimiento del 0% hasta que se presenten las evidencias pertinentes. | 25% | 1 Infraestructura: Se avanzó en la socialización con los usuarios de la entidad, hacia la adopción de un nuevo enfoque en el uso de la NAS, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y asegurar la efectiva preservación de la información. 2. Se realizaron labores de gestión de usuarios: Activación, asignación de permisos y restablecimiento de contraseñas tanto en el dominio IDIGER como en el de FOPAEDOM (NAS). Se realizó soporte a usuarios conectados a través de la VPN. Infrastructure - OCI para permitir el acceso desde VPN a los distintos recursos desplegados en Nube tanto para usuarios finales, como administradores o proveedores. Se envió consolidado de subsanaciones de requisitos mínimos TICs para el teletrabajo. Se solicitó al área de comunicaciones una pieza gráfica para socializar la herramienta de autoaprendizaje de Google Workspace provista por el proveedor Xertica: | Informes de Gestión de los profesionales de la Oficina TIC. https://drive.google.com/drive/folders/1Z9jYvbO0Hm--We-DWRocK2S3lpa8uqNh | Este campo no aplica para este periodo | Se identifica cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas. Se recomienda que en la formulación de futuros planes el producto/entregable sea especifico. | 75% | Coordinamos y ejecutamos con éxito la capacitación "Herramientas colaborativas Google", cumpliendo así con los compromisos adquiridos con el Comité de Teletrabajo y fortaleciendo las competencias digitales de los colaboradores de la entidad. 1. Se avanzó en la socialización con los usuarios de la entidad, hacia la adopción de un nuevo enfoque en el uso de la NAS, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y asegurar la efectiva preservación de la información. 2. Se realizó soporte a usuarios conectados a través de la VPN. 3. Se realizó el reporte ante Xertica de los correos sospechosos con el fin de poder mitigar el riesgo mediante la incorporación del remitente a la lista negra y eliminando los correos maliciosos de todos los buzones del dominio idiger.gov.co 4. Se avanzó en la revisión de los permisos de acceso en las carpetas compartidas en el NAS, verificando su precisión con los propietarios de la información. Además, se procedió a organizar a los usuarios en grupos de seguridad, asignándoles niveles de acceso de lectura o lectura/escritura según la autorización dada por el dueño, con el objetivo de optimizar el proceso de ajuste de permisos. 5. Se realizó monitoreo constante del Antivirus Sentinel One, actualmente tenemos 297 dispositivos monitoreados. 6. Avanzamos en la actualización de la matriz de gestión de usuarios. 7. Gracias al continuo seguimiento, monitoreo y gestión de la infraestructura desplegada en la nube, hemos optimizado el uso de los recursos, logrando extender la disponibilidad de los servicios | "Herramientas colaborativas Google", cumpliendo así con los compromisos adquiridos con el Comité de Teletrabajo. Actividad 1 | 50% | Se identifica cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas para el tercer trimestre del 2024. Se sugiere que los porcentajes sean registrados de forma acumulativa, se sume el porcentaje actual mas los de los demás trimestres. | 100% | Informes: 1. Se avanzó con la actualización y reconfiguración del software Veeam Backup a través de la realización Actualización del software Veeam Backup Server a la versión 12.2. 2. Formatos TC-FT-31 Solicitud de usuarios en tecnología, en lo que respecta a la creación o reactivación de usuarios en dominio, nas y correo electrónico. 3. Casos con respecto a soporte sobre la infraestructura a través de la Mesa de Servicios Aranda. 4. Avanzamos en la revisión y organización de los permisos de acceso en las carpetas compartidas en NAS. A través de la validación con los propietarios y la reorganización en grupos de seguridad, estamos optimizando la granularidad de los permisos, reduciendo la superficie de ataque y mejorando la postura de seguridad de nuestros datos. | Informes de Gestión de Infraestructura de Sep, Oct, Nov, Dic 2024 Mesa de servicios ARANDA | 100% | De acuerdo con los informes de gestión mensuales aportados. se evidencian actividades y acciones en pro de las herramientas tecnológicas requeridas como: la actualización del software Veeam Backup Server; atención de casos sobre soporte a la infraestructura; creación o reactivación de usuarios en dominio, NAS y correo electrónico; tareas de despliegue de servicios en la nube de Azure; resolución de problemas presentados en coneciones de red, accesos a carpeta NAS, conexión base de datos, conexión almacenamiento, entre otras. En los informes aportados se evidencian los casos atendidos a través de la mesa de servicios (aportan base de datos con los casos atendidos en octubre y diciembre 2024). Estos informes dan cuenta de la liberación de espacio de almacenamiento en la NAS. Por tanto el avance es el 100% Se evidencia oficio de comunicación interna sobre el nuevo aplicativo de la mesa de servicios IDIGER, Para la formulación del plan 2025 se recomienda hacer mayor precisión en los productos de la actividad
2 | Continuar con la política de Gobierno Digital para Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y aumentar la confianza digital de la ciudadanía. |  | Diagnostico resultado de la implementación. | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | 25% | 1.Informes a 31 de Diciembre de todos los planes de la Oficina. PLANES 2024: 2.Duranteelperiodoserealizólarevisiónyactualizacióndelosplanesinstitucionales : 1.PlanEstratégicodeTecnologíasdelaInformación 2.,PlandeSeguridadyPrivacidaddelaInformación y 3.elPlandeTratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 4. Duranteelperiodo,sedioinicioalaconstruccióndelprocedimientoparalagestióndeincidentesenla entidad. 5. Autodiagnostico de Gobierno Digital. 6. Actualización de Datos abiertos. 7. La Oficina Tic realiza divulgación constante en cuanto a seguridad de la información y de infraestructura tecnológica. | 1. Autodiagnosticos. 2.https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/idiger | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con la realización del autodiagnostico de la política MIPG de gobierno digital y la información cargada en la página de datosabiertos del Distrito. | 25% | Porcentaje de actividades realizadas para la implementación de la estrategia de desarrollo y divulgación de las políticas, estándares, lineamientos de gobierno digital. TI-IG-08,. Elaborar de planes, Manuales y políticas de seguridad de la información . Elaborar de planes, Manuales y políticas de gobierno digital . Realizar Campañas de divulgación de planes, manuales y políticas. 1. ABRIL: FURAG 2023. Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital. 1.1.Se realizó el diligenciamiento solicitado por la Alta Consejería Distrital para TIC. Levantamiento de información - Gestión de TI. Levantamiento de información - Diagnóstico TI, Seguridad Digital y Datos para los temas asociados a Seguridad de la Información, Gobierno Digital. 2. MAYO: TC-PD-16 Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información - V1. Publicado. 3. JUNIO: La Oficina Tic realiza divulgación constante en cuanto a seguridad de la información y de infraestructura tecnológica. Correo de Bogotá es TIC - Socialización y_o Divulgación de documentos del Mapa de Procesos generados por la Oficina TIC3. TC-PL-04 Plan de Continuidad de Negocio de T.I. - V1. Publicado | https://drive.google.com/drive/folders/1zFu51rOe8KnAy6IWPv8tTh7JUqWiy5Pw | Este campo no aplica para este periodo | Se identifica cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas. Se recomienda que en la formulación de futuros planes el producto/entregable sea especifico. Se sugiere pasar de 25% a 50%, el porcentaje es acumulativo | 75% | "Porcentaje de actividades realizadas para la implementación de la estrategia de desarrollo y divulgación de las políticas, estándares, lineamientos de gobierno digital. TI-IG-08 (indicador). Elaborar de planes, Manuales y políticas de seguridad de la información . Elaborar de planes, Manuales y políticas de gobierno digital . Realizar Campañas de divulgación de planes, manuales y políticas. JULIO: 1. Anexo documentos diligenciados con corte al primer semestre del 2024 Instrumento de autodiagnóstico del MSPI - julio 2024, Gap de Protección de Datos Personales – julio 2024, solicitados por la alta consejeria para entrega 15 de julio de 2024. Socialización y divulgación de la Política de Gobierno Digital - Autenticación Digital AGOSTO: Herramientas colaborativas de Google. Se actualizaron los datos abiertos en datos Bogotá y datos Colombia. Curso Gobierno Digital y Xertica. Memorias para innovación. SEPTIEMBRE: Plantilla Activos de Información. Se actualizó la plantilla con los datos de activos del Idiger. Se envió a Gestión Documental. lantilla de activos de información actualizada y los activos del Idiger. Documento estratificacion de entidades. | Actividad 2. 1. MSPI del primer semestre, y 2. Gap de datos personales del primer semestre. 3. Herramientas colaborativas de google capacitación). https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/idiger Curso Gobierno Digital y Xertica. Memorias sobre innovacion. Divulgacion de la politica, correo. Plantilla de activos de información actualizada y los activos del Idiger. Documento estratificacion de entidades. | 75% | Para el tercer trimestre del 2024, se observa un avance para esta actividad del 75% con las evidencias cargadas. Teniendo en cuenta que el producto / entregable hace referencias al diagnóstico de resultados de la implementación se espera que este documento sea el documento final de esta actividad. Se sugiere que los porcentajes sean registrados de forma acumulativa, se sume el porcentaje actual mas los de los demás trimestres. | 100% | 1. Estrategias de Servicios Ciudadanos Digitales, en colaboración con el Área de Planeación, Atención Ciudadano y áreas misionales. 2. Definición de Estrategias de Innovación publica digital, en colaboración con el Área de Planeación. 3. Actualización de datos abiertos. 4. Indice de Informacion clasificada y reservada, 5. Esquema de publicacion de la información. 6. Activos de Información. | *Soportes de correos electrónicos *Esquema de publicación de información *Estrategia de innovación IDIGER *Estrategia de Servicios Ciudadanos IDIGER *Índice de Información Clasificada y Reservada *Registro de activos de información | 75% | Se evidencian soportes que dan cuenta del cumplimiento de la política de gobierno digital como: *Borrador de la estrategia de innovación pública digital y de servicios ciudadanos digitales. *Esquema de publicación en página web. *indice de información clasificada. *Registro de activo de información. *Comunicaciones de seguridad digital. Sin embargo, de acuerdo con el producto de la actividad no se evidencia el diagnóstico resultado de la implementación, por tanto, se deja un avance del 75% y se sugiere que esta actividad sea incluida en el plan de la vigencia 2025
3 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. (Capacitaciones SIRE , radios, solicitadas en el mes, transferencia de conocimiento proveedores), uso de los canales de la Política de Divulgación de Gobierno Digital del Idiger. |  | Listados de asistencia, formato Transferencia de conocimiento proveedores. | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | 25% | Biblioteca Digital SIRE: ENERO: Al interior del aplicativo Biblioteca Digital se incorporaron y/o actualizaron información en 414 registros entre estudios y diagnósticos técnicos. FEBRERO : Al interior del aplicativo Biblioteca Digital se incorporaron y/o actualizaron información en 48 registros entre estudios y diagnósticos técnicos. MARZO : Al interior del aplicativo Biblioteca Digital se incorporaron y/o actualizaron información en 4 registros entre estudios y diagnósticos técnicos. acumulando en el año (414 registros ingresados) . META 12000 . FEBRERO: Capacitación de funcionamiento de Radio APX 1000 (03). MARZO: Capacitación de funcionamiento de Radio APX 1000 (03) | Capacitaciones, campañas. Informes de Gestión. https://bibliotecadigital.sire.gov.co/ | Este campo no aplica para este periodo | La dependencia entregó soportes que demuestran la divulgación en el uso de los canales de la política de gobierno digital del IDIGER y los reportes de administración de radios, sin embargo, estos últimos no son la evidencia definida en la presente actividad para demostrar el cumplimiento de la misma, toda vez que, en la columna "producto" se indica listados de asistencia. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en un 12.5% de cumplimiento hasta que se realice la entrega de los listados de asistencia de las capacitaciones de radios realizadas. | 25% | CAPACITACIONES SIRE: MAYO: Transmitida: ● Durante el mes se efectuaron 2 jornadas de inducción o OCI 6 Participantes o Juridica 02 Participantes JUNIO: CAPACITACIÓN. Transmitida: ● Durante el mes se efectuaron una jornadas de inducción o Monitoreo 6 participantes. ABRIL:• Capacitación de funcionamiento de Radio APX 1000 (03) MAYO: • Capacitación de funcionamiento de Radio APX 1000 (05) JUNIO: • Capacitación de funcionamiento de Radio APX 1000 (05) | Informes de Gestión de los profesionales de la Oficina TIC https://drive.google.com/drive/folders/1FfEfiFt-n11LiXgbDU3zm-gRvbfQo9kT | Este campo no aplica para este periodo | Validando las evidencias aportadas, no se observa el producto/entregable definido para el cumplimiento de esta actividad. | 75% | Se realizaron capacitaciones de Xertica, Herramientas de Google, SIRE, de Radios, Gobierno Digiital, Innovación, Tips de Seguridad. Utilizando los canales de divulgación de la política de Gobierno Digital en el idiger. | Actividad 3 | 63% | Con las evidencias aportadas se observa un 63% de avance en esta actividad. Durante el tercer trimestre se han enviado correos con invitaciones a espacios donde se socializan herramientas de Google, políticas de gobierno digital, entre otras, también se observan las certificaciones de cursos política de gobierno digital. Se sugiere que para la formulación de futuros planes en el producto/entregable se describan diferentes las evidencias a entregar. Se sugiere que los porcentajes sean registrados de forma acumulativa, se sume el porcentaje actual mas los de los demás trimestres. | 100% | 1. Capacitaciones SIRE, Gobierno Digiital, Tips de Seguridad, utilizando los canales de divulgación de la política de Gobierno Digital en el idiger. 2. Guía para el ingreso y la creación de casos en el aplicativo Mesa de Servicios Web del área de Tics. 3. Campaña y manuales para los usuarios internos | *Comunicación interna Mesa de Servicios IDIGER *Listados de asistencia capacitaciones. *Correos electrónicos de solicitudes, socializaciones y divulgaciones. *Guía Aranda. *Manuales de acceso, creación casos, mesa de servicios, uso aplicativo mobil aranda. | 100% | Se evidencian soportes que dan cumplimiento a la actividada: *Soportes de capacitaciones en el módulo de informes y solicitudes. *Soporte de socialización de tips sobre la política de seguridad de la información y seguridad digital IDIGER. *Soportes de transferencias de conocimiento como manuales para: acceso mesa de servicios, creación de solicitudes de servicios, ingreso y creación de casos en el aplicativo mesa de servicois web, instalación del aplicativo movil mesa de servicios. Por tanto se da un cumplimiento de 100% para esta actividad.
4 | Desarrollar e implementar mejoras en las aplicaciones del SIRE, soporte de las aplicaciones del SIRE |  | Requerimientos para desarrollo inhouse realizados y funcionales con sus evidencias y reporte de actividades de soporte de los diferentes aplicaciones del SIRE | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | 25% | Aplicación para expedir automáticamente la certificación de retención sobre los contratos del año 2023. ENERO: Realizar pruebas funcionales, al flujo completo de creacion de planes de riesgo escolar en la aplicación SUREv2 FUENTE GITLAB. 4 ACTIVIDADES FEBRERO: Refinamiento - Sprint Miércoles, 21 de febrero⋅8:00 – 9:00am OBJETIVO: Revisión de los requerimientos para el sprint 57 2. DEMO SPRINT 56 Miércoles, 7 de febrero⋅8:00 – 9:00am OBJETIVO: Mostrar en pruebas el resultado de los requerimientos del sprint 56, para su aprobación. Sacar a produccion sprint 56 3. Sacar a producción sprint 56 Viernes, 1 de marzo⋅7:30 – 8:30am Objetivo: colocar en producción los war de las modificaciones realizadas durante el sprint. 4. Reporte SAB primer trimesttre Enero Febrero Marzo Total Trimestre Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 6 1 2 3 4 8 12 12 | 1. https://app.sire.gov.co:8443/certirete/ 2. Informes de Gestión. 3.archivo de GITLAB | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con los informes del equipo de desarrollo en materia de mejoras a las aplicaciones de SIRE, sin embargo no se evidencian los soportes que demuestren las mejoras reportadas sobre estas aplicaciones. * Se recomienda para los reportes de avance de los trimestres siguientes, cargar evidencias como capturas de pantalla, registro fotografico, reportes de prueba, etc, que realmente den cuenta de la implementación de las mejoras en las aplicaciones del SIRE como lo indica el producto definido al inicio de la vigencia en la columna "producto", ya que los informes describen las reuniones de pruebas y las mejoras realizadas pero sin ninguna evidencia que las soporte. | 17% | Pcrcentaje de desarrollo e implementacion e plataformas informáticas para el fortalecimiento institucional. TI-IG-04. Atender la totalidad de requerimientos registrados en la herramienta GITLAB, para dar tramite de ajuste o desarrollo a los sistemas de informacion. ABRIL: 1. OBJETIVO: levantamiento de requerimientos de solicitud para informes del aplicativo primer respondiente. Atención de los casos reportados por los grupos funcionales con respecto al funcionamiento de las aplicaciones ya que no se tiene contratos vigentes de los desarrolladores. MAYO: 1. Gestionar el levantamiento de los requerimientos técnicos y funcionales. 1. OBJETIVO: Revisión de requerimientos para VI encuentro de brigadas 2024. Se han recibido comunicados para el levantamiento de requerimientos de varias aplicaciones como PQRS, Primer respondiente, pendientes por ingreso de profesionales para su desarrollo. 2. OBJETIVO: Revisión Inscripción a la plataforma PGRDEPP 3. Módulodereportes: Realizar la generación de un archivo plano de los últimos 9 días con diferentes parámetros. 4. Diccionario de datos : Realizar los diccionario de datos de algunas de las tablas del Sistema de Alerta de Bogotá para el seguimiento de parámetros hidrometeorológicos estratégicos del Distrito Capital. 5. Subir aplicativos del SAB al servidor web de la nube. https://gitlab.com/groups/idiger-analisis/-/milestones/59#tab-issues 6. Se realiza la correcta codificación cumpliendo con las buenas prácticas para la programación del código fuente realizado. https://gitlab.com/idiger-analisis/sab-reportes/-/commit/cde27c7d6511fe446b95d0106c262e0f3bba22c3 7. Subir aplicativos del SAB al servidor web de la nube: Subir todos los aplicativos del SAB al servidor web de la nube, además de realizar el reporte para la generación de archivo plano de las lecturas de los últimos 9 días de manera automática. 7.1. http://172.20.2.114:8080/sab/lluvias.htm 7.2. http://172.20.2.114:8080/sab/temperatura.htm 7.3. http://172.20.2.114:8080/sab/viento.htm 7.4.http://172.20.2.114:8080/sab/humedad.htm 7.5.http://172.20.2.114:8080/sab/niveles.htm 7.6.http://172.20.2.114:8080/sab/incendios.htm 7.7.http://172.20.2.114:8080/lluvias 7.8.http://172.20.2.114:8080/sitiospropensos 7.9.http://172.20.2.114:8080/sab/sismos.htm 7.10.http://172.20.2.114:8080/reportessab/GenerarArchivoPlano9Dias 8. Se realizan diferentes pruebas para el funcionamiento correcto de los requerimientos solicitados https://gitlab.com/idiger-analisis/sab-reportes/-/commit/cde27c7d6511fe446b95d0106c262e0f3bba22c3 JUNIO: 1, Se realiza el levantamiento de requerimientos y se recopila información para darle claridad y ejecución a dichas tareas, 2. Módulo de reportes: Realizar los reportes de lluvia y temperatura hasta la fecha y hora límite 3. Módulo de SAB: Realizar la visualización de sensores de interoperabilidad. 4. Se realiza correcta integración de los diferentes sensores externos para los mapas de lluvia, nivel, temperatura, humedad y dirección y velocidad del viento. Reporte de lluvias y temperatura con horas precisas. 5. Se despliega el aplicativo SAB para la visualización de los diferentes sensores de interoperabilidad nombrados en las tareas del Gitlab. 6. Se realizan diferentes pruebas para el funcionamiento correcto de los requerimientos solicitados. | https://drive.google.com/drive/folders/1J5jUXZpymF7nVvDrEwyg8nPVg72mmq9K | Este campo no aplica para este periodo | Validando las evidencias aportadas, no se observa el producto/entregable definido para el cumplimiento de esta actividad. | 59% | JULIO: 1. Realizar y gestionar los diferentes radicados, pqrs y demás comunicados que se tramiten al interior de la oficina TIC 2. Se proyectan las respuestas a comunicados que fueron asignados. Se está realizando soporte de las aplicaciones, atención a las solicitudes por correo, dando respuesta a las diferentes gestiones de los aplicativos. AGOSTO:: 1. Realizar y gestionar los diferentes radicados, pqrs y demás comunicados que se tramiten al interior de la oficina TIC 2. Se proyectan las respuestas a comunicados que fueron asignados. Se está realizando soporte de las aplicaciones, atención a las solicitudes por correo, dando respuesta a las diferentes gestiones de los aplicativos. Análisis de requerimientos. 3. Reporte de Gitlab donde se ingresan los requerimientos, se cargan los avances de los desarrollos por parte de los ing. Los resultados son recibidos por las areas que solicitan las mejoras mediante la metodología scrum. | Actividad 4. Informes de Gestión, Informes de los Desarrolladores y de Gitlab. | 50% | Con las evidencias aportadas esta actividad cuenta con un porcentaje de avance del 50%, sin embargo, la OAP precisa que el documento entregable establecido no corresponde con las evidencias aportadas. Sugerimos que para la formulación de futuros planes los productos/entregables que se acuerden y entreguen sean los mismos. | 100% | Informes de Gestión, Informes de los Desarrolladores y de Gitlab. | *Informes de ejecución actividades contratos colaboradores del área *Informe de gestión líder de desarrollo octubre 2024 | 75% | Se realiza revisión de los productos y se observan los informes de actividades de cuentas de cobro de algunos colaboradores del área para los meses octubre, noviembre y diciembre 2024, de igual manera, se observa el informe de gestión octubre 2024 oficina TIC's, sin embargo, no se observan acciones en desarrollo de la actividad y productos relacionados. Se deja un avance del 75% y se sugiere que esta actividad sea incluida en el plan de la vigencia 2025
5 | Optimizar la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para mitigar riesgos y generar confianza en el uso y manejo de los activos de información. |  | Actividades del plan de seguridad cumplidas. | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | 25% | Actividades desarrolladas del plan de seguridad 2024. "1. Realizar el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), 2. Autodiagnóstico MIPG, Diagnóstico FURAG y 3. presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). 4. Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. Duranteelperiodoserealizólarevisiónyactualizacióndelosplanesinstitucionales : 1.PlanEstratégicodeTecnologíasdelaInformación 2.,PlandeSeguridadyPrivacidaddelaInformación y 3.elPlandeTratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 4. La Oficina Tic realiza divulgación constante en cuanto a seguridad de la información y de infraestructura tecnológica. " | "1. (MSPI), 2. Autodiagnóstico MIPG, Diagnóstico FURAG y 3. presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).4.. Procedimiento Gestion de Incidentes. | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con el cumplimiento de la actividad No. 1 del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, denominada "Realizar el diagnóstico del MSPI, Autodiagnostico MIPG, Diganostico Furag y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).", siendo esta la unica actividad programada para el periodo evaluado (1er trim 2024). * Se recomienda adelantar o realizar avances parciales de las actividades que estan programadas para el 2do y 3er trimestre de 2024, con el fin de evitar incumplimientos al finalizar la vigencia que puedan repercutir en el desempeño de la seguridad y privacidad de la información producida y administrada por el IDIGER. | 8% | Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. TI-IG-09 Las actividades se encuentran definidas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. ABRIL: ACTIVIDAD 2. 100% Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. 100%. Está publicado en el proceso de TIC. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/979603/TC-PD-16+Procedimiento+de+Gesti%C3%B3n+de+Incidentes+de+Seguridad+de+la+Informaci%C3%B3n+-+V1.pdf MAYO: ACTIVIDAD 3. 0% Actualizar el Plan Institucional de Capacitación incluyendo las actividades realacionadas con la cultura de seguridad y privacidad de la información. 0%. La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. JUNIO: ACTIVIDAD 4. 0% La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. | https://drive.google.com/drive/folders/1Q8KPvqwk_pVk5NNJrsd6kD557aJU9Laz | Este campo no aplica para este periodo | De acuerdo con la descripción de producto y evaluación del plan de seguridad, el porcentaje total de cumplimiento a la fecha es del 15,7%. | 58% | Actividades desarrolladas del plan de seguridad. 1. Esta actividad se realizó . Anexo archivo de excel del plan. Link de la Publicación y las capacitaciones realizadas. Evidencias en la carpeta de la actividad 3. 2. 1. Se realizaron 3 reuniones; Con la participación de la Oficina Jurídica, Gestión Documental y Oficina TIC . 2. Gestión Documental está realizando la actualización de los activos con el apoyo de la oficina Tic. 3. La Oficina TIC entregó la información en el nuevo formato suministrado por MINTIC y las carpetas que el oficial de seguridad había compartido y socializado con las áreas para hacer dicha actualización el año anterior, y como insumo para el MSPI. Actividad 5. 3. Se realizó el reporte a los riesgos de seguridad y seguimiento correspondiente al 2do cuatrimestre. Actividad 6. 4. Informe Ejecutivo Detallado de Análisis de Vulnerabilidades para IDIGER 1. Fecha: 29 de mayo de 2024 Resumen Ejecutivo Este informe presenta los resultados del análisis exhaustivo de vulnerabilidades realizado en la infraestructura de IDIGER. Utilizando Nessus™, se evaluaron las direcciones IP internas y el sitio web de la entidad. Se identificaron diversas vulnerabilidades, categorizadas por severidad y naturaleza. Este documento proporciona una evaluación. 2. Un WAF es un dispositivo que protege las aplicaciones web de ataques. Cortafuegos de aplicaciones web. AWS WAF le permite crear reglas de seguridad que controlan el tráfico de bots y bloquean los patrones de ataque comunes, como la inyección de código SQL o el scripting entre sitios (XSS). Actividad 7. 5. Carmenza Gonzalez V. <cgonzalezv@idiger.gov.co> 16 de julio de 2024, 6:07 Para: jfcampos@alcaldiabogota.gov.co Cc: Claudia Marcela Ladino Herrera <cladino@idiger.gov.co> Anexo documentos diligenciados con corte al primer semestre del 2024 Instrumento de autodiagnóstico del MSPI - junio 2024 Gap de Protección de Datos Personales – junio 2024 . Actividad 8. 6. Se creó la Matriz DOFA. Actividad 15. 7. Documento Guia y plantilla en excel actualizada con la valoración del IDIGER. V1 . Actividad 16. | Actividad 5 Todas las actividades del plan de seguridad desarrolladas en el trimestre. | 45% | Esta actividad cuenta con un 45% de cumplimiento. El plan de seguridad y privacidad de la información aún se encuentra en ejecuciòn.. | 63% | 1. Inventario de Activos actualizados y publicados, en la nueva plantilla de Mintic enviada en Agosto de 2024. 2. Matriz de riesgos diligenciada a diciembre de 2024. 3. Plan de seguridad 2025. 4. El documento es una plantilla de Gobierno Digital: Mintic.Ministerio de tec. De la inf. Y las comunicaciones. Antes gobierno en línea: Fondo de tecnologias de la informacion y las comunicaciones. Resultado de FURAG, estrategia para Innovacion, y carpeta ciudadana digital, interoperabilidad con XROAD y del MSPI estratificación del IDIGER | Soportes de la ejecución de las actividades número, 4, 5, 6, 11, 12, 16 y 19 del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 68% | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de las actividades 5,6,11,12,16 y 19 del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2024, sin embargo, como esta actividad corresponde al cumplimiento total del PSPI y teniendo en cuenta los resportes realizados en periodos anteriores, no se evidencia ejecución para las actividades: 4. Revisar y/o actualizar la Política de Seguridad de la Información. 10. Implementar actividades resultado del Diagnóstico de Datos Personales. 13. Crear la matriz de partes interesadas. 14. Formalizar la declaración de aplicabilidad. 17. Validar con GH y contratos el estado y viabilidad de la implementación de controles. 18. Incluir el etiquetado de documentos. Lo anterior da cuenta que de 19 actividades contenidas en el PSPI 2024, no se dió cumplimiento a 6 actividades, por tanto este plan tiene un porcentaje de cumplimiento del 67%. Se deja un avance del 67% y se sugiere que no es necesario incluir esta actividad en el PETI 2025, pues existe un PSPI desde el cual se realiza el seguimiento a todas las actividades, no es necesario tener 2 instrumentos de evaluación para realizar los mismos seguimientos, se sabe que por decreto 612 las entidades deben tener un Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
6 | Fortalecer las capacidades tecnológicas. Operación continua de la infraestructura tecnológica |  | Documentación Arquitectura Empresarial de la Entidad (Ejercicio de arquitectura, Gobierno AE) | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | 25% | socialización de la Política de Operación de Infraestructura Tecnológica mediante la difusión, a través del área de comunicaciones, de los dos últimos videos correspondientes a la campaña "Pensando en TIC. Creación de la Matriz de roles. | correo, matriz de roles. | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con los correos de divulgación de la política de infraestructura tecnologica y la matriz de roles de infraestructura, sin embargo, no se evidencia la consolidación de la documentación de arquitectura empresarial definida como producto principal para dar cumplimiento a la presente actividad. | 25% | Catalogos actualizados y publicados en el proceso de l Oficina TIC. | Catálogo de componentes de Información IDIGER Catálogo de servicios IDIGER 2024 Catálogo Sistemas de Información 2024 https://drive.google.com/drive/folders/11R5SFCA1gXy8M2GRyp5vsDXg-f5eqnLh | Este campo no aplica para este periodo | Se identifica cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas. Se recomienda que en la formulación de futuros planes el producto/entregable sea especifico. Se sugiere pasar de 25% a 50%, el porcentaje es acumulativo | 75% | 1. Publicación de Manual de Gobierno de Datos. 2. Plantillas nuevas para Activos. La plantilla de Activos ya está siendo completada por Gestión documental para enviar a revision y publicación. IGAP y MSPI. Estratificacion de Entidades. y el Indice de Informacion Clasificada y Reservada. (MINTIC). Esquema de Publicacion lo estamos actualizando deacuerdo a las plantillas enviadas por Mintic. | Actividad 6 | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un 75% de avance para esta actividad. El 30 de octubre se solicitó la publicación del documento manual de gobierno abierto, se entregó a gestión documental el documento activo de información. | 100% | Se actualizaron y publicaron en las plantillas enviadas por MINTIC la información. Del IDIGER. Transparencias, datos abiertos. Actividad 6, archivos | Soportes de publicación en el menú de transparencia: https://www.idiger.gov.co/transparencia | 100% | Se realiza la verificación de los soportes y se evidencia el esquema de publicación de información, el índice de información clasificada, Registro de Activos de Información. Esta documentación se identifica en el link aportado, menú de transparencia IDIGER, numeral 7. datos abiertos. Por tanto se da un cumplimiento de 100% para esta actividad.
7 | Contratar la prestación de servicios para el rediseño, implementación, instalación, migración, puesta en funcionamiento y soporte de una solución de gestor de contenidos para los portales web idiger, sire, sab e intranet, de tal manera que se asegure la disponibilidad de la información y el cumplimiento normativo para atender de manera efectiva los requerimientos de los entes de control, funcionarios y ciudadanía en general en cumplimiento de las metas establecidas en el pdgrd-cc. |  | Nuevo Gestor de Contenidos Operando | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | 20% | FEBRERO: Se radico el 28 de febrero el proceso en Jurídica para la actualización del Gestor de Contenido CMS, debido a que ya el formato estaba desactualizado y se requiere un nuevo estudio e mercado. MARZO: a la fecha no se ha realizado el estudio de mercado debido a que los proveedores no han enviado las cotizaciones pertinentes. | Correo a jurídica, Documentos del proceso | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 20% anual y 80% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con los correos que demuestran la radicación por parte de la oficina TIC de los documentos requeridos para iniciar la licitación pública de la adquisición / desarrollo del nuevo gestor de contenido para el portal web de la Entidad, SIRE, SAB e intranet. * Se recomienda realizar seguimiento por parte de la oficina TIC a esta contratación, mediante instancias como la del Comité de Contratación, para lograr de manera oportuna la puesta en marcha del nuevo gestor de contenidos. | 0% | Se realizo la devolución del proceso de Gestor de contenido por parte de Jurica debido a que no fue posible realizar el estudio de mercado, se espera radicar de nuevo los estudios previos con ajustes a inicios del mes de Julio. |  | Este campo no aplica para este periodo | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 50% | JULIO: Se radican estudios previos para una herramienta de experiencia digital DXP ante Jurídica. AGOSTO: Se continua pendiente que entreguen el estudio de mercado para poder avanzar con el proceso de portales web. SEPTIEMBRE: Se realiza el envio de los estudios previos para el proceso de Gesto de Contenido debidamente actualizados y con las correcciones pertinentes al área de Jurídica. Se crea la presentación para el proceso de Gestor de contenido la cual se va exponer en comité de contratación. contrato: IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, MIGRACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DE UNA SOLUCIÓN DE PLATAFORMA DE EXPERIENCIA DIGITAL (DXP) PARA LOS PO Presentación de observaciones Publicado CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL REDISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, MIGRACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DE UNA SOLUCIÓN DE PLATAFORMA DE EXPERIENCIA DIGITAL (DXP) PARA LOS PORTALES WEB IDIGER, SIRE, SAB E INTRANET, DE TAL MANERA QUE SE ASEGURE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA ATENDER DE MANERA EFECTIVA LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL, FUNCIONARIOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PDGRD | Actividad 7. | 25% | Con las evidencias se observa un avance del 25% para esta actividad. En el mes de octubre se cargo el proceso para “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL REDISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, MIGRACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DE UNA SOLUCIÓN DE PLATAFORMA DE EXPERIENCIA DIGITAL (DXP) PARA LOS PO” | 100% | contrato: IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, MIGRACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DE UNA SOLUCIÓN DE PLATAFORMA DE EXPERIENCIA DIGITAL (DXP) | NUEVO GESTOR DE CONTENIDOS O PÁGINA WEB DEL IDIGER: DXP. La salida a producción primer semestre de 2025. En este momento se hace la migración. | 100% | La primera línea de defensa reporta el contrato para el nuevo gestor de contenidos o página web del IDIGER: DXP y que la salida a producción será en el primer semestre de 2025
8 | Consolidar una plataforma integración de datos. |  | Documentos de políticas y lineamientos de gobernanza de datos de la gestión de riesgos y cambio climático. Generación de Tableros de Control para la toma de decisiones | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | 25% | Los documentos realizados de Gobernanza de Datos, así: 1. Grado de Madurez en su versión final con Hojas de Ruta 2. Plan de Gobierno de Datos ajustado (Estratégia) y con Hojas de Ruta 3. Principio, Políticas y Lineamientos de Gobierno de Datos | Evidencias: Documentos realizados: 1. Grado de Madurez en su versión final con Hojas de Ruta, 2. Plan de Gobierno de Datos ajustado (Estratégia) y con Hojas de Ruta, 3. Principio, Políticas y Lineamientos de Gobierno de Datos | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con los documentos del grado de madurez de la gobernanza de datos en el IDIGER, el plan de gobierno de datos del IDIGER y los principios, políticas y lineamientos de gobierno de datos, elaborados en la vigencia 2023, los cuales se validan teniendo en cuenta la periodicidad cuatrienal del presente plan, sin emabrgo, no se evidencian soportes que demuestren la generación de tableros de control para la toma de decisiones y la consolidación de la plataforma de integración de datos * Se recomienda incluir dentro del Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las actividades establecidas para la vigencia 2024 en las hojas de ruta del análisis del grado de madurez en gobernanza de datos y el plan de gobierno de datos elaborados en diciembre de 2023. * En concordancia con la recomendación anterior, definir la instancia idonea para realizar seguimiento a las hojas de ruta establecidas en el análisis del grado de madurez en gobernanza de datos y el plan de gobierno de datos. Se recomienda realizar este seguimiento mediante la instancia de apoyo de Gobierno y Seguridad Digital establecida mediante la Resolución interna 240 del 29 de junio de 2023. | 0% | En ejecución. Se espera la contratación del ing. que está elaborando la documentación. |  | Este campo no aplica para este periodo | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 25% | Se entrega el documento de Gobernanza de Datos para revision de Planeación y su publicación. Está en contratación la persona encargada para continuar con las actividades de gobernanza. Se estima que en diciembre continue. | Actividad 8 https://www.idiger.gov.co/documents/20182/979747/TC-MN-03+Manual+de+Gobierno+de+DatosPrincipios%2C+Pol%C3%ADticas+y+Lineamientos++v2.pdf | 50% | Con las evidencias se observa un avance del 50% para esta actividad. En el mes de octubre se actualizo el documento manual de gobierno de datos principios políticas y lineamientos en su versión 2, solicito la publicación del documento y se encuentra en la pagina web, mapa de procesos. | 100% | Publicacion del documento gobernanza. Fase 2 para el 2025. grado de Madurez, primera fase listo. Documentos para la 2 fase. | Documentos: 1. Gobierno de Datos IDIGER (Grado de Madurez) VF2024 2. Plan Gobierno de Datos IDIGER (Estrategia) V 2.0 2024-2025-2026 TC-MN-03 Manual de Gobierno de DatosPrincipios, Políticas y Lineamientos v2 | 80% | Se evidencia documentación que soporta el cumplimiento parcial de la actividad, correspondiente al desarrollo de las fases de la inciativa de Gobierno de Datos para IDIGER (fase 1 y fase 2), estos documentos son: 1. Análisis del grado de madurez Gobierno de Datos - Fase 1 2024. 2. Plan Gobierno de Datos Fase 2, 2025. 3. TC-MN-03 Manual de Gobierno de DatosPrincipios, Políticas y Lineamientos v2 Se entiende que la fase 3 correspondiente a la implementación de la estrategia de Gobierno de Datos se ejecutará en la vigencia 2025. Sin embargo, uno de los productos de esta actividad corresponde a la "generación de tableros de control para la toma de decisiones", y este no ha sido aportado, por tanto, se deja un avance del 80% y se sugiere que dicho producto esté tenido en cuenta en alguna actividad del plan de la vigencia 2025
9 | Consolidar data center con medidas de seguridad y disponibilidad continua de información. |  | Puesta en operación software de seguridad digital, Evaluación y análisis de Gap Iso 27000, Plan de continuidad de T.I. | Oficina TICS |  | 2024-12-31 | 25% | ● Hemos avanzado en un 85% la implementación del software de Seguridad EDR Sentinel One, asegurando así la protección de los entornos digitales en la entidad. Este logro subraya nuestro compromiso con la integridad y la continuidad operativa del entorno tecnológico del IDIGER | 1. Se avanzó en la instalación del Antivirus Sentinel One adquirido mediante el contrato IDIGER 225-2023, en las estaciones de trabajo de usuario y servidores, Informes de Gestión. 2. Se actua lizó el MSPI a marzo de 2023. 3. Borrador del plan de continuidad de TI. | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y un 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024) con el informe de gestión del área de infraestructura correspondiente al mes de marzo, el documento en construcción del plan de continuidad de TI y el diagnostico del modelo de seguridad y privacidad de la información de MinTIC, sin embargo, se debe precisar que este último documento no corresponde en su totalidad al Análisis GAP ISO 27001 definido como producto a realizar en la presente vigencia. Adicionalmente, no se evidencian soportes diferentes al informe de gestión que den cuenta del avance del 85% en la implementación del software de seguridad EDR Sentinel One. * Se recomienda para los reportes de avance de los trimestres siguientes, cargar evidencias como capturas de pantalla, registro fotografico, reportes de prueba emitidos por el software, etc, que realmente den cuenta de la implementación del software de seguridad EDR Sentinel One, ya que el informe de gestión solo menciona a modo de logro que se tiene un avance del 85%. * Se recomienda culminar el desarrollo del plan de continuidad de T.I. y socializar el documento con las partes interesadas tanto internas como externas del IDIGER. * Se recomienda dar inicio al análisis GAP ISO 27001 definido como producto para el cumplimiento de la presente actividad, con el fin de identificar la brecha de cumplimiento del IDIGER en materia de seguridad y privacidad de la información, en articulación con el diagnostico ya realizado del MSPI de MinTIC. | 75% | ABRIL: Se avanzó en la instalación del Antivirus Sentinel One adquirido mediante el contrato IDIGER 225-2023, en los servidores. Se realiza el seguimiento desde la consola, actualmente tenemos 300 dispositivos monitoreados, Hemos avanzado en un 95% la implementación del software de Seguridad EDR Sentinel One, asegurando así la protección de los entornos digitales en la entidad. MAYO: Se avanzó en la instalación del Antivirus Sentinel One adquirido mediante el contrato IDIGER 225-2023, en los servidores. Se realiza el seguimiento desde la consola, actualmente tenemos 312 dispositivos monitoreados. Hemos avanzado en un 99% la implementación del software de Seguridad EDR Sentinel One, asegurando así la protección de los entornos digitales en la entidad. Este logro subraya nuestro compromiso con la integridad y la continuidad operativa del entorno tecnológico del IDIGER. Se publicó el plan de continuidad de TI. TC-PL-04 Plan de Continuidad de Negocio de T.I. V1 https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1458241/TC-PL-04+Plan+de+Continuidad+de+Negocio+de+T.I.+-+V1.pdf | https://drive.google.com/drive/folders/1RXXTlK9BvPR8KE5qERtDP0-s4v9BqBGq | Este campo no aplica para este periodo | Validando las evidencias aportadas, no se observa el producto/entregable definido para el cumplimiento de esta actividad. | 100% | Para el cumplimiento de este Item solo nos falta el análisis de GAP. Son varias fases. La primera Fase es un análisis de brechas y con el Modelo MSPI realizado en Julio sobre el primer semestre cumplimos con este primer requerimiento. MINTIC creó este modelo basado en la norma Iso 27001. Estamos en el 73%. de todas las fases. POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 100 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 88 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 80 GESTIÓN DE ACTIVOS 80 CONTROL DE ACCESO 57 CRIPTOGRAFÍA 60 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 65 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 64 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 60 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 67 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 80 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 74 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 64 CUMPLIMIENTO 79 | Actividad 9 Nota-; este archivo no se visualiza bien en el drive. Favos descargarlo porque tiene tablas dinamicas. | 50% | Se observa un avance del 50% para esta actividad. Sin embargo es importante que para el próximo seguimiento el producto / entregable definido, puesta en operación software de seguridad digital sea entregado, ya que en los entregables no se observa este documento. | 100% | 1. Puesta en operación software de seguridad digital, 2. Evaluación y análisis de Gap de proteccion de datos personales y MSPI de Mintic, se realiza y actualiza 1 vez al año 2024. 3. Plan de continuidad de T.I. publicado. Las 3 actividades ya se realizaron. La puesta en operación es la instalación del antivirus en todos los pc del IDIGER. Se realizó monitoreo constante del Antivirus Sentinel One, actualmente tenemos 298 dispositivos monitoreados: Informe de Gestion diciembre, pagina 9 de 13. Anexo | Documentos: *2025-01-07 Informe TIC Gestión Infraestructura - Diciembre 2024 *Antivirus Endpoints *CONTRATO ANTIVIRUS *Diagnostico de Datos Personales GAP ACDTIC 2024II (3) *Instrumento_Evaluacion_MSPI_2024II (3) | 100% | Se observa que en el informe de gestión diciembre 2024 de la oficina TIC's, hay evidencia de la puesta en operación del software de seguridad digital - antivirus Sentinel One - ya que se registra el monitoreo realizado a 298 dispositivos del DIGER, y se han identificado y mitigado amenzas presentes. Se identifica el contrato de prestación de servicios No. IDIGER - 225 - 2023, donde se inlcuye la contratación de soporte de antivirus de nueva generación para los endpoints de la entidad. De igual forma, aporta el resultado del diagnóstico de datos personales y la evaluación del MSPI del MicTIC, con los resultados de la evaluación de efectividad de controles ISO 27001:2013 anexo A, con un promedio de evaluación del 73%. Finalmente reporta el Plan de Continuidad del Negocio T.I publicado y efectivamente se verifica en la página web, menú: mapa de procesos, proceso Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, planes y se encuentra este documento. Teniendo en cuenta lo anterior, se da un cumplimiento de 100% para esta actividad.
10 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Gobierno Digital para la vigencia 2023 |  | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS |  | 2024-02-29 | 100% | Se actualizaron los archivos con los avances realizados en 2023, para la medición de 2024 | Autodiagnostico Diligenciado Gobierno Digital para 2023 | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% anual, con el autodiagnostico realizado a la política MIPG de Gobierno Digital, mediante la herramienta dispuesta por el DAFP, para conocer el nivel de madurez de la Entidad en esta materia. * De acuerdo a los resultados obtenidos en el autodiagnostico a la política de Gobierno Digital, se recomienda incluir la totalidad de las actividades que presentaron resultados bajos, dentro del Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, con el fin de garantizar de manera objetiva el fortalecimiento de esta política al interior del IDIGER. | 100% | N/A | N/A | Este campo no aplica para este periodo | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024 | 100% | N/A | N/A | 100% | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024 | 100% | N/A | N/A | 100% | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024
11 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Seguridad Digital MSPI para la vigencia 2023 |  | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS |  | 2024-02-29 | 100% | Se actualizaron los archivos con los avances realizados en 2023, para la medición de 2024 | Autodiagnostico Diligenciado MSPI para 2023 | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% anual, con el diagnostico realizado al modelo de seguridad y privacidad de la información mediante la herramienta dispuesta por MinTIC, para conocer el nivel de madurez de la Entidad en esta materia. * De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnostico al sistema de gestión de seguridad de la información, se recomienda incluir la totalidad de las actividades que presentaron resultados bajos, dentro del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, con el fin de garantizar de manera objetiva el fortalecimiento de la política de seguridad digital al interior del IDIGER. * A pesar que se conoce de la ejecución de varias actividades en materia de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad, se recomienda documentarlas para contar con los soportes fidedignos que demuestren el cumplimiento de todos los criterios del modelo de seguridad y privacidad de la información, en articulación con lo establecido en la norma ISO 27001. | 100% | N/A | N/A | Este campo no aplica para este periodo | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024 | 100% | N/A | N/A | 100% | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024 | 100% | N/A | N/A | 100% | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024 Teniendo en cuenta que esta actividad es sobre seguriad de la información, se recomienda evaluar su pertinencia en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2025
12 | Ajustar el PETI de acuerdo con los resultados obtenidos de los autodiagnósticos realizados. |  | Documento PETI actualizado | Oficina TICS |  | 2024-02-29 | 100% | Se agregaron 2 actividades mas definidas durante el comité institucional. | Plan de seguimiento actualizado. Acta de comité aprobada. | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% anual, con la inclusión de dos actividades (No. 13 y No. 14) dentro del presente plan, sin embargo, la dependencia reporta como evidencia el acta de aprobación del Plan PETI, pero al verificar este soporte, se identificó que es un acta de la vigencia 2023, mas no el acta del CIGD en la vigencia 2024, aprobando los ajustes en el presente plan. * Se recomienda gestionar y cargar la evidencia registrada en el avance, que de cuenta de que las actividades incluidas de manera adicional en el presente plan, realmente cuentan con la aprobación por parte de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la vigencia actual. | 100% | N/A | N/A | Este campo no aplica para este periodo | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024 | 100% | N/A | N/A | 100% | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024 | 100% | N/A | N/A | 100% | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024
13 | Definición de Estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales, con varios componentes. |  | Documento Estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales. | Oficina TICS, Planeación, Atención al Ciudadano |  | 2024-07-30 |  | Actividad creada el 27 de marzo de 2024 por el comité institucional | pendiente proximo trimestre avance | Este campo no aplica para este periodo | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  | El documento o la estrategia está en desarrolllo. |  | Este campo no aplica para este periodo | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Documento. Definición de Estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales, con varios componentes. Esta habilitador busca desarrollar mediante soluciones tecnológicas, las capacidades para mejorar la interacción con la ciudadanía y organizar su derecho a utilización de medios digitales ante la administración pública. | Actividad 13 | 80% | Esta actividad se encuentra con avance del 80% con las evidencias aportadas. El documento no se encuentra formalizado, aún está pendiente su publicación. | 100% | Documento interno realizado (borrador) para aprobacion de comites interno e institucional. | Documento borrador | 80% | Se evidencia borrador del documento "Estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales", al igual que en el anterior reporte, sin embargo, se mantiene un porcentaje de cumplimiento del 80% debido a que no hay evidencia de la aprobación de este documento Se sugiere que una vez sea aprobado en los comités correspondientes sea notificado a la OAP y sea reportado como avance en las actividades relacionadas del PETI 2025 del primer trimestre de la vigencia, esto para tener la traza de su aprobación
14 | Definición de Estrategia de Innovacion publica digital, en Colaboración con el Área de Planeación. y áreas misionales. |  | Documento Estrategia de Innovacion publica digital | Oficina TICS, Planeación, Areas Misionales |  | 2024-07-30 |  | Actividad creada el 27 de marzo de 2024 por el comité institucional | pendiente proximo trimestre avance | Este campo no aplica para este periodo | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  | El documento o la estrategia está en desarrolllo. |  | Este campo no aplica para este periodo | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Documento. Definición de Estrategia de Innovacion publica digital, en Colaboración con el Área de Planeación. y áreas misionales. Este elemento transversal busca desarrollar la implementación de la Política de Gobierno Digital con un enfoque transversal basado en el relacionamiento de los grupos de interés, generando valor público a través de la introducción de soluciones novedosas, creativas y que hagan uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Actividad 14 | 80% | Esta actividad se encuentra con avance del 80% con las evidencias aportadas. El documento no se encuentra formalizado, aún está pendiente su publicación. | 100% | Documento interno realizado (borrador) para aprobacion de comites interno e institucional. | Documento borrador | 80% | Se evidencia borrador del documento "Estrategia de Innovación IDIGER", al igual que en el anterior reporte, sin embargo, se mantiene un porcentaje de cumplimiento del 80% debido a que no hay evidencia de la aprobación de este documento Se sugiere que una vez sea aprobado en los comités correspondientes sea notificado a la OAP y sea reportado como avance en las actividades relacionadas del PETI 2025 del primer trimestre de la vigencia, esto para tener la traza de su aprobación
[7 empty] | 43.33% |  |  |  |  | 41.67% |  |  |  |  | 78% |  |  | 67.36% |  | 97.36% |  |  | 89.86%
[7 empty] | 37% | 14 actividades

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno