## Plan de Acción 2024
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2024 |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Claudia Marcela Ladino - Jefe de Tecnologías de la Información
Objetivo Principal del Plan: |  | Determinar los proyectos y acciones que integrarán la gestión de la oficina TICS, junto con los objetivos estratégicos del IDIGER para el término 2024, ofreciendo el debido soporte para las funciones misionales del IDIGER y así poder crear VALOR PÚBLICO que priorice las acciones dirigidas a mejorar la satisfacción del interés colectivo.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Robustecer y garantizar las herramientas tecnologicas con el fin de apoyar la implementación del teletrabajo en la Entidad. | Herramientas Tecnologicas | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
2 | Continuar con la política de Gobierno Digital para Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y aumentar la confianza digital de la ciudadanía. | Diagnostico resultado de la implementación. | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. (Capacitaciones SIRE , radios, solicitadas en el mes, transferencia de conocimiento proveedores), uso de los canales de la Política de Divulgación de Gobierno Digital del Idiger. | Listados de asistencia, formato Transferencia de conocimiento proveedores. | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Desarrollar e implementar mejoras en las aplicaciones del SIRE, soporte de las aplicaciones del SIRE | Requerimientos para desarrollo inhouse realizados y funcionales con su s evidencias y reporte de actividades de soporte de los diferentes aplicaciones del SIRE | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
5 | Optimizar la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para mitigar riesgos y generar confianza en el uso y manejo de los activos de información. | Actividades del plan de seguridad cumplidas. | Oficina TICS | 2024-12-31 | Seguridad Digital | MSPI
6 | Fortalecer las capacidades tecnológicas. Operación continua de la infraestructura tecnológica | Documentación Arquitectura Empresarial de la Entidad (Ejercicio de arquitectura, Gobierno AE) | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
7 | Contratar la prestación de servicios para el rediseño, implementación, instalación, migración, puesta en funcionamiento y soporte de una solución de gestor de contenidos para los portales web idiger, sire, sab e intranet, de tal manera que se asegure la disponibilidad de la información y el cumplimiento normativo para atender de manera efectiva los requerimientos de los entes de control, funcionarios y ciudadanía en general en cumplimiento de las metas establecidas en el pdgrd-cc. | Nuevo Gestor de Contenidos Operando | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
8 | Consolidar una plataforma integración de datos. | Documentos de políticas y lineamientos de gobernanza de datos de la gestión de riesgos y cambio climático. Generación de Tableros de Control para la toma de decisiones | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
9 | Consolidar data center con medidas de seguridad y disponibilidad continua de información. | Puesta en operación software de seguridad digital, Evaluación y análisis de Gap Iso 27000, Plan de continuidad de T.I. | Oficina TICS | 2024-12-31 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
10 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Gobierno Digital para la vigencia 2023 | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS | 2024-02-29 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
11 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Seguridad Digital MSPI para la vigencia 2023 | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS | 2024-02-29 | Seguridad Digital | Autodiagnóstico MSPI
12 | Ajustar el PETI de acuerdo con los resultados obtenidos de los autodiagnósticos realizados. | Documento PETI actualizado | Oficina TICS | 2024-02-29 | Gobierno Digital | PETI
13 | Definición de Estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales, con varios componentes. | Documento Estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales. | Oficina TICS, Planeación, Atención al Ciudadano | 2024-07-30 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
14 | Definición de Estrategia de Innovacion publica digital, en Colaboración con el Área de Planeación. y áreas misionales. | Documento Estrategia de Innovacion publica digital | Oficina TICS, Planeación, Areas Misionales | 2024-07-30 | Gobierno Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2024 | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Robustecer y garantizar las herramientas tecnologicas con el fin de apoyar la implementación del teletrabajo en la Entidad. |  | Herramientas Tecnologicas | Oficina TICS | 2024-12-31 | 25% | 1. Se realiza la Activación curso Inducción en Moodle. Se realizaron labores de gestión de usuarios: ○ Activación, asignación de permisos y restablecimiento de contraseñas tanto en el dominio IDIGER como en el de FOPAEDOM (NAS) ○ Gestión de cuentas de correo electrónico lo que incluye creación, activación, desactivación, archivado y eliminación. ○ Se realizó soporte a usuarios conectados a través de la VPN. 4. implementación del software de Seguridad EDR Sentinel One, asegurando así la protección de los entornos digitales en la entidad. 5. Se realizaron actividades para apoyar la puesta en marcha de la Mesa de Servicios Aranda, en la Nube de Oracle: ○ Instalación de certificado digital idiger.gov.co | 1. https://aulavirtual.idiger.gov.co/ 2. Asignación de IP pública a través de un balanceador para la publicacion del servicio https://soporte.idiger.gov.co/usdkv8/ | La evidencia entregada por la Dependencia no corresponde con los entregables definidos en la columna "Productos", ya que el autodiagnostico de la política MIPG de Gobierno Digital no incluye criterios en materia tecnologica para el teletrabajo. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en un cumplimiento del 0% hasta que se presenten las evidencias pertinentes. | 25% | 1 Infraestructura: Se avanzó en la socialización con los usuarios de la entidad, hacia la adopción de un nuevo enfoque en el uso de la NAS, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y asegurar la efectiva preservación de la información. 2. Se realizaron labores de gestión de usuarios: Activación, asignación de permisos y restablecimiento de contraseñas tanto en el dominio IDIGER como en el de FOPAEDOM (NAS). Se realizó soporte a usuarios conectados a través de la VPN. Infrastructure - OCI para permitir el acceso desde VPN a los distintos recursos desplegados en Nube tanto para usuarios finales, como administradores o proveedores. Se envió consolidado de subsanaciones de requisitos mínimos TICs para el teletrabajo. Se solicitó al área de comunicaciones una pieza gráfica para socializar la herramienta de autoaprendizaje de Google Workspace provista por el proveedor Xertica: | Informes de Gestión de los profesionales de la Oficina TIC. https://drive.google.com/drive/folders/1Z9jYvbO0Hm--We-DWRocK2S3lpa8uqNh | Se identifica cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas. Se recomienda que en la formulación de futuros planes el producto/entregable sea especifico. | [8 empty] | 50%
2 | Continuar con la política de Gobierno Digital para Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y aumentar la confianza digital de la ciudadanía. |  | Diagnostico resultado de la implementación. | Oficina TICS | 2024-12-31 | 25% | 1.Informes a 31 de Diciembre de todos los planes de la Oficina. PLANES 2024: 2.Duranteelperiodoserealizólarevisiónyactualizacióndelosplanesinstitucionales : 1.PlanEstratégicodeTecnologíasdelaInformación 2.,PlandeSeguridadyPrivacidaddelaInformación y 3.elPlandeTratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 4. Duranteelperiodo,sedioinicioalaconstruccióndelprocedimientoparalagestióndeincidentesenla entidad. 5. Autodiagnostico de Gobierno Digital. 6. Actualización de Datos abiertos. 7. La Oficina Tic realiza divulgación constante en cuanto a seguridad de la información y de infraestructura tecnológica. | 1. Autodiagnosticos. 2.https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/idiger | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con la realización del autodiagnostico de la política MIPG de gobierno digital y la información cargada en la página de datosabiertos del Distrito. | 25% | Porcentaje de actividades realizadas para la implementación de la estrategia de desarrollo y divulgación de las políticas, estándares, lineamientos de gobierno digital. TI-IG-08,. Elaborar de planes, Manuales y políticas de seguridad de la información . Elaborar de planes, Manuales y políticas de gobierno digital . Realizar Campañas de divulgación de planes, manuales y políticas. 1. ABRIL: FURAG 2023. Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital. 1.1.Se realizó el diligenciamiento solicitado por la Alta Consejería Distrital para TIC. Levantamiento de información - Gestión de TI. Levantamiento de información - Diagnóstico TI, Seguridad Digital y Datos para los temas asociados a Seguridad de la Información, Gobierno Digital. 2. MAYO: TC-PD-16 Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información - V1. Publicado. 3. JUNIO: La Oficina Tic realiza divulgación constante en cuanto a seguridad de la información y de infraestructura tecnológica. Correo de Bogotá es TIC - Socialización y_o Divulgación de documentos del Mapa de Procesos generados por la Oficina TIC3. TC-PL-04 Plan de Continuidad de Negocio de T.I. - V1. Publicado | https://drive.google.com/drive/folders/1zFu51rOe8KnAy6IWPv8tTh7JUqWiy5Pw | Se identifica cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas. Se recomienda que en la formulación de futuros planes el producto/entregable sea especifico. Se sugiere pasar de 25% a 50%, el porcentaje es acumulativo | [8 empty] | 50%
3 | Promover el uso y apropiación de la tecnología a través de capacitaciones y transferencias de conocimiento. (Capacitaciones SIRE , radios, solicitadas en el mes, transferencia de conocimiento proveedores), uso de los canales de la Política de Divulgación de Gobierno Digital del Idiger. |  | Listados de asistencia, formato Transferencia de conocimiento proveedores. | Oficina TICS | 2024-12-31 | 25% | Biblioteca Digital SIRE: ENERO: Al interior del aplicativo Biblioteca Digital se incorporaron y/o actualizaron información en 414 registros entre estudios y diagnósticos técnicos. FEBRERO : Al interior del aplicativo Biblioteca Digital se incorporaron y/o actualizaron información en 48 registros entre estudios y diagnósticos técnicos. MARZO : Al interior del aplicativo Biblioteca Digital se incorporaron y/o actualizaron información en 4 registros entre estudios y diagnósticos técnicos. acumulando en el año (414 registros ingresados) . META 12000 . FEBRERO: Capacitación de funcionamiento de Radio APX 1000 (03). MARZO: Capacitación de funcionamiento de Radio APX 1000 (03) | Capacitaiones, campañas. Informes de Gestión. https://bibliotecadigital.sire.gov.co/ | La dependencia entregó soportes que demuestran la divulgación en el uso de los canales de la política de gobierno digital del IDIGER y los reportes de administración de radios, sin embargo, estos últimos no son la evidencia definida en la presente actividad para demostrar el cumplimiento de la misma, toda vez que, en la columna "producto" se indica listados de asistencia. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en un 12.5% de cumplimiento hasta que se realice la entrega de los listados de asistencia de las capacitaciones de radios realizadas. | 25% | CAPACITACIONES SIRE: MAYO: Transmitida: ● Durante el mes se efectuaron 2 jornadas de inducción o OCI 6 Participantes o Juridica 02 Participantes JUNIO: CAPACITACIÓN. Transmitida: ● Durante el mes se efectuaron una jornadas de inducción o Monitoreo 6 participantes. ABRIL:• Capacitación de funcionamiento de Radio APX 1000 (03) MAYO: • Capacitación de funcionamiento de Radio APX 1000 (05) JUNIO: • Capacitación de funcionamiento de Radio APX 1000 (05) | Informes de Gestión de los profesionales de la Oficina TIC https://drive.google.com/drive/folders/1FfEfiFt-n11LiXgbDU3zm-gRvbfQo9kT | Validando las evidencias aportadas, no se observa el producto/entregable definido para el cumplimiento de esta actividad. | [8 empty] | 50%
4 | Desarrollar e implementar mejoras en las aplicaciones del SIRE, soporte de las aplicaciones del SIRE |  | Requerimientos para desarrollo inhouse realizados y funcionales con su s evidencias y reporte de actividades de soporte de los diferentes aplicaciones del SIRE | Oficina TICS | 2024-12-31 | 25% | Aplicación para expedir automáticamente la certificación de retención sobre los contratos del año 2023. ENERO: Realizar pruebas funcionales, al flujo completo de creacion de planes de riesgo escolar en la aplicación SUREv2 FUENTE GITLAB. 4 ACTIVIDADES FEBRERO: Refinamiento - Sprint Miércoles, 21 de febrero⋅8:00 – 9:00am OBJETIVO: Revisión de los requerimientos para el sprint 57 2. DEMO SPRINT 56 Miércoles, 7 de febrero⋅8:00 – 9:00am OBJETIVO: Mostrar en pruebas el resultado de los requerimientos del sprint 56, para su aprobación. Sacar a produccion sprint 56 3. Sacar a producción sprint 56 Viernes, 1 de marzo⋅7:30 – 8:30am Objetivo: colocar en producción los war de las modificaciones realizadas durante el sprint. 4. Reporte SAB primer trimesttre Enero Febrero Marzo Total Trimestre Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 6 1 2 3 4 8 12 12 | 1. https://app.sire.gov.co:8443/certirete/ 2. Informes de Gestión. 3.archivo de GITLAB | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con los informes del equipo de desarrollo en materia de mejoras a las aplicaciones de SIRE, sin embargo no se evidencian los soportes que demuestren las mejoras reportadas sobre estas aplicaciones. * Se recomienda para los reportes de avance de los trimestres siguientes, cargar evidencias como capturas de pantalla, registro fotografico, reportes de prueba, etc, que realmente den cuenta de la implementación de las mejoras en las aplicaciones del SIRE como lo indica el producto definido al inicio de la vigencia en la columna "producto", ya que los informes describen las reuniones de pruebas y las mejoras realizadas pero sin ninguna evidencia que las soporte. | 17% | Pcrcentaje de desarrollo e implementacion e plataformas informáticas para el fortalecimiento institucional. TI-IG-04. Atender la totalidad de requerimientos registrados en la herramienta GITLAB, para dar tramite de ajuste o desarrollo a los sistemas de informacion. ABRIL: 1. OBJETIVO: levantamiento de requerimientos de solicitud para informes del aplicativo primer respondiente. Atención de los casos reportados por los grupos funcionales con respecto al funcionamiento de las aplicaciones ya que no se tiene contratos vigentes de los desarrolladores. MAYO: 1. Gestionar el levantamiento de los requerimientos técnicos y funcionales. 1. OBJETIVO: Revisión de requerimientos para VI encuentro de brigadas 2024. Se han recibido comunicados para el levantamiento de requerimientos de varias aplicaciones como PQRS, Primer respondiente, pendientes por ingreso de profesionales para su desarrollo. 2. OBJETIVO: Revisión Inscripción a la plataforma PGRDEPP 3. Módulodereportes: Realizar la generación de un archivo plano de los últimos 9 días con diferentes parámetros. 4. Diccionario de datos : Realizar los diccionario de datos de algunas de las tablas del Sistema de Alerta de Bogotá para el seguimiento de parámetros hidrometeorológicos estratégicos del Distrito Capital. 5. Subir aplicativos del SAB al servidor web de la nube. https://gitlab.com/groups/idiger-analisis/-/milestones/59#tab-issues 6. Se realiza la correcta codificación cumpliendo con las buenas prácticas para la programación del código fuente realizado. https://gitlab.com/idiger-analisis/sab-reportes/-/commit/cde27c7d6511fe446b95d0106c262e0f3bba22c3 7. Subir aplicativos del SAB al servidor web de la nube: Subir todos los aplicativos del SAB al servidor web de la nube, además de realizar el reporte para la generación de archivo plano de las lecturas de los últimos 9 días de manera automática. 7.1. http://172.20.2.114:8080/sab/lluvias.htm 7.2. http://172.20.2.114:8080/sab/temperatura.htm 7.3. http://172.20.2.114:8080/sab/viento.htm 7.4.http://172.20.2.114:8080/sab/humedad.htm 7.5.http://172.20.2.114:8080/sab/niveles.htm 7.6.http://172.20.2.114:8080/sab/incendios.htm 7.7.http://172.20.2.114:8080/lluvias 7.8.http://172.20.2.114:8080/sitiospropensos 7.9.http://172.20.2.114:8080/sab/sismos.htm 7.10.http://172.20.2.114:8080/reportessab/GenerarArchivoPlano9Dias 8. Se realizan diferentes pruebas para el funcionamiento correcto de los requerimientos solicitados https://gitlab.com/idiger-analisis/sab-reportes/-/commit/cde27c7d6511fe446b95d0106c262e0f3bba22c3 JUNIO: 1, Se realiza el levantamiento de requerimientos y se recopila información para darle claridad y ejecución a dichas tareas, 2. Módulo de reportes: Realizar los reportes de lluvia y temperatura hasta la fecha y hora límite 3. Módulo de SAB: Realizar la visualización de sensores de interoperabilidad. 4. Se realiza correcta integración de los diferentes sensores externos para los mapas de lluvia, nivel, temperatura, humedad y dirección y velocidad del viento. Reporte de lluvias y temperatura con horas precisas. 5. Se despliega el aplicativo SAB para la visualización de los diferentes sensores de interoperabilidad nombrados en las tareas del Gitlab. 6. Se realizan diferentes pruebas para el funcionamiento correcto de los requerimientos solicitados. | https://drive.google.com/drive/folders/1J5jUXZpymF7nVvDrEwyg8nPVg72mmq9K | Validando las evidencias aportadas, no se observa el producto/entregable definido para el cumplimiento de esta actividad. | [8 empty] | 42%
5 | Optimizar la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para mitigar riesgos y generar confianza en el uso y manejo de los activos de información. |  | Actividades del plan de seguridad cumplidas. | Oficina TICS | 2024-12-31 | 25% | Actividades desarrolladas del plan de seguridad 2024. "1. Realizar el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), 2. Autodiagnóstico MIPG, Diagnóstico FURAG y 3. presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). 4. Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. Duranteelperiodoserealizólarevisiónyactualizacióndelosplanesinstitucionales : 1.PlanEstratégicodeTecnologíasdelaInformación 2.,PlandeSeguridadyPrivacidaddelaInformación y 3.elPlandeTratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 4. La Oficina Tic realiza divulgación constante en cuanto a seguridad de la información y de infraestructura tecnológica. " | "1. (MSPI), 2. Autodiagnóstico MIPG, Diagnóstico FURAG y 3. presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).4.. Procedimiento Gestion de Incidentes. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con el cumplimiento de la actividad No. 1 del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, denominada "Realizar el diagnóstico del MSPI, Autodiagnostico MIPG, Diganostico Furag y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).", siendo esta la unica actividad programada para el periodo evaluado (1er trim 2024). * Se recomienda adelantar o realizar avances parciales de las actividades que estan programadas para el 2do y 3er trimestre de 2024, con el fin de evitar incumplimientos al finalizar la vigencia que puedan repercutir en el desempeño de la seguridad y privacidad de la información producida y administrada por el IDIGER. | 8% | Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. TI-IG-09 Las actividades se encuentran definidas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. ABRIL: ACTIVIDAD 2. 100% Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. 100%. Está publicado en el proceso de TIC. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/979603/TC-PD-16+Procedimiento+de+Gesti%C3%B3n+de+Incidentes+de+Seguridad+de+la+Informaci%C3%B3n+-+V1.pdf MAYO: ACTIVIDAD 3. 0% Actualizar el Plan Institucional de Capacitación incluyendo las actividades realacionadas con la cultura de seguridad y privacidad de la información. 0%. La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. JUNIO: ACTIVIDAD 4. 0% La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. | https://drive.google.com/drive/folders/1Q8KPvqwk_pVk5NNJrsd6kD557aJU9Laz | De acuerdo con la descripción de producto y evaluación del plan de seguridad, el porcentaje total de cumplimiento a la fecha es del 15,7%. | [8 empty] | 33%
6 | Fortalecer las capacidades tecnológicas. Operación continua de la infraestructura tecnológica |  | Documentación Arquitectura Empresarial de la Entidad (Ejercicio de arquitectura, Gobierno AE) | Oficina TICS | 2024-12-31 | 25% | socialización de la Política de Operación de Infraestructura Tecnológica mediante la difusión, a través del área de comunicaciones, de los dos últimos videos correspondientes a la campaña "Pensando en TIC. Creación de la Matriz de roles. | correo, matriz de roles. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con los correos de divulgación de la política de infraestructura tecnologica y la matriz de roles de infraestructura, sin embargo, no se evidencia la consolidación de la documentación de arquitectura empresarial definida como producto principal para dar cumplimiento a la presente actividad. | 25% | Catalogos actualizados y publicados en el proceso de l Oficina TIC. | Catálogo de componentes de Información IDIGER Catálogo de servicios IDIGER 2024 Catálogo Sistemas de Información 2024 https://drive.google.com/drive/folders/11R5SFCA1gXy8M2GRyp5vsDXg-f5eqnLh | Se identifica cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas. Se recomienda que en la formulación de futuros planes el producto/entregable sea especifico. Se sugiere pasar de 25% a 50%, el porcentaje es acumulativo | [8 empty] | 50%
7 | Contratar la prestación de servicios para el rediseño, implementación, instalación, migración, puesta en funcionamiento y soporte de una solución de gestor de contenidos para los portales web idiger, sire, sab e intranet, de tal manera que se asegure la disponibilidad de la información y el cumplimiento normativo para atender de manera efectiva los requerimientos de los entes de control, funcionarios y ciudadanía en general en cumplimiento de las metas establecidas en el pdgrd-cc. |  | Nuevo Gestor de Contenidos Operando | Oficina TICS | 2024-12-31 | 20% | FEBRERO: Se radico el 28 de febrero el proceso en Jurídica para la actualización del Gestor de Contenido CMS, debido a que ya el formato estaba desactualizado y se requiere un nuevo estudio e mercado. MARZO: a la fecha no se ha realizado el estudio de mercado debido a que los proveedores no han enviado las cotizaciones pertinentes. | Correo a jurídica, Documentos del proceso | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 20% anual y 80% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con los correos que demuestran la radicación por parte de la oficina TIC de los documentos requeridos para iniciar la licitación pública de la adquisición / desarrollo del nuevo gestor de contenido para el portal web de la Entidad, SIRE, SAB e intranet. * Se recomienda realizar seguimiento por parte de la oficina TIC a esta contratación, mediante instancias como la del Comité de Contratación, para lograr de manera oportuna la puesta en marcha del nuevo gestor de contenidos. | 0% | Se realizo la devolución del proceso de Gestor de contenido por parte de Jurica debido a que no fue posible realizar el estudio de mercado, se espera radicar de nuevo los estudios previos con ajustes a inicios del mes de Julio. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 20%
8 | Consolidar una plataforma integración de datos. |  | Documentos de políticas y lineamientos de gobernanza de datos de la gestión de riesgos y cambio climático. Generación de Tableros de Control para la toma de decisiones | Oficina TICS | 2024-12-31 | 25% | Los documentos realizados de Gobernanza de Datos, así: 1. Grado de Madurez en su versión final con Hojas de Ruta 2. Plan de Gobierno de Datos ajustado (Estratégia) y con Hojas de Ruta 3. Principio, Políticas y Lineamientos de Gobierno de Datos | Evidencias: Documentos realizados: 1. Grado de Madurez en su versión final con Hojas de Ruta, 2. Plan de Gobierno de Datos ajustado (Estratégia) y con Hojas de Ruta, 3. Principio, Políticas y Lineamientos de Gobierno de Datos | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024), con los documentos del grado de madurez de la gobernanza de datos en el IDIGER, el plan de gobierno de datos del IDIGER y los principios, políticas y lineamientos de gobierno de datos, elaborados en la vigencia 2023, los cuales se validan teniendo en cuenta la periodicidad cuatrienal del presente plan, sin emabrgo, no se evidencian soportes que demuestren la generación de tableros de control para la toma de decisiones y la consolidación de la plataforma de integración de datos * Se recomienda incluir dentro del Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las actividades establecidas para la vigencia 2024 en las hojas de ruta del análisis del grado de madurez en gobernanza de datos y el plan de gobierno de datos elaborados en diciembre de 2023. * En concordancia con la recomendación anterior, definir la instancia idonea para realizar seguimiento a las hojas de ruta establecidas en el análisis del grado de madurez en gobernanza de datos y el plan de gobierno de datos. Se recomienda realizar este seguimiento mediante la instancia de apoyo de Gobierno y Seguridad Digital establecida mediante la Resolución interna 240 del 29 de junio de 2023. | 0% | En ejecución. Se espera la contratación del ing. que está elaborando la documentación. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 25%
9 | Consolidar data center con medidas de seguridad y disponibilidad continua de información. |  | Puesta en operación software de seguridad digital, Evaluación y análisis de Gap Iso 27000, Plan de continuidad de T.I. | Oficina TICS | 2024-12-31 | 25% | ● Hemos avanzado en un 85% la implementación del software de Seguridad EDR Sentinel One, asegurando así la protección de los entornos digitales en la entidad. Este logro subraya nuestro compromiso con la integridad y la continuidad operativa del entorno tecnológico del IDIGER | 1. Se avanzó en la instalación del Antivirus Sentinel One adquirido mediante el contrato IDIGER 225-2023, en las estaciones de trabajo de usuario y servidores, Informes de Gestión. 2. Se actua lizó el MSPI a marzo de 2023. 3. Borrador del plan de continuidad de TI. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y un 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024) con el informe de gestión del área de infraestructura correspondiente al mes de marzo, el documento en construcción del plan de continuidad de TI y el diagnostico del modelo de seguridad y privacidad de la información de MinTIC, sin embargo, se debe precisar que este último documento no corresponde en su totalidad al Análisis GAP ISO 27001 definido como producto a realizar en la presente vigencia. Adicionalmente, no se evidencian soportes diferentes al informe de gestión que den cuenta del avance del 85% en la implementación del software de seguridad EDR Sentinel One. * Se recomienda para los reportes de avance de los trimestres siguientes, cargar evidencias como capturas de pantalla, registro fotografico, reportes de prueba emitidos por el software, etc, que realmente den cuenta de la implementación del software de seguridad EDR Sentinel One, ya que el informe de gestión solo menciona a modo de logro que se tiene un avance del 85%. * Se recomienda culminar el desarrollo del plan de continuidad de T.I. y socializar el documento con las partes interesadas tanto internas como externas del IDIGER. * Se recomienda dar inicio al análisis GAP ISO 27001 definido como producto para el cumplimiento de la presente actividad, con el fin de identificar la brecha de cumplimiento del IDIGER en materia de seguridad y privacidad de la información, en articulación con el diagnostico ya realizado del MSPI de MinTIC. | 75% | ABRIL: Se avanzó en la instalación del Antivirus Sentinel One adquirido mediante el contrato IDIGER 225-2023, en los servidores. Se realiza el seguimiento desde la consola, actualmente tenemos 300 dispositivos monitoreados, Hemos avanzado en un 95% la implementación del software de Seguridad EDR Sentinel One, asegurando así la protección de los entornos digitales en la entidad. MAYO: Se avanzó en la instalación del Antivirus Sentinel One adquirido mediante el contrato IDIGER 225-2023, en los servidores. Se realiza el seguimiento desde la consola, actualmente tenemos 312 dispositivos monitoreados. Hemos avanzado en un 99% la implementación del software de Seguridad EDR Sentinel One, asegurando así la protección de los entornos digitales en la entidad. Este logro subraya nuestro compromiso con la integridad y la continuidad operativa del entorno tecnológico del IDIGER. Se publicó el plan de continuidad de TI. TC-PL-04 Plan de Continuidad de Negocio de T.I. V1 https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1458241/TC-PL-04+Plan+de+Continuidad+de+Negocio+de+T.I.+-+V1.pdf | https://drive.google.com/drive/folders/1RXXTlK9BvPR8KE5qERtDP0-s4v9BqBGq | Validando las evidencias aportadas, no se observa el producto/entregable definido para el cumplimiento de esta actividad. | [8 empty] | 100%
10 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Gobierno Digital para la vigencia 2023 |  | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS | 2024-02-29 | 100% | Se actualizaron los archivos con los avances realizados en 2023, para la medición de 2024 | Autodiagnostico Diligenciado Gobierno Digital para 2023 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% anual, con el autodiagnostico realizado a la política MIPG de Gobierno Digital, mediante la herramienta dispuesta por el DAFP, para conocer el nivel de madurez de la Entidad en esta materia. * De acuerdo a los resultados obtenidos en el autodiagnostico a la política de Gobierno Digital, se recomienda incluir la totalidad de las actividades que presentaron resultados bajos, dentro del Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, con el fin de garantizar de manera objetiva el fortalecimiento de esta política al interior del IDIGER. |  |  |  | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024 | [8 empty] | 100%
11 | Diligenciar el Autodiagnosticos de Seguridad Digital MSPI para la vigencia 2023 |  | Herramienta de autodiagnóstico diligenciado. | Oficina TICS | 2024-02-29 | 100% | Se actualizaron los archivos con los avances realizados en 2023, para la medición de 2024 | Autodiagnostico Diligenciado MSPI para 2023 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% anual, con el diagnostico realizado al modelo de seguridad y privacidad de la información mediante la herramienta dispuesta por MinTIC, para conocer el nivel de madurez de la Entidad en esta materia. * De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnostico al sistema de gestión de seguridad de la información, se recomienda incluir la totalidad de las actividades que presentaron resultados bajos, dentro del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, con el fin de garantizar de manera objetiva el fortalecimiento de la política de seguridad digital al interior del IDIGER. * A pesar que se conoce de la ejecución de varias actividades en materia de seguridad y privacidad de la información al interior de la Entidad, se recomienda documentarlas para contar con los soportes fidedignos que demuestren el cumplimiento de todos los criterios del modelo de seguridad y privacidad de la información, en articulación con lo establecido en la norma ISO 27001. |  |  |  | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024 | [8 empty] | 100%
12 | Ajustar el PETI de acuerdo con los resultados obtenidos de los autodiagnósticos realizados. |  | Documento PETI actualizado | Oficina TICS | 2024-02-29 | 100% | Se agregaron 2 actividades mas definidas durante el comité institucional. | Plan de seguimiento actualizado. Acta de comité aprobada. | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% anual, con la inclusión de dos actividades (No. 13 y No. 14) dentro del presente plan, sin embargo, la dependencia reporta como evidencia el acta de aprobación del Plan PETI, pero al verificar este soporte, se identificó que es un acta de la vigencia 2023, mas no el acta del CIGD en la vigencia 2024, aprobando los ajustes en el presente plan. * Se recomienda gestionar y cargar la evidencia registrada en el avance, que de cuenta de que las actividades incluidas de manera adicional en el presente plan, realmente cuentan con la aprobación por parte de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la vigencia actual. |  |  |  | Actividad ejecutada al 100% en el primer trimestre del 2024 | [8 empty] | 100%
13 | Definición de Estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales, con varios componentes. |  | Documento Estrategia de Servicios Ciudadanos Digitales. | Oficina TICS, Planeación, Atención al Ciudadano | 2024-07-30 |  | Actividad creada el 27 de marzo de 2024 por el comité institucional | pendiente proximo trimestre avance | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  | El documento o la estrategia está en desarrolllo. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
14 | Definición de Estrategia de Innovacion publica digital, en Colaboración con el Área de Planeación. y áreas misionales. |  | Documento Estrategia de Innovacion publica digital | Oficina TICS, Planeación, Areas Misionales | 2024-07-30 |  | Actividad creada el 27 de marzo de 2024 por el comité institucional | pendiente proximo trimestre avance | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  | El documento o la estrategia está en desarrolllo. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
[6 empty] | 43.33% |  |  |  | 22.22% | [11 empty] | 60%
65.56%
[6 empty] | 37% | 14 actividades

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno