## Plan de Acción 2024
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Fortalecer el Talento Humano del IDIGER, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, que contribuyan al desarrollo integral de los servidores/as públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación del servicio, en concordancia con la estrategia institucional.
Ítem | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Máxima de Entrega (de/mm/aaaa) | Política(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Ítem, Numeral o Descripción del Criterio)
LA FELICIDAD NOS HACE PRODUCTIVO
1 | Elaboración del plan de SST | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12D
2 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | G-39 3H-39
3 | Hábitos y estilos de vida saludable | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | d-39I D-39G
4 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-45
5 | Socializar los componentes del salario emocional | Tres (3) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39
6 | Divulgar el programa servimos y programa distrital | Dos (2) divulgaciones (Evidencia de divulgación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-44
7 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39Q
8 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio | Un (1) documento donde se establezca el tipo de convenio de prácticas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-43
9 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Gestión Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R64
10 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2024 I2: 31/01/2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-63,64,65
CRECIMIENTO
11 | Fortalecer la competencia gerencia | Un (1) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-60 D-61
12 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12B D-37
13 | Fortalecer a los gestores de integridad | Una (1) capacitación (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad
14 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad
15 | Implementar estrategia de inducción para los servidores públicos que ingresen a la entidad | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción (Certificado de curso) Un (1) documento guía de acogida de servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G-I-26
16 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción | Actualizar modulo de inducción frente a cambios institucionales (Evidencias de actualización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-12G -I27 D-50
17 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | 12F
18 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-39G D-39O
19 | Implementar programa de desvinculación asistida | Un (1) documento de programa elaborado y socializado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R - DESVINCULACION ASISTIDA
20 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. | Tres (3) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-38
21 | Implementar la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran | Un (1) documento guía para la transferencia de conocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | R-60
SERVICIO
22 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-37
23 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención | Un (1) documento de clima organizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano Informe de riesgo psicosocial | P-12H L- 39 M-39 D-51
CALIDAD
24 | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la Entidad. | Un (1) manual de funciones actualizado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-37A P-13
25 | Administración y estadísticas de nómina | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | D-50
26 | Actualizar tablas de retención para la organización de las series de las historias laborales. | Tablas de retención de historias laborales aprobadas y convalidadas por el archivo de Bogotá. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-20
27 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano / Oficina Jurídica | 2024-12-31 | Talento Humano | AUTODIAGNÓSTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES | I-22
28 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-07-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | I-22
ANÁLISIS DE DATOS
29 | Consolidar y crear repositorio de información | Actualización mensual del SIDEAP Carpetas en las NASS con la información de planes y demás situaciones administrativas de los servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P - 1 D-29
PLAN ANUAL DE VACANTES
30 | Apropiación de recursos para el concurso público de méritos | Disponibilidad presupuestal (Certificado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-03-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPELOS
31 | Ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales | Estudio técnico | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
32 | Planeación de la Convocatoria | Actas o correos electrónicos, grabaciones , cargue de información en el aplicativo SIMO | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-04-30 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
33 | Revisión de Listas de elegibles | Comunicaciones CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
34 | Provisión vacantes definitivas | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
35 | Cálculo de los empleados necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de para atender las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. | Estudio de cargas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-13-17
36 | Análisis necesidades de personal por cada una de dependencia en relación a la contratación de prestación de servicios de apoyo y profesionales | Un (1) Documento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
37 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | P-10-17 D-55
38 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | Talento Humano | Matriz autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano | INGRESO - PROVISION DE EMPLEOS

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO - PETH | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Elaboración del plan de SST |  | Plan SST (aplicar recomendaciones del informe de batería de riesgos psicosocial) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31 | 100% | Se dio cumplimiento a la elaboracion del Plan de Seguiridad y salud en el trabajo | Un documento https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1436594/Plan+de+Seguridad+y+Salud+en+el+Trabajo+V1.pdf/6985086d-65d5-4222-b90a-92c95e4a08a7 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad
2 | Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento cultural |  | Una (1) Caminata Ecológica (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
3 | Hábitos y estilos de vida saludable |  | Una (1) Semana de la Salud Una (1) actividad de manejo de estrés Una (1) actividad de manejo financiero (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
4 | Fortalecer competencias esenciales para el teletrabajo |  | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 20% | Se socializo Curso Teletrabajo Programa SOY 10 | Soporte correo enviado | Se evidencia el avance en la actividad, con un cumplimiento del 10%, sin embargo hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto" se podra evaluar el cumplimiento.
5 | Socializar los componentes del salario emocional |  | Tres (3) socializaciones de los beneficios del Salario emocional (Evidencia de socialización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
6 | Divulgar el programa servimos y programa distrital |  | Dos (2) divulgaciones (Evidencia de divulgación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
7 | Elaborar e implementar el Plan de Incentivos Anual en reconocimiento a la labor de los servidores de la entidad. |  | Plan de Bienestar e incentivos ejecutado (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 50% | Se elaboro documento de Plan anual de incentivos vigencia 2024 | Un documento | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25%
8 | Vincular estudiantes por medio de prácticas profesionales a través del programa Estado Joven o en la modalidad de convenio |  | Un (1) documento donde se establezca el tipo de convenio de prácticas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
9 | Realizar entrevistas de retiro a exfuncionarios |  | Relación de funcionarios retirardos con evidencia de entrevista de retiro | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 100% | Durante este trimestre se realizaron 4 entrevistas de retiro | Cuatro entrevistas de retiro | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% *Se recomienda en los proximos trimestres incluir la relación de funcionarios retirardos en un documento adicional
10 | Analizar semestralmente la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano |  | Dos (2) informes de retiro I1: 30/06/2024 I2: 31/01/2025 | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
CRECIMIENTO
11 | Fortalecer la competencia gerencia |  | Un (1) taller de competencias gerenciales para Directivos (Registro fotográfico/listado de asistencia) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
12 | Elaborar un Plan de Capacitación Institucional conforme a los lineamientos del Plan Nacional de capacitación |  | Plan Institucional de Capacitación publicado aprobado y publicado en transparencia (Acta de aprobación en CIGD y captura de pantalla de publicación) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-01-31 | 100% | Se dio cumplimiento a la elaboración del Plan Institucional de capacitación | Un documentos https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1436594/Plan+Institucional+de+Capacitaci%C3%B3n+V1.pdf/e724b5fa-ca4b-4b23-a361-aa13917baa9f | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad
13 | Fortalecer a los gestores de integridad |  | Una (1) capacitación (Listado de asistencia/PPT) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 20% | se asistió por parte de Talento Humano charla sobre lineamientos Aplicación Test Percepción sobre Integridad | Correo electrónico de invitación | Se evidencia el avance en la actividad, con un cumplimiento del 5%, sin embargo hasta que evidencie la entrega de los soportes establecidos en la columna "producto" se podra evaluar el cumplimiento.
14 | Promover actividades relacionadas con el código de integridad |  | Ejecutar 100% plan de Integridad (Cronograma de actividades con seguimiento y evidencias) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
15 | Implementar estrategia de inducción para los servidores públicos que ingresen a la entidad |  | 100% de los servidores públicos con curso de Inducción (Certificado de curso) Un (1) documento guía de acogida de servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
16 | Fortalecimiento de Curso de Inducción y reinducción |  | Actualizar modulo de inducción frente a cambios institucionales (Evidencias de actualización) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
17 | Realizar la evaluación de desempeño de los servidores públicos en los tiempos establecidos normativos, analizando sus resultados. |  | 1 (un) informe del proceso de evaluación de desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
18 | Implementar actividades que brinden herramientas en el ciclo de los Pre pensionados |  | Realizar Tres (3) actividades a prepensionados (Listado de asistencia/Registro fotográfico) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
19 | Implementar programa de desvinculación asistida |  | Un (1) documento de programa elaborado y socializado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
20 | Implementar estrategias que promuevan la participación de los servidores públicos en el programa de bilingüismo en la Entidad. |  | Tres (3) divulgaciones (Evidencia de divulgación a través de cualquier medio de comunicación interno) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
21 | Implementar la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran |  | Un (1) documento guía para la transferencia de conocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
SERVICIO
22 | Incluir el eje de creación de valor de lo público en el PIC |  | Dos (2) capacitaciones (Listado de asistencia/PPT o material utilizado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
23 | Identificar la cultura organizacional para generar acciones de intervención |  | Un (1) documento de clima organizacional | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
CALIDAD
24 | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la Entidad. |  | Un (1) manual de funciones actualizado | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 100% | Se actualizo la Resolución 017 de 2020, Manual de Funciones y Competencias l | Resolución 074 de 2024https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1450708/Resolucion+074+del+04-03-2024+%281%29.pdf/9acdc2a8-3703-4084-b482-1610a0e54e76 | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% *Se recomienda que la actividad se mantenga durante todo el año ya que es constante
25 | Administración y estadísticas de nómina |  | Cuatro (4) informes estadísticos sobre la nómina | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Informe de nomina (Enero, Febrero, marzo) | Un (1) documento | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25% *Se recomienda reformar el informe trimestral, con datos estadisticos que permitan tener una toma de decisiones.
26 | Actualizar tablas de retención para la organización de las series de las historias laborales. |  | Tablas de retención de historias laborales aprobadas y convalidadas por el archivo de Bogotá. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
27 | Monitoreo de la declaración de conflictos de interés |  | Dos (2) seguimientos a las situaciones de Conflicto de interés de contratistas y servidores – Ley 2013 de 2019 - | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano / Oficina Jurídica | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
28 | Monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas |  | 100% de servidores públicos con diligenciamiento de bienes y rentas en el SIDEAP | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-07-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
ANÁLISIS E DATOS
29 | Consolidar y crear repositorio de información |  | Actualización mensual del SIDEAP Carpetas en las NASS con la información de planes y demás situaciones administrativas de los servidores públicos | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Se actualiza de mensualmente el aplicativo SIDEAP | Certificaciones aplicativo SIDEAP | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con parte de la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 10%. No se evidencia las información registrada en la carpeta NAS, así mismo el certificado del aplicativo SIDEAP del mes de marzo no se encuentra dentro de las evidencias.
PLAN ANUAL DE VACANTES
30 | Apropiación de recursos para el concurso público de méritos |  | Disponibilidad presupuestal (Certificado) | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-03-31 | 100% | Se expidió certificado de disponibilidad 138 de marzo de 2024 apropiando 20.733.982, completando el presupuesto total para apropiar en la convocatoria Distrito 6. | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 138 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad
31 | Ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales |  | Estudio técnico | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 100% | El DASCD emitió estudio técnico de modificación del manual de funciones y competencias laborales | Un (1) estudio técnico | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad
32 | Planeación de la Convocatoria |  | Actas o correos electrónicos, grabaciones , cargue de información en el aplicativo SIMO | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-04-30 | 70% | Durante este trimestre se han realizado 4 reuniones con la CNSC | 4 soportes de correos electrónicos | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 70%
33 | Revisión de Listas de elegibles |  | Comunicaciones CNSC | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Durante este semestre se emitió una autorización del lista de elegibles por parte de la CNSC, y se remitió por parte de la entidad una nueva solicitud de lista de elegibles | dos (2) documentos | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25%
34 | Provisión vacantes definitivas |  | Nombramientos en periodo de prueba y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Una vinculación en periodo de prueba | Nombramiento y Acta de posesión | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25%
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
35 | Cálculo de los empleados necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de para atender las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. |  | Estudio de cargas laborales | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
36 | Análisis necesidades de personal por cada una de dependencia en relación a la contratación de prestación de servicios de apoyo y profesionales |  | Un (1) Documento | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-05-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
37 | Seguimiento contratación vs perfiles manuales de funciones |  | Certificados de inexistencia | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Se han expedido 116 certificado IDIGER y 66 FONDIGER | Base de datos | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25%
38 | Provisión de empleo(s) por encargo o nombramiento provisional |  | Nombramientos y actas de posesión | Subdirección Corporativa - Gestión Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | Durante la vigencia 2024, enero, febrero y marzo se realizaron una (1) vinculación en provisionalidad y dos (2) vinculaciones de LNR Se adelantaron dos (2) procesos de encargo para posesionar ene mes de abril de 2024 | Nombramiento y Acta de posesión | De acuerdo a la revisión de la evidencia presentada para el trimestre por el proceso, esta cumple con la actividad a desarrollar, por lo anterior, la actividad tiene un cumplimiento del 25%
23.95%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno