## Plan
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de riesgos del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI, sobre los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de servicios digitales de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. | Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad identificados. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
2 | Socializar los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información y las directrices de seguridad de la información o controles que debemos aplicar en todos los casos. | Registro de Asistencia Grabación | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
3 | Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2025, de acuerdo con los resultados obtenidos en este período. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Seguimiento
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. |  | Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad identificados. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | 25% | Revisión y ajuste en los casos que se considera pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. Estamos en un 20% y el ejercicio se está haciendo con los funcionarios de la Oficina TIC. El Oficial de Seguridad comenzó su contrato a mediados de marzo para realizar esta revisión. | Enlace de la grabación: https://drive.google.com/file/d/1fARW4t9QvBMWHr6ydM2M_9ZJlZim18P9/view Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad identificados. Se realizaron 2 socializaciones con el proceso de la Oficina TIC. 1. Riesgos de gestión y seguridad de la información identificados. Proceso TIC Viernes, 12 de abril · 9:00 – 10:30am Zona horaria: America/Bogota Información para unirse con Google Meet Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/wox-qrua-ipz MATRIZ DE RIESGOS OFICINA TIC Lunes, 15 de abril · 10:00am – 12:00pm Zona horaria: America/Bogota Información para unirse con Google Meet Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/yaf-zygs-tyw | Este campo no aplica para este periodo | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 20% anual y 80% a nivel trimestral (1er trimestre 2024) con la revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso de tecnologías de la información y las comunicaciones, asi como su publicación en el menú de transparencia antes del 31-01-2024, sin embargo, no se evidencian soportes que demuestren cambios en el mapa de riesgos y por ende, una nueva publicación en versión 2 en el menú de transparencia de la página web institucional. Asimismo, no se evidencia la socialización y articulación de estos ajustes con las demas dependencias de la entidad, con el fin de que estas ejecuten los controles y/o acciones de tratamiento necesarias para evitar la materialización de riesgos de seguridad de la información al interior del IDIGER. * Se recomienda identificar riesgos de seguridad de la información que definan con claridad, la responsabilidad de cada uno de los procesos de la Entidad en la ejecución de controles y/o acciones de tratamiento. Asimismo que se definan los lineamientos desde la Oficina TIC para la adecuada y oportuna entrega de las evidencias que den cuenta de la ejecución de controles y acciones por parte de las demas dependencias de la Entidad, en concordancia con los tiempos de reporte establecidos por la Oficina Asesora de Planeación. | 25% | Revisión y ajuste en los casos que se considera pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. Estamos en un 45% y el ejercicio se está haciendo con los funcionarios de la Oficina TIC. El Oficial de Seguridad canceló su contrato en abril y estamos en espera de la contratación del reemplazo. Se hizo la revisión y se presentó a la OAP. Se hicieron las correcciones sugeridas y se publicó nuevamente en la página web de la entidad. | Matriz corregida, correo electrónico enviado a planeación, y su publicación en la página web de la entidad. Plan de mejoramiento completado. | Este campo no aplica para este periodo | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 45% con las evidencias cargadas. Se validó la información en la página web de la entidad y el documento Mapa de Riesgos - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones V2 se encuentra publicado. | 0% | en ejecución y a la espera del oficial de seguridad para continuar con la actividad. |  | 45% | Para el seguimiento al tercer trimestre no se observa avance en la actividad. Sin embargo, la actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para la ejecución. El porcentaje de esta actividad se mantiene en 45% de avance. | 100% | 1. Matriz corregida, correo electrónico enviado a planeación, y su publicación en la página web de la entidad. Plan de mejoramiento completado. 2. Accion_141 Tipo Acción Correctivo Auditor MIGUEL ANGEL TORO ALFONSO - mtoro@idiger.gov.co Dependencia OTIC - OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION Jefe de Dependencia CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - cladino@idiger.gov.co Facilitador CARMENZA GONZALEZ - cgonzalezv@idiger.gov.co Acción Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de gestión y seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, asi como sus respectivos controles. (Producto: Mapa de Riesgos del proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones actualizado y publicado en el menú de transparencia de la página web institucional).01/02/2024 Fecha Fin 30/04/2024 Descripción del Avance 100%. Anexo el mapa de riesgos actualizado. El oficial de seguridad realizó la revisión y ajuste en los casos que se consideran pertinente, de los riesgos de gestión y seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles. Se envió a planeación para su revisión y se hicieron los ajustes requeridos. Se publicó en la página web de la entidad. % de Avance 100 Resultado del Seguimiento 22/05/2024: Teniendo en cuenta el avance reportado por el referente de la Oficina TICS y los adjuntos cargados como soporte del mismo, se evidenciaron archivo PDF denominado “controles Seguridad Infraestructura” que obedece a correo electrónico del 24/04/2024 donde se evidencia la gestión de los riesgos y controles a tener en cuenta y ser abordados desde el área de infraestructura, archivo Excel denominado “MAPA DE RIESGOS_TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - V2 (3)” el cual obedece a la matriz riesgos y controles de la Oficina TICS y archivos PDF denominados “Publicación Mapa de Riesgos TIC Actualizado V2. y Mapa de riesgos TIC Actualizado V2” en los cuales se evidencia la trazabilidad del envío de la matriz por parte del proceso a la OAP el viernes 26 de abril de 2024, la cual fue devuelta por la OAP para ajustes el lunes 29 de abril de 2024. Dichos ajustes se enviaron por el proceso a la OAP de manera extemporánea el día 15/05/2024 y mandada a publicar por parte de la OAP el 16/05/2024. Lo anterior permitiendo evidenciar la eficacia de la acción toda vez que se cumplió con la acción y el producto planteado. Sin embargo, no se evidencio la eficiencia en el desarrollo de la acción toda vez que fue cumplida posterior a la fecha establecida para su ejecución. CERRADA VENCIDA LPCM. | https://www.idiger.gov.co/mapa-riesgos-institucional-corrupcion | 100% | De acuerdo con el seguimiento realizado se verífica el menú de transparencia de la entidad y se observa la matriz del mapa de riesgos para el proceso de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones publicada, con la identificación de los riesgos de seguridad de la información. Según el reporte realizado esta matriz se ajustó por Plan de Mejoramiento establecido el cual ya se encuentra cerrado, lo que quiere decir que se cumple con el enfoque de la actividad. Por tanto se da un cumplimiento de 100% para esta actividad.
2 | Socializar los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información y las directrices de seguridad de la información o controles que debemos aplicar en todos los casos. |  | Registro de Asistencia Grabación | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | 0% | La actividad se tiene proyectada para su ejecución en los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | Este campo no aplica para este periodo | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  | Este campo no aplica para este periodo | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 50% | 1. Sensibilizar en temas de protección de la Información y las directrices de seguridad de la información o controles que debemos aplicar en todos los casos. 2. Mediante radicado 2024IE5051 se enviaron Recomendaciones de seguridad para el uso de las redes sociales Institucionales, a la Oficina de Comunicaciones. Se envía comunicación Interna 2024IE5051 Asunto: Respuesta Radicado 2024IE5007 Medidas de fondo para las redes sociales institucionales | Actividad 2. Correos | 0% | Se validan las evidencias cargadas. Durante el trimestre se socializaron algunos tip´s de seguridad y privacidad de la información y se socializo la política de tratamiento de datos. Sin embargo, no se evidencia el producto que debe ser entregado, registro de asistencia y/o grabación , por lo que el porcentaje de cumplimiento sigue ubicándose en el 0% | 100% | Socializacion y divulgación. Anexo documentos diligenciados del 2024 Instrumento de autodiagnóstico del MSPI - JULIO 2024 Gap de Protección de Datos Personales – JULIO 2024 | Documentos soportes de correos electrónicos enviados | 25% | Se realiza revisión de los soportes y se identifican correos electrónicos sobre: socialización de documentos publicados delñ proceso, cambios no autorizados en las conexiones de red y tips de seguridad y privacidad de la información,. De igual manera, se observa una comunicación interna sobre medidas de fondo para las redes sociales institucionales. Estas actividades cuenta como sensibilización, sin embargo, no se observan soportes que den cuenta de sensibilizaciones realizadas de acuerdo al producto "listados de asistencia y grabaciones", por ejemplo, sensibilizaciones en riesgos de seguridad de la información, por tanto, se deja un avance del 25% y se sugiere que esta actividad sea incluida en el plan de la vigencia 2025
3 | Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2025, de acuerdo con los resultados obtenidos en este período. |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | 0% | La actividad se tiene proyectada para su ejecución en los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | Este campo no aplica para este periodo | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  | Este campo no aplica para este periodo | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | en ejecución y a la espera del oficial de seguridad para continuar con la actividad. |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Se formula borrador del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información 2025 | Documento cronograma Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información 2025 | 100% | Se realiza revisión de la actividad y se evidencia el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Seguridad de la Información 2025 formulado. Por tanto se da un cumplimiento de 100% para esta actividad, se sugiere que esta actividad no es necesaria pues por lineamiento de la OAP y de acuerdo al decreto 612 se sabe que los planes de este deben actualizarce anualmente.
[7 empty] | 8.333% |  |  |  |  | 8.333% |  |  |  |  | 16.67% |  |  | 15% |  | 100% |  |  | 75%
16.67%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno