## Plan de Acción 2024
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de riesgos del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI, sobre los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de servicios digitales de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. | Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad identificados. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
2 | Socializar los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información y las directrices de seguridad de la información o controles que debemos aplicar en todos los casos. | Registro de Asistencia Grabación | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
3 | Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2025, de acuerdo con los resultados obtenidos en este período. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. |  | Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad identificados. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 25% | Revisión y ajuste en los casos que se considera pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. Estamos en un 20% y el ejercicio se está haciendo con los funcionarios de la Oficina TIC. El Oficial de Seguridad comenzó su contrato a mediados de marzo para realizar esta revisión. | Enlace de la grabación: https://drive.google.com/file/d/1fARW4t9QvBMWHr6ydM2M_9ZJlZim18P9/view Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad identificados. Se realizaron 2 socializaciones con el proceso de la Oficina TIC. 1. Riesgos de gestión y seguridad de la información identificados. Proceso TIC Viernes, 12 de abril · 9:00 – 10:30am Zona horaria: America/Bogota Información para unirse con Google Meet Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/wox-qrua-ipz MATRIZ DE RIESGOS OFICINA TIC Lunes, 15 de abril · 10:00am – 12:00pm Zona horaria: America/Bogota Información para unirse con Google Meet Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/yaf-zygs-tyw | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 20% anual y 80% a nivel trimestral (1er trimestre 2024) con la revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso de tecnologías de la información y las comunicaciones, asi como su publicación en el menú de transparencia antes del 31-01-2024, sin embargo, no se evidencian soportes que demuestren cambios en el mapa de riesgos y por ende, una nueva publicación en versión 2 en el menú de transparencia de la página web institucional. Asimismo, no se evidencia la socialización y articulación de estos ajustes con las demas dependencias de la entidad, con el fin de que estas ejecuten los controles y/o acciones de tratamiento necesarias para evitar la materialización de riesgos de seguridad de la información al interior del IDIGER. * Se recomienda identificar riesgos de seguridad de la información que definan con claridad, la responsabilidad de cada uno de los procesos de la Entidad en la ejecución de controles y/o acciones de tratamiento. Asimismo que se definan los lineamientos desde la Oficina TIC para la adecuada y oportuna entrega de las evidencias que den cuenta de la ejecución de controles y acciones por parte de las demas dependencias de la Entidad, en concordancia con los tiempos de reporte establecidos por la Oficina Asesora de Planeación. | 25% | Revisión y ajuste en los casos que se considera pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. Estamos en un 45% y el ejercicio se está haciendo con los funcionarios de la Oficina TIC. El Oficial de Seguridad canceló su contrato en abril y estamos en espera de la contratación del reemplazo. Se hizo la revisión y se presentó a la OAP. Se hicieron las correcciones sugeridas y se publicó nuevamente en la página web de la entidad. | Matriz corregida, correo electrónico enviado a planeación, y su publicación en la página web de la entidad. Plan de mejoramiento completado. | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 45% con las evidencias cargadas. Se validó la información en la página web de la entidad y el documento Mapa de Riesgos - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones V2 se encuentra publicado. | [8 empty] | 50%
2 | Socializar los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información y las directrices de seguridad de la información o controles que debemos aplicar en todos los casos. |  | Registro de Asistencia Grabación | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 0% | La actividad se tiene proyectada para su ejecución en los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
3 | Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2025, de acuerdo con los resultados obtenidos en este período. |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 0% | La actividad se tiene proyectada para su ejecución en los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
[6 empty] | 8.333% |  |  |  | 8.333% | [11 empty] | 50%
16.67%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno