## Plan de Acción 2024
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de riesgos del modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI, sobre los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de servicios digitales de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. | Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad identificados. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
2 | Socializar los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información y las directrices de seguridad de la información o controles que debemos aplicar en todos los casos. | Registro de Asistencia Grabación | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
3 | Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2025, de acuerdo con los resultados obtenidos en este período. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnostico de Gobierno Digital
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar la revisión y ajuste en los casos que se considere pertinente, de los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como sus respectivos controles y articular con los demás procesos la identificación de riesgos de seguridad de la información. |  | Matriz de Riesgos con riesgos de seguridad identificados. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
2 | Socializar los riesgos de seguridad de la información para todos los procesos de la entidad. Sensibilizar en temas de protección de la Información y las directrices de seguridad de la información o controles que debemos aplicar en todos los casos. |  | Registro de Asistencia Grabación | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
3 | Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información para la vigencia 2025, de acuerdo con los resultados obtenidos en este período. |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31
4 | 0 |  | 0 | 0
5 | 0 |  | 0 | 0
6 | 0 |  | 0 | 0
7 | 0 |  | 0 | 0
8 | 0 |  | 0 | 0
9 | 0 |  | 0 | 0
10 | 0 |  | 0 | 0
11 | 0 |  | 0 | 0
12 | 0 |  | 0 | 0
13 | 0 |  | 0 | 0
14 | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 |  | 0 | 0
16 | 0 |  | 0 | 0
17 | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 |  | 0 | 0
22 | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 |  | 0 | 0
27 | 0 |  | 0 | 0
28 | 0 |  | 0 | 0
29 | 0 |  | 0 | 0
30 | 0 |  | 0 | 0
31 | 0 |  | 0 | 0
32 | 0 |  | 0 | 0
33 | 0 |  | 0 | 0
34 | 0 |  | 0 | 0
35 | 0 |  | 0 | 0
36 | 0 |  | 0 | 0
37 | 0 |  | 0 | 0
38 | 0 |  | 0 | 0
39 | 0 |  | 0 | 0
40 | 0 |  | 0 | 0

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno