## Plan
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Gestión del Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo Principal del Plan: |  | Procurar el cuidado de la salud de los servidores(as) de la Entidad de acuerdo a los factores de riesgos laborales a los cuales están expuestos en cumplimiento de sus actividades, mediante el cumplimiento de la política del SG-SST del IDIGER
Ítem | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Política(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Ítem, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 | Evaluación Estándares Mínimos SGSST | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-03-01 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . | Correo electrónico con reporte funcionarios que asistirán a este tipo de actividades con el fin que se tenga cubrimiento ante la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-20 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
3 | Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios y modificaciones fechas de cobertura contratistas prestación de servicios ante la ARL | Reporte de afiliación generado desde la plataforma de la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER | Planilla de pago mensual, ARL contratistas riesgo IV y V | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
5 | Asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. | Actas de asesoría ARL Positiva | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Positiva |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
6 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) incluyéndolos informes emitidos por los diferentes comités (COPASST, Convivencia Laboral y Brigada de Emergencia) | Informe de gestión remitido a la alta dirección Informe revisión por la Alta Dirección | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
7 | Reporte trimestral de indicadores SG-SST (Plan de trabajo, accidentalidad e investigación, capacitación, mejora continua, inspección) | Reporte indicadores emitido mediante la plataforma de SIDEAP | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
8 | Garantizar el cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo, a traves del diseño, actualizaciòn, seguimiento y evaluaciòn de cada uno de items requeridos. | Auditoria externa Estandares Minimos SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1. Programa Medicina Preventiva y del Trabajo
9 | Exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos y de retiro | Informe condiciones de salud | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
10 | Inspecciones de uso de EPP (incluidas vistas de trabajo en campo ) | Informe inspecciones | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
11 | Inspecciones Locativas (De acuerdo al cronograma del COPASST) | Informe inspecciones | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
12 | Realización de la semana de la salud (actividades de prevención y promoción de la salud) | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL COPASST |  | 2024-05-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.1. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biomecánico
13 | Inspección de puestos de trabajo y sillas | Programa intervención Riesgo Biomecánico por parte de fisioterapeuta de la ARL | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
14 | Capacitación temas ergonómicos (Higiene postural, manejo de cargas, riesgo de caídas) | Lista de asistencia capacitación | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
15 | Programa de Pausas Activas | Lista de asistencia Pausas activas | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
16 | Creación escuelas terapéuticas | Lista de asistencia participación actividades | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
17 | Seguimiento osteomuscular y recomendaciones médicas a servidores registrados en el PVE -DME | Informe seguimiento de casos por parte de fisioterapeuta ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.2. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial
18 | Aplicación de la batería psicosocial | Informe resultados aplicación Batería Riesgo Psicosocial | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
19 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial (Charlas estrés laboral, seguimiento de casos apoyo psicosocial, capacitaciones en temas comunicación asertiva, trabajo en equipo) | Informe seguimiento de casos por parte de psicólogo ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
20 | Diseño e implementación de la Estrategia para el cuidado de la Salud Mental Programa Psicoemocional | Documento diseño de estrategia | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
21 | Diseño e implementación de la Estrategia Salud Mental para el personal que atiende Emergencias | Documento diseño de estrategia | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.3. Programa Hábitos de vida saludables
22 | Tamizaje IMC | Lista de asistencia actividad informe por parte de la enfermera ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
23 | Sensibilizaciones aliméntate saludablemente, activa tu cuerpo, hábitos saludables. | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
24 | Sensibilización, campañas de prevención sobre tabaco y alcohol, diseño política de prevención | Lista asistencia recomendaciones básicas entregada a cada uno de los funcionarios | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
25 | Cuidado de la mujer sensibilización ciclo menstrual. | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
2. Programa de Higiene y Seguridad Industrial
26 | Entrega de elementos de protección personal | Lista control entrega EPP | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
27 | Reportar e investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) | Reporte emitido desde el portal de la ARL Formato investigación accidente de trabajo con las recomendaciones e intervenciones | Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
28 | Medición de iluminación B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
29 | Medición de Confort Térmico B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
30 | Medición de Radiaciones no ionizantes B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
31 | Medición de Ruido B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
32 | Actualización documental SG-SST anual como - Matriz de identificación de peligros, identificar, valorar, establecer controles. - Plan de Emergencias y Contingencias - SGA - Programa Trabajo en Alturas - Demás documentación relacionadas con la Resolución 0312 de 2019 | Matriz de peligros actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-11-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
33 | Simulacro de evacuación | Informe resultados participación simulacro distrital | Seguridad y Salud en el Trabajo Brigada de Emergencias |  | 2024-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
34 | Capacitación Brigada de Emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y pista de entrenamiento | Lista de asistencia capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Brigada de Emergencias |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
3. Comités
35 | Acompañamiento funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Citaciones, correos electronicos, o actas de reunión | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
36 | Capacitación a instancias bipartitas como los son Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral | Lista de asistencia a capacitaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
4. Plan de Mejoramiento recomendaciones Estándares Mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 312 de 2019
37 | Indicadores de capacitación relacionadas con SST | Plan de Capacitación SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
38 | Capacitación 50 o 20 horas SG-SST Comités SST | Certificados asistencia curso | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
39 | Actualización matriz de peligros con nivel de deficiencia, exposición cuando el peligro se identifique para todas las áreas de la Entidad | Matriz de peligros actualizada | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
40 | Seguimiento a los objetivos del SG-SST | Matriz Objetivos | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16

## Seguimiento
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 |  | Evaluación Estándares Mínimos SGSST | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-03-01 | 100% | Evaluación estandares minimos SST realizada a traves de la plataforma de Alissta establecida por la ARL Positiva para este reporte y al Fondo de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo | Evaluación estandares minimos SST Resolución 0312 de 2019 |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad al 100%, con el soporte que emite el Fondo de Riesgos Laborales, sin embargo, se reitera la observación brindada durante la revisión inicial del Plan (previo a su aprobación en CIGD), referente a que esta actividad aparece con fecha máxima de cumplimiento el 01-03-2024, bajo el entendido que es la autoevaluación de estándares mínimos de la vigencia 2023, sin embargo, lo que el plan debe garantizar es que se realice la autoevaluación al final del año de la misma vigencia, esto quiere decir que la actividad debería plantearse para diciembre de 2024, con el fin de evaluar la vigencia 2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Resolución 0312 de 2019. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse con un cumplimiento del 50% hasta que se subsane la fecha maxima de entrega y los productos que garanticen la realización de la autoevaluación de 2024 en la misma vigencia. * Se recomienda remitir a la Oficina Asesora de Planeación, el soporte que evidencia la autoevaluación de los estandares minimos en el aplicativo Alissta (de la ARL POSITIVA) como se menciona en el avance realizado por la dependencia, ya que solo aparece el soporte del Fondo de Riesgos Laborales. | 100% | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE |  | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el primer trimestre | 100% | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | 100% | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el primer trimestre
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . |  | Correo electrónico con reporte funcionarios que asistirán a este tipo de actividades con el fin que se tenga cubrimiento ante la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-20 | 0% | Sin avance | No Aplica |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 0% | No se ha requerido el reporte, toda vez que no se han organizado juegos distritales ni institucionales | No Aplica |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | REPORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMO TORNEO DE BOLOS, PARTICIPACIÓN JUEGOS DISTRITALES, CARRERA ATLETICA Y DE CAPACITACIÓN MANEJO DE DRONES SOPO, REPORTE REALIZADO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO ANTE LA ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS EJECUTIVO DE CUENTA OSCAR CHACÓN | CORREO ELECTRONICO ENVIADO AL EJECUTIVO DE CUENTA DE LA ARL POSITIVA CON EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES | 100% | Con las evidencias aportadas se observa una ejecución del 100% para esta actividad.
3 | Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios y modificaciones fechas de cobertura contratistas prestación de servicios ante la ARL |  | Reporte de afiliación generado desde la plataforma de la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 25% | Afiliación ante la ARL del 100% de los contratistas que ingresaron a la Entidad durante el primer trimestre 2024 | Base de afiliaciones contratistas |  | A pesar de que se evidenció la base de datos de los contratistas afiliados durante el primer trimestre de 2024 (de fuente propia del IDIGER), no se evidenció el reporte de afiliación oficial que genera la plataforma de la ARL POSITIVA tanto de funcionarios como de contratistas, como lo indica el producto definido al inicio de la vigencia 2024. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en 0% hasta que se realice la entrega de la evidencia correspondiente. * Se recomienda complementar el producto o entregable actual, con la planilla de pago de aportes a seguridad social, para dar estricto cumplimiento a este estandar minimo. Asi las cosas, se debería reportar tanto el reporte de afiliación de funcionarios y contratistas que genera la plataforma de la ARL, como el soporte de pago de seguridad social de cada uno de los meses de la presente vigencia. | 25% | Afiliación ante la ARL del 100% de los contratistas que ingresaron a la Entidad durante el segundo trimestre 2024 | Base de afiliaciones contratistas, generada desde la plataforma de la ARL Positiva Compañia https://www.positivaenlinea.gov.co/nuevo/MenuLayoutM.aspx |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas, adicionalmente se validó aleatoriamente el estado de las afiliaciones directamente desde la plataforma de positiva. Se sugiere modificar el porcentaje de cumplimiento, pasar del 25% al 50%, el porcentaje es acumulativo. | 75% | Afiliación ante la ARL del 100% de los contratistas que ingresaron a la Entidad durante el tercer trimestre 2024 | Base de afiliaciones contratistas, generada desde la plataforma de la ARL Positiva Compañia https://www.positivaenlinea.gov.co/nuevo/MenuLayoutM.aspx | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75% para esta actividad.
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER |  | Planilla de pago mensual, ARL contratistas riesgo IV y V | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 25% | Proyección planilla de pago ARL contratistas riesgo IV y V para envío al área de pagos | Planilla de pago pago dic 2023, enero. Febrero 2024 |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y del 100% a nivel trimestral (1er trim 2024), con el soporte de las planillas de pago de aportes de seguridad social (ARL) para los contratistas que cuentan con clase de riesgo IV y V. | 25% | Proyección planilla de pago ARL contratistas riesgo IV y V para envío al área de pagos | Planilla de pago pago marzo, abril y mayo 2024 |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 50% para el segundo seguimeinto trimestral, con el soporte de las planillas de pago de aportes de seguridad social (ARL) para los contratistas que cuentan con clase de riesgo IV y V. Se sugiere modificar el porcentaje de cumplimiento, pasar del 25% al 50%, el porcentaje es acumulativo. | 75% | Proyección planilla de pago ARL contratistas riesgo IV y V para envío al área de pagos | Planilla de pago pago julio, agosto y septiembre 2024, pago mes vencido | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75% para esta actividad.
5 | Asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. |  | Actas de asesoría ARL Positiva | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Positiva |  | 2024-12-30 | 25% | Asesoria por parte de la ARL en los programas de riesgo psicosocial, riesgo ergonomico y tecnico procesos y procedimientos | Actas de asesorias |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y un 100% a nivel trimestral (1er trim 2024), con las actas emitidas por la ARL POSITIVA que dan cuenta de la asesoría que ellos brindan. * Se recomienda remitir a la Oficina Asesora de Planeación el acta de asesoria por parte de la ARL correspondiente al mes de febrero 2024, toda vez que, aparecen en la carpeta de evidencias dos actas del mes de enero y una de marzo 2024. | 25% | Asesoria por parte de la ARL en los programas de riesgo psicosocial, riesgo ergonomico y tecnico procesos y procedimientos | Actas de asesorias |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 50% para el segundo seguimeinto trimestral, con las actas emitidas en los meses de abril, mayo y junio por la ARL POSITIVA que dan cuenta de la asesoría que ellos brindan Se sugiere modificar el porcentaje de cumplimiento, pasar del 25% al 50%, el porcentaje es acumulativo. | 75% | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ASESORAS ARL FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGA Y TECNOLOGA | ACTAS ASESORIA MENSUALES | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75% para esta actividad. Se realizaron seis asesorias por parte de la ARL
6 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) incluyéndolos informes emitidos por los diferentes comités (COPASST, Convivencia Laboral y Brigada de Emergencia) |  | Informe de gestión remitido a la alta dirección Informe revisión por la Alta Dirección | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 0% | No se adelantado proceso de rendición de cuentas | No se adelantado proceso de rendición de cuentas |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  | No se adelantado proceso de rendición de cuentas | No se adelantado proceso de rendición de cuentas | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
7 | Reporte trimestral de indicadores SG-SST (Plan de trabajo, accidentalidad e investigación, capacitación, mejora continua, inspección) |  | Reporte indicadores emitido mediante la plataforma de SIDEAP | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 50% | Reporte indicadores accidentalidad, reportados en el modulo de SST en linea de la plataforma SIDEAP | Excel reporte accidentalidad, genrado desde SST en linea del SIDEAP |  | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de evidencias | 75% | Reporte indicadores accidentalidad, reportados en el modulo de SST en linea de la plataforma SIDEAP | Excel reporte accidentalidad, genrado desde SST en linea del SIDEAP | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75% para esta actividad. se han repostado los indicadores SST en SIDEAP
8 | Garantizar el cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo, a traves del diseño, actualizaciòn, seguimiento y evaluaciòn de cada uno de items requeridos. |  | Auditoria externa Estandares Minimos SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 0% | Auditoria programada para fin de la anualidad | Auditoria programada para fin de la anualidad |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  | Auditoria programada para el mes de noviembre | Auditoria programada para el mes de noviembre | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
1. Programa Medicina Preventiva y del Trabajo
9 | Exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos y de retiro |  | Informe condiciones de salud | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 25% | Exámenes médicos de egreso, ingreso, post incapacidad realizados mediante contrato con Compensar | Correocitación examenes solicitados de conformidad a las necesidades de la entidad |  | Se evidencia el envio de los correos al proveedor contratado de realizar los examenes medicos ocupacionales, sin embargo, esta evidencia no cumple con el producto definido en el presente plan. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en 0% hasta que se realice la entrega de los informes de condiciones de salud de los funcionarios, bien sea con resultados por separado o consolidados de acuerdo al tipo de examen (Ingreso, periodico o de retiro). | 25% | Exámenes médicos de egreso, ingreso, post incapacidad realizados mediante contrato con Compensar | Correocitación examenes solicitados de conformidad a las necesidades de la entidad Informe de condiciones de salud es entregado al finalizar la vigencia con el resumen de todos los exámenes realizados durante la vigencia. No se adjunta los certificados individuales toda vez que son confidenciales por tener historial médico. |  | Se validan las evidencias cargadas, durante el trimestre se solicitaron y agendaron los exámenes ocupacionales respectivos. Sin embargo, no se evidencia el producto que debe ser entregado, informe condiciones de salud, por lo que el porcentaje de cumplimiento sigue ubicándose en el 0% | 75% | EXÁMENES MÉDICOS OCUAPCIONALES DE RETIRO O INGRESO REALIZADOS DE ACUERDO AL REPORTE REALIZADO DESDE TH | CORREO ELECTRONICO DE CITACIÓN, EL INFORME ES REALIZADO A FINAL DE AÑO CON EL CONSOLIDADO DEL AÑO | 0% | Carpeta N° 9 se encuentra son adjuntos, esta actividad no se ha logrado evaluar durante el 2024, cuenta con un 0% de avance.
10 | Inspecciones de uso de EPP (incluidas vistas de trabajo en campo ) |  | Informe inspecciones | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 50% | Inspección elementos de protección personal en el área de almacen para concepto de baja | Informe presentado por la asesora de la ARL Positiva Compañia de Seguros |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas, el informe aportado se realizó para el área de Gestión Administrativa Almacén, área encargada de la recepción, almacenamiento, entrega y disposición final de los elementos de protección personal en el Centro Distrital Logístico y de Reserva. | 75% | INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REALIZADO POR ÁREAS EN COMPAÑÍA DE LA ASESORA DE LA ARL POSITIVA | INFORME INSPECCIÓN | 50% | Las evidencias cargadas en carpeta N° 10, no corresponden a la actividad. El porcentaje de avance de esta actividad es de 50%
11 | Inspecciones Locativas (De acuerdo al cronograma del COPASST) |  | Informe inspecciones | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST |  | 2024-12-30 | 100% | Inspección locativa realizada a Bodegas 11 y 7 en compañía de COPASST y Asesora ARL | Informe inspección |  | Se evidencia la entrega del informe de inspección de las condiciones locativas de la bodega 7 y 11, realizado en el mes de febrero, sin embargo, no se conoce el cronograma o plan de inspecciones del IDIGER 2024, con el fin de determinar si el cumplimiento de esta actividad es del 100% o parcial, de cuerdo al número de inspecciones locativas que se hayan programado para el año 2024. * Se recomienda remitir a la Oficina Asesora de Planeación el cronograma o plan de inspecciones 2024 para poder evaluar adecuadamente el cumplimiento de las actividades relacionadas con inspección, definidas en el presente plan. * Se recomienda dar cumplimiento a las recomendaciones / hallazgos identificados por la ARL POSITIVA en la inspección locativa realizada, con el fin de subsanar las fuentes que pueden afectar la salud y bienestar de los funcionarios y contratistas durante su labor diaría en las instalaciones del IDIGER. | 25% | Inspección locativa a los botiquines de la entidad, en el cual se realiza cambio de elementos vencidos y organización de elementos Las inspecciones locativas, incluyen los botiquines, extintores y parte fisica de la Entidad, según programa de inspecciones se realizan trimestral | Informe presentado por la asesora de la ARL Positiva Compañia de Seguros |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas, se validó el informe técnico sobre el estado de los botiquines y los elementos que lo componen, ubicados en las diferentes áreas, se presentaron hallazgos debido a que dentro de los botiquines hacen falta elementos. | 75% | INSPECCIÓN LOCATIVA REALIZADA BODEGA 7 | INFORME INSPECCIÓN | 50% | Carpeta N° 11 sin adjuntos, no se logra validar la información
12 | Realización de la semana de la salud (actividades de prevención y promoción de la salud) |  | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL COPASST |  | 2024-05-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 100% | Semana de la salud realizada del 14 al 17 de mayo se realizan actividades de promoción y prevención de la salud Bicifit programa de riesgo cardiovascular con batidos saludables cocteles sin licor programa de habitos de vida saludables prevención del consumo de licor spa movil, pausas activas, seguridad vial. | Listas de asistencia a cada una de las actividades programadas dentro de la semana de la salud |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas, durante el mes de mayo se realizaron actividades de promoción y prevención. |  | Actividad cumplida en el segundo trimestre | Actividad cumplida en el segundo trimestre | 100% | Actividad ejecutada en el segundo trimestre del 2024
1.1. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biomecánico
13 | Inspección de puestos de trabajo y sillas |  | Programa intervención Riesgo Biomecánico por parte de fisioterapeuta de la ARL | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 25% | Se realiza 3 inspección y adecuación de los puestos de trabajo de conformidad al reporte de condiciones de salud por riesgo biomecanico, realizada por parte de la asesora de la ARL fisioterapetura asignada a la Entidad | Lista de asistencia inspección y adecuación puestos de trabajo |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas, se realizaron tres inspecciones y adecuaciones de puestos de trabajo, se adjuntaron dos listas de asistencia. | 75% | INSPECCIÓN PUESTO DE TRABAJO PARA TELETRABAJADORES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO CONFORME A SOLICITUD REALIADAS | FORMATO VERIFICACIÓN CONDICIONES | 75% | Las evidencias aportadas no se encuentran firmadas, se observa el informe entregado en el mes de agosto por POSITOVA, sin embargo, no hacen parte del producto /entregable establecido para esta actividad. Se sugiere que para el próximo seguimiento anexen el programa de intervención riesgo biomecánico con sus soportes que serian los formatos de verificación firmados y el informe. El avance de esta actividad es el 75%.
14 | Capacitación temas ergonómicos (Higiene postural, manejo de cargas, riesgo de caídas) |  | Lista de asistencia capacitación | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 25% | Capacitación manejo de cargas realizada en el CDLyR, realizada por parte de la asesora de la ARL fisioterapetura asignada a la Entidad | Lista de asistencia capacitación |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas, en el mes de junio se realizó una capacitación manipulación de cargas, asistieron cinco personas. | 75% | CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS ERGONOMICOS REALIZADAS POR PARTE DE LA FISIOTERAPEUTA DE LA ARL | LISTADOS DE ASISTENCIA, PRESENTACIÓN REGISTROS DE AGENDAMIENTO | 25% | Las evidencias apotradas no corresponden al producto/entregable definido para esta actividad. Avance del 25% a la fecha.
15 | Programa de Pausas Activas |  | Lista de asistencia Pausas activas | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 25% | Pausas activas realizadas por parte de la asesora fisioterapeuta de la ARL pausas didacticas realizadas en cada una de las áreas de la entidad | Listas de asistencia pausas activas |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y un 100% a nivel trimestral (1er trim 2024), con las listas de asistencia que demuestran la realización de las pausas activas en las diferentes dependencias de la Entidad. | 25% | Pausas activas realizadas por parte de la asesora fisioterapeuta de la ARL pausas didacticas realizadas en cada una de las áreas de la entidad, realizada por parte de la asesora de la ARL fisioterapetura asignada a la Entidad | Listas de asistencia pausas activas |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas, durante el trimestre se desarrollaron pausas activas realizadas por la ARL Positiva. Se sugiere modificar el porcentaje de cumplimiento, pasar del 25% al 50%, el porcentaje es acumulativo | 75% | PAUSAS ACTIVAS REALIZADAS POR PARTE DE LA FISIOTERAPEUTA DE LA ARL, LAS CUALES SE REALIZAN EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD | REGISTRO PAUSAS ACTIVAS | 75% | Con las evidencias aportadas esta actividad cuenta con un avance del 75%.
16 | Creación escuelas terapéuticas |  | Lista de asistencia participación actividades | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-10-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 50% | Creación escuelas terapeuticas miembros superiores, conforme encuesta de desordenes musculoesqueleticos, las escuelas son realizadas por parte de la asesora de la ARL fisioterapetura asignada a la Entidad | Lista de asistencia escuelas terapeutas |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas, el proceso envió correos electrónicos de invitación a diferentes espacios, 28 personas asistieron. | 75% | Creación escuelas terapeuticas de espalda, conforme encuesta de desordenes musculoesqueleticos, las escuelas son realizadas por parte de la asesora de la ARL fisioterapetura asignada a la Entidad | Lista de asistencia escuelas terapeutas | 75% | Con las evidencias aportadas esta actividad cuenta con un avance del 75%. El proceso adjunta listas de asistencia de espacios realizados en los meses de agosto y septiembre
17 | Seguimiento osteomuscular y recomendaciones médicas a servidores registrados en el PVE -DME |  | Informe seguimiento de casos por parte de fisioterapeuta ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 50% | Se realiza seguimiento a casos especiales de salud relacionado con desordenes musculo esqueleticos, a lo cual se entrega plan casero de conformidad a la condición reportada | Lista de asistencia entrega plan casero |  | Teniendo en cuenta los documentos cargados como evidencias, se observa que se realizo el seguimiento osteomuscular, sin embargo, el producto / entregable es el informe de seguimientos de casos por parte del fisioterapeuta de la ARL. Sugerimos enviar el informe para evaluar, por ahora, el porcentaje de avance corresponde al 0%. | 75% | Durante el periodo no se requirio seguimiento individual por parte de los funcionarios o contratistas en temas de salud relacionados con desordenes musculoesqueleticos | Durante el periodo no se requirio seguimiento individual por parte de los funcionarios o contratistas en temas de salud relacionados con desordenes musculoesqueleticos | 0% | Carpeta N° 17 sin adjuntos, no se logra validar la información
1.2. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial
18 | Aplicación de la batería psicosocial |  | Informe resultados aplicación Batería Riesgo Psicosocial | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 0% | De conformidad con la última aplicación de la bateria de riesgo psicosocial, se debe realizar en el mes de noviembre |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  | Actividad programada para la primera semana de diciembre conforme a la suscripción del contrato con Compensar | Actividad programada para la primera semana de diciembre conforme a la suscripción del contrato con Compensar | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
19 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial (Charlas estrés laboral, seguimiento de casos apoyo psicosocial, capacitaciones en temas comunicación asertiva, trabajo en equipo) |  | Informe seguimiento de casos por parte de psicólogo ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 25% | Acompañamiento por parte de la asesora de la ARL psicologa asignada a la entidad a los casos solicitados | Correos de información seguimiento |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y un 100% a nivel trimestral (1er trim 2024), con la presentación de los resultados de la encuesta de salud fisica y mental aplicada por el proveedor "Unión Temporal Croma Medical" que hace sus veces de informe de seguimiento a nivel de riesgo psicosocial (incluso riesgo fisico). * Se recomienda para los siguientes reportes, entregar las evidencias pertinentes con la descripción de la actividad y el producto, pues en este caso se deben entregar listados de asistencia de las charlas en materia de riesgo psicosocial e informes de seguimiento de casos de apoyo psicosocial. | 25% | Seguimiento casos de riesgo psicosocial realizado por parte de la psicologa de la ARL asignada para la Entidad. Capacitación e intervención en cada una de las áreas sobre Resolución de conflictos, realizada por parte de la Psicologa de la ARL asignada a la Entidad. | Informe casos Lista asistencia capacitación Resolución de Conflictos |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas, ARL positiva realizo entrega de su informe y se adjuntaron nueve listas de asistencia. Se sugiere modificar el porcentaje de cumplimiento, pasar del 25% al 50%, el porcentaje es acumulativo | 75% | Seguimiento de casos individuales por parte de la Psicologa de la ARL, se realiza acompañamiento personalizado y completamente confidencial en el cual se establece recomendaciones | Informe general sobre seguimiento realizados | 50% | Esta actividad no presenta avances para el tercer trimestre del 2024 ya que el informe anexo en la carpeta N° 19 es del mes de mayo. Porcentahe de avance 50%
20 | Diseño e implementación de la Estrategia para el cuidado de la Salud Mental Programa Psicoemocional |  | Documento diseño de estrategia | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. |  | En diseño por parte de la psicologa de la ARL |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
21 | Diseño e implementación de la Estrategia Salud Mental para el personal que atiende Emergencias |  | Documento diseño de estrategia | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. |  | En diseño por parte de la psicologa de la ARL |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
1.3. Programa Hábitos de vida saludables
22 | Tamizaje IMC |  | Lista de asistencia actividad informe por parte de la enfermera ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-10-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
23 | Sensibilizaciones aliméntate saludablemente, activa tu cuerpo, hábitos saludables. |  | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 100% | Actividad bicifiit batido saludables en el cual se realiza sensibilización sobre cuidado de habitos saludables | Listas de asistencia a la actividad |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con la evidencia cargada. Se realizó espacio de juegos saludables el 15 de mayo y asistieron de 13 personas. La redacción de la actividad dice sensibilizaciones, es más de una, se sugiere validar el porcentaje de avance descrito o adjuntar las demás listas de asistencia. | 75% | Actividad capacitación en temas de habitos saludables realizada por parte de la Psicologa de la ARL | Lista de asistencia a traves de fomulario de google forms y correo de citación | 75% | Con las evidencias cargadas se observa un 75% de avance para esta actividad. Durante el tercer trimestre se realizó capacitación teletrabajadores 2024 hábitos saludables y ergonomía en el puesto de trabajo, 30 funcionaron asistieron al espacio.
24 | Sensibilización, campañas de prevención sobre tabaco y alcohol, diseño política de prevención |  | Lista asistencia recomendaciones básicas entregada a cada uno de los funcionarios | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 100% | Actividad neurociencia del cuidado prevención del tabaco y cocteles sin licor prevención consumo licor | Listas de asistencia a la actividad |  | Validadas las evidencias cargadas, se observan las listas de asistencia del espacio realizado el pasado 16 de mayo, sin embargo, no se observan las recomendaciones básicas entregadas, enviadas o socializadas por los diferentes medios. Se sugiere aportar las demás evidencias para evaluar el porcentaje. |  |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
25 | Cuidado de la mujer sensibilización ciclo menstrual. |  | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 100% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
2. Programa de Higiene y Seguridad Industrial
26 | Entrega de elementos de protección personal |  | Lista control entrega EPP | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 25% | Entrega de elementos de protección personal mediante formato entrega de epp | Base de entrega de elementos de potección personal formatos firmados desde SST |  | Se evidencia la entrega de la base de datos donde se lleva la relación de los EPP entregados a los funcionarios, sin embargo, en la relación de evidencias reportadas por la Dependencia registran la entrega de los formatos firmados, los cuales no se encontraron en la carpeta de evidencias, siendo este tipo de evidencia la que se espera recibir como soporte real de la entrega de los EPP en el periodo evaluado. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en 0% hasta que se realice la entrega de los formatos firmados y escaneados, como soporte esperado para dar cumplimiento a esta actividad). | 25% | Entrega de elementos de protección personal mediante formato entrega de epp | Base de datos relación de los elementos de protección personal entregados a los funcionarios y contratistas de la Entidad |  | Se evidencia la entrega de la base de datos donde se lleva la relación de los EPP entregados a los funcionarios, sin embargo, en la relación de evidencias reportadas por la Dependencia no adjuntan formatos firmados, siendo este tipo de evidencia la que se espera recibir como soporte real de la entrega de los EPP en el periodo evaluado. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en 0% hasta que se realice la entrega de los formatos firmados y escaneados, como soporte esperado para dar cumplimiento a esta actividad). | 75% | Entrega de elementos de protección personal mediante formato entrega de epp | Base de datos relación de los elementos de protección personal entregados a los funcionarios y contratistas de la Entidad | 0% | Se evidencia la entrega de la base de datos donde se lleva la relación de los EPP entregados a los funcionarios, sin embargo, en la relación de evidencias reportadas por la Dependencia no adjuntan formatos firmados, siendo este tipo de evidencia la que se espera recibir como soporte real de la entrega de los EPP en el periodo evaluado. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en 0% hasta que se realice la entrega de los formatos firmados y escaneados, como soporte esperado para dar cumplimiento a esta actividad).
27 | Reportar e investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) |  | Reporte emitido desde el portal de la ARL Formato investigación accidente de trabajo con las recomendaciones e intervenciones | Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST |  | 2024-12-30 | 25% | Reporte e investigación de dos accidentes de trabajo presentados durante el primer trimestre 2024 | Reporte accidentes de trabajo |  | Se evidencia la entrega de los reportes de accidente de trabajo emitidos desde el portal de la ARL POSITIVA, sin embargo, no se videncia la entrega de las investigaciones de estos dos accidentes de trabajo, como lo definieron en la columna "Producto" y teniendo en cuenta que fueron accidentes reportados en los meses de enero y febrero de 2024. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en 12.5% de cumplimiento hasta que se realice la entrega de las dos investigaciones correspondientes). | 25% | Reporte e investigación de dos accidentes de trabajo presentados durante el segundo trimestre 2024 | Investigación accidentes de trabajo el cual contiene como anexo el reporte de los accidentes de trabajo |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas. | 75% | Reporte e investigación de dos accidentes de trabajo presentados durante el tercer trimestre 2024 | Investigación accidentes de trabajo el cual contiene como anexo el reporte de los accidentes de trabajo | 75% | Con las evidencias aportadas se observa un avance del 75% para esta actividad.
28 | Medición de iluminación B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. |  | Actividad programada para ejecutar en el tercer trimestre |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Medición higienica de iluminación realizada por la ARL Poositiva Compañia de Seguros | Informe resultados medición higienica de iluminación | 100% | Con las evidencias aportadas esta actividad cuenta con ejecución del 100%. La ARL Positiva elabora informe de niveles de iluminación del IDIGER.
29 | Medición de Confort Térmico B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. |  | Actividad programada para ejecutar en el tercer trimestre |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Medición higienica de confort termico realizada por la ARL Poositiva Compañia de Seguros | Informe resultados medición higienica de confort termico | 100% | Con las evidencias aportadas esta actividad cuenta con ejecución del 100%. La ARL Positiva elabora informe de evaluación de confort térmico del IDIGER.
30 | Medición de Radiaciones no ionizantes B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. |  | Actividad programada para ejecutar en el tercer trimestre |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
31 | Medición de Ruido B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. |  | Actividad programada para ejecutar en el tercer trimestre |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Medición higienica de ruido realizada por la ARL Poositiva Compañia de Seguros | Informe resultados medición higienica de ruido | 100% | Con las evidencias aportadas esta actividad cuenta con ejecución del 100%. La ARL Positiva envía informe de niveles de presión sonora sonometrías y del IDIGER.
32 | Actualización documental SG-SST anual como - Matriz de identificación de peligros, identificar, valorar, establecer controles. - Plan de Emergencias y Contingencias - SGA - Programa Trabajo en Alturas - Demás documentación relacionadas con la Resolución 0312 de 2019 |  | Matriz de peligros actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-11-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 100% | Actualización matriz de peligros realizada de conformidad a la revisión del manual de seguridad en terreno | Matriz de peligros actualizada sede principal y sede CDLyR |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 90% con las evidencias cargadas, lo anterior debido a que, hace falta el soporte de socialización |  |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
33 | Simulacro de evacuación |  | Informe resultados participación simulacro distrital | Seguridad y Salud en el Trabajo Brigada de Emergencias |  | 2024-10-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. |  | Simulacro programado para el mes de octubre |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  | Simulacro programado para el mes de octubre |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
34 | Capacitación Brigada de Emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y pista de entrenamiento |  | Lista de asistencia capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Brigada de Emergencias |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 25% | Capacitación simulacro y entrega de elementos para la brigada de emergencias | Listas de asistencia entrega de elementos y capacitación realizada a nivel entidad |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas. En los días 18, 22 y 24 de abril se realizó sensibilización de simulacro y entrega de dotación. Quedando pendientes las demás capacitaciones. | 75% | Capacitación primeros auxilios y manejo del DEA | Lista de asistencia y correo de citación | 75% | Con las evidencias cargadas se identifica un avance del 75%. El 29 de julio se envía invitación para participar en la capacitación sobre primeros auxilios primarios y uso del Desfibrilador Externo Automático DEA.
3. Comités
35 | Acompañamiento funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Citaciones, correos electronicos, o actas de reunión | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 25% | Acompañamiento funcionamiento copasst investigación accidentes de trabajo e inspección locativa, acompañamiento comité de convivencia laboral casos de queja | Correos electronicos de acompañamiento de SST a comites |  | Se evidencia la entrega de correos que demuestran el acompañamiento del equipo de SST del IDIGER con las instancias de COPASST y CCL, sin embargo, no se evidencian las actas y citaciones (u otro tipo de soportes que garanticen la confidencialidad) que demuestren el funcionamiento de estos dos comités, siendo este tipo de evidencias las esperadas para dar cumplimiento a esta actividad, de acuerdo a lo definido en la columna "productos" y lo establecido como estandar minimo en la Resolución 0312 de 2019. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en 10% de cumplimiento hasta que se realice la entrega de las evidencias correspondientes, teniendo en cuenta que el COPASST debe funcionar mensualmente y el CCL de manera trimestral). | 25% | Acompañamiento funcionamiento copasst investigación accidentes de trabajo e inspección locativa, acompañamiento comité de convivencia laboral casos de queja | Actas de reunión |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 25% con las evidencias cargadas. | 75% | Acompañamiento funcionamiento copasst investigación accidentes de trabajo e inspección locativa, acompañamiento comité de convivencia laboral casos de queja | Actas de reunión | 75% | Con las evidencias cargadas se identifica un avance del 75%. El COPASST se reunió en los meses de julio, agosto y septiembre del 2024.
36 | Capacitación a instancias bipartitas como los son Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral |  | Lista de asistencia a capacitaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 50% | Capacitación como promover la salud desde el COPASST | Acta de reunión en la que se evidencia la capacitación realizada | 50% | Con las evidencias cargadas se identifica un avance del 50%. Los miembros del COPASST se reunieron el 11/07/2024 y fueron capacitados por parte de la ARL Positiva en el tema de “cómo promover la salud ocupacional desde el COPASST”.
4. Plan de Mejoramiento recomendaciones Estándares Mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 312 de 2019
37 | Indicadores de capacitación relacionadas con SST |  | Plan de Capacitación SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
38 | Capacitación 50 o 20 horas SG-SST Comités SST |  | Certificados asistencia curso | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-10-30 | 25% | Comunicación solicitud curso a traves de la pagina de Positiva Compañía de Seguros | Correo de citación curso y respuesta de cumplimiento curso por parte de integrantes COPASST, CCL |  | Se evidencia la entrega de correos que demuestran la invitación del equipo de SST a los actores del sistema de gestión de SST para que realicen el curso. Sin embargo, no se evidencia la entrega de los certificados de los cursos de 50 / 20 horas realizados por los miembros del COPASST, CCL y brigadas, como soporte principal para demostrar el cumplimiento de esta actividad. Con base en lo anterior, la actividad debe mantenerse en 0% hasta que se realice la entrega de las evidencias correspondientes). * Se recomienda realizar el seguimiento a todos los miembros del COPASST, CCL y brigadas, en la realización oportuna del curso de 50/20 horas, teniendo en cuenta la obligatoriedad de esta actividad para todos los actores del SG-SST y como cumplimiento de este estandar minimo definido en la Resolución 0312 de 2019. | 100% | Comunicación solicitud curso a traves de la pagina de Positiva Compañía de Seguros | Certificados cursos 50 o 20 horas por parte de los miembros del COPASST y brigadistas. |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas. |  | Actividad cumplida en el segundo trimestre |  | 100% | Actividad ejecutada en el segundo trimestre del 2024
39 | Actualización matriz de peligros con nivel de deficiencia, exposición cuando el peligro se identifique para todas las áreas de la Entidad |  | Matriz de peligros actualizada | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-10-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Matriz de peligros actualizada y publicada en el mapa de procesos de la entidad |  | 100% | Con las evidencias aportadas se observa ejecución del 100% para esta actividad. El documento matriz de riesgos, se encuentra publicada en el mapa de procesos página web
40 | Seguimiento a los objetivos del SG-SST |  | Matriz Objetivos | Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 2024-12-30 | 0% |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aun se encuentra en terminos, de acuerdo a la fecha maxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  |  |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
[7 empty] | 11.25% |  |  |  |  | 40.83% |  |  |  |  | 80% |  |  | 46.25%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno