## Plan de Acción 2024
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Gestión del Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo Principal del Plan: |  | Procurar el cuidado de la salud de los servidores(as) de la Entidad de acuerdo a los factores de riesgos laborales a los cuales están expuestos en cumplimiento de sus actividades, mediante el cumplimiento de la política del SG-SST del IDIGER
Ítem | Actividades(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Máxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Política(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Ítem, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 | Evaluación Estándares Mínimos SGSST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-03-01 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . | Correo electrónico con reporte funcionarios que asistirán a este tipo de actividades con el fin que se tenga cubrimiento ante la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-20 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
3 | Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios y modificaciones fechas de cobertura contratistas prestación de servicios ante la ARL | Reporte de afiliación generado desde la plataforma de la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER | Planilla de pago mensual, ARL contratistas riesgo IV y V | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
5 | Asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. | Actas de asesoría ARL Positiva | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Positiva | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
6 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) incluyéndolos informes emitidos por los diferentes comités (COPASST, Convivencia Laboral y Brigada de Emergencia) | Informe de gestión remitido a la alta dirección Informe revisión por la Alta Dirección | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
7 | Reporte trimestral de indicadores SG-SST (Plan de trabajo, accidentalidad e investigación, capacitación, mejora continua, inspección) | Reporte indicadores emitido mediante la plataforma de SIDEAP | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
8 | Garantizar el cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo, a traves del diseño, actualizaciòn, seguimiento y evaluaciòn de cada uno de items requeridos. | Auditoria externa Estandares Minimos SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1. Programa Medicina Preventiva y del Trabajo
9 | Exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos y de retiro | Informe condiciones de salud | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
10 | Inspecciones de uso de EPP (incluidas vistas de trabajo en campo ) | Informe inspecciones | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
11 | Inspecciones Locativas (De acuerdo al cronograma del COPASST) | Informe inspecciones | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
12 | Realización de la semana de la salud (actividades de prevención y promoción de la salud) | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL COPASST | 2024-05-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.1. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biomecánico
13 | Inspección de puestos de trabajo y sillas | Programa intervención Riesgo Biomecánico por parte de fisioterapeuta de la ARL | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
14 | Capacitación temas ergonómicos (Higiene postural, manejo de cargas, riesgo de caídas) | Lista de asistencia capacitación | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
15 | Programa de Pausas Activas | Lista de asistencia Pausas activas | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
16 | Creación escuelas terapéuticas | Lista de asistencia participación actividades | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
17 | Seguimiento osteomuscular y recomendaciones médicas a servidores registrados en el PVE -DME | Informe seguimiento de casos por parte de fisioterapeuta ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.2. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial
18 | Aplicación de la batería psicosocial | Informe resultados aplicación Batería Riesgo Psicosocial | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
19 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial (Charlas estrés laboral, seguimiento de casos apoyo psicosocial, capacitaciones en temas comunicación asertiva, trabajo en equipo) | Informe seguimiento de casos por parte de psicólogo ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
20 | Diseño e implementación de la Estrategia para el cuidado de la Salud Mental Programa Psicoemocional | Documento diseño de estrategia | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
21 | Diseño e implementación de la Estrategia Salud Mental para el personal que atiende Emergencias | Documento diseño de estrategia | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
1.3. Programa Hábitos de vida saludables
22 | Tamizaje IMC | Lista de asistencia actividad informe por parte de la enfermera ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
23 | Sensibilizaciones aliméntate saludablemente, activa tu cuerpo, hábitos saludables. | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
24 | Sensibilización, campañas de prevención sobre tabaco y alcohol, diseño política de prevención | Lista asistencia recomendaciones básicas entregada a cada uno de los funcionarios | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
25 | Cuidado de la mujer sensibilización ciclo menstrual. | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
2. Programa de Higiene y Seguridad Industrial
26 | Entrega de elementos de protección personal | Lista control entrega EPP | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
27 | Reportar e investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) | Reporte emitido desde el portal de la ARL Formato investigación accidente de trabajo con las recomendaciones e intervenciones | Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
28 | Medición de iluminación B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
29 | Medición de Confort Térmico B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
30 | Medición de Radiaciones no ionizantes B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
31 | Medición de Ruido B7, B11, C4, CDLyR | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
32 | Actualización documental SG-SST anual como - Matriz de identificación de peligros, identificar, valorar, establecer controles. - Plan de Emergencias y Contingencias - SGA - Programa Trabajo en Alturas - Demás documentación relacionadas con la Resolución 0312 de 2019 | Matriz de peligros actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-11-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
33 | Simulacro de evacuación | Informe resultados participación simulacro distrital | Seguridad y Salud en el Trabajo Brigada de Emergencias | 2024-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
34 | Capacitación Brigada de Emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y pista de entrenamiento | Lista de asistencia capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Brigada de Emergencias | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
3. Comités
35 | Acompañamiento funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Citaciones, correos electronicos, o actas de reunión | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
36 | Capacitación a instancias bipartitas como los son Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral | Lista de asistencia a capacitaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
4. Plan de Mejoramiento recomendaciones Estándares Mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 312 de 2019
37 | Indicadores de capacitación relacionadas con SST | Plan de Capacitación SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
38 | Capacitación 50 o 20 horas SG-SST Comités SST | Certificados asistencia curso | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
39 | Actualización matriz de peligros con nivel de deficiencia, exposición cuando el peligro se identifique para todas las áreas de la Entidad | Matriz de peligros actualizada | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-10-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16
40 | Seguimiento a los objetivos del SG-SST | Matriz Objetivos | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30 | Talento Humano | Cumplimiento Resolución 0312 de 2019 | Capítulo III, Art. 16

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 |  | Evaluación Estándares Mínimos SGSST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-03-01
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . |  | Correo electrónico con reporte funcionarios que asistirán a este tipo de actividades con el fin que se tenga cubrimiento ante la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-20
3 | Afiliación a la ARL de los nuevos servidores / contratistas de prestación de servicios y modificaciones fechas de cobertura contratistas prestación de servicios ante la ARL |  | Reporte de afiliación generado desde la plataforma de la ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V de contratistas de prestación de servicios del IDIGER |  | Planilla de pago mensual, ARL contratistas riesgo IV y V | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
5 | Asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. |  | Actas de asesoría ARL Positiva | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Positiva | 2024-12-30
6 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) incluyéndolos informes emitidos por los diferentes comités (COPASST, Convivencia Laboral y Brigada de Emergencia) |  | Informe de gestión remitido a la alta dirección Informe revisión por la Alta Dirección | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
7 | Reporte trimestral de indicadores SG-SST (Plan de trabajo, accidentalidad e investigación, capacitación, mejora continua, inspección) |  | Reporte indicadores emitido mediante la plataforma de SIDEAP | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
8 | Garantizar el cumplimiento de los Estandares Minimos del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo, a traves del diseño, actualizaciòn, seguimiento y evaluaciòn de cada uno de items requeridos. |  | Auditoria externa Estandares Minimos SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
1. Programa Medicina Preventiva y del Trabajo
9 | Exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos y de retiro |  | Informe condiciones de salud | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
10 | Inspecciones de uso de EPP (incluidas vistas de trabajo en campo ) |  | Informe inspecciones | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
11 | Inspecciones Locativas (De acuerdo al cronograma del COPASST) |  | Informe inspecciones | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | 2024-12-30
12 | Realización de la semana de la salud (actividades de prevención y promoción de la salud) |  | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL COPASST | 2024-05-30
| 1.1. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biomecánico |  | 0 | 0 | 0
13 | Inspección de puestos de trabajo y sillas |  | Programa intervención Riesgo Biomecánico por parte de fisioterapeuta de la ARL | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
14 | Capacitación temas ergonómicos (Higiene postural, manejo de cargas, riesgo de caídas) |  | Lista de asistencia capacitación | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
15 | Programa de Pausas Activas |  | Lista de asistencia Pausas activas | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
16 | Creación escuelas terapéuticas |  | Lista de asistencia participación actividades | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-10-30
17 | Seguimiento osteomuscular y recomendaciones médicas a servidores registrados en el PVE -DME |  | Informe seguimiento de casos por parte de fisioterapeuta ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
| 1.2. Plan de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Psicosocial |  | 0 | 0 | 0
18 | Aplicación de la batería psicosocial |  | Informe resultados aplicación Batería Riesgo Psicosocial | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo Proveedor Externo | 2024-12-30
19 | Continuar con el Programa preventivo de riesgo psicosocial (Charlas estrés laboral, seguimiento de casos apoyo psicosocial, capacitaciones en temas comunicación asertiva, trabajo en equipo) |  | Informe seguimiento de casos por parte de psicólogo ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
20 | Diseño e implementación de la Estrategia para el cuidado de la Salud Mental Programa Psicoemocional |  | Documento diseño de estrategia | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
21 | Diseño e implementación de la Estrategia Salud Mental para el personal que atiende Emergencias |  | Documento diseño de estrategia | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
| 1.3. Programa Hábitos de vida saludables |  | 0 | 0 | 0
22 | Tamizaje IMC |  | Lista de asistencia actividad informe por parte de la enfermera ARL | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-10-30
23 | Sensibilizaciones aliméntate saludablemente, activa tu cuerpo, hábitos saludables. |  | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
24 | Sensibilización, campañas de prevención sobre tabaco y alcohol, diseño política de prevención |  | Lista asistencia recomendaciones básicas entregada a cada uno de los funcionarios | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
25 | Cuidado de la mujer sensibilización ciclo menstrual. |  | Lista de asistencia a sensibilizaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
| 2. Programa de Higiene y Seguridad Industrial |  | 0 | 0 | 0
26 | Entrega de elementos de protección personal |  | Lista control entrega EPP | Subdirección Corporativa Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
27 | Reportar e investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) |  | Reporte emitido desde el portal de la ARL Formato investigación accidente de trabajo con las recomendaciones e intervenciones | Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST | 2024-12-30
28 | Medición de iluminación B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
29 | Medición de Confort Térmico B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
30 | Medición de Radiaciones no ionizantes B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
31 | Medición de Ruido B7, B11, C4, CDLyR |  | Informe resultado mediciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
32 | Actualización documental SG-SST anual como - Matriz de identificación de peligros, identificar, valorar, establecer controles. - Plan de Emergencias y Contingencias - SGA - Programa Trabajo en Alturas - Demás documentación relacionadas con la Resolución 0312 de 2019 |  | Matriz de peligros actualizada y socializada | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-11-30
33 | Simulacro de evacuación |  | Informe resultados participación simulacro distrital | Seguridad y Salud en el Trabajo Brigada de Emergencias | 2024-10-30
34 | Capacitación Brigada de Emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación y pista de entrenamiento |  | Lista de asistencia capacitación | Seguridad y Salud en el Trabajo ARL Brigada de Emergencias | 2024-12-30
| 3. Comités |  | 0 | 0 | 0
35 | Acompañamiento funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Citaciones, correos electronicos, o actas de reunión | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
36 | Capacitación a instancias bipartitas como los son Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral |  | Lista de asistencia a capacitaciones | Subdirección Corporativa Gestión del Talento Humano Seguridad y Salud en el Trabajo ARL | 2024-12-30
4. Plan de Mejoramiento recomendaciones Estándares Mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 312 de 2019
37 | Indicadores de capacitación relacionadas con SST |  | Plan de Capacitación SG-SST | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30
38 | Capacitación 50 o 20 horas SG-SST Comités SST |  | Certificados asistencia curso | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-10-30
39 | Actualización matriz de peligros con nivel de deficiencia, exposición cuando el peligro se identifique para todas las áreas de la Entidad |  | Matriz de peligros actualizada | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-10-30
40 | Seguimiento a los objetivos del SG-SST |  | Matriz Objetivos | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-12-30

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno