## Plan de Acción 2024
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024 |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información -MSPI, que permitirán la protección de los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de los servicios de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Realizar el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), , Autodiagnostico MIPG, Diganostico Furag y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-03-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico MSPI
2 | Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. | Procedimiento de Gestión de Incidentes | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-04-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Actualizar el Plan Institucional de Capacitación incluyendo las actividades realacionadas con la cultura de seguridad y privacidad de la información. | PIC Actualizado, evidencias de las capacitaciones. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-05-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Revisar y/o actualizar la Política de seguridad y privacidad de la información | Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
5 | Actualizar el Inventario de activos de información. | Activos de Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
6 | Realizar el reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
7 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
8 | Realizar el diagnostico de datos personales de la Alta Consejería Distrital para las TIC y la Evaluación de Impacto de la privacidad. | Diagnostico Datos Personales, Evaluación de Impacto de la Privacidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Datos Personales
9 | Diseñar del Plan de Continuidad de Negocio de TI y ejecutar las actividades Planteadas para el 2024. | Plan de Continuidad de Negocio de TI | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
10 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de Datos Personales | Actividades de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Datos Personales
11 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de FURAG. Autodiagnóstico de Gobierno Digital, MSPI | Actividades de mejora para Politica de Seguridad de la Información y Seguridad Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
12 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2024 basado en los resultados de los autodiagnósticos. | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Informaición 2024 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
13 | Crear la matriz de partes interesadas que atiendan las necesidades y expectativas en seguridad de la información. | Matriz de Partes Interesadas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
14 | Formalizar la Declaración de Aplicabilidad de los Controles de la ISO 27001. | Documetno declaración de aplicabilidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
15 | Crear la matriz DOFA para Seguridad de la Información | Matriz DOFA | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
16 | Crear el documento de estratificación de la entidad | Documento de estratificación de la entidad. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
17 | Validar Con TH y contratos el estado y viabilidad de la implementación de controles en el momento de la vinculación y terminación de los colaboradores de la entidad. | Acta de reunión | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
18 | Incluir el etiquetado de documentos, de acuerdo con la clasificación en términos de la confidencialidad. | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
19 | Incluir la gestión de los riesgos de seguridad de la información en los proyectos que se implementen en la entidad. | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024 | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), , Autodiagnostico MIPG, Diganostico Furag y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). |  | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-03-30 | 100% | Se realizó el diagnóstico y se llevaron los resultados a Comité Institucional, se aprobó y generaron nuevas actividades para el 2024 | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad
2 | Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. |  | Procedimiento de Gestión de Incidentes | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-04-30 | 80% | Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. Está en ejecución. | Procedimiento de Gestión de Incidentes | Se evidencia el avance en la actividad, con un cumplimiento del 50% debido a que hace falta la formalización, publicación, socialización y ejecución del procedimiento.
3 | Actualizar el Plan Institucional de Capacitación incluyendo las actividades realacionadas con la cultura de seguridad y privacidad de la información. |  | PIC Actualizado, evidencias de las capacitaciones. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-05-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
4 | Revisar y/o actualizar la Política de seguridad y privacidad de la información |  | Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
5 | Actualizar el Inventario de activos de información. |  | Activos de Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
6 | Realizar el reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. |  | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
7 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. |  | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
8 | Realizar el diagnostico de datos personales de la Alta Consejería Distrital para las TIC y la Evaluación de Impacto de la privacidad. |  | Diagnostico Datos Personales, Evaluación de Impacto de la Privacidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
9 | Diseñar del Plan de Continuidad de Negocio de TI y ejecutar las actividades Planteadas para el 2024. |  | Plan de Continuidad de Negocio de TI | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
10 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de Datos Personales |  | Actividades de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
11 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de FURAG. Autodiagnóstico de Gobierno Digital, MSPI |  | Actividades de mejora para Politica de Seguridad de la Información y Seguridad Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
12 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2024 basado en los resultados de los autodiagnósticos. |  | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Informaición 2024 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
13 | Crear la matriz de partes interesadas que atiendan las necesidades y expectativas en seguridad de la información. |  | Matriz de Partes Interesadas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
14 | Formalizar la Declaración de Aplicabilidad de los Controles de la ISO 27001. |  | Documetno declaración de aplicabilidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
15 | Crear la matriz DOFA para Seguridad de la Información |  | Matriz DOFA | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
16 | Crear el documento de estratificación de la entidad |  | Documento de estratificación de la entidad. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
17 | Validar Con TH y contratos el estado y viabilidad de la implementación de controles en el momento de la vinculación y terminación de los colaboradores de la entidad. |  | Acta de reunión | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
18 | Incluir el etiquetado de documentos, de acuerdo con la clasificación en términos de la confidencialidad. |  | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
19 | Incluir la gestión de los riesgos de seguridad de la información en los proyectos que se implementen en la entidad. |  | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | 0% |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega.
20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.474%
100
80

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno