## Plan de Acción 2024
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024 |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información -MSPI, que permitirán la protección de los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de los servicios de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Realizar el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), , Autodiagnostico MIPG, Diganostico Furag y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-03-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico MSPI
2 | Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. | Procedimiento de Gestión de Incidentes | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-04-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Actualizar el Plan Institucional de Capacitación incluyendo las actividades realacionadas con la cultura de seguridad y privacidad de la información. | PIC Actualizado, evidencias de las capacitaciones. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-05-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Revisar y/o actualizar la Política de seguridad y privacidad de la información | Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
5 | Actualizar el Inventario de activos de información. | Activos de Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
6 | Realizar el reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
7 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
8 | Realizar el diagnostico de datos personales de la Alta Consejería Distrital para las TIC y la Evaluación de Impacto de la privacidad. | Diagnostico Datos Personales, Evaluación de Impacto de la Privacidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Datos Personales
9 | Diseñar del Plan de Continuidad de Negocio de TI y ejecutar las actividades Planteadas para el 2024. | Plan de Continuidad de Negocio de TI | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
10 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de Datos Personales | Actividades de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Datos Personales
11 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de FURAG. Autodiagnóstico de Gobierno Digital, MSPI | Actividades de mejora para Politica de Seguridad de la Información y Seguridad Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
12 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2024 basado en los resultados de los autodiagnósticos. | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Informaición 2024 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
13 | Crear la matriz de partes interesadas que atiendan las necesidades y expectativas en seguridad de la información. | Matriz de Partes Interesadas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
14 | Formalizar la Declaración de Aplicabilidad de los Controles de la ISO 27001. | Documetno declaración de aplicabilidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
15 | Crear la matriz DOFA para Seguridad de la Información | Matriz DOFA | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
16 | Crear el documento de estratificación de la entidad | Documento de estratificación de la entidad. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
17 | Validar Con TH y contratos el estado y viabilidad de la implementación de controles en el momento de la vinculación y terminación de los colaboradores de la entidad. | Acta de reunión | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
18 | Incluir el etiquetado de documentos, de acuerdo con la clasificación en términos de la confidencialidad. | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
19 | Incluir la gestión de los riesgos de seguridad de la información en los proyectos que se implementen en la entidad. | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024 | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), , Autodiagnostico MIPG, Diganostico Furag y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). |  | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-03-30 | 100% | Se realizó el diagnóstico y se llevaron los resultados a Comité Institucional, se aprobó y generaron nuevas actividades para el 2024 | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad |  |  |  | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el primer trimestre | [8 empty] | 100%
2 | Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. |  | Procedimiento de Gestión de Incidentes | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-04-30 | 50% | Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. Está en ejecución. | Procedimiento de Gestión de Incidentes | Se evidencia el avance en la actividad, conun cumplimiento del 50% debido a que hace falta la formalizaciónm, publicación, socialización y ejecución del procedimiento. | 50% | Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. Está publicado en el proceso de TIC | Procedimiento de Gestión de Incidenteshttps://www.idiger.gov.co/documents/20182/979603/TC-PD-16+Procedimiento+de+Gesti%C3%B3n+de+Incidentes+de+Seguridad+de+la+Informaci%C3%B3n+-+V1.pdf | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas, se validó el listado maestro de documentos y efectivamente el procedimiento esta formalizado. Se sugiere incrementar el porcentaje de cumplimiento del 50% al 100%, el porcentaje es acumulativo | [8 empty] | 100%
3 | Actualizar el Plan Institucional de Capacitación incluyendo las actividades realacionadas con la cultura de seguridad y privacidad de la información. |  | PIC Actualizado, evidencias de las capacitaciones. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-05-31 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de mayo. Se solicita reformular la fecha de cumplimento y/o aportar las evidencias del cumplimiento de esta actividad. Carpeta de actividad sin información. | [8 empty] | 0%
4 | Revisar y/o actualizar la Política de seguridad y privacidad de la información |  | Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de junio. Se solicita reformular la fecha de cumplimento y/o aportar las evidencias del cumplimiento de esta actividad. Carpeta de actividad sin información. | [8 empty] | 0%
5 | Actualizar el Inventario de activos de información. |  | Activos de Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
6 | Realizar el reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. |  | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se realizó el reporte a los riesgos de seguridad y seguimiento correspondiente al cuatrimestre. También se hizo plan de mejoramiento y se actualizó la matriz de riesgos con la revisión de planeación y publicación. | https://drive.google.com/drive/folders/1mqAq-LZDV7jE34TmwLSKmXP8gKfbNDky | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas, también se validó en la página web, sección transparencia y efectivamente el reporte a los riesgos de seguridad de la información se encuentran publicados. | [8 empty] | 50%
7 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. |  | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
8 | Realizar el diagnostico de datos personales de la Alta Consejería Distrital para las TIC y la Evaluación de Impacto de la privacidad. |  | Diagnostico Datos Personales, Evaluación de Impacto de la Privacidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 80% | La actividad está en ejecución. Está para entega el 15 de Julio a la Alta Consejería. | https://drive.google.com/drive/folders/1upGa6DfpZ_e8VUaATxU7Ni4EC3XMKkT1 | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 80% con las evidencias cargadas, se observa el diligenciamiento del autodiagnóstico. Se sugiere actualizar la fecha máxima de entrega, ya que inicialmente esta actividad debía ser ejecutada para el mes de junio. | [8 empty] | 80%
9 | Diseñar del Plan de Continuidad de Negocio de TI y ejecutar las actividades Planteadas para el 2024. |  | Plan de Continuidad de Negocio de TI | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se elaboró el Plan de Continuidad del Negocio. Se publicó. TC-PL-04 Plan de Continuidad de Negocio de T.I. V1 | https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1458241/TC-PL-04+Plan+de+Continuidad+de+Negocio+de+T.I.+-+V1.pdf/8308b515-924c-4a26-9fd2-d02c8221d9ce | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas, se validó el listado maestro de documentos y efectivamente el procedimiento esta formalizado. Se sugiere incrementar el porcentaje de cumplimiento del 50% al 100%, el porcentaje es acumulativo | [8 empty] | 50%
10 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de Datos Personales |  | Actividades de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
11 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de FURAG. Autodiagnóstico de Gobierno Digital, MSPI |  | Actividades de mejora para Politica de Seguridad de la Información y Seguridad Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
12 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2024 basado en los resultados de los autodiagnósticos. |  | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Informaición 2024 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
13 | Crear la matriz de partes interesadas que atiendan las necesidades y expectativas en seguridad de la información. |  | Matriz de Partes Interesadas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
14 | Formalizar la Declaración de Aplicabilidad de los Controles de la ISO 27001. |  | Documetno declaración de aplicabilidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de junio. Se solicita reformular la fecha de cumplimento | [8 empty] | 0%
15 | Crear la matriz DOFA para Seguridad de la Información |  | Matriz DOFA | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
16 | Crear el documento de estratificación de la entidad |  | Documento de estratificación de la entidad. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-30 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de junio. Se solicita reformular la fecha de cumplimento | [8 empty] | 0%
17 | Validar Con TH y contratos el estado y viabilidad de la implementación de controles en el momento de la vinculación y terminación de los colaboradores de la entidad. |  | Acta de reunión | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
18 | Incluir el etiquetado de documentos, de acuerdo con la clasificación en términos de la confidencialidad. |  | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-12-31 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
19 | Incluir la gestión de los riesgos de seguridad de la información en los proyectos que se implementen en la entidad. |  | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-09-30 |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | [8 empty] | 0%
[6 empty] | 75% |  |  |  | 28.75% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20%
[7 empty] | 75 |  |  | 55
29
0
0
[7 empty] | 104 | 26

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno