## Plan
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024 | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA - Jefe de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer el conjunto de actividades necesarias para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información -MSPI, que permitirán la protección de los activos de tecnologías de información que soportan la prestación de los servicios de la Entidad, frente a Ciber amenazas y otros tipos de eventos de seguridad de la información, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | Realizar el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), , Autodiagnostico MIPG, Diganostico Furag y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-03-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico MSPI
2 | Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. | Procedimiento de Gestión de Incidentes | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-04-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
3 | Actualizar el Plan Institucional de Capacitación incluyendo las actividades realacionadas con la cultura de seguridad y privacidad de la información. | PIC Actualizado, evidencias de las capacitaciones. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-05-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
4 | Revisar y/o actualizar la Política de seguridad y privacidad de la información | Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
5 | Actualizar el Inventario de activos de información. | Activos de Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
6 | Realizar el reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico Gobierno Digital
7 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
8 | Realizar el diagnostico de datos personales de la Alta Consejería Distrital para las TIC y la Evaluación de Impacto de la privacidad. | Diagnostico Datos Personales, Evaluación de Impacto de la Privacidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Datos Personales
9 | Diseñar del Plan de Continuidad de Negocio de TI y ejecutar las actividades Planteadas para el 2024. | Plan de Continuidad de Negocio de TI | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
10 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de Datos Personales | Actividades de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Datos Personales
11 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de FURAG. Autodiagnóstico de Gobierno Digital, MSPI | Actividades de mejora para Politica de Seguridad de la Información y Seguridad Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
12 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2024 basado en los resultados de los autodiagnósticos. | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Informaición 2024 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | Autodiagnóstico de Gobierno Digital
13 | Crear la matriz de partes interesadas que atiendan las necesidades y expectativas en seguridad de la información. | Matriz de Partes Interesadas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
14 | Formalizar la Declaración de Aplicabilidad de los Controles de la ISO 27001. | Documetno declaración de aplicabilidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
15 | Crear la matriz DOFA para Seguridad de la Información | Matriz DOFA | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
16 | Crear el documento de estratificación de la entidad | Documento de estratificación de la entidad. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-06-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
17 | Validar Con TH y contratos el estado y viabilidad de la implementación de controles en el momento de la vinculación y terminación de los colaboradores de la entidad. | Acta de reunión | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
18 | Incluir el etiquetado de documentos, de acuerdo con la clasificación en términos de la confidencialidad. | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 | Política de Seguridad Digital | MSPI
19 | Incluir la gestión de los riesgos de seguridad de la información en los proyectos que se implementen en la entidad. | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-09-30 | Política de Seguridad Digital | MSPI
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Seguimiento
|  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024 | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar el diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), , Autodiagnostico MIPG, Diganostico Furag y presentar sus resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). |  | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-03-30 | 100% | Se realizó el diagnóstico y se llevaron los resultados a Comité Institucional, se aprobó y generaron nuevas actividades para el 2024 | Diagnostico MSPI Acta Comité Institucional |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100%, por lo anterior se da por cumplida la actividad |  |  |  |  | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el primer trimestre | 100% | Se ejecutó |  | 100% | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el primer trimestre
2 | Crear el procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. |  | Procedimiento de Gestión de Incidentes | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-04-30 | 50% | Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. Está en ejecución. | Procedimiento de Gestión de Incidentes |  | Se evidencia el avance en la actividad, conun cumplimiento del 50% debido a que hace falta la formalizaciónm, publicación, socialización y ejecución del procedimiento. | 50% | Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información en la Entidad. Está publicado en el proceso de TIC | Procedimiento de Gestión de Incidenteshttps://www.idiger.gov.co/documents/20182/979603/TC-PD-16+Procedimiento+de+Gesti%C3%B3n+de+Incidentes+de+Seguridad+de+la+Informaci%C3%B3n+-+V1.pdf |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas, se validó el listado maestro de documentos y efectivamente el procedimiento esta formalizado. Se sugiere incrementar el porcentaje de cumplimiento del 50% al 100%, el porcentaje es acumulativo | 100% | Se ejecutó |  | 100% | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el segundo trimestre
3 | Actualizar el Plan Institucional de Capacitación incluyendo las actividades realacionadas con la cultura de seguridad y privacidad de la información. |  | PIC Actualizado, evidencias de las capacitaciones. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-05-31 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  |  | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de mayo. Se solicita reformular la fecha de cumplimento y/o aportar las evidencias del cumplimiento de esta actividad. Carpeta de actividad sin información. | 100% | Esta actividad se realizó . Anexo archivo de excel del plan. Link de la Publicación y las capacitaciones realizadas. Evidencias en la carpeta de la actividad 3. | https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1436594/Cronograma+del+Plan+Institucional+de+Capacitaci%C3%B3n+PIC+2024+-+V3.xlsx | 100% | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas. Se realizo actualización al Plan Institucional de Capacitaciones – PIC y se han realizado espacios relacionados con la cultura de seguridad y privacidad de la información.
4 | Revisar y/o actualizar la Política de seguridad y privacidad de la información |  | Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-06-30 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  |  | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de junio. Se solicita reformular la fecha de cumplimento y/o aportar las evidencias del cumplimiento de esta actividad. Carpeta de actividad sin información. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad Cuyo contrato n | En ejecución | 0% | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de junio. Se solicita reformular la fecha de cumplimento.
5 | Actualizar el Inventario de activos de información. |  | Activos de Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-09-30 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 75% | 1. Se realizaron 3 reuniones; Con la participación de la Oficina Jurídica, Gestión Documental y Oficina TIC . 2. Gestión Documental está realizando la actualización de los activos con el apoyo de la oficina Tic. 3. La Oficina TIC entregó la información en el nuevo formato suministrado por MINTIC y las carpetas que el oficial de seguridad había compartido y socializado con las áreas para hacer dicha actualización el año anterior, y como insumo para el MSPI. | Matriz consolidada de Gestiíon Documental y la Matriz oficial de Mintic desde Agosto de 2024. Actualizada por la Oficina Tic para cargarla en la página web, transparencia, datos abiertos. Actividad 5. Evidencias | 75% | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 75% con las evidencias cargadas. Se sugiere gestionar el cargue del documento activos de información a la página web del IDIGER.
6 | Realizar el reporte y seguimiento a los riesgos de seguridad de la información. |  | Riesgos de Seguridad de la Informaicón | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se realizó el reporte a los riesgos de seguridad y seguimiento correspondiente al cuatrimestre. También se hizo plan de mejoramiento y se actualizó la matriz de riesgos con la revisión de planeación y publicación. | https://drive.google.com/drive/folders/1mqAq-LZDV7jE34TmwLSKmXP8gKfbNDky |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas, también se validó en la página web, sección transparencia y efectivamente el reporte a los riesgos de seguridad de la información se encuentran publicados. | 75% | Se realizó el reporte a los riesgos de seguridad y seguimiento correspondiente al 2do cuatrimestre. | Mapa de Riesgos. Actividad 6 | 75% | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 75% con las evidencias cargadas. Adicionalmente se observa que en la página web de la entidad se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones V2, correspondiente al segundo cuatrimestre del 2024.
7 | Realizar el análisis de vulnerabilidades. |  | Analisis de Vulnerabilidades | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Informe Ejecutivo Detallado de Análisis de Vulnerabilidades para IDIGER 1. Fecha: 29 de mayo de 2024 Resumen Ejecutivo Este informe presenta los resultados del análisis exhaustivo de vulnerabilidades realizado en la infraestructura de IDIGER. Utilizando Nessus™, se evaluaron las direcciones IP internas y el sitio web de la entidad. Se identificaron diversas vulnerabilidades, categorizadas por severidad y naturaleza. Este documento proporciona una evaluación. 2. Un WAF es un dispositivo que protege las aplicaciones web de ataques. Cortafuegos de aplicaciones web. AWS WAF le permite crear reglas de seguridad que controlan el tráfico de bots y bloquean los patrones de ataque comunes, como la inyección de código SQL o el scripting entre sitios (XSS). | Actividad 7. Informe Ejecutivo Detallado. Herramienta para la configuración de seguridad de la pag. Web. Pantallazo. https://aws.amazon.com/es/waf/ | 100% | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con el Informe Ejecutivo detallado de análisis de vulnerabilidades para IDIGER del 29 de mayo de 2024
8 | Realizar el diagnostico de datos personales de la Alta Consejería Distrital para las TIC y la Evaluación de Impacto de la privacidad. |  | Diagnostico Datos Personales, Evaluación de Impacto de la Privacidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-06-30 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 80% | La actividad está en ejecución. Está para entega el 15 de Julio a la Alta Consejería. | https://drive.google.com/drive/folders/1upGa6DfpZ_e8VUaATxU7Ni4EC3XMKkT1 |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 80% con las evidencias cargadas, se observa el diligenciamiento del autodiagnóstico. Se sugiere actualizar la fecha máxima de entrega, ya que inicialmente esta actividad debía ser ejecutada para el mes de junio. | 100% | Carmenza Gonzalez V. <cgonzalezv@idiger.gov.co> 16 de julio de 2024, 6:07 Para: jfcampos@alcaldiabogota.gov.co Cc: Claudia Marcela Ladino Herrera <cladino@idiger.gov.co> Anexo documentos diligenciados con corte al primer semestre del 2024 Instrumento de autodiagnóstico del MSPI - junio 2024 Gap de Protección de Datos Personales – junio 2024 | 2 adjuntos. Diagnostico de Datos Personales ACDTIC 2024II.xlsx. Instrumento_Evaluacion_MSPI_2024II.xlsx.Correo enviado a la alta consejeria. Actividad 8 | 100% | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas. El 16 de julio se envía correo con diagnóstico de datos personales e instrumento de evaluación diligenciados a la Alcaldía de Bogotá.
9 | Diseñar del Plan de Continuidad de Negocio de TI y ejecutar las actividades Planteadas para el 2024. |  | Plan de Continuidad de Negocio de TI | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-09-30 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se elaboró el Plan de Continuidad del Negocio. Se publicó. TC-PL-04 Plan de Continuidad de Negocio de T.I. V1 | https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1458241/TC-PL-04+Plan+de+Continuidad+de+Negocio+de+T.I.+-+V1.pdf/8308b515-924c-4a26-9fd2-d02c8221d9ce |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas, se validó el listado maestro de documentos y efectivamente el procedimiento esta formalizado. Se sugiere incrementar el porcentaje de cumplimiento del 50% al 100%, el porcentaje es acumulativo | 100% | Se ejecutó |  | 100% | Esta actividad se ejecutó al 100% durante el segundo trimestre del 2024.
10 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de Datos Personales |  | Actividades de mejora para Datos Personales | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  | en ejecucion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
11 | Implementar actividades resultado del Diagnóstico de FURAG. Autodiagnóstico de Gobierno Digital, MSPI |  | Actividades de mejora para Politica de Seguridad de la Información y Seguridad Digital | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  | en ejecucion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
12 | Actualizar y reformular el plan de seguridad de la información para la vigencia 2024 basado en los resultados de los autodiagnósticos. |  | Plan de Seguridad y Privacidad de Seguridad de la Informaición 2024 | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  | en ejecucion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
13 | Crear la matriz de partes interesadas que atiendan las necesidades y expectativas en seguridad de la información. |  | Matriz de Partes Interesadas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. |  | en ejecucion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
14 | Formalizar la Declaración de Aplicabilidad de los Controles de la ISO 27001. |  | Documetno declaración de aplicabilidad | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-06-30 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  |  | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de junio. Se solicita reformular la fecha de cumplimento | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  | 0% | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de junio. Se solicita reformular la fecha de cumplimento
15 | Crear la matriz DOFA para Seguridad de la Información |  | Matriz DOFA | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 100% | Se creó la Matriz DOFA | Actividad 15. Matriz Dofa y Definición de Estrategias. | 100% | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con la matriz DOFA elaborada. Se sugiere se tenga en cuenta para la implementación de mejoras al interior del proceso.
16 | Crear el documento de estratificación de la entidad |  | Documento de estratificación de la entidad. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-06-30 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  |  | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de junio. Se solicita reformular la fecha de cumplimento | 100% | Documento Guia y plantilla en excel actualizada con la valoración del IDIGER. V1 | Actividad 16. Documento Guia y plantilla en excel | 0% | Una vez validada la documentación se observa que, los documentos adjuntos son lineamientos de estratificación de otra entidad, sin embargo, no se encuentra el documento estratificación del IDIGER o no es claro cuál es el documento. Solicitamos muy amablemente enviar el documento oficial aprobado por las instancias respectivas para proceder con la verificación.
17 | Validar Con TH y contratos el estado y viabilidad de la implementación de controles en el momento de la vinculación y terminación de los colaboradores de la entidad. |  | Acta de reunión | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-09-30 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | La actividad no se ha realizado. Estamos a la espera de la contratación del Oficial de Seguridad que se hará en el mes de Julio. |  | 0% | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de septiembre. Se solicita reformular la fecha de cumplimento
18 | Incluir el etiquetado de documentos, de acuerdo con la clasificación en términos de la confidencialidad. |  | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-12-31 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | en ejecucion |  | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
19 | Incluir la gestión de los riesgos de seguridad de la información en los proyectos que se implementen en la entidad. |  | Documento actualizado. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | 2024-09-30 |  |  |  |  | No se presentaron avances en el trimestre por parte del proceso para esta actividad, la cual aún se encuentra a tiempo de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  |  |  |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. | 0% | h |  | 0% | Esta actividad presenta incumplimiento, su fecha máxima de ejecución era hasta el mes de septiembre. Se solicita reformular la fecha de cumplimento
[7 empty] | 75% |  |  |  |  | 28.75% |  |  |  |  | 63.33% |  |  | 44.74% |  | 0%
[8 empty] | 75 |  |  |  | 55
29
0
0
[8 empty] | 104 | 26

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno