## Plan de Acción 2024
|  | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES |  |  |  |  | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
Vigencia: |  | 2024
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático– IDIGER para la vigencia 2024 propiciará el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el conocimiento de las fortalezas propias, los estados mentales positivos y el propósito de vida de los servidores públicos con la finalidad de alcanzar la felicidad laboral en el IDIGER.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Politica(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
Eje 1: Equilibrio Psicosocial:
1 | Clases de yoga para servidores/ras que no tienen hijos | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
2 | Vacaciones recreativas hijos de servidores con actividades ambientales y deportivas | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
3 | Dia de la Familia - Pasadía Centro Vacacional | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
4 | Actividades presenciales y virtuales específicas para madres gestantes, lactantes y de primera infancia. P.e. matrogimnasia, yoga madres y bebés, acuamotricidad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 31/6/2024 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Acuerdo Laboral | 8.3.5
5 | Competencias deportivas (Bolos, tenis de mesa) | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
6 | Conformación del equipo de bolos de la Entidad | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Acuerdo Laboral | 2.7
7 | Caminata ecológica | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
8 | Realizar capacitaciones o actividades en un arte, artesania u otra modalidad que involucren la creatividad. | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39J
9 | Promoción de emprendimientos de servidores y colaboradores | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
10 | Otorgar día compensatorio por celebración de cumpleaños y bono de cumpleaños | Registro de los servidores y servidoras que toman compensatorio de cumpleaños | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
11 | Otorgar día compensatorio dia de la familia | Registro de los servidores y servidoras que toman compensatorio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
12 | Teletrabajo suplementario y autónomo | Registro de los servidores y servidoras que tienen modalidad de teletrabajo. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
13 | Día servidor público | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
14 | Reconocer a los servidores de 5, 7, 10 y 15 años de labor en la entidad | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-15 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
15 | Curso prepensión y programa de desvinculación asistida | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 66 y 67 y 39O
16 | Clases de baile para los servidores/ras que no tienen hijos/jas | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
17 | Descanso compensado Semana Santa | Registro de los servidores y servidoras que toman semana compensada. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
18 | Descanso compensado Diciembre | Registro de los servidores y servidoras que toman semana compensada. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
19 | Jornada Opcional | Registro de los servidores y servidoras que toman jornada opcional. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
20 | Novenas navideñas | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-24 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
21 | Entrega bonos navideños | Listado de entrega y/o correo de envio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
22 | Día dulce del niño (actividad en parque de diversiones para los hijos de los servidores/ras) | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39F
23 | Difundir y promover asesoría de la Caja de Compensación Familiar en temas de programas de vivienda y créditos hipotecarios | Difusión por correo electrónico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 31/112024 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39K
24 | Capacitaciones en gestión del cambio, cambio de culturas y roles | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39M
25 | Realizar actividades o capacitaciones donde se fortalezca el trabajo en equipo | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39R
Eje 2: Salud Mental:
26 | Informe, implementación y seguimiento batería de Riesgo Psicosocial | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39I
27 | Semana de la Salud (charlas en manejo de estrés, primeros auxilios psicológicos, acoso laboral, promoción de la salud mental y prevención del transtorno mental en el trabajo, actividades de relajación y todas las actividades contempladas para mejorar la calidad de vidad de los servidores/ras) | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-05-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39I
Eje 3: Diversidad e Inclusión
28 | Actividad recordatoria eliminación de violencia contra la mujer | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39H
29 | Promover actividades que se puedan llevar a cabo en el rincón de la diversidad ubicado en la Entidad | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39H
30 | Día del Orgullo LGBTIQ+ | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39H
Eje 4: Transformación Digital
31 | Preparación, desarrollo y/o fortalecimiento de las competencias en el uso de herramientas digitales disponibles de la entidad y aplicaciones de uso gratuito enfocadas en el autocuidado | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39 y 11
Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público:
32 | Adelantar campañas con el propósito de promover en las servidoras y los servidores públicos el entendimiento y la interiorización de los valores del Código de Integridad teniendo en cuenta dinámicas de trabajo en equipó | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 52 y 39P y 39R
33 | Realizar una jornada con el objetivo de dar a conocer el cierre de Gestión | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-15 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39D
Incentivos:
34 | Reconocer a los mejores empleados de carrera de la Entidad en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39C
35 | Reconocer a los mejores empleados de libre nombramiento y remoción y gerentes públicos en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39A y 39C
36 | Reconocer a los empleados de carrera de la Entidad en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos pecuniarios por mejores equipos de trabajo. | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | Política de Gestión Estrategica de Talento Humano | Autodiagnóstico PETH (MIPG) | 39B
37

## Monitoreo 1ra y 2da Línea
|  | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES | [17 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 03
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2024
[6 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Maxima de Entrega | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
Eje 1: Equilibrio Psicosocial:
1 | Clases de yoga para servidores/ras que no tienen hijos |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-07-30 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
2 | Vacaciones recreativas hijos de servidores con actividades ambientales y deportivas |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
3 | Dia de la Familia - Pasadía Centro Vacacional |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-09-30 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
4 | Actividades presenciales y virtuales específicas para madres gestantes, lactantes y de primera infancia. P.e. matrogimnasia, yoga madres y bebés, acuamotricidad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 31/6/2024 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 100% | 1, Se realizo tasrde de megatogimsia para niños y taller de maderes lactantes 2, Circular 011 de 2024 - Acciones afirmativas mujeres gestantes y lactantes 3, Doa charles a familias gestantes |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas, se observa que realizaron encuentros virtuales y presenciales para niños y madres. Adicionalmente se logra evidencia la Circular 011 de 2024 acciones afirmativas mujeres gestantes y lactantes. Nota: Es necesario que se revise la ortografía del reporte ya que se están presentando errores.
5 | Competencias deportivas (Bolos, tenis de mesa) |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
6 | Conformación del equipo de bolos de la Entidad |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
7 | Caminata ecológica |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
8 | Realizar capacitaciones o actividades en un arte, artesania u otra modalidad que involucren la creatividad. |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
9 | Promoción de emprendimientos de servidores y colaboradores |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
10 | Otorgar día compensatorio por celebración de cumpleaños y bono de cumpleaños |  | Registro de los servidores y servidoras que toman compensatorio de cumpleaños | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se entregaron bonos de cumpleaños y se indico a los sevidores de la entidad sobre el compesaririo del dia de cumpleaños |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas, correos electrónicos con felicitación, invitación a recoger bono e información relacionada con un día compensatorio por cumpleaños. Nota: Es necesario que se revise la ortografía del reporte ya que se están presentando errores.
11 | Otorgar día compensatorio dia de la familia |  | Registro de los servidores y servidoras que toman compensatorio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 100% | Se socializo la comunicacion 2024IE1421 del 3 de abril de 2024, lineamientos dia de la familia vigencia 2024. |  | Efectivamente la dependencia envió comunicación por medio de la cual indican a los funcionarios que se les otorgara el día de la familia, sin embargo, el entregable es: “registro de los servidores y servidoras que toman el compensatorio”, teniendo en cuenta lo anterior, el porcentaje relacionado no corresponde. Solicitamos muy respetuosamente hacer envío de la evidencia correspondiente.
12 | Teletrabajo suplementario y autónomo |  | Registro de los servidores y servidoras que tienen modalidad de teletrabajo. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 25% | En el 1er trimestre de 2024, se autorizo Teletrabajo a 88 servidores bajo la modalidad de teletrabajo suplemetario y 3 funciionarios bajo la modalidad de teletrabajo autonomo. Se dará continuidad a esta actividad en los siguientes trimestres, con los funcionarios que soliciten teletrabajo Esta actividad es periódica y conforme a las solicitudes que llegan en el periodo. Plazo máx. de cumplimiento: 31/12/2024 | Resolucion 128 de 2024 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024) con la expedición de la Resolución que autorizó el teletrabajo autonomo a 3 funcionarios(as) y teletrabajo suplementario a 88 funcionarios(as) en la presente vigencia. | 25% | En el segundo trimestre se concedio teletrabajo suplementario a una funcionaria. |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas, el proceso elaboró resolución 159 de abril de 2024, durante el segundo trimestre se otorgó teletrabajo a una funcionaria. Se sugiere incrementar el porcentaje al 50%, el porcentaje es acumulativo
13 | Día servidor público |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
14 | Reconocer a los servidores de 5, 7, 10 y 15 años de labor en la entidad |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-15 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
15 | Curso prepensión y programa de desvinculación asistida |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
16 | Clases de baile para los servidores/ras que no tienen hijos/jas |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-08-30 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se entregaron bonos de cumpleaños y se eindico a los sevidores de la entidad sobre el compesaririo del dia de cumpleaños |  | El seguimiento y actividad realizada no corresponde al producto / entregable, adicionalmente la carpeta N° 16 se encuentra vacía, sin evidencias. Sugerimos enviar las evidencias del cumplimiento de la actividad para analizarlas.
17 | Descanso compensado Semana Santa |  | Registro de los servidores y servidoras que toman semana compensada. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-03-31 | 100% | Se emitió comunicación interna de descanso compensado de semana santa. Mediante resolución 115 de 2024, fueron beneficiados 101 funcionario que certificaron el tiempo de compensación. | Resolucion 115 de 2024 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% anual con la expedición de la comunicación interna y la Resolución que autorizó el descanso de semana santa, de acuerdo al tiempo compensado por parte de algunos servidores públicos de la Entidad. | 100% | Accion cumplida |  | La actividad se cumplió en el primer trimestre del 2024.
18 | Descanso compensado Diciembre |  | Registro de los servidores y servidoras que toman semana compensada. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 50% | Se emitió comunicación interna de descanso compensado fin de año 2024IE627 Se verificará el cumplimiento del tiempo de compensación con el fin de emitir la comunicación interna respectiva que autorice el descanso compensado. | Comunicacion Interna 2024IE627 | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 50% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024) con la expedición de la comunicación interna que emite la programación y lineamientos para compensar las semanas de fin de año. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
19 | Jornada Opcional |  | Registro de los servidores y servidoras que toman jornada opcional. | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 35% | Se realliaza jornada opcional mes de junio |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 35% con las evidencias cargadas, correo de inscripción a jornada opcional y formulario de Google de registro de asistencia.
20 | Novenas navideñas |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-24 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
21 | Entrega bonos navideños |  | Listado de entrega y/o correo de envio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
22 | Día dulce del niño (actividad en parque de diversiones para los hijos de los servidores/ras) |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
23 | Difundir y promover asesoría de la Caja de Compensación Familiar en temas de programas de vivienda y créditos hipotecarios |  | Difusión por correo electrónico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 31/112024 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 35% | Durante el trimestre se realizon 8 socializacion de los servicios de la caja de compensacion y dos viditas presenciales del asesor caja |  | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de evidencias
24 | Capacitaciones en gestión del cambio, cambio de culturas y roles |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-10-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | Se se realizo una cpacitacion de Gestion del cambio dada por la universidad distrita |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 50% con las evidencias cargadas. Nota: Es necesario que se revise la ortografía del reporte ya que se están presentando errores.
25 | Realizar actividades o capacitaciones donde se fortalezca el trabajo en equipo |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 50% | 1, se realizo 4 cafe con el Director trabajar el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva y asertiva y temas relacionados con las actividades laborales 2, Se realizo taller con Directivos en compensar |  | No se evidencia el cumplimiento a la actividad por falta de evidencias
Eje 2: Salud Mental:
26 | Informe, implementación y seguimiento batería de Riesgo Psicosocial |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
27 | Semana de la Salud (charlas en manejo de estrés, primeros auxilios psicológicos, acoso laboral, promoción de la salud mental y prevención del transtorno mental en el trabajo, actividades de relajación y todas las actividades contempladas para mejorar la calidad de vidad de los servidores/ras) |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-05-30 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 100% | Se realiza semama de la salud mes de mayo de 2024 |  | Validadas las evidencias se observa el cumplimiento del 100% de la actividad. Se enviaron correos electrónicos a planta y contratistas para que participaran en actividades en la semana de la salud, adicionalmente se diligenciaron lista de asistencia.
Eje 3: Diversidad e Inclusión
28 | Actividad recordatoria eliminación de violencia contra la mujer |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | 30% | Conmemoración día Internacional de la mujer Se tienen más actividades programadas en el año | Listados de asistencia | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 30% anual y 120% a nivel trimestral (1er trimestre 2024) con los registros de asistencia de las actividades realizadas para las mujeres del IDIGER en el día internacional de la mujer, celebración realizada el pasado 8-3-2024 * Se recomienda incluir registro fotografico de las actividades de bienestar realizadas, como parte de los productos o entregables definidos por la dependencia en el presente plan. | 100% | 1, Se realiza taller de violencia contra las mujeres 2, Monologo vida libre de violencia contra la mujer |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas, se observan los correos electrónicos de invitación para espacio de participación, ciclo violencia contra la mujer, fotografías y listas de asistencia.
29 | Promover actividades que se puedan llevar a cabo en el rincón de la diversidad ubicado en la Entidad |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | 25% | Se socializo invitación a la Inauguración espacio de la diversidad, equidad e inclusión de la Bodega 7 - Espacio de lectura y café Se tienen más actividades programadas en el año | Correo electronico | Se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 25% anual y 100% a nivel trimestral (1er trimestre 2024) con el correo de invitación para funcionarios y contratistas a participar de la inauguración del Rincón de la diversidad, equidad e inclusión ubicado en la bodega No. 7, celebración realizada el pasado 15-3-2024 * Se recomienda incluir registro fotografico de las actividades de bienestar realizadas, como parte de los productos o entregables definidos por la dependencia en el presente plan. | 25% | Se realizo Monologo vida libre de violencia contra la mujer, en la bodega 7 donde se encuentra el rincon dela diversidad |  | En el rincón de la diversidad se llevó a cabo el monologo vida libre de violencia contra la mujer el pasado 11 de junio de 2024. Se sugiere incluir evidencias de otros espacios, ya que la cargada en esta carpeta, se encuentra en la actividad N° 28.
30 | Día del Orgullo LGBTIQ+ |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-06-30 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 100% | Se comemoro el dia del Orgullo LGBTIQ+ el 28 de junio de 2024 - VIDEO Y REGISTRO FOROGRAFICO |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 100% con las evidencias cargadas, El 27 de junio se envió a través de correo electrónico la invitación a la conmemoración del día mundial del orgullo del LGBTI, para el 28 de junio de 2024. Nota: Es necesario que se revise la ortografía del reporte ya que se están presentando errores.
Eje 4: Transformación Digital
31 | Preparación, desarrollo y/o fortalecimiento de las competencias en el uso de herramientas digitales disponibles de la entidad y aplicaciones de uso gratuito enfocadas en el autocuidado |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-11-30 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
Eje 5: Identidad y Vocación por el Servicio Público:
32 | Adelantar campañas con el propósito de promover en las servidoras y los servidores públicos el entendimiento y la interiorización de los valores del Código de Integridad teniendo en cuenta dinámicas de trabajo en equipó |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 35% | 1, Se socializo cartilla de valores mediante correo electonico 2, Se ha realizo campañas para que se realice el curso de integridad 3, El area de talento humano asistio a la caapcitacion deapropiacion de lo publico, se anexan inscripciones. |  | Se identifica el cumplimiento de la actividad al 35% con las evidencias cargadas. Durante el segundo trimestre se enviaron correos electrónicos con invitaciones a capacitaciones relacionadas con el código de integridad.
33 | Realizar una jornada con el objetivo de dar a conocer el cierre de Gestión |  | Evidencia fotográfica y/o registro de asistenca fisico o digital | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-15 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
Incentivos:
34 | Reconocer a los mejores empleados de carrera de la Entidad en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. |  | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
35 | Reconocer a los mejores empleados de libre nombramiento y remoción y gerentes públicos en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos no pecuniarios. |  | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
36 | Reconocer a los empleados de carrera de la Entidad en los diferentes niveles jerárquicos a través de incentivos pecuniarios por mejores equipos de trabajo. |  | Acto administrativo de reconocimiento | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. | No Aplica | No se presentaron avances por parte de la dependencia para esta actividad, la cual aún se encuentra en términos, de acuerdo a la fecha máxima de entrega. | 0% | Actividad programada para los siguientes trimestres de la presente vigencia. |  | No se presentaron avances por parte de la dependencia, esta actividad se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución.
37
[6 empty] | 6.389% |  |  |  | 26.53%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno