## Cronograma PGD (1-10-2024)
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - IDIGER
PROYECTO -PINAR | PROCESO PGD | DESCIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | CORTO PLAZO |  |  |  | MEDIANO PLAZO | [5 empty] | LARGO PLAZO
|  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028
|  |  | ENERO MARZO | ABRIL JUNIO | JULIO SEPT | OCTUBRE DICIEMBRE | ENERO MARZO | ABRIL JUNIO | JULIO SEPT | OCTUBRE DICIEMBRE
FASE DE EJECUCIÓN
P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | 1. Planeación | Implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos electrónicos –MOREQ en el SGDEA. | [5 empty] | X
| 1. Planeación | Identificar y definir los metadatos mínimos de los documentos de archivo (contenido, estructura y contexto) vinculados en el ciclo vital del documento. | [5 empty] | X
| 2. Producción | Definir los parámetros de digitalización con fines probatorios. | [5 empty] | X | X
| 2. Producción | Brindar los direccionamientos para la descripción de documentos físicos, electrónicos e híbridos con metadatos. | [5 empty] | X | X
| 2. Producción | Dar lineamientos para la adopción de tecnologías de información para la gestión de documentos. | [6 empty] | X | X
| 2. Producción | Definir los mecanismos para la entrega e intercambio de la información oficial entre entidades | [5 empty] | X | X | X
| 3. Gestión y Trámite | Conformar el consecutivo único de comunicaciones oficiales. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 3. Gestión y Trámite | Radicar y digitalizar los documentos con los anexos al aplicativo de gestión documental. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 3. Gestión y Trámite | Adquirir e implementar un SGDEA |  |  |  |  | X | X | X | X
| 3. Gestión y Trámite | Realizar la construcción del Consecutivo de Comunicaciones internas IE. |  |  |  |  | X | X | X | X
| 7. Preservación Digital a largo plazo. | Elaborar las Tablas de Control de Acceso. |  |  | X | X
| 3. Gestión y Trámite | Realizar seguimientos a los controles de la radicación y la gestión de las comunicaciones oficiales. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 3. Gestión y Trámite | Implementar controles relacionados con la finalización de trámites. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
| 3. Gestión y Trámite | Adquirir tecnología asociada al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción a través de los canales de comunicación con la Entidad (Página Web, Correo Electrónico, Centro de Atención al Ciudadano CAC). | [5 empty] | X | X | X
| 3. Gestión y Trámite | Actualizar el GD-PD-06 procedimiento de Gestión y trámite de comunicaciones oficiales |  |  |  | X
| 4. Organización | Crear y conformar de los expedientes electrónicos de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental - CCD y las Tablas de Retención Documental – TRD | [5 empty] | X | X
| 4. Organización | Conformar los expedientes electrónicos que contengan índice y firma electrónica, metadatos de contenido estructura y contexto. | [8 empty] | X | X
| 5, Transferencias | Fijar lineamientos para la captura de los metadatos en el Formato único de Inventario Documental –FUID y los medios de almacenamiento para las transferencias documentales. | [6 empty] | X | X
| 5, Transferencias | Establecer el flujo documental electrónico de los préstamos documentales. | [5 empty] | X | X
| 6 Disposición de documentos | Sistematizar de los Instrumentos Archivísticos con alertas. | [6 empty] | X | X
| 7, Preservación a largo plazo. | Garantizar que los documentos electrónicos cuenten con las características de autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad y disponibilidad. | [6 empty] | X | X
| 7, Preservación a largo plazo. | Dar lineamientos para la firma de documentos manuales, electrónicos y digitales. |  |  |  |  | X | X
| 7, Preservación a largo plazo. | Brindar lineamientos para el almacenamiento de la información electrónica a largo plazo. | [6 empty] | X | X
| 7, Preservación a largo plazo. | Aplicar las Tablas de Control de Acceso con el fin de identificar condiciones de acceso, uso y restricciones que aplican a los documentos de archivo. |  |  |  |  | X | X
FASE DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN |  | FASE DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivisticas de la entidad. | 1.Planeación. | Aprobar y divulgar la Política de Gestión Documental. |  |  |  | X | X
| 1.Planeación | Elaborar el Programa de formas y formularios electrónicos. | [6 empty] | X
| 1.Planeación | Actualizar de formatos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, incluyendo la diplomacia documental, los procedimientos y las Tablas de Retención Documental de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión. | [6 empty] | X | X
| 1.Planeación | Realizar el seguimiento a las actividades descritas en los planes y proyectos del PINAR y PGD. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| 1.Planeación | Realizar el levantamiento de flujos documentales del proceso de Gestión Documental. |  |  |  | X | X
| 1.Planeación | Elaborar el Programa de formas y formularios electrónicos. | [6 empty] | X
| 1.Planeación | Elaborar el Programa de normalización de formas y formularios electrónicos. | [7 empty] | X
| 2. Producción | Elaborar del Programa de Reprografía. |  |  |  | X | X
| 1.Planeación | Elaborar del Programa de documentos vitales y esenciales |  |  |  | X | X
| 2.Producción | Elaborar el Programa de gestión de documentos electrónicos. | [6 empty] | X
| 1.Planeación | Elaborar el Programa de documentos especiales | [6 empty] | X
| 1.Planeación | Elaborar el Programa de archivos descentralizados | [6 empty] | X | X | X
| PGD y PINAR | Articular el Programa de auditoría y control. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| PGD y PINAR | Articular el Plan Institucional de Capacitación |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 2. Producción | Incluir los datos de contacto en el pie de página incluyendo la dirección del correo institucional y las redes sociales en el formato Oficio. |  |  | X
| 4. Organización. | Implementar de GD-FT-04 Formato hoja de control, el índice electrónico y la una referencia cruzada relacionando los documentos. |  |  | X | X | X
| 4. Organización. | Actualizar del GD-PD-08 procedimiento préstamo de documentos y GD-PD-09 Tablas de Retención Documental y formatos relacionados. |  |  | X
| 5. Transerencia | Elaborar del Cronograma de Transferencias documentales. |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X
| 5. Transerencia | Actualizar el procedimiento GD-PD-07 Plan de Transferencia y Disposición final. | [6 empty] | X
| 6, Disposición de documentos | Actualizar las Tablas de Valoración Documental TVD de los diferentes fondos documentales. | [5 empty] | X | X
| 6, Disposición de documentos | Implementar de las TVD. | [8 empty] | X
| 6, Disposición de documentos | Organizar del fondo Documental del IDIGER | [8 empty] | X | X
| 6, Disposición de documentos | Aplicar la disposición final de selección, eliminación y conservación teniendo en cuenta el proceso de valoración establecido por las TRD o TVD. | [8 empty] | X | X | X
| 8. Valoración | Identificar los expedientes documentales que sean objeto de valoración mediante el cuadro evolutivo de las estructuras organizacionales propias de la Tabla de Valoración Documental – TVD. | [7 empty] | X | X
FASE DE EJECUCIÓN
P3 - Proyecto de Implementación del PGD y Sistema Integrado de Conservación SIC | 7. Preservación a largo plazo | Garantizar la conformación, ordenación de los expedientes electrónicos de archivo y los procesos de foliación electrónica. | [6 empty] | X
| 7. Preservación a largo plazo | Garantizar el almacenamiento de los documentos electrónicos en los repositorios digitales con criterios de seguridad de la información. | [6 empty] | X | X | X | X | X
| 7. Preservación a largo plazo | Ejecutar de las actividades del Plan de Conservación Documental. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 7. Preservación a largo plazo | Ejecutar de las actividades del Plan de Preservación Digital a largo plazo | [5 empty] | X | X | X | X | X | X
P4 - Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. | 4. Organización. | Actualizar del inventario documental en formato FUID para los archivos de gestión y los fondos acumulados. |  |  | X | X | X | X | X
| 4. Organización. | Identificación en el FUID los documentos relacionados con Memorias Locales y Comunitarias. | [6 empty] | X
| 5, Transferencias | Realizar el seguimiento a las transferencias documentales. |  |  |  | X |  |  |  | X
| 5, Transferencias | Realizar las Transferencias documentales por dependencia de acuerdo al Cronograma y a las Tablas de Retención Documental. |  |  | X | X
| 5, Transferencias | Establecer directrices para las transferencias documentales primarias de documentos electrónicos. | [6 empty] | X | X
| 5, Transferencias | Incluir el Acta de entrega en el procedimiento de transferencias documentales primarias la cual debe estar firmadas por las partes de acuerdo con los lineamientos normativos. |  |  |  | X | X | X | X | X
| 8. Valoración | Identificar los diferentes periodos de tiempo en los Inventarios Documentales en estado natural actualizados y en el Formato FUID. | [5 empty] | X | X
P5 - Proyecto de Organizaciòn tècnica archivistica de los fondos documentales acumulados y archivos de gestión. | 2.Producción | Sensibilizar sobre el proceso de Gestión Documental. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 2.Producción | Dar lineamientos para la producción de documentos electrónicos. | [6 empty] | X | X
| 2.Producción | Organizar técnicamente los archivos de acuerdo con los expedientes híbridos de acuerdo con la referencia cruzada. |  |  |  |  | X | X | X | X
| 2.Producción | Identificar de los documentos almacenados en diferentes soportes. |  |  | X | X | X
| 2.Producción | Establecer el mecanismo para la entrega, trazabilidad y el intercambio de la información oficial de la entidad. | [6 empty] | X | X | X
| 4. Organización | Realizar la intervención técnica a los archivos del IDIGER con los procesos de clasificación, ordenación y descripción de acuerdo con el procedimiento GD-MN-01 Manual de Gestión Documental V1. | [6 empty] | X | X | X | X | X
| 4. Organización | Rotular de las cajas y carpetas de acuerdo con la TRD de cada dependencia. |  |  | X | X
| 4. Organización | Apoyar con la contratación del personal para desarrollar labores operativas de organización de archivos. |  |  |  | X | X
| 4. Organización | Cambio de las unidades de almacenamiento. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 4. Organización | Brindar protocolos de acceso al CAD | [7 empty] | X
| 4. Organización | Organizar y realizar seguimiento a la información contenida en la Biblioteca Virtual del IDIGER. |  |  |  | X | X
| 4. Organización | Organizar e intervenir técnica de los fondos acumulados OPES, UPES DPAE, FOAPE e IDIGER. | [8 empty] | X | X
| 4. Organización | Implementar de la Tabla de Retención Documental del 2016-2022 en adelante. | [6 empty] | X | X
| 8. Valoración | Determinar los tiempos de retención documental en el archivo Central y la disposición final de los documentos, con fines de conservación total, eliminación o selección. | [7 empty] | X
FASE DE SEGUIMIENTO | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X
FASE DE MEJORAMIENTO CONTINUO | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X