## Plan
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR | [5 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 04
Página: 1 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
Vigencia: |  | 2025
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Proceso de Gestión Documental
Objetivo Principal del Plan: |  | Implementar las actividades de gestión documental y archivo, de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de gestión documental, los hallazgos de auditorías y los aspectos a mejorar relacionadas con la política gestión documental en MIPG.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Maxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | Política(s) MIPG que Cumple | Herramienta que Origina la Actividad | Criterio (Detalle el Código, Item, Numeral o Descripción del Criterio)
1 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Elaborar los documentos técnicos para el proceso de contratación para la adquisiciòn de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Radicar en la Oficina Jurídica, los documentos para el proceso de contratación para la adquisiciòn de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-09-30 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I52 (resultados FURAG)
2 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Definir la estructura de desglose de trabajo a alto nivel, el alcance de la implementación del SGDEA, establecer sus objetivos, productos o entregables | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I52 (resultados FURAG)
3 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Definir la estructura de desglose de trabajo a alto nivel, el alcance de la implementación del SGDEA, establecer sus objetivos, productos o entregables | Informe mensual del avance de la implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | 2026-03-01 | 2027-11-30 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) I52 (resultados FURAG)
4 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Programa Cero Papel | Informe de la implementación del Programa Cero Papel | Subdirección Corporativa - Gestión PIGA | 2025-07-01 | 2025-11-28 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Resultados FURAG | Directiva Presidencia 004 de 2012 Circular Externa 005 de 2012 Decreto 019 de 2012
5 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar las tablas de valoración documental para los fondos OPES, UPES y DPAE. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Valoración Documental para los fondo OPES, UPES y DPAE | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-06-03 | 2026-01-30 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
6 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar las tablas de valoración documental para los fondos FOPAE e IDIGER. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Valoración Documental para los fondo FOPAE e IDIGER | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | 2026-01-15 | 2026-06-16 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
7 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Actualizar las tablas de retención documental, con la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 007 de 2016. | Resolucion de adopción de las Tablas de Retencion Documental, convalidadas por el Archivo de Bogotá. (Acuerdo 007 de 2016) | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-07-01 | 2025-08-29 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG Informe sobre las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la Politica de Archivos y Gestión Documental (2024IE3309) | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
9 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Actualizar las tablas de retención documental, con la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 009 de 2022. | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Retención Documental según la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 009 de 2022 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-05-02 | 2026-02-28 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG Informe sobre las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la Politica de Archivos y Gestión Documental (2024IE3309) | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
9 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar el banco terminológico de series y subseries documentales | Instrumento archivístico Banco Terminológico de series y subseries documentales, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2024-12-16 | 2025-04-30 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
10 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Revisión del TH-PD-57 Procedimiento vinculación y desvinculación de servidores públicos, para incluir las recomendaciones del AGN en los informes para entregar y/o recibir un cargo público | Informe de la mesa técnica entre los procesos de gestión documental y gestion del talento humano, donde se evidencie las acciones a desarrollar para implementar las recomendaciones del AGN para entregar o recibir un cargo público | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Autodiagnóstico MIPG Informe sobre las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la Politica de Archivos y Gestión Documental (2024IE3309) | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015) Categoría Documental (Autodiagnóstico)
11 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Programa de Gestión Documental - PGD | Informe Trimestral de la Implementación del Programa de Gestión Documental - PGD | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-04-01 | 2026-01-30 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG Informe sobre las acciones efectuadas por la administración en desarrollo de la Politica de Archivos y Gestión Documental (2024IE3309) | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
12 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Conservación Documental | Informe Trimestral de la Implementación del Plan de Conservación Documental | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-04-01 | 2026-01-30 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
13 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Preservación Digital a largo plazo | Informe Trimestral de la Implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-21 | 2025-12-30 | Gobierno Digital Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
14 | P4- Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Transferencias Primarias | Informe Trimestral de la Ejecución del Plan de Transferencias Primarias | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-05-02 | 2025-12-05 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)
15 | P5 - Proyecto de Organizaciòn tècnica archivística de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. - Elaborar plan de trabajo para la intervención tecnico archivística de los documentos de archivo en custodia del CAD entre las vigencias 2017 a 2021 | Plan de trabajo para la intervención de los archivos de gestión en custodia del Centro de Administración Documental vigencias 2017 a 2021 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Gestión Documental | Decreto 1080 de 2015 Ley de transparencia Manual Operativo MIPG | Art 2.8.2.5.8 (Decreto 1080 de 2015)

## Seguimientos
|  | NOMBRE DEL PLAN | [21 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 4
Página: 2 de 2
Vigente desde: 12/11/2024
[7 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Fecha Inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha Máxima de Entrega (dd/mm/aaaa) | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[7 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | RELACIÓN DE EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Elaborar los documentos técnicos para el proceso de contratación para la adquisiciòn de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA |  | Radicar en la Oficina Jurídica, los documentos para el proceso de contratación para la adquisiciòn de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-09-30
2 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Definir la estructura de desglose de trabajo a alto nivel, el alcance de la implementación del SGDEA, establecer sus objetivos, productos o entregables |  | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | 2026-01-01 | 2026-02-28
3 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Definir la estructura de desglose de trabajo a alto nivel, el alcance de la implementación del SGDEA, establecer sus objetivos, productos o entregables |  | Informe mensual del avance de la implementación del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Proveedor del Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA | 2026-03-01 | 2027-11-30
4 | P1 - Proyecto de adquisiciòn e implementación de un Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Programa Cero Papel |  | Informe de la implementación del Programa Cero Papel | Subdirección Corporativa - Gestión PIGA | 2025-07-01 | 2025-11-28
5 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar las tablas de valoración documental para los fondos OPES, UPES y DPAE. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 |  | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Valoración Documental para los fondo OPES, UPES y DPAE | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-06-03 | 2026-01-30
6 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar las tablas de valoración documental para los fondos FOPAE e IDIGER. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 |  | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Valoración Documental para los fondo FOPAE e IDIGER | Subdirección Corporativa -Gestión Documental | 2026-01-15 | 2026-06-16
7 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Actualizar las tablas de retención documental, con la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 007 de 2016. |  | Resolucion de adopción de las Tablas de Retencion Documental, convalidadas por el Archivo de Bogotá. (Acuerdo 007 de 2016) | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-07-01 | 2025-08-29
8 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Actualizar las tablas de retención documental, con la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 009 de 2022. |  | Radicación ante el Consejo Distrital de Archivo de las Tablas de Retención Documental según la estructura orgánico funcional definida en el Acuerdo 009 de 2022 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-05-02 | 2026-02-28
9 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Elaborar el banco terminológico de series y subseries documentales |  | Instrumento archivístico Banco Terminológico de series y subseries documentales, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2024-12-16 | 2025-04-30
10 | P2 - Proyecto de elaboraciòn y/o actualización de los Instrumentos y herramientas archivísticas de la entidad. - Revisión del TH-PD-57 Procedimiento vinculación y desvinculación de servidores públicos, para incluir las recomendaciones del AGN en los informes para entregar y/o recibir un cargo público |  | Informe de la mesa técnica entre los procesos de gestión documental y gestion del talento humano, donde se evidencie las acciones a desarrollar para implementar las recomendaciones del AGN para entregar o recibir un cargo público | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-07-31
11 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Programa de Gestión Documental - PGD |  | Informe Trimestral de la Implementación del Programa de Gestión Documental - PGD | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-04-01 | 2026-01-30
12 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Conservación Documental |  | Informe Trimestral de la Implementación del Plan de Conservación Documental | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-04-01 | 2026-01-30
13 | P3 - Proyecto de Implementación del Programa de Gestión Documental y el Sistema Integrado de Conservación SIC - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Preservación Digital a largo plazo |  | Informe Trimestral de la Implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo. | Subdirección Corporativa - Gestión Documental Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-04-21 | 2025-12-30
14 | P4- Proyecto de ajuste del Formato ùnico de inventario documental - FUID del Archivo de Gestiòn y Archivo Central. - Desarrollar las actividades propuestas para el periodo en el Plan de Transferencias Primarias |  | Informe Trimestral de la Ejecución del Plan de Transferencias Primarias | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-05-02 | 2025-12-05
15 | P5 - Proyecto de Organizaciòn tècnica archivística de los archivos de gestión y fondos documentales acumulados. - Elaborar plan de trabajo para la intervención tecnico archivística de los documentos de archivo en custodia del CAD entre las vigencias 2017 a 2021 |  | Plan de trabajo para la intervención de los archivos de gestión en custodia del Centro de Administración Documental vigencias 2017 a 2021 | Subdirección Corporativa - Gestión Documental | 2025-10-01 | 2025-11-28

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno